## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ALTO CONCÓRDIA |  |  |  | SINAPI- Data Base: Abril / 2018
LOCAL: | LOCALIDADE DE ALTO CONCÓRDIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  |  | Leis Sociais= 91,50% BDI = 29,53 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00 X 2,00 M |  | m2 | 2.5 | 440.4 | 1101
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | m2 | 12 | 579.69 | 6956.28
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8057.28
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | m2 | 850 | 1.53 | 1300.5
2.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | m | 334.77 | 37.6 | 12587.352
2.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) |  | m2 | 850 | 15.248 | 12960.7814
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 26848.6334
|  | TOTAL |  |  |  |  | 34905.9134
Vargem Alta / ES, 18 de julho de 2018
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
|  |  | CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ALTO CONCÓRDIA
LOCAL: | LOCALIDADE DE ALTO CONCÓRDIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8057.28 | 8057.28
23.08%
100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 26848.6334 | 8054.59 | 18794.0434
76.92%
|  |  | 30% | 70%
| TOTAL SIMPLES | 34905.9134 | 16111.87 | 18794.0434
| TOTAL ACUMULADO |  | 16111.87 | 34905.9134
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 46.16% | 53.84%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 46.16% | 100%
Vargem Alta / ES, 18 de julho de 2018
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
| CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEM. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ALTO CONCÓRDIA |  |  |  | SINAPI- Data Base: Julho / 2016
LOCAL: | LOCALIDADE DE ALTO CONCÓRDIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  |  | BDI = 29,53 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00 X 2,00 M |  | m2 | 2.5 | (2,50 x 1,00 m) = 2,50 m2
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | m2 | 12 | (3,00 x 4,00 m) = 12,00 m2
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | CPU | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,15 m |  | m2 | 850 | (13,08+5,83+10,50+17,32+11,39+9,02+11,93 +9,01+13,92+5,77+7,70+12,38+9,47+10,42+8,47 +8,86+4,93)= 170,00 x 5,00= 850,00m²
2.2 | 74223/001 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | m | 334.77 | (13,49+6,43+10,85+17,07+10,69+9,01+12,55+9,51+14,06+5,61+5,42+8,45+13,05+9,18+9,90+8,15+8,58+4,79+4,93+9,14+8,78+10,94+9,76+11,72+6,96+6,12+3,07+8,51+11,30+9,04+12,09+17,57+10,15+5,23+12,67) = 334,77 m
2.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) |  | m2 | 850 | (13,08+5,83+10,50+17,32+11,39+9,02+11,93 +9,01+13,92+5,77+7,70+12,38+9,47+10,42+8,47 +8,86+4,93)= 170,00 x 5,00= 850,00m²
Vargem Alta / ES, 18 de julho de 2018
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
|  |  | CREA-ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ALTO CONCÓRDIA
LOCAL: | LOCALIDADE DE ALTO CONCÓRDIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 2 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Unidade
2.3 | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | [6 empty] | M2
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) |  |  | H | 0.23 | 6.33 | 1.4559
SERVENTE (LABOR) |  |  | H | 0.46 | 4.65 | 2.139
TOTAL A | [6 empty] | 3.5949
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
PO DE PEDRA (LABOR) |  |  | M3 | 0.1 | 49.58 | 4.958
TOTAL B | [6 empty] | 4.958
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
0
0
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 3.5949
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 4.958
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 89.54% |  | 3.2189
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.7718
0
TOTAL | [5 empty] | 11.7718
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 29.53% |  | 3.4762
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 15.248
Vargem Alta / ES, 18 de julho de 2018
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## BDI 29,53%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ALTO CONCÓRDIA
Local: | LOCALIDADE DE ALTO CONCÓRDIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
DETALHAMENTO DO BDI
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1 | %
| Lucro - L | 5.08 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.53%
( 1- I )
Vargem Alta / ES, 18 de julho de 2018
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B12: Escolha
Note on B16: Escolha
Note on C20: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C21: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C23: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C25: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C29: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ALTO CONCÓRDIA
LOCAL: LOCALIDADE DE ALTO CONCÓRDIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:
A obra deverá ser devidamente identificada através de placa no Padrão Caixa Econômica Federal com As seguintes inscrições: nome e logomarcas do Órgão Provedor do recurso financeiro, nome e logomarca do Órgão recebedor do recurso, valor do empreendimento, prazo de execução da obra, identificação da empresa executora da obra e do seu responsável técnico.
ALMOXARIFADO:
O barracão de obra para almoxarifado será construído nas dimensões de 3,00 x 3,00 m. com paredes em chapa de compensado 10 mm, piso de madeira em pinho de 3ª, coberto com telhas de fibrocimento 6.0 mm, com instalação elétrica (luz e tomada) e provido de porta e janela.
PAVIMENTAÇÃO
Deverá ser executado a regularização e compactação so sub-leito 100 % do P.I. com altura de 15 cm em todo o trecho da rua, empregando motoniveladora e rolo compactador.
O assentamento dos meio-fios do tipo guia reta de concreto pré-moldado nas dimensões de 12 x 15 x 30 x 100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento deverão ser rejuntados com argamassa ce cimento e areia no traço 1:4 incluindo escavação manual e reaterro compactado.
A pavimentação será executada empregando blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.
Vargem Alta / ES, 18 de julho de 2018
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D