## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID |  |  | DER - OUTUBRO / 2018 sem desoneração
Local: | SEDE DE VARGEM ALTA |  |  | BDI = 23,32%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. | PR. TOTAL
1 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 8 | 261.38 | 2091.04 | 261.38
1.2 | DER-ES 41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 24 | 392.87 | 9428.88 | 392.87
1.3 | DER-ES 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 421.97 | 8439.4 | 421.97
1.4 | DER-ES 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 20 | 34.91 | 698.2 | 34.91
1.5 | DER-ES 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 1764.88 | 1764.88 | 1764.88
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 22422.4
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | und | 1 | 44357.8973 | 44357.8973 | 44357.8973
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 44357.8973
3 |  | DRENAGEM
3.1 | DER-ES 41115 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | und | 4 | 1477.37 | 5909.48 | 1477.37
3.2 | DER-ES 41174 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | m³ | 3.81 | 19.9 | 75.819 | 19.9
3.3 | DER-ES 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 18 | 145.44 | 2617.92 | 145.44
3.4 | DER-ES 42757 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 127 | 193.84 | 24617.68 | 193.84
3.5 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 6 | 1394.61 | 8367.66 | 1394.61
3.6 | DER-ES 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | m³ | 87.15 | 589.93 | 51412.3995 | 589.93
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 93000.9585
4 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
4.1 | 40981 DER-ES | Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas | m² | 10074.75 | 1.78 | 17933.055 | 1.78
4.2 | 40868 DER-ES | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material | m² | 8923.35 | 13.55 | 120911.3925 | 13.55
4.3 | 40819 DER-ES | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 8923.353 | 2.13 | 19006.7419 | 2.13
4.4 | DER-ES 43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 2723.42 | 58.74 | 159973.6908 | 58.74
4.5 | CPU | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, inclusive transporte da massa | t | 856.64 | 387.6 | 332033.664 | 387.6
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 649858.5442
5 |  | SINALIZAÇÃO/ CALÇADAS E RAMPAS
5.1 | 40146 DER-ES | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 575.7 | 17.24 | 9925.068 | 17.24
5.2 | DER - ES 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 5.16 | 641.22 | 3308.6952 | 641.22
5.3 | DER-ES 41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 1690.74 | 87.43 | 147821.3982 | 87.43
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 161055.1614
|  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 970694.9614
Vargem Alta / ES, 25 de julho de 2019
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID
LOCAL: | SEDE DE VARGEM ALTA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
VILA DIOGO - VARGEM ALTA
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 8 | Placa de Obra padrão Sedurb 2,00 x 4,00 = 8,00m²
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 24 | Escritório: 4,00 x 3,00 = 12,00m² Almoxarifado: 4,00 x 3,00 = 12,00m² Total: 24,00m²
1.3 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 20,00 metros
1.4 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 20 | 20,00 metros
1.5 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 1,00 unidade
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | und | 1 | Conforme CPA
3 | DRENAGEM
3.1 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | und | 4 | 4 unidades
3.2 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | m³ | 3.81 | 127,00m x 0,05 x 0,60 = 3,81m³
3.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 18 | 3,00m x 6 = 18,00m
3.4 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 127 | 42,00m + 40,00m + 15,00m + 30,00m = 127,00m
3.5 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 6 | 6 unidades
3.6 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | m³ | 87.15 | LADO DIREITO - 63,17 + 23,60 + 29,94 + 34,88 + 14,60 + 13,77 + 21,43 + 23,66 + 76,01 + 12,60 + 7,16 + 18,82 + 50,42 + 21,31 + 12,03 + 9,60 + 10,04 + 10,20 + 9,48 + 14,66 + 9,87 + 11,71 + 14,98 + 11,66 + 7,36 + 47,0 + 12,65 + 12,34 + 14,95 + 9,45 + 11,51 + 12,16 + 17,84 + 21,77 + 19,50 + 3,41 + 18,36 + 14,11 + 8,01 + 6,98 + 8,95 + 8,81 + 13,57 + 12,90 + 2,37 + 28,96 + 18,09 + 30,29 + 35,10 + 21,91 + 22,67 + 19,16 + 30,20 + 193,23 + 89,04 + 31,19 = 1.329,44m LADO ESQUERDO - 27,69 + 1,92 + 3,32 + 3,08 + 3,66 + 2,48 + 3,50 + 217,03 + 69,60 + 27,75 + 8,12 + 23,70 + 22,42 + 35,54 + 31,11 + 18,44 + 28,50 + 13,84 + 9,09 + 11,75 + 12,69 + 7,58 + 7,10 + 5,98 + 7,78 + 13,66 + 18,33 + 21,16 + 18,94 + 21,03 + 16,74 + 10,61 + 10,87 + 8,83 + 15,16 + 10,60 + 11,66 + 13,63 + 47,43 + 7,38 + 11,61 + 11,05 + 6,74 + 11,19 + 15,75 + 10,95 + 11,96 +12,07 + 11,51 + 13,16 + 22,12 + 50,49 + 36,07 + 8,01 + 11,64 +76,62 + 24,42 + 22,28 + 14,66 + 15,35 + 34,94 + 28,49 + 20,30 + 62,90 = 1.393,98m TOTAL - 1.329,44m + 1.393,98m = 2.723,42m x 0,4 largura x 0,08 espessura = 87,15m³
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
4.1 | Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas | m² | 10074.75 | Da estaca 01 à estaca 71 + 19,25,m = 1.439,25m de comprimento x 7,00m de largura da via = 10.074,75m²
4.2 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material | m² | 8923.35 | Da estaca 01 à estaca 71 + 19,25,m = 1.439,25m de comprimento x 6,20m de largura da via = 8.923,35m²
4.3 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 8923.353 | Da estaca 01 à estaca 71 + 19,25,m = 1.439,25m de comprimento x 6,20m de largura da via = 8.923,35m²
4.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 2723.42 | LADO DIREITO - 63,17 + 23,60 + 29,94 + 34,88 + 14,60 + 13,77 + 21,43 + 23,66 + 76,01 + 12,60 + 7,16 + 18,82 + 50,42 + 21,31 + 12,03 + 9,60 + 10,04 + 10,20 + 9,48 + 14,66 + 9,87 + 11,71 + 14,98 + 11,66 + 7,36 + 47,0 + 12,65 + 12,34 + 14,95 + 9,45 + 11,51 + 12,16 + 17,84 + 21,77 + 19,50 + 3,41 + 18,36 + 14,11 + 8,01 + 6,98 + 8,95 + 8,81 + 13,57 + 12,90 + 2,37 + 28,96 + 18,09 + 30,29 + 35,10 + 21,91 + 22,67 + 19,16 + 30,20 + 193,23 + 89,04 + 31,19 = 1.329,44m LADO ESQUERDO - 27,69 + 1,92 + 3,32 + 3,08 + 3,66 + 2,48 + 3,50 + 217,03 + 69,60 + 27,75 + 8,12 + 23,70 + 22,42 + 35,54 + 31,11 + 18,44 + 28,50 + 13,84 + 9,09 + 11,75 + 12,69 + 7,58 + 7,10 + 5,98 + 7,78 + 13,66 + 18,33 + 21,16 + 18,94 + 21,03 + 16,74 + 10,61 + 10,87 + 8,83 + 15,16 + 10,60 + 11,66 + 13,63 + 47,43 + 7,38 + 11,61 + 11,05 + 6,74 + 11,19 + 15,75 + 10,95 + 11,96 +12,07 + 11,51 + 13,16 + 22,12 + 50,49 + 36,07 + 8,01 + 11,64 +76,62 + 24,42 + 22,28 + 14,66 + 15,35 + 34,94 + 28,49 + 20,30 + 62,90 = 1.393,98m TOTAL - 1.329,44m + 1.393,98m = 2.723,42m
4.5 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, inclusive transporte da massa | t | 856.64 | Da estaca 01 à estaca 71 + 19,25,m = 1.439,25m de comprimento x 6,20m de largura da via = 8.923,35m² x 0,04m de espessura do pavimento = 356,93 x 2,4t/m³ = 856,64t
5 | SINALIZAÇÃO/ CALÇADAS E RAMPAS
5.1 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 575.7 | Da estaca 01 à estaca 71 + 19,25,m = 1.439,25m de comprimento x 0,10 x 4 (faixas) = 575,70m²
5.2 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 5.16 | Área das placas circulares: 0,196m² x 6,00 placas = 1,17m² Área das placas quadradas: 0,129m² x 10,00 placas = 1,29m² Área das placas octagonais: 0,30m² x 9,00 placas= 2,70m² Area total: 5,16m²
5.3 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 1690.74 | Trecho de calçada: 63,17 + 23,60 + 29,94 + 34,88 + 14,60 + 13,77 + 21,43 + 23,66 + 76,01 + 12,60 + 7,16 + 18,82 + 50,42 + 21,31 + 12,03 + 9,60 + 10,04 + 10,20 + 9,48 + 14,66 + 9,87 + 11,71 + 14,98 + 11,66 + 7,36 + 47,0 + 12,65 + 12,34 + 2,37 + 28,96 + 18,09 + 30,29 + 35,10 + 21,91 + 22,67 + 19,16 + 30,20 + 193,23 + 89,04 + 31,19 = 1.127,16m x 1,5m = 1.690,74m²
Vargem Alta / ES, 25 de julho de 2019
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPU CBUQ - CAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID
LOCAL: | SEDE DE VARGEM ALTA
| SERVIÇO: | ITEM | CÓDIGO | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, inclusive transporte da massa |  |  |  | UNIDADE: | t
|  | 4.5 | 40842
| (A) Equipamento |  | Código | Quantitdade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
| Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  | 30041 | 1,0000 | 0,8400 | 0.16 | 197.82 | 100.1 | 182.1848
| Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 30032 | 1,0000 | 0.96 | 0,0400 | 175.45 | 59 | 170.792
| Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  | 30035 | 1,0000 | 0.3 | 0,7000 | 98.09 | 49.13 | 63.818
| Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  | 30030 | 1,0000 | 0,5900 | 0,4100 | 117.24 | 30.29 | 81.5905
| Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente |  | 30051 | 1,0000 | 0,5900 | 0,4100 | 7.09 | 4.44 | 6.0035
[7 empty] | (A) Total: | 504.3888
| (B) Mão de Obra |  |  | Código | Encargos | Sal. Hora | Sal. Hora c/ Enc | Coeficiente | Custo Horario
| Encarregado de pista |  |  | 20063 | 157.3% | 10.22 | 26.3 | 1 | 26.293
| Rasteleiro |  |  | 20156 | 157.3% | 5.61 | 14.43 | 4 | 57.7314
| Servente |  |  | 20002 | 157.3% | 4.52 | 11.64 | 8 | 93.0288
[7 empty] | (B) Total: | 177.0532
| (C) Itens de Incidencia |  |  | Código | % | M.O | EQUIP. | MAT. | Custo
| Ferramentas |  |  | 2000 | 5 | X |  |  | 8.8527
[7 empty] | (D) Total: | 8.8527
| (D) Produção |  |  |  | 36
| CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A + C) / D | [5 empty] | 19.1749
| (E) Materiais |  | Código | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
| Brita graduada, especificada sem pó, sem frete |  | 10119 | m3 | 49.19 |  | 0.4089 |  | 20.1138
| CAP 50/70 |  | 10001 | t | 3016.56 |  | 0.06 |  | 180.9936
| Dope |  | 10029 | kg | 56.05 |  | 0.3 |  | 16.815
| Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | 10120 | m3 | 30.6 |  | 0.2176 |  | 6.6586
[7 empty] | (D) Total: | 224.581
| (F) Serviços |  | Código | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
| Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível |  | 40840 | t | 40.58 |  | 1 |  | 40.58
[7 empty] | (E) Total: | 40.58
| (H) Itens de Transporte | Unid. | Código | Fórmula | DMT | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| Transp. de Brita graduada | t | 1028 | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 35 | 0 | 2.841 | 26.116 | 0,6134 | 16.0196
| Transp. de CAP 50/70 | t | 1035 | 0,436XP + 0,516XR + 46,578 | 35 | 0 | 46.578 | 62.608 | 0,0600 | 3.7565
| Transp. de Dope (tambor c/ 100kg) | t | 1507 | 0,676XP + 0,703XR | 35 | 0 | 0 | 22.995 | 0,0003 | 0.0068985
| Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1029 | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 35 | 0 | 2.841 | 26.116 | 0,3264 | 8.5243
| TR-301-00 (Massa Asfáltica) | t | 60006 | 1,025XP + 1,065XR + 7,891 | 2 | 0 | 7.891 | 9.891 | 0.168 | 1.6617
[8 empty] | (E) Total: | 29.9689
[7 empty] | Custo Direto |  | 314.3047
[7 empty] | BDI = | 23.32% | 73.2959
[7 empty] | Valor Total do Serviço |  | 387.6005

## CPA- ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID
LOCAL: | SEDE DE VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
DER-ES 20077 | Engenheiro auxiliar | MÊS | 0.14545 | 12905.47 | 1877.1593 | 12 | 22525.9113
DER-ES 20065 | Encarregado de pavimentação | H | 0.21818 | 23.34 | 5.0924 | 2640 | 13443.84
TOTAL A | [6 empty] | 35969.7513
OBS.: O cálculo referente ao coeficiente do engenheiro auxiliar foi feito conseiderando o engenheiro em obra 1 vez por semana, sendo assim temos: (1 vez por semana x 8 horas diárias x 4 semanas no mês) O cálculo referente ao coeficiente do encarregado de pavimentação foi feito considerando o encarregado em obra 1 dia e meio por semana, sendo assim temos: (1,5 vez por semana x 8 horas diárias x 4 semanas no mês)
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 35969.7513
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (23,32%) |  |  |  |  | 44357.8973
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 44357.8973
TOTAL | [6 empty] | 44357.8973
Vargem Alta / ES, 25 de julho de 2019
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DESCRITIVO
RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID
SEDE DE VARGEM ALTA
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A placa de obra nas dimensões de 2,00m x 4,00m metros no padrão DER-ES, deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado e fixada por pontaletes de madeira 8x8 cm e deverá constar as logomarcas do Governo Estadual, além das seguintes inscrições: nome, valor e prazo de execução do empreeendimento, identificação ds empresa executora e do responsável técnico pela mesma.
O barracão destinado ao almoxarifado será nas dimensões com escritório: 4,00 x 3,00 = 12,00m², almoxarifado: 4,00 x 3,00 = 12,00m², totalizando 24,00m²e deverá ser confeccionado em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
A instalação provisória de energia elétrica será composta por rede de luz com padrão de entrada de energia elétrica trifásica, cabo de ligação até ao barracão da obra, quadro de distribruição completo com disjuntores termomagnéticos de 30A a 70 A - 3P.
A instalação provisória de água potável será composta por rede de água, com padrão de entrada d'água com diâmetro de 3/4", conforme especificação da concessionária local, com tubos e conexões de PVC rígido soldável para alimentação e distribuição.
Deverá ser instalado um reservatório de água de fibra de vidro com caspacidade para 1.000 litros d'água
REDE DE DRENAGEM
Todas as escavações para abertura de cavas para a rede de drenagem deverá ser executada mecanicamente empregando retroescavadeira considerando o solo em material de 1a. Categoria, bem como todo aterro e/ou reaterro deverá ser compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material escavado.
Deverão ser executados berços em brita para as redes de BSTC com diâmetro 0,30 m a 1,00 m.
A rede de drenagem será composta por corpo BSTC diâmetro de 0,30 m de concreto simples, tipo ponta e bolsa para ligação da caixa ralo até ao poço de visita e por corpo BSTC diâmetro de 0,40m, em concreto armado CA-1, tipo macho-fêmea para ligação entre os poços de visita.
Todos os poços de visita (PV) serão confeccionados em blocos de concreto com enchimento de concreto simples sobre fundo e cinta de concreto armado nas dimensões conforme detalhe em projeto com tampão de ferro fundido articulado.
As caixas ralo serão em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA.
As sarjetas serão executadas com concreto fck 20MPa.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
As vias urbanas a serem recapeadas deverão ser previamente limpas com jato de ar comprimido para isenção de excessos de poeiras prejudiciais ao serviço de pintura de ligação. Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à necessidade de recuperação do capeamento existente que se apresenta com danificações e deformações plásticas. O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de equipamentos mecânicos (fresadora). Deverá haver a remoção seletiva do revestimento, sendo o mesmo reaproveitado na própria obra (reciclagem). A fresagem a ser executada será “tipo padrão”, com aproximadamente 15 mm entre os dentes de corte. As máquinas e equipamentos para a fresagem devem ser específicos e estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina fresadora deverá ser de eixo rotacional vertical.
A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre a superfície do paralelepípedo ou camada de asfalto anterior à execução da camada de asfalto a ser aplicada, objetivando promover condições de aderência entre as mesmas. Deverá ser feita com emulsão asfáltica elastomérica RR-2-C, de caráter catiônico, fabricada com emulsificantes aminados para caracterizar a ruptura rápida da emulsão e ligante contendo asfalto e borracha. Deverá obedecer às características da resolução ANP-32 preservando estado físico líquido, coloração marrom escuro e densidade relativa igual a 1,00.
A aceitação do serviço executado está condicionada ao preenchimento das exigências desta Especificação e à uniformidade da superfície imprimada, que não deve apresentar falhas de aplicação ou manchas decorrentes de excesso de asfalto. A pintura de ligação será medida através da área executada, em metros quadrados, obedecidas as larguras do projeto.
Os serviços seguirão as normas de execução do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Especificação de serviço DNIT 153/2010), com faixa granulométrica “C”, respeitando-se o consumo de materiais por volume de CBUQ, de acordo com o exposto a seguir:
Controle de qualidade dos Materiais: Agregado Graúdo: Deve estar livre de torrões de argila e substâncias nocivas e apresentar as seguintes características: Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% Índice de forma Superior a 0,5 Durabilidade, perda inferior a 12% Granulometria de acordo com as faixas da norma DNIT ME- 083/98
Agregado miúdo (Areia): Deverá estar livre de impurezas a atender a norma DNIT-ME-054/97 Cimento Portland: Deverá atender as exigências da norma DNER-ME-083/98 Emulsão Asfáltica: Deverá atender as exigências da ES- DNIT 153/2010
O Equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de Pavimentadoras Automotrizes, capazes de espalhar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos-sem-fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir sistemas rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. Preferencialmente, deverão possuir equipamento eletrônico para o controle de espessuras. O equipamento para compressão será constituído por rolo vibratório liso ou rolo pneumático, tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela Fiscalização e que comprovadamente atenda às exigências de compactação. O rolo vibratório deverá possuir amplitude e frequência de vibração compatíveis com o serviço a ser executado. Importante observar que sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da pintura de ligação e a CBUQ, ou no caso de ter havido tráfego, a pintura de ligação deverá ser rejuvenescida com uma nova aplicação. O CBUQ produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação, através de caminhões basculantes apropriados. Quando necessário, para que a mistura não sofra ação de intempéries, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
Os meios fios serão do tipo concreto pré-moldado com dimensões de (12 x 30 x 15) cm , e deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
SINALIZAÇÃO
Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², incluindo todos os equipamentos.
Sinalização vertical, executada e moldade in loco, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
As calçadas e rampas serão executadas com 1,50m e de largura, em concreto, incluido os pisos podotatil (0,40m), nas determinações do projeto
Serão executadas 4 rampas de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil distribuídas ao longo da via.
Vargem Alta / ES, 25 de julho de 2019
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID | [11 empty] | Prazo: 365 dias
SEDE DE VARGEM ALTA
Item | Serviços | Valor | Inc. | [12 empty] | Valor Total dos
|  |  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | Serviços
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 22422.4 | 2.31% | 22422.4 | [11 empty] | 22422.4
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 44357.8973 | 4.57% | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 3696.4914 | 44357.8973
3 | REDE DE DRENAGEM | 93000.9585 | 9.581% | 93000.9585 | [11 empty] | 93000.9585
4 | PAVIMENTAÇÃO | 649858.5442 | 66.95% | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 54154.8787 | 649858.5442
5 | SINALIZAÇÃO/ CALÇADAS E RAMPAS | 161055.1614 | 16.59% | [11 empty] | 161055.1614 | 161055.1614
Valor Total |  | 970694.9614 | 100% | [12 empty] | 970694.9614
Valor das Parcelas |  | 970694.9614 | 100% | 173274.7286 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 57851.3701 | 218906.5315
Valor Acumulado |  | 462531.5792 | 47.65% | 173274.7286 | 231126.0987 | 288977.4689 | 346828.839 | 404680.2091 | 462531.5792 | 520382.9494 | 578234.3195 | 636085.6896 | 693937.0597 | 751788.4298 | 970694.9614
Responsável Técnico: |  |  |  | Vargem Alta / ES, 25 de julho de 2019 |  |  |  | Administração:
_______________________________________________ GERALDO BRUNORO ESTEVES ENGENHEIRO CIVIL CREA-ES 33738/D | [7 empty] | _______________________________________ JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE Prefeito Municipal

## BDI - 23,32%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
OBRA: | RECAPEAMENTO DE TRECHO ASFÁLTICO AVENIDA TUFFY DAVID
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.62 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.36 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 3.75 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 3 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 23.32% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Vargem Alta / ES, 25 de julho de 2019
________________________________________________________
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B6: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B11: Escolha
Note on B15: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C19: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C20: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C22: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C24: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C28: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C33: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C34: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.