## PLANILHA ORÇAM.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CAPIVARA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: FEV/2020 SINAPI: JUN/2020 BDI = 29,63 %
LOCAL: | CAPIVARA- VARGEM ALTA- ES
ITEM |  | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | M2 | 8 | 245.79 | 1966.32 | 189.61 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1966.32
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA |  | UND | 1 | 5909.42 | 5909.42 | 118138.2299 | 5% | 5906.9115
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5909.42
3 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÃO
3.1 | 010225 IOPES | Retirada de bancada de pia |  | M2 | 2.02 | 16.78 | 33.8956 |  |  |  | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAL | VALOR NA PLANILHA
3.2 | 010240 IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  | UND | 12 | 17.78 | 213.36 | 7.97 | 29.63%
3.3 | 97625 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MURETA FRONTAL) |  | M3 | 0.82 | 41.48 | 34.0136 | 32 | 29.63% |  | COEF | PR. PROD
3.4 | 97622 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M3 | 3.34 | 48.81 | 163.0254 | 37.65 | 29.63% |  | 0.17 | 5.67 | 1.7832 | 10.35 | 18.4679
3.5 | 10224 IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | M2 | 18.1 | 16.48 | 298.288 | 12.71 | 29.63% |  | 0.17 | 6.72 | 2.1134
3.6 | 97645 SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 6.1 | 28.23 | 172.203 | 21.78 | 29.63% |  |  |  | 0
3.7 | 97644 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 7.77 | 8.17 | 63.4809 | 6.3 | 29.63% |  |  |  | 0
3.8 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | UN | 3 | 10.55 | 31.65 | 8.14 | 29.63% |  |  |  | 0
3.9 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco (muro lateral) |  | M2 | 17 | 9.36 | 159.12 | 7.22 | 29.63% |  |  |  | 0
3.10 | 97640 SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 15.65 | 10.2 | 159.63 | 7.87 | 29.63% |  |  |  | 3.8967
3.11 | 010201 IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  | M2 | 45.64 | 24.33 | 1110.4212 | 18.77 | 29.63%
3.12 | 97633 IOPES | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 (PISO) |  | M2 | 65.31 | 20.12 | 1314.0372 | 15.52 | 29.63%
3.13 | 97633 IOPES | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 (PAREDE) |  | M2 | 105.1 | 20.12 | 2114.612 | 15.52 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5867.7369
4 |  | MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÕES
4.1 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | M3 | 14.57 | 53.55 | 780.2235 | 41.31 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 780.2235
5 |  | ESTRUTURAS
INFRA-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL)
5.1 | 96542 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M2 | 4.22 | 78.36 | 330.6792 | 60.45 | 29.63%
5.2 | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.32 | 331.7 | 106.144 | 255.88 | 29.63%
5.3 | 92917 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 16.68 | 11.3 | 188.484 | 8.72 | 29.63%
5.4 | 92915 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 5.47 | 14.09 | 77.0723 | 10.87 | 29.63%
5.5 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.32 | 198.9 | 63.648 | 153.44 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 766.0275
6 |  | SUPER-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL)
6.1 | 92419 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | M2 | 0.83 | 65.98 | 54.7634 | 50.9 | 29.63%
6.2 | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.08 | 331.7 | 26.536 | 255.88 | 29.63%
6.3 | 92917 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 2.84 | 11.3 | 32.092 | 8.72 | 29.63%
6.4 | 92915 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 0.99 | 14.09 | 13.9491 | 10.87 | 29.63%
6.5 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.08 | 198.9 | 15.912 | 153.44 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 143.2525
7 |  | VERGAS/CONTRAVERGA
7.1 | 93182 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | M | 9 | 30.61 | 275.49 | 23.61 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 275.49
8 |  | ALVENARIA
8.1 | 87478 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 |  | M2 | 18.94 | 46.43 | 879.3842 | 35.82 | 29.63%
8.2 | 89453 SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 (COMPL. MURO LATERAL ESQUERDO) |  | M2 | 7.78 | 66.85 | 520.093 | 51.57 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1399.4772
9 |  | BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
9.1 | 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 |  | M | 106.14 | 50.13 | 5320.7982 | 38.67 | 29.63%
9.2 | 84089 SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | M | 1 | 175.39 | 175.39 | 135.3 | 29.63%
9.3 | 170220 IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | M2 | 5.89 | 391.28 | 2304.6392 | 301.84 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7800.8274
10 |  | REVESTIMENTO
10.1 | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M2 | 105.35 | 3.93 | 414.0255 | 3.03 | 29.63%
10.2 | 87535 SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M2 | 43.74 | 27.08 | 1184.4792 | 20.89 | 29.63%
10.3 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | M2 | 61.61 | 61.47 | 3787.1667 | 47.42 | 29.63%
10.4 | 120220 IOPES | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  | M2 | 154.47 | 65.53 | 10122.4191 | 50.55 | 29.63%
10.5 | 130219 IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | M2 | 65.31 | 84.23 | 5501.0613 | 64.98 | 29.63%
10.6 | 120227 IOPES | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados |  | M | 82.58 | 43.54 | 3595.5332 | 33.59 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 24604.685
11 |  | REBAIXAMENTOS DE TETO
11.1 | 96113 SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P |  | M2 | 62.79 | 36.32 | 2280.5328 | 28.02 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2280.5328
12 |  | ESQUADRIAS, GRADES E PORTÕES
12.1 | 90806 SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.AF_12/2019 |  | UND | 5 | 284.38 | 1421.9 | 219.38 | 29.63%
12.2 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | UND | 5 | 818.35 | 4091.75 | 631.3 | 29.63%
12.3 | 94570 SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M2 | 14.85 | 277.52 | 4121.172 | 214.09 | 29.63%
12.4 | 94569 SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M2 | 0.3 | 451.8 | 135.54 | 348.53 | 29.63%
12.5 | 71706 IOPES | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca dereferência SUVINIL |  | M2 | 1.75 | 207.46 | 363.055 | 160.04 | 29.63%
12.6 | 72117 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (COM ABERTURA CIRCULAR DE 20CM) |  | M2 | 1.75 | 225.13 | 393.9775 | 173.67 | 29.63%
12.7 | 71105 IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  | M2 | 22.87 | 298.5 | 6826.695 | 230.27 | 29.63%
12.8 | 71104 IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  | M2 | 2.48 | 475.31 | 1178.7688 | 366.67 | 29.63%
12.9 | 73838/001 SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | UND | 1 | 2630.06 | 2630.06 | 2028.9 | 29.63%
12.10 | 72120 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO |  | M2 | 1.26 | 449.32 | 566.1432 | 346.62 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 21729.0615
13 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | 150302 IOPES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar |  | UND | 1 | 308.58 | 308.58 | 238.05 | 29.63%
13.2 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UND | 9 | 139.69 | 1257.21 | 107.76 | 29.63%
13.3 | 93138 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUM INÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UND | 2 | 156.27 | 312.54 | 120.55 | 29.63%
13.4 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | UND | 18 | 167.59 | 3016.62 | 129.28 | 29.63%
13.5 | 97591 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UND | 10 | 98.54 | 985.4 | 76.02 | 29.63%
13.6 | 97608 SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPA DA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UND | 2 | 85.15 | 170.3 | 65.69 | 29.63%
13.7 | 151806 IOPES | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND | 2 | 261.85 | 523.7 | 202 | 29.63%
13.8 | 151819 IOPES | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND | 1 | 93.24 | 93.24 | 71.93 | 29.63%
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6667.59
14 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
14.1 | 160806 IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | UND | 1 | 26.85 | 26.85 | 20.71 | 29.63%
14.2 | 160807 IOPES | Conector RJ 45 macho |  | UND | 1 | 11.95 | 11.95 | 9.22 | 29.63%
14.3 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | M | 12 | 3.16 | 37.92 | 2.44 | 29.63%
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 76.72
15 |  | SPDA
15.1 | 160304 IOPES | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores |  | UND | 1 | 843.66 | 843.66 | 650.82 | 29.63%
15.2 | 92988 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | m | 38.47 | 38.88 | 1495.7136 | 29.99 | 29.63%
15.3 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto |  | m | 59.38 | 73.79 | 4381.6502 | 56.92 | 29.63%
15.4 | 151506 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | und | 4 | 126.67 | 506.68 | 97.72 | 29.63%
15.5 | 72315 IOPES | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  | und | 4 | 53.47 | 213.88 | 41.25 | 29.63%
15.6 | 91856 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | m | 12 | 11.33 | 135.96 | 8.74 | 29.63%
15.7 | 160316 IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  | und | 4 | 95.42 | 381.68 | 73.61 | 29.63%
15.8 | 160321 IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 4 | 136.42 | 545.68 | 105.24 | 29.63%
15.9 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 1 | 220.38 | 220.38 | 170.01 | 29.63%
15.10 | 160322 IOPES | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 12 | 7.83 | 93.96 | 6.04 | 29.63%
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7975.5838
16 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
REDE DE ESGOTO
16.1 | 98053 SINAP | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 |  | UND | 1 | 1970.35 | 1970.35 | 1519.98 | 29.63%
16.2 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | M | 13.4 | 53.89 | 722.126 | 41.57 | 29.63%
16.3 | 89711 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 |  | M | 4 | 18.65 | 74.6 | 14.39 | 29.63%
16.4 | 89712 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | M | 19.4 | 27.86 | 540.484 | 21.49 | 29.63%
16.5 | 141102 IOPES | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa emconcreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, inclescavação e reaterro |  | UND | 4 | 506.96 | 2027.84 | 391.08 | 29.63%
16.6 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 |  | UND | 1 | 79.11 | 79.11 | 61.03 | 29.63%
16.7 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | PT | 5 | 86.23 | 431.15 | 66.52 | 29.63%
16.8 | 74166/001 SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - ORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UND | 5 | 239.1 | 1195.5 | 184.45 | 29.63%
16.9 | 140710 IOPES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox |  | UND | 8 | 186.98 | 1495.84 | 144.24 | 29.63%
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8537
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1 | 92808 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | M | 13.1 | 34.97 | 458.107 | 26.98 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 458.107
18 |  | REDE DE ÁGUA
18.1 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  | PT | 8 | 129.16 | 1033.28 | 99.64 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1033.28
COBERTURA
19 |  | RUFOS E CALHAS
19.1 | 100434 SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 42.48 | 61.96 | 2632.0608 | 47.8 | 29.63%
19.2 | 83671 SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 19.4 | 64.15 | 1244.51 | 49.49 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3876.5708
20 |  | PAVIMENTAÇÃO
20.1 | 200202 IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | M | 9.9 | 52.62 | 520.938 | 40.59 | 29.63%
20.2 | 94993 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 |  | M2 | 51.45 | 68.89 | 3544.3905 | 53.14 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4065.3285
21 |  | PINTURA
21.1 | 84659 SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M2 | 36.59 | 18.99 | 694.8441 | 14.65 | 29.63%
21.2 | 100725 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | M2 | 25.43 | 22.43 | 570.3949 | 17.3 | 29.63%
21.3 | 88486 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 78.51 | 12.96 | 1017.4896 | 10 | 29.63%
21.4 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 159.26 | 11.61 | 1849.0086 | 8.96 | 29.63%
21.5 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 101.37 | 14.69 | 1489.1253 | 11.33 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5620.8625
22 |  | ACESSÓRIOS
22.1 | 170128 IOPES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores denecessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart,engates, exclusive torneira inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira |  | UND | 1 | 1001.04 | 1001.04 | 772.23 | 29.63%
22.2 | 86903 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 355.6 | 355.6 | 274.32 | 29.63%
22.3 | 95472 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 812.91 | 812.91 | 627.1 | 29.63%
22.4 | 95470 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_10/2016 |  | UND | 2 | 217.73 | 435.46 | 167.96 | 29.63%
22.5 | 100868 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 2 | 234.59 | 469.18 | 180.97 | 29.63%
22.6 | 74125/001 SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |  | M2 | 0.72 | 641.09 | 461.5848 | 494.55 | 29.63%
22.7 | 86909 SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 4 | 106.7 | 426.8 | 82.31 | 29.63%
22.8 | 86915 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 2 | 89.69 | 179.38 | 69.19 | 29.63%
22.9 | 86914 SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 41.44 | 41.44 | 31.97 | 29.63%
22.10 | 86876 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 216.21 | 216.21 | 166.79 | 29.63%
22.11 | SINAPI 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 4 | 266.75 | 1067 | 205.78 | 29.63%
22.12 | 86877 SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LAVATÓRIO/ TANQUE) |  | UND | 3 | 28.17 | 84.51 | 21.73 | 29.63%
22.13 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 138.2 | 138.2 | 106.61 | 29.63%
22.14 | 95544 SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 2 | 41.27 | 82.54 | 31.84 | 29.63%
22.15 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UND | 3 | 38.34 | 115.02 | 29.58 | 29.63%
22.16 | 170502 IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente |  | UND | 2 | 159.46 | 318.92 | 123.01 | 29.63%
22.17 | 170519 IOPES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | UND | 1 | 268.97 | 268.97 | 207.49 | 29.63%
22.18 | MERCADO | Ar Condicionado Split Elgin Eco Power 9000 BTUs Frio 220V HWFE09B2NA - 110V |  | UND | 2 | 1582.78 | 3165.56 | 1221 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9640.3248
23 |  | COMBATE A INCENDIO
23.1 | 83635 SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UND | 1 | 242.52 | 242.52 | 187.09 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 242.52
24 |  | SERVIÇOS EXTRA
24.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (Identificação da Unidade na fachada) |  | 1 | 3 | 245.79 | 737.37 | 189.61 | 29.63%
24.2 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (Identificação da Unidade para parede interna) |  | 1 | 1.7 | 245.79 | 417.843 | 189.61 | 29.63%
24.3 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (Toten) |  | 1 | 1.28 | 245.79 | 314.6112 | 189.61 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1469.8242
25 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
25.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) |  | M2 | 74.6 | 11.54 | 860.884 | 8.9 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 860.884
|  | TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 124047.6499
VARGEM ALTA/ES, 01 DE JULHO DE 2020
|  |  | _____________________________ |  | _____________________________
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
|  |  | CREA-ES Nº 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CAPIVARA
LOCAL: | CAPIVARA- VARGEM ALTA- ES
ITEM |  | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT.
1 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | M2 | 8 | 4,00x2,00= 8,00m2
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA |  | UND | 1 | Conforme composição de preço auxiliar
3 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÃO
3.1 | 010225 IOPES | Retirada de bancada de pia |  | M2 | 2.02 | (2x0,84)+(2x0,59)=0,84+1,18=2,02m2
3.2 | 010240 IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  | UND | 12 | 12 Unidades
3.3 | 97625 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MURETA FRONTAL) |  | M3 | 0.82 | (2,25x1,00x0,10)+(6,07x1,00x0,10)=0,22+0,60=0,82m2
3.4 | 97622 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M3 | 3.34 | Parede interna: (3x1,50x1,10)+(2x0,80x2,10)+(1,74x2,40)+(1,45x2,40)+(0,23x2,10)+(0,84x1,10)+(0,70x1,10)+(1,00x1,10)+(0,22x0,60)x0,13=2,51m3 Mureta lateral: (13,98x0,60x0,10)=0,83m3 Total=3,34m3
3.5 | 10224 IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | M2 | 18.1 | (2,29+5,96+11,64x0,70)+(1,55x1,70)+(1,55x1,00)=(13,92)+(2,63)+ (1,55)=18,10m2
3.6 | 97645 SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 6.1 | (1,50x1,10x2)+(0,80x0,80x4)+(0,40x0,60)=3,30+2,56+0,24=6,10m2
3.7 | 97644 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 7.77 | (0,60x2,10)+(0,80x2,10x2)+(1,50x2,10)=1,26+3,36+3,15=7,77m2
3.8 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | UND | 3 | 03 unidades (01 vaso sanitário 02 lavatórios)
3.9 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco (muro lateral) |  | M2 | 17 | (11,64x1,00)+(5,36x1,00)=17,00m2
3.10 | 97640 SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 15.65 | (3,28x2,40)+(3,27x2,28)=7,87+7,78=15,65m2
3.11 | 010201 IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  | M2 | 45.64 | (120,25-74,61)=45,64m2
3.12 | 97633 IOPES | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 (PISO) |  | M2 | 65.31 | (2,35+1,26+1,26+9,3+9,52+3,51+5,47+2,57+7,12+7,87+15,07) = 65,30m2
3.12 | 97633 IOPES | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 (PAREDE) |  | M2 | 105.1 | W.C. PCD: (0,90+1,40+1,40+0,25x1,40)=7,71m2 W.C.F.: (0,90+1,40+1,40+0,25X1,40)=5,53m2 W.C.M.: (0,91+1,40+1,40+0,26X1,40)=5,55m2 Consultório 01: (1,58+3,75+0,49+0,49+0,93+2,17x1,40)+(1,54x1,00)=13,17+1,54 =14,71m2 Consultório 02: (1,59+3,75+3,75+0,52+0,52+0,10x1,40)+(1,54x1,00)=9,07+1,54 =10,61m2 Área de Serv.: (1,10+1,43+1,00+1,56x1,40)+(0,80x1,00)=7,12+0,80=7,92m2 Sala de Curativos: (2,46+0,68+0,68+2,30+2,15x1,40)+(0,80x1,00)=11,57+0,80 =12,37m2 Copa/ Cozinha: (2,51+2,40+0,36+0,84+0,49+2,40x1,40)+(0,80x2x1,00)=12,60+1,60=14,20m2 Recepção: (0,88+2,38+0,15+0,15+0,09+2,13+0,15+0,25+0,90+1,10+1,81+1,58+0,30+0,15+2,13+0,13+0,15+0,13+2,38+0,89x1,40)+(1,54x1,00)=17,83x1,40=24,96+1,54=26,50m2 Total =105,10m2
4 |  | MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÕES
4.1 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | M3 | 14.57 | Mureta=10,67x0,20x0,15=0,32m3 Manilha=15,00x0,40x0,40=2,40m3 Tanque Séptico=3,16x2,50x1,50=11,85m3 Total=14,57m3
5 |  | ESTRUTURAS
INFRA-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL)
5.1 | 96542 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M2 | 4.22 | 0,20mx 2 lados x 10,56m=4,22m2
5.2 | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.32 | Concreto: 0,15x0,20x10,56m=0,32m3
5.3 | 92917 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 16.68 | Armadura: 10,56m x 4,00 unids x 0,395kg/m= 16,68kg
5.4 | 92915 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 5.47 | Estribos: 0,10+0,10+0,15+0,15m= 0,50mx 71unidades x 0,154kg/m = 5,47kg
5.5 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.32 | Concreto: 0,15x0,20x10,56m=0,32m3
6 |  | SUPER-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL)
6.1 | 92419 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | M2 | 0.83 | Forma de Madeira: 0,13x 4 lados x 1,60m= 0,83m2
6.2 | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.08 | Concreto: 0,13x0,13x1,60mx 3 unds= 0,08m3
6.3 | 92917 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 2.84 | Armadura: 1,80x4unds x 0,395kg/m= 2,84kg
6.4 | 92915 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 0.99 | Estribos Pilares: 0,10+0,10+0,10+0,10= 0,40m x 16 unds x 0,154kg/m= 0,99kg
6.5 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.08 | Concreto: 0,13x0,13x1,60mx 3 unds= 0,08m3
7 |  | VERGAS/CONTRAVERGA
7.1 | 93182 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | M | 9 | 1,50x6=9,00m
8 |  | ALVENARIA
8.1 | 87478 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 |  | M2 | 18.94 | Parede Interna: (0,85x2,10)+(0,40+0,55x0,85)+(0,30x0,85)+(0,85x2,10)+(1,00+0,10x2,40)+(0,30x0,85)+(1,95x1,10)=1,78+0,80+0,25+1,78+2,74+0,25+2,14=9,64m2 Compl. Muro Lateral Esq.: 2,40x0,50=1,20m2 Mureta Frontal: (2,12+0,58+2,70+2,70x0,60)=8,10m2 Total=18,94m2
8.2 | 89453 SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 (COMPL. MURO LATERAL ESQ.) |  | M2 | 7.78 | Compl. Muro Lateral Direito: 11,64x0,60+0,50x1,60=6,98+0,80=7,78m2
9 |  | BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
9.1 | 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 |  | M | 106.14 | Entre Portas: (7x0,80)+(2x0,60)+1,50+1,10=5,60+1,20+2,60=9,40m Molduras deJanelas e Peitoris dos Muros: (9x1,50+1,50+1,10+1,10)+(2,10+2,10+1,50)+(0,90+0,90+1,95)+(3x0,60+0,60+0,50+0,50)=46,80+5,70+3,75+6,60=62,85m2 (12,14+2,40)+(10,80)+(2,12+0,58+2,70+2,70+0,15+0,15+0,15)=14,54+11,80+8,55=34,89m2 Total=97,74m2
9.2 | 84089 SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | M | 1 | 1,00x0,25=1,00m
9.3 | 170220 IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | M2 | 5.89 | (1,80x0,60)+(2,15x0,60)+(2,40x0,60)+(1,43x0,30)+(1,95x0,60)+(1,95x0,25)=1,08+1,29+1,44+0,42+1,17+0,48=5,89m2
10 |  | REVESTIMENTO
10.1 | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M2 | 105.35 | Parede Interna: (0,85x2,10)+(0,40+0,55x0,85)+(0,30x0,85)+(0,85x2,10)+(1,00+0,10x2,40)+(0,30x0,85)+(1,95x1,10)=1,78+0,80+0,25+1,78+2,74+0,25+2,14=9,64x2=19,28m2 Parede Externa (Meia Parede): Parede Lateral Esq.: (1,97+0,48+0,17+0,70+0,88+0,55x1,57)+(1,54x3x1,05)=7,45+4,85 =12,30m2 Parede Fundos: (2,13+1,10+0,63x1,57)+(1,54x2x1,05)=6,06+3,23=9,29m2 Parede Lateral Dir.: (4,27+0,44+0,87+0,56x1,57)+(1,54x3x1,05)=9,63+4,85=14,48m2 Parede Frontal: (1,00+1,86+1,00x1,57)+(1,54x1,05)=6,06+1,61=7,67m2 Total=43,74m2 Muro Lateral Dir.: (12,16x1,60)+(5,38x1,60)=19,45+8,44=27,89m2 Muro Lateral Esq.: (2,40x0,50x2)=2,40m2 Mureta Frontal: (2,38+0,13+0,58+5,65x0,60x2)+(1,00x0,13x4x3)=10,48+1,56 =12,04m2 Total Geral=105,35m2
10.2 | 87535 SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M2 | 43.74 | Parede Externa (Meia Parede): Parede Lateral Esq.: (1,97+0,48+0,17+0,70+0,88+0,55x1,57)+(1,54x3x1,05)=7,45+4,85 =12,30m2 Parede Fundos: (2,13+1,10+0,63x1,57)+(1,54x2x1,05)=6,06+3,23=9,29m2 Parede Lateral Dir.: (4,27+0,44+0,87+0,56x1,57)+(1,54x3x1,05)=9,63+4,85=14,48m2 Parede Frontal: (1,00+1,86+1,00x1,57)+(1,54x1,05)=6,06+1,61=7,67m2 Total=43,74m2
10.3 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | M2 | 61.61 | Parede Interna: (0,85x2,10)+(0,40+0,55x0,85)+(0,30x0,85)+(0,85x2,10)+(1,00+0,10x2,40)+(0,30x0,85)+(1,95x1,10)=1,78+0,80+0,25+1,78+2,74+0,25+2,14=9,64x2=19,28m2 Muro Lateral Dir.: (12,16x1,60)+(5,38x1,60)=19,45+8,44=27,89m2 Muro Lateral Esq.: (2,40x0,50x2)=2,40m2 Mureta Frontal: (2,38+0,13+0,58+5,65x0,60x2)+(1,00x0,13x4x3)=10,48+1,56 =12,04m2 Total=61.61m2
10.4 | 120220 IOPES | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  | M2 | 154.47 | Parede Externa (Meia Parede): Parede Lateral Esq.: (1,97+0,48+0,17+0,70+0,88+0,55x1,57)+(1,54x3x1,05)=7,45+4,85 =12,30m2 Parede Fundos: (2,13+1,10+0,63x1,57)+(1,54x2x1,05)=6,06+3,23=9,29m2 Parede Lateral Dir.: (4,27+0,44+0,87+0,56x1,57)+(1,54x3x1,05)=9,63+4,85=14,48m2 Parede Frontal: (1,00+1,86+1,00x1,57)+(1,54x1,05)=6,06+1,61=7,67m2 Total=43,74m2 Parede Interna (Meia Parede): WC.PCD: (5,31x1,40)=7,43m2 WC.F.: (3,95x1,40)=5,53m2 WC.M.: (3,97x1,40)=5,55m2 Consultório 01: (1,22+4,29+3,75x1,40)+(1,54x1,00)=12,96+1,54=14,50m2 Consultório 02: (4,37+5,86x1,40)+(1,54x1,00)=14,32+1,54=15,86m2 Exp./Esterilização: (2,60+1,50x1,40)+(1,54x1,00)=5,75+1,54=7,29m2 Circulação: (1,13+0,28+0,93+0,90+0,25+1,00x1,40)=6,28m2 Digitação: (2,07+0,26+0,85x1,40)+(1,54x1,00)+(1,95x1,10)=4,45+1,54+2,14 =8,13m2 Copa: (5,84+2,71x1,40)+(1,54x1,00)=11,97+1,54=13,51m2 Sala de Curativos: (2,34+1,34+3,83x1,40)+(1,54x2x1,00)=10,51m2 Recepção: (0,28+1,14+1,29+2,31+2,78x1,40)+(1,54x2x1,00)+(1,95x1,10)=10,92+3,08+2,14=16,14m2 Total = 110,73m2 Total Geral = 154,47m2
10.5 | 130219 IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | M2 | 65.31 | (2,35+1,26+1,26+9,3+9,52+3,51+5,47+2,57+7,12+7,87+15,07) = 65,30m2
10.6 | 120227 IOPES | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados |  | M | 82.58 | Paredes internas=(5,31)+(3,95)+(3,97)+(1,22+3,75+4,29)+(4,37+5,86)+(2,33+1,48)+(0,93+0,28+1,03+1,00+0,40+0,90)+(2,07+0,85+0,28)+(2,73+5,84)+(3,83+1,34+2,34)+(2,60+2,33+1,33+1,18+0,30)=68,09m Paredes externas=(0,57+0,91+0,71+0,19+0,53+0,72+0,67)+(2,15+1,14+0,65)+(4,31+0,46+0,90+0,58)+(1,02+1,90+1,02)=14,49m Total=82,58m
11 |  | REBAIXAMENTOS
11.1 | 96113 SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P |  | M2 | 62.79 | (2,35+9,30+9,52+3,51+5,47+2,57+7,13+7,87+15,07) =62,79m2
12 |  | ESQUADRIAS, GRADES E PORTÕES
12.1 | 90806 SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.AF_12/2019 |  | UND | 5 | 5 Unidades
12.2 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | UND | 5 | 5 Unidades
12.3 | 94570 SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M2 | 14.85 | 9x(1,50x1,10)=14,85m2
12.4 | 94569 SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M2 | 0.3 | 0,60x0,50=0,30m2
12.5 | 71706 IOPES | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca dereferência SUVINIL |  | M2 | 1.75 | 1,95x0,90=1,75m2
12.6 | 72117 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (COM ABERTURA CIRCULAR DE 20CM) |  | M2 | 1.75 | 1,95x0,90=1,75m2
12.7 | 71105 IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  | M2 | 22.87 | (2,10+0,52+2,70+2,70x1)=8,02m2 (1,50x1,10x9)=14,85m2 Total=22,87m2
12.8 | 71104 IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  | M2 | 2.48 | 1,60x1,55=2,48m2
12.9 | 73838/001 SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | UND | 1 | 1 Unidade
12.10 | 72120 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO |  | M2 | 1.26 | 2x(0,30x2,10)=1,26m2
13 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | 150302 IOPES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar |  | UND | 1 | 1 Unidade
13.2 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UND | 9 | 6 Unidade
13.3 | 93138 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUM INÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UND | 2 | 2 Unidades
13.4 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | UND | 18 | 12 Unidades
13.5 | 97591 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UND | 10 | 6 Unidades
13.6 | 97608 SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPA DA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UND | 2 | 2 Unidades
13.7 | 151806 IOPES | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND | 2 | 2 Unidades
13.8 | 151819 IOPES | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND | 1 | 1 Unidade
14 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
14.1 | 160806 IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | UND | 1 | 1 Unidade
14.2 | 160807 IOPES | Conector RJ 45 macho |  | UND | 1 | 1 Unidade
14.3 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | M | 12 | 12,00 Metros
15 |  | SPDA
| 160304 IOPES | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores |  | UND | 1 | 1 Unidade
15.1 | 92988 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | m | 38.47 | 38,47 Metros
15.2 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto |  | m | 59.38 | 59,38 Metros
15.3 | 151506 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | und | 4 | 4 Unidades
15.4 | 72315 IOPES | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  | und | 4 | 4 Unidades
15.5 | 91856 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | m | 12 | 12 Metros
15.6 | 160316 IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  | und | 4 | 4 Unidades
15.7 | 160321 IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 4 | 4 Unidades
15.8 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 1 | 1 Unidade
15.9 | 160322 IOPES | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 12 | 12 Unidades
16 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
REDE DE ESGOTO
16.1 | 98053 SINAP | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 |  | UND | 1 | 1 Unidade
16.2 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | M | 13.4 | 0,50+0,50+0,50+0,85+0,85+10,20=13,40m
16.3 | 89711 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 |  | M | 4 | 1,00+1,00+1,00+1,00= 4,00m
16.4 | 89712 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | M | 19.4 | 1,40+1,75+2,60+3,55+6,10+4,00=19,40m
16.5 | 141102 IOPES | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa emconcreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, inclescavação e reaterro |  | UND | 4 | 4 Unidades
16.6 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 |  | UND | 1 | 1 Unidade
16.7 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | PT | 5 | Sala de curativos: 1 Unidades Copa: 1 Unidade Exp./ Esterização: 1 Unidade Recepção (Bebedouro): 1 Unidade Tanque externo: 1 Unidade
16.8 | 74166/001 SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - ORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UND | 5 | 5 Unidades
16.9 | 140710 IOPES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox |  | UND | 8 | 8 Unidades
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1 | 92808 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | M | 13.1 | 10,60+2,50=13,10m
18 |  | REDE DE ÁGUA
18.1 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  | PT | 7 | Tanque externo: 1 Unidade Recepção(Bebedouro): 1 Unidade
COBERTURA
19 |  | RUFOS E CALHAS
19.1 | 100434 SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 42.48 | 12,30+12,30+8,94+8,94=42,48m
19.2 | 83671 SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 19.4 | (3 descidas x 3,80)+(entre as caixas 8,00)=11,40+8,00=19,40m
20 |  | PAVIMENTAÇÃO
20.1 | 200202 IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | M | 9.9 | 9,90m
20.2 | 94993 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 |  | M2 | 51.45 | Passeio Pátio interno=(122,91)-(74,61+0,36+0,36+0,36+1,77)=122,91-77,46=45,45m2 Passeio externo=6,00m2 Total=51,45m2
21 |  | PINTURA
21.1 | 84659 SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M2 | 36.59 | Portas inclusive patentes e alizares=(0,80x2,10x2x7)+(0,60x2x2)+(0,23x5,20x7)+(0,23x5,00x2)=23,52+2,40+8,37+2,30=36,59m2
21.2 | 100725 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | M2 | 25.43 | (2,12+0,58+2,70+2,70x1,00)+(1,60x1,55)+(1,50x1,10x9)=8,10+2,48+14,85=25,43m2
21.3 | 88486 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 78.51 | Área interna: (2,35+1,26+1,26+9,30+9,52+3,51+5,47+2,57+7,13+7,87+15,07) =65,31m2 Área externa(Beiral): 13,20m2 Total=78,51m2
21.4 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 159.26 | Área Interna Unidade de Saúde: W.C. PCD: (2,04+2,67x1,00)+(0,30x0,60)+(0,30x0,80)=4,71+0,18+0,24 =5,13m2 W.C.F.: 3,95x1,00=3,95m2 W.C.M.: 4,00x1,00=4,00m2 Consultório 01: 1,22+4,29+3,75x1,00)+(0,80+0,80+1,50x0,30)=9,26+0,93 =10,19m2 Consultório 02: (4,37+5,86x1,00)+(0,80+1,50x0,30)=10,23+0,69=10,92m2 Sala Exp. Esterilização: (1,48+2,63x1,00)+(0,80+1,50x0,30)=4,11+0,69=4,80m2 Circulação: (1,13+0,28+0,93+0,90+0,25+0,85x1,00)+(5x0,80x0,30)+(1,10x0,30)=4,34+1,20+0,33=5,87m2 Digitação: (2,07+3,08x1,00)+(0,80+1,50x0,30)+(1,95x0,40)=5,15+0,69+0,78 =6,62m2 Copa: (5,84+2,73x1,00)+(0,80+1,50x0,30)=8,57+0,69=9,26m2 Sala de Curativos: (2,34+1,34+3,83x1,00)+(0,80+1,50+1,50x0,30)=7,51+1,14=8,65m2 Recepção: (0,30+0,45+0,57+1,33+2,33+0,23+2,25x1,00)+(3,18x0,40)+(1,50x3x0,30)+(0,80x0,30)+(1,09x3,27)=7,46+1,27+1,35+0,24+3,56 =13,88m2 Total = 83,27m2
21.5 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 101.37 | Área Externa Unidade de Saúde: Beiral: (38,08x1,00)=38,08m2 Fachada: (1,00+1,86+1,00x0,93)+(1,54x2x0,30)=3,58+0,92=4,50m2 Parede Lateral Esq.: (0,55+0,88+0,69+0,19+0,53+0,70+0,65x0,93)+(1,54x3x0,30)+(0,65x2x0,30)=3,89+1,38+0,39=5,66m2 Parede Fundos: (2,13+1,10+0,63x0,93)+(1,54x2x0,30)=3,58+0,92=4,50m2 Parede Lateral Direita: (4,27+0,44+0,87+0,56x0,93)+(1,54x3x0,30)=5,71+1,38=7,09m2 Total=21,75m2 Mureta Frontal: (2,38+0,13+0,58+5,65x0,60x2)+(1,00x0,13x4x3)=10,48+1,56 =12,04m2 Muro Fundos: (9,46x2,72)=25,73m2 Muro Lateral Dir.: (12,16x1,60)+(5,38x1,60)=19,45+8,44=27,89m2 Muro Lateral Esq.: (3,40x2.20)+(10,80x0,60)=13,96m2 Total=79,62m2 Total Geral=101,37m2
22 |  | ACESSÓRIOS
22.1 | 170128 IOPES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores denecessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart,engates, exclusive torneira inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira |  | UND | 1 | 1 Unidade
22.2 | 86903 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 1 Unidade
22.3 | 95472 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 1 Unidade
22.4 | 95470 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_10/2016 |  | UND | 2 | 2 Unidade
22.5 | 100868 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 2 | 2 Unidades
22.6 | 74125/001 SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |  | M2 | 0.72 | 0,80x0,90=0,72m2
22.7 | 86909 SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 4 | 4 Unidades
22.8 | 86915 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 2 | 2 Unidades
22.9 | 86914 SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 1 Unidade
22.10 | 86876 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 1 Unidade
22.11 | SINAPI 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 4 | 4 Unidades
22.12 | 86877 SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LAVATÓRIO/ TANQUE) |  | UND | 3 | 3 Unidades
22.13 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 1 | 1 Unidade
22.14 | 95544 SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UND | 2 | 2 Unidades
22.15 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UND | 3 | 3 Unidades
22.16 | 170502 IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente |  | UND | 2 | 2 Unidades
22.17 | 170519 IOPES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | UND | 1 | 1 Unidades
22.18 | MERCADO | Ar Condicionado Split Elgin Eco Power 9000 BTUs Frio 220V HWFE09B2NA - 110V |  | UND | 2 | 2 Unidades
23 |  | COMBATE A INCENDIO
23.1 | 83635 SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UND | 1 | 1 Unidade
24 |  | SERVIÇOS EXTRA
24.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (Identificação da Unidade de Saúde) |  | M2 | 3 | 3,00x1,00=3,00m2
24.2 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (Identificação da Unidade de Saúde) |  | M2 | 1.7 | 1,70x1,00=1,70m2
24.3 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (Toten) |  | M2 | 1.28 | 0,80x1,60=1,28m2
25 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
25.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) |  | M2 | 74.6 | 6,94x10,75=74,60m2
VARGEM ALTA/ES, 01 DE JULHO DE 2020
|  |  | ______________________________ |  | _______________________________
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
|  |  | CREA-ES Nº 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CAPIVARA
LOCAL: | CAPIVARA- VARGEM ALTA- ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1966.32 | 1966.32
1.585%
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5909.42 | 1181.884 | 1181.884 | 1181.884 | 1181.884 | 1181.884
4.764%
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 | RETIRADA E DEMOLIÇÃO | 5867.7369 | 5867.7369
4.73%
100%
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 780.2235 | 780.2235
0.629%
100%
5 | INFRA-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL) | 766.0275 | 766.0275
0.6175%
100%
6 | SUPER-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL) | 143.2525 | 143.2525
0.1155%
100%
7 | VERGAS/CONTRAVERGA | 275.49 |  | 275.49
0.2221%
100%
8 | ALVENARIA | 1399.4772 |  | 1399.4772
1.128%
100%
9 | BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 7800.8274 |  | 7800.8274
6.289%
100%
10 | REVESTIMENTO | 24604.685 |  | 12302.3425 | 12302.3425
19.83%
|  |  |  | 50% | 50%
11 | REBAIXAMENTOS DE TETO | 2280.5328 |  |  | 2280.5328
1.838%
100%
12 | ESQUADRIAS, GRADES E PORTÕES | 21729.0615 |  |  | 10864.5308 | 10864.5308
17.52%
[5 empty] | 50% | 50%
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 6667.59 |  |  | 3333.795 | 3333.795
5.375%
[5 empty] | 50% | 50%
14 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 76.72 |  |  |  | 76.72
0.06185%
100%
15 | SPDA | 7975.5838 |  |  |  | 7975.5838
6.429%
100%
16 | REDE DE ESGOTO | 8537 |  |  |  | 8537
6.882%
100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 458.107 |  |  |  | 458.107
0.3693%
100%
18 | REDE DE ÁGUA | 1033.28 |  |  |  | 1033.28
0.833%
100%
19 | RUFOS E CALHAS | 3876.5708 |  |  |  |  | 3876.5708
3.125%
100%
20 | PAVIMENTAÇÃO | 4065.3285 |  |  |  |  | 4065.3285
3.277%
100%
21 | PINTURA | 5620.8625 |  |  |  |  | 5620.8625
4.531%
100%
22 | ACESSÓRIOS | 9640.3248 |  |  |  |  | 9640.3248
7.771%
100%
23 | COMBATE A INCENDIO | 242.52 |  |  |  |  | 242.52
0.1955%
100%
24 | SERVIÇOS EXTRA | 1469.8242 |  |  |  |  | 1469.8242
1.185%
100%
25 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 860.884 |  |  |  |  | 860.884
0.694%
100%
| TOTAL SIMPLES | 124047.6499 | 10705.4444 | 22960.0211 | 29963.0851 | 33460.9006 | 26958.1988
| TOTAL ACUMULADO |  | 10705.4444 | 33665.4655 | 63628.5506 | 97089.4511 | 124047.6499
| % SIMPLES | 99.94% | 8.63% | 18.51% | 24.15% | 26.97% | 21.73%
| % ACUMULADO |  | 8.63% | 27.14% | 51.29% | 78.27% | 100% | -183747.1978
VARGEM ALTA/ES, 01 DE JULHO DE 2020
|  |  | ____________________________ |  |  | _________________________
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | JOÃO CRHISÓSTOMO ALTOÉ
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CAPIVARA
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA- ES
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA/ES, 01 DE JULHO DE 2020
_______________________________
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA - ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CAPIVARA
LOCAL: | CAPIVARA- VARGEM ALTA- ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 86.36 | 26.7716 | 120 | 3212.592
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16356 | 32.92 | 5.3844 | 250 | 1346.0889
TOTAL A | [6 empty] | 4558.6809
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 4558.6809
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 1350.7372
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 5909.4181 | 5909.42 | 0.0019182
VARGEM ALTA/ES, 01 DE JULHO DE 2020
______________________________
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CAPIVARA
Local: | CAPIVARA- VARGEM ALTA- ES
MEMORIAL DESCRITIVO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A placa da obra nas dimensões de 2,00 x 4,00 m (8,00 m2) será confeccionada em chapa galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, o valor do empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis pela obra, bem como o prazo de execução da mesma.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A obra deverá contar com um engenheiro civil e um encarregado de obras em todo o período de execução conforme o cronograma físico e financeiro da referida obra.
3 | RETIRADA E DEMOLIÇÃO
Será realizado a retirada de bancadas de pias para substituíção.
Será realizado a retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) para substituíção.
Será realizado a demolição de alvenaria para nova locação das áreas dos cômodos da construção conforme o projeto.
Será realizada a retirada de grades, gradis e portões para substituíção.
Será realizado a retirada de louças sem reaproveitamento.
Será realizado a retirada de esquadria para nova locação e substituíção conforme projeto.
Deverá ser retirado forro em reguas de pvc, para substituíção e acrécimo de forro de gesso.
Será realizada a demolição de todo piso cimentado liso na área externa que se encontra com patologias.
Será realizado a retirada de reboco antigo no muro lateral que esta danificado pela exposição ao tempo.
Será realizada a demolição de todo piso e azulejo das paredes para substituíção de revestimento padrão em todos os comodos.
4 | MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÕES
Será realizado escavações para fundação da mureta frontal e assentamento de manilha de concreto e construção de fossa.
ESTRUTURAS
INFRA-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL)
A infra-estrutura será executada para confecção da mureta frontal.
SUPER-ESTRUTURA (MURETA FRONTAL)
A super-estrutura será executada para confecção da mureta frontal.
VERGAS/CONTRAVERGA
as vergas serão pré-moldada e instaladas em vão superiores das janelas.
ALVENARIA
A alvenaria de vedação será executada de blocos cerâmicos furados 9x9x39 cm com espessura da parede 9 cm, assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratada no traço 1:4:6, sendo a argamassa do assentamento realizada pela betoneira para confecção de paredes internas, mureta frontar e complementação do muro lateral esquerdo. A alvenaria de bloco estrutural será para complementação de muro latreral direito em toda sua estenção.
BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
As soleiras de granito de 0,15 cm de largura serão instalados em vãos inferiores das aberturas de portas, em todo contorno das aberturas das janelas e báscula na unidade, como tabém nos peitoris da mureta frontal e muros laterais.
A soleira de mármore branco de 0,25 cm, será instalado sobre o padrão existente na lateral direta da Unidade.
As bancadas de granito serão confecionada com aberturas para instalação de bojos e torneiras de mesa conforme projeto.
REVESTIMENTO
O chapisco será aplicado nas alvenarias construidas no processo de reforma com colher de pedreiro em argamassa traço 1:3 com preparo manual.
O emboço será aplicado nas alvenarias em argamassa no traço 1:2:8 em preparo manual com execução de taliscas.
O revestimento Cerâmico 10 x 10 cm, nas cores branco ou areia, será realizado em meia paredes internas e externas, empregando argamassa colante.
O revestimento com piso cerâmico 45x45cm, será realisado em todos o piso dos comodos interno, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
O roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm com acabamento abaulado nos dois lados, será assentado acima do revestimento cerâmico nas paredes internas e externas.
REBAIXAMENTOS DE TETO
O forro com placas de gesso, serão instalados em todos os comodos menos os dois banheiros externos, com espassamento de 10 cm entre a laje e o forro.
ESQUADRIAS, GRADES E PORTÕES
As esquadrias como janelas e portas serão instaladas para substituíção e acréscimo, conforme projeto. E também serão instaladas grades em todos os vão de janelas 1,50x1,10m, além de intalação de grades na mureta frontal da Unidade.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Serárealizado a implantação de quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar.
Será realizado a implantação de ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa életrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento para substituíção das existentes inadequadas.
Será realizado a implantação de pontos de tomadas para acréscimo e substituíção das existentes que estão inadequadas.
serão instaladas luminárias tipo plafon redondo com vidro fosco, uma para cada comodo sendo duas na recepção, menos nos banheiros externo.
Serão instalados pontos de ar refrigerado nos consultórios 1 e 2.
As luminárias arandelas tipo tartaruga, serão instaladas nas paredes externas, na parede frontal e na lateral direita próximo aos banheiros externos.
O ponto de antena de TV, será instalado na recepção em posição adequada conforme projeto.
INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
A rede de lógica será instalado na sala de digitação acima da bancada.
SPDA
As instalações de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas serão executadas conforme projeto de SPDA.
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
REDE DE ESGOTO
Será realizado a instalação de tanque séptico circular pré-moldado, em substituíção ao existente danificado.
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Será realizado a implantação de ponto de iluminação, incluindo interruptor simples com 2 módulos, caixa életrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento exclusive luminária e lâmpada.
Será realizado a implantação de ponto de utilização de equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
Será realizado a implantação de ponto de tomada incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
Será realizado a implantação de luminária, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente de 1x40W, completa, fornecimento e instalação.
Deverá ser implantado ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade.
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
REDE DE ESGOTO
Será realizado a implantação de de tubo pvc, série normal para rede de esgoto com diâmetro de 40mm à 100mm, sendo fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Será realizado a execução de caixa de inspeção com dimensão de 80x80x80cm em alvenaria
Será realizado a execução de caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado com diâmetro de 60mm com tampa, sendo fornecimento e instalação.
Será realizado ralo sinfonado em pvc, diâmetro de 100x40mm, junta soldável, sendo fornecimento e instalação em ramais de encaminhamento de água pluvial.
REDE DE ÁGUA
Será realizado a implantação de tubos de pvc, soldável com diâmetro de 25 à 75mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibro/fibrocimento sendo fornecimento e instalação.
Será instalado registro de gaveta bruto em latão de 1", roscável instalado em edificação que possua reservatório inclusive fornecimento e instalação.
Será instalado registro de pressão bruto de 1" sendo incluso fornecimento e instalação em ramal de água.
Será realizado a implantação da caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.
8 | COBERTURA
ESTRUTURA PARA TELHADO
A estrutura metálica da cobertura será do tipo treliçada para galpão coberto constituida por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A - 570 G33 (terças) e ASTM A - 36 (demais peças) com sistema de tratamento e pintura.
TELHADO
A cobertura será de telhas de liga de alumínio e zinco, ondulada, espessura mínima 0,43mm, com altura mínima de onda 17mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 200mm com mínimo de 3 apoios assentados com utilização de fitas anti-corrosiva.
RUFOS E CALHAS
As calhas para escoamento das aguas pluviais da cobertura será confeccionada em chapa de aço galvanizado n.24 com desenvolvimento de 33cm.
As descidas das calhas serão por meio de tubo de pvc rígido soldável para esgoto predial com diâmetro de 100mm, incluindo todas as conexões necessárias.
9 | PINTURA
Será realizado a aplicação de pintura com tinta texturizada acrílica, uma cor, 2 demãos, realizado nas paredes internas que não se encontram revestidas por cerâmica e nas paredes externas da construção.
Será realizado a aplicação de pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demaõs.
Será realizado a aplicação de pintura protetora grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.
10 | ACESSÓRIOS
Será realizado a implantação de lavatório em louça branca com coluna, dimensão 44x35,5 cm, padrão popular, sendo fornecimento e instalação.
Será realizado a implantação de vaso sanitário sifonado convencional para PCD com caixa acoplada, sem furo frontal e em louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, inclusive fornecimento e instalação.
Será implantado espelho cristal com espessura de 4mm, com moldura de madeira nos banheiros.
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Deverá ser aplicado lastro com material granular, aplicado em pisos com espessura de 10cm referente ao rasgo de contrapiso no banheiros para realização de nova tubulação de esgoto.
Deverá ser aplicado revestimento para piso com placas tipo esmaltada extra com dimensões de 35x35cm, inclusive argamassa.
Será realizado a colocação de grade de ferro em barra chata 3/16" para esquadrias de janela e báscula.
Será realizado a colocação de porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição em portas.
12 | REPARAÇÃO DE MURO
Será realizado a utilização de forma manuseáveis para a revitalização de muro de cercamento da construção.
Será realizado a aplicação de concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4:5, preparo mecânico com betoneira 400L.
A alvenaria de vedação será executada de blocos de concreto furados 9x19x39 cm com espessura da parede 9 cm, assentado em argamassa com preparo em betoneira.
O chapisco será aplicado nas alvenarias construidas no processo de reforma com colher de pedreiro em argamassa traço 1:3 com preparo manual.
13 | LIMPEZA FINAL
Será realizado limpeza final da obra para entrega.
VARGEM ALTA/ES, 01 DE JULHO DE 2020
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D