## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL |  |  | SINAPI - JAN/2020
LOCAL: | BEIRA RIO - VARGEM ALTA - ES |  |  | BDI = 30,90%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DIMENSÕES 2,00 X 1,50 M |  | m2 | 6 | 352.79 | 2116.74 | 269.51 | 30.9%
1.2 | 93208 SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | m2 | 12 | 710.66 | 8527.92 | 542.9 | 30.9%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10644.66 | 327098.7723 | 0.05 | 16354.9386
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  | und | 1 | 13149.1668 | 13149.1668
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 13149.1668 | 324594.2655 | 0.05 | 16229.7133
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 74017/001 SINAPI | EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL |  | m | 1397 | 59.57 | 83219.29 | 45.51 | 30.9%
3.2 | 99257 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 |  | und | 3 | 821 | 2463 | 627.2 | 30.9%
3.3 | 92210 SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4 M00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 77.1 | 119.46 | 9210.366 | 91.26 | 30.9%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 94892.656
4 |  | PREPARO DO SOLO
4.1 | CPU | Execução de Topsoil, (mistura de areia com matéria orgânica, camada de 10 cm, na seguinte composição: 80 % de areia média e 20% de matéria orgânica. |  | m3 | 650 | 107.98 | 70187
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 70187
5 |  | PLANTIO DE GRAMA
5.1 | 85180 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO |  | m2 | 6500 | 18.4 | 119600 | 14.06 | 30.9%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 119600
6 |  | MURO
6.1 | CPU | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia |  | m | 36.4 | 656.91 | 23911.524
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 23911.524
7 |  | DIVERSOS
7.1 | CPU | Traves em tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético aplicada sobre fundo anticorrosivo. |  | und | 2 | 2679.2128 | 5358.4255
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5358.4255
|  | TOTAL DA PLANILHA COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 337743.4323
Vargem Alta / ES, 18 de março de 2020.
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
|  |  | CREA ES 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## Memória Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA:
LOCAL:
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DIMENSÕES 2,00 X 1,50 M | m2 | 6 | 2,00 x 3,00 m = 6,00 m2
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m2 | 12 | 4,00 x 3,00 m = 12,00 m2
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | und | 1 | 1 unidade
3 | DRENAGEM
3.1 | EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | m | 1397 | 59,20m x 19 = 1.124,80m 90,90 m x 3 = 272,20m Total: 1.397,00m
3.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | und | 3 | 03 unidades
3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4 M00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 77.1 | 77,01m
4 | PREPARO DO SOLO
4.1 | Execução de Topsoil, (mistura de areia com matéria orgânica, camada de 10 cm, na seguinte composição: 80 % de areia média e 20% de matéria orgânica. | m3 | 650 | 65,00m x 100,00m = 6.500,00m² x 0,10m = 650,00m³
5 | PLANTIO DE GRAMA
5.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m2 | 6500 | 65,00m x 100,00m = 6.500,00m²
6 | MURO
6.1 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | m | 36.4 | 36,40m
7 | DIVERSOS
7.1 | Traves em tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético aplicada sobre fundo anticorrosivo. | und | 2 | 2 unidades
Vargem Alta / ES, 18 de março de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES 033738/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | SINAPI - Data Base: jan/2020
LOCAL: | BEIRA RIO - VARGEM ALTA - ES |  |  |  |  | BDI = 30,90 %
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10644.66 | 10644.66
3.152%
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13149.1668 | 2191.5278 | 2191.5278 | 2191.5278 | 2191.5278 | 2191.5278 | 2191.5278
3.893%
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
3 | DRENAGEM | 94892.656 |  | 31630.8853 | 31630.8853 | 31630.8853
28.1%
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | PREPARO DO SOLO | 70187 |  |  |  |  | 70187
20.78%
100%
5 | PLANTIO DE GRAMA | 119600 |  |  |  |  | 59800 | 59800
35.41%
[7 empty] | 50% | 50%
6 | MURO | 23911.524 | [5 empty] | 23911.524
7.08%
100%
7 | DIVERSOS | 5358.4255 | [5 empty] | 5358.4255
1.587%
100%
| TOTAL SIMPLES | 337743.4323 | 12836.1878 | 33822.4131 | 33822.4131 | 33822.4131 | 132178.5278 | 91261.4773
| TOTAL ACUMULADO |  | 12836.1878 | 46658.6009 | 80481.0141 | 114303.4272 | 246481.955 | 337743.4323
| % SIMPLES | 100% | 3.801% | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 39.14% | 27.02%
| % ACUMULADO |  | 3.801% | 13.81% | 23.83% | 33.84% | 72.98% | 100%
Vargem Alta / ES, 18 de março de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES 033738/D

## CPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: | BEIRA RIO - VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
2.1 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
90778 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 86.36 | 4.318 | 1320 | 5699.76
90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 32.92 | 3.292 | 1320 | 4345.44
TOTAL A | [6 empty] | 10045.2
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 10045.2
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 10045.2
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  | 30.9% |  | 3103.9668
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10045.2
TOTAL | [6 empty] | 13149.1668
Vargem Alta / ES, 18 de março de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: | BEIRA RIO - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA DETALHADA DA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 4 - PREPARO DO SOLO | [6 empty] | Unidade
4.1 | Execução de Topsoil, (mistura de areia com matéria orgânica, camada de 12 cm, na seguinte composição: 80 % de areia média e 20% de matéria orgânica. (Referência IOPES 030202 e IOPES 200307) | [6 empty] | M3
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
010146 IOPES | SERVENTE (LABOR) |  | H | 3.2 | 4.94 | 15.808
TOTAL A | [6 empty] | 15.808
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
020503 IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) |  | M3 | 0.8 | 75.44 | 60.352
020554 IOPES | TERRA VEGETAL (LABOR) |  | M3 | 0.2 | 31.67 | 6.334
TOTAL B | [6 empty] | 66.686
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 15.808
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 66.686
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 85% |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 82.494
0
TOTAL | [5 empty] | 82.494
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 30.9% |  | 25.4906
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 107.9846
Item | 6 - MURO | [6 empty] | Unidade
6.1 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia (Referência IOPES 200124) | [6 empty] | M
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
10101 | AJUDANTE (LABOR) |  | H | 4.7684 | 5.67 | 27.0368
10121 | ARMADOR (LABOR) |  | H | 0.8902 | 6.72 | 5.9821
10111 | CARPINTEIRO (LABOR) |  | H | 1.8782 | 6.72 | 12.6215
10139 | PEDREIRO (LABOR) |  | H | 6.8515 | 6.72 | 46.0421
10140 | PINTOR (LABOR) |  | H | 2.5 | 6.72 | 16.8
10146 | SERVENTE (LABOR) |  | H | 9.8902 | 4.94 | 48.8576
TOTAL A | [6 empty] | 157.3401
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) |  | KG | 12.7966 | 3.7 | 47.3474
27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) |  | KG | 0.2226 | 8.09 | 1.8008
20503 | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) |  | M3 | 0.33609 | 63.25 | 21.2578
22585 | BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) |  | UNID. | 62.5 | 0.59 | 36.875
20517 | BRITA 1 (LABOR) |  | M3 | 0.0533 | 88.7 | 4.7277
20518 | BRITA 2 (LABOR) |  | M3 | 0.1246 | 88.7 | 11.052
20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) |  | KG | 7.2526 | 0.68 | 4.9318
20508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) |  | KG | 106.0087 | 0.32 | 33.9228
28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) |  | L | 0.5779 | 11.37 | 6.5707
38013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) |  | UND | 1.25 | 0.64 | 0.8
26569 | PREGO 18X27 (LABOR) |  | KG | 0.2167 | 7.35 | 1.5927
20985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) |  | M | 0.7224 | 5.35 | 3.8648
37519 | SELADOR ACRILICO (LABOR) |  | L | 0.6 | 5.24 | 3.144
20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) |  | M | 1.4448 | 6.72 | 9.7091
37514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) |  | L | 1.2 | 16.08 | 19.296
TOTAL B | [6 empty] | 206.8927
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) |  |  | H | 0.1333 | 29.01 | 3.867
TOTAL C | [6 empty] | 3.867
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 157.3401
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 206.8927
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 3.867
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 85% |  | 133.7391
SUBTOTAL | [5 empty] | 501.839
0
TOTAL | [5 empty] | 501.839
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 30.9% |  | 155.0683
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 656.9073
Item | 7 - DIVERSOS | [6 empty] | Unidade
7.1 | Traves em tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético aplicada sobre fundo anticorrosivo. (Referência IOPES 141218 e IOPES 200713) | [6 empty] | UND
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 16.95 | 101.7
88315 SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 19.83 | 59.49
88317 SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 22.17 | 66.51
TOTAL A | [6 empty] | 227.7
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
060509 IOPES | TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 3,75MM (4") LEVE |  | M | 15 | 83.45 | 1251.75
037502 IOPES | ESMALTE SINTETICO |  | L | 3.6 | 24.24 | 87.264
039113 IOPES | REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL SALAO |  | UNID. | 2 | 141.68 | 283.36
TOTAL B | [6 empty] | 1622.374
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
93417 SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016 |  | H | 1.2 | 2.62 | 3.144
TOTAL C | [6 empty] | 3.144
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 227.7
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 1622.374
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 3.144
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 85% |  | 193.545
SUBTOTAL | [5 empty] | 2046.763
0
TOTAL | [5 empty] | 2046.763
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 30.9% |  | 632.4498
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 2679.2128
Vargem Alta / ES, 18 de março de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES 033738/D

## MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: | BEIRA RIO - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Inicialmente deverá ser instalado a placa da obra nas dimensões de 2,00m x 3,00m (6,00 m2) confeccionada em chapa galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.
Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, ovalor do empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis pela obra, bem como o prazo de execução da mesma.
Deverá ser construído barracão de obra para depósito de materiais e ferramentas, nas dimensões de 4,00 x 3,00 m (12,00 m2).
O barracão deverá ser confecionado com tábuas de madeira 30.0 x 2.5 cm fixadas em pontaletes de madeira 8x8 cm, com cobertura de telhas de fibrocimento de 4 mm (uma água) e piso cimentado (argamassa de cimento e areia no traço 1:6), provido de uma porta 0,80 x 2,10 m com fechadura ou cadeado e um ponto de luz com interruptor de sobrepor.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Durante o período de execução da obra deverá a mesma ser acompanhada por um encarregado geral e também por um engenheiro civil, conforme o prazo previsto no cronograma físico.
MOVIMENTO DE TERRA
Deverá ser executado os serviços de corte e aterro, regularização e compactação do terreno.
DRENAGEM
A drenagem será executada conforme detalhe em projeto empregando tubos de PVC rigido diâmetro de 100 mm com furos (crivos) na geratriz superior, envolto por manta geotextil e camada drenante de brita nº 01 e 02.
A declividade para escoamento da água drenada nos tubos será de 2 % a partir do eixo do campo no sentido longitudinal, com saida para as laterais com escoamento livre para valetas in natura.
A rede de drenos do campo será ligada em duas caixas de passagem localizadas nas extremidades, a caixa será confeccionada em alvenaria com fundo e tampa de concreto armado e deverá ser nas dimensões internas de 1,00x1,00 m.
A tubulação de escoamento e destinação final das águas das caixas de passagem, serão do tubos de concreto para redes coletoras de águas pluviais com 400mm de diâmetro e junta rígida.
PREPARO DO SOLO
O Topsoil (mistura adequada de areia com matéria orgânica) será numa camada com espessura adequada, onde se dará o desenvolvimento das raízes. A mistura correta da areia com matéria orgânica, vai permitir uma boa drenagem através do perfil do solo devido a areia e reter água e nutrientes para a grama devido a matéria orgânica. A composição ideal para a elaboração do Topsoil é a seguinte: 80 a 90% de areia média e 10 a 20% de matéria orgânica. A procedência destes materiais é muito importante pois eles podem trazer sementes de ervas daninhas, pedras, entulhos e até produtos tóxicos para a grama. A espessura ideal da camada do Topsoil está entre 20 e 30 cm .
PLANTIO DE GRAMA
A grama a ser plantada deverá será do tipo grama bermudas e/ou esmeralda, fornecidas em placas ou rolo.
MURO
O muro será em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia.
DIVERSOS
As traves a serem instaladas serão confeccionadas com tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético a duas demãos aplicada sobre fundo anticorrosivo, inclusive com rede de malha grossa de nylon. As traves terão as seguintes medidas 7,32 m de largura e 2,44 m de altura.
Vargem Alta / ES, 18 de março de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES 033738/D

## BDI - 30,90%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.62 | %
| Riscos - R | 1.1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1.5 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.5 | %
| Lucro - L | 3.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.9%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.