## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA ARGEMIRO ZUCOLOTTO |  |  |  | DER-ES - OUTUBRO/ 2018
LOCAL: | FRUTEIRAS NOVA - VARGEM ALTA / ES |  |  |  | BDI = 29,63 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,00 x 6,00 m, padrão DER-ES |  | m2 | 8 | 274.76 | 2198.08
1.2 | DER-ES 41531 | Barracão em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. Ponto de luz |  | m2 | 12 | 412.97 | 4955.64
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7153.72 | 230795.648 | 0.05 | 11539.7824
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20m |  | m2 | 1079.64 | 1.25 | 1349.55
2.2 | DER-ES 43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em vias urbanas. |  | m | 496.38 | 57.29 | 28437.6102
2.3 | DER-ES 40884 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia |  | m2 | 1004.32 | 86.5 | 86873.68
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 116660.8402
3 |  | DRENAGEM
3.1 | DER-ES 41116 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto |  | und | 8 | 1924.92 | 15399.36
3.2 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 16 | 1404.54 | 22472.64
3.3 | DER-ES 42760 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas |  | m | 230.35 | 267.5 | 61618.625
3.4 | DER-ES 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas |  | m | 24 | 145.44 | 3490.56
3.5 | DER-ES 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m |  | und | 1 | 387.68 | 387.68
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 103368.865
5 |  | LIMPEZA FINAL
5.1 | IOPES 200402 | Limpeza geral de obras |  | m2 | 1079.64 | 1.02 | 1101.2328
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1101.2328
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | CPA | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 9664.71 | 9664.71
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9664.71 | 228284.658 | 0.05 | 11414.2329
|  | TOTAL |  |  |  |  | 237949.368
Vargem Alta / ES, 16 de janeiro de 2020.
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
|  |  | CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEM. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA ARGEMIRO ZUCOLOTTO |  |  | DER-ES - OUTUBRO/ 2018
LOCAL: | FRUTEIRAS NOVA - VARGEM ALTA / ES |  |  | BDI = 29,63 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,00 x 6,00 m, padrão DER-ES |  | m2 | 8 | Dimensão da placa: (2,00 X 4,00) = 8,00m2
1.2 | Barracão em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. Ponto de luz |  | m2 | 12 | (3,00 x 4,00 m) = 12,00 m2
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20m |  | m2 | 1079.64 | 10,06m + 2,69m + 5,80m + 9,83m+ 8,17m + 6,80m + 22,44m + 3,58m + 10,41m + 7,82m + 17,85m + 17,15m + 1,80m + 8,78m + 8,87m + 8,36m + 12,23m + 8,39m + 8,03m + 10,84m + 7,90m + 7,39m + 6,59m + 12,95m + 10,38m + 15,97 m = 251,08m x 4,30m = 1.079,64m²
2.2 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em vias urbanas. |  | m | 496.38 | 10,06m + 2,69m + 5,80m + 9,83m+ 8,17m + 6,80m + 22,44m + 3,58m + 10,41m + 7,82m + 17,85m + 17,15m + 12,63m + 17,60m + 7,67m + 10,02m + 24,83m + 7,51m + 7,74m + 7,49m + 5,70m + 6,11m + 8,74m + 8,48m + 11,29m + 8,45m + 7,59m + 6,81m + 23,40m + 15,96m + 12,35m + 8,91m + 10,03m + 8,13m + 6,14m + 1,73m + 1,80m + 8,78m + 8,87m + 8,36m + 12,23m + 8,39m + 8,03m + 10,84m + 7,90m + 7,39m + 6,59m + 12,95m + 10,38m + 15,97 m = 496,38m
2.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia |  | m2 | 1004.32 | 10,06m + 2,69m + 5,80m + 9,83m+ 8,17m + 6,80m + 22,44m + 3,58m + 10,41m + 7,82m + 17,85m + 17,15m + 1,80m + 8,78m + 8,87m + 8,36m + 12,23m + 8,39m + 8,03m + 10,84m + 7,90m + 7,39m + 6,59m + 12,95m + 10,38m + 15,97 m = 251,08m x 4,00m = 1.004,32m²
3 | DRENAGEM
3.1 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto |  | und | 8 | 8 unidades
3.2 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 16 | 16 unidades
3.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas |  | m | 230.35 | 45,00m + 19,30m + 19,85m + 22,75m + 28,70m + 50,00m + 29,25m + 15,50m = 230,35m
3.4 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas |  | m | 24 | 1,50m x 16 caixas ralo = 24,00m
3.5 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m |  | und | 1 | 1 unidade
5 | LIMPEZA FINAL
5.1 | Limpeza geral de obras |  | m2 | 1079.64 | 10,06m + 2,69m + 5,80m + 9,83m+ 8,17m + 6,80m + 22,44m + 3,58m + 10,41m + 7,82m + 17,85m + 17,15m + 1,80m + 8,78m + 8,87m + 8,36m + 12,23m + 8,39m + 8,03m + 10,84m + 7,90m + 7,39m + 6,59m + 12,95m + 10,38m + 15,97 m = 251,08m x 4,30m = 1.079,64m²
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 1 unidade
Vargem Alta / ES, 16 de janeiro de 2020.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
|  | CREA-ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA ARGEMIRO ZUCOLOTTO
LOCAL: | FRUTEIRAS NOVA - VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7153.72 | 7153.72
3.006%
100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 116660.8402 | 38886.9467 | 38886.9467 | 38886.9467
49.03%
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3 | DRENAGEM | 103368.865 |  | 51684.4325 | 51684.4325
43.44%
|  |  |  | 50% | 50%
4 | LIMPEZA FINAL | 1101.2328 |  |  | 1101.2328
0.4628%
100%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9664.71 | 3221.57 | 3221.57 | 3221.57
4.062%
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| TOTAL SIMPLES | 237949.368 | 49262.2367 | 93792.9492 | 94894.182
| TOTAL ACUMULADO |  | 49262.2367 | 143055.186 | 237949.368
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 20.7% | 39.42% | 39.88%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 20.7% | 60.12% | 100%
Vargem Alta / ES, 16 de janeiro de 2020.
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
| CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA ARGEMIRO ZUCOLOTTO
LOCAL: | FRUTEIRAS NOVA - VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
20069 DER-ES | Engenheiro pleno | MÊS | 0.1 | 16811.3 | 1681.13 | 3 | 5043.39
20065 DER-ES | Encarregado de pavimentação | MÊS | 0.3 | 5134.8 | 1540.44 | 3 | 4621.32
TOTAL A | [6 empty] | 9664.71
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 9664.71
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 9664.71
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9664.71
TOTAL | [6 empty] | 9664.71
Vargem Alta / ES, 16 de janeiro de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARGEMIRO ZUCOLOTTO
LOCAL: FRUTEIRAS NOVA - VARGEM ALTA / ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:
A obra deverá ser devidamente identificada através de placa de obra com as seguintes inscrições: nome e logomarcas do Órgão Provedor do recurso financeiro, nome e logomarca do Órgão recebedor do recurso, valor do empreendimento, prazo de execução da obra, identificação da empresa executora da obra e do seu responsável técnico.
ALMOXARIFADO:
O barracão de obra para almoxarifado será construído nas dimensões de 3,00 x 4,00 m. com paredes em chapa de compensado 10 mm, piso de madeira em pinho de 3ª, coberto com telhas de fibrocimento 6.0 mm, com instalação elétrica (luz e tomada) e provido de porta e janela.
PAVIMENTAÇÃO
Deverá ser executado a regularização e compactação so sub-leito 100 % do P.I. com altura de 15 cm em todo o trecho da rua, empregando motoniveladora e rolo compactador.
O assentamento dos meio-fios do tipo guia reta de concreto pré-moldado nas dimensões de 12 x 15 x 30 x 100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento deverão ser rejuntados com argamassa ce cimento e areia no traço 1:4 incluindo escavação manual e reaterro compactado.
A pavimentação será executada empregando blocos de concreto tipo pavi-s com 8 cm de espessura assentados sobre areia na espessura de 5 cm.
DRENAGEM
Todas as escavações para abertura de cavas para a rede de drenagem deverá ser executada mecanicamente empregando retroescavadeira considerando o solo em material de 1a. Categoria, bem como todo aterro e/ou reaterro deverá ser compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material escavado.
Deverão ser executados berços em brita para as redes de BSTC com diâmetro 0,30 m a 1,00 m.
A rede de drenagem será composta por corpo BSTC diâmetro de 0,30 m de concreto simples, tipo ponta e bolsa para ligação da caixa ralo até ao poço de visita e por corpo BSTC diâmetro de 0,40m, em concreto armado CA-1, tipo macho-fêmea para ligação entre os poços de visita.
Todos os poços de visita (PV) serão confeccionados em blocos de concreto com enchimento de concreto simples sobre fundo e cinta de concreto armado nas dimensões conforme detalhe em projeto com tampão de ferro fundido articulado.
As caixas ralo serão em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA.
LIMPEZA FINAL
A limpeza será realizada após o término das atividades e conclusão da pavimentação, com a finalidade de remover todos os resíduos recorrentes da realização da obra
Vargem Alta / ES, 16 de janeiro de 2020.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## BDI - 29,63%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA ARGEMIRO ZUCOLOTTO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4.59 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.