## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: AGO/2020 SINAPI: JUN/2020 BDI = 29,63 %
OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 294.32 | 2354.56 | 227.05 | 29.63% |  | 245.79
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 2354.56
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | UND | 1 | 3712.14 | 3712.14 | 73810.0159 | 5% | 3690.5008
|  | SUBTOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 3712.14
3.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 10208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco (barra externa h = 0,90) | M2 | 98.88 | 9.66 | 955.1808 | 7.45 | 29.63% |  | 7.22
3.2 | 10242 IOPES | Retirada de vidros quebrados | M2 | 6.71 | 3.4 | 22.814 | 2.62 | 29.63% |  | 2.54
3.3 | 10230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 312.68 | 6.14 | 1919.8552 | 4.74 | 29.63% |  | 4.61
3.4 | 10206 IOPES | Demolição de revestimento com azulejos | M2 | 2.55 | 48.3 | 123.165 | 37.26 | 29.63% |  | 36.1
3.5 | 10221 IOPES | Retirada de bandeira de porta | UND | 14 | 29.5 | 413 | 22.76 | 29.63% |  | 22.05
3.6 | 10238 IOPES | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | M2 | 17.9 | 9.66 | 172.914 | 7.45 | 29.63% |  | 7.22
3.7 | 10331 IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | M2 | 19.71 | 10.36 | 204.1956 | 7.99 | 29.63% |  | 7.74
3.8 | 72178 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 38.9 | 27.11 | 1054.579 | 20.91 | 29.63% |  | 20.91
|  | SUBTOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 4865.7036
4.0 |  | REBAIXAMENTOS
4.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 10 | 57.49 | 574.9 | 44.35 | 29.63% |  | 37.43
|  | SUBTOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 574.9
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1 | 50601 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | M2 | 0.5 | 57.91 | 28.955 | 44.67 | 29.63% |  | 44
|  | SUBTOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 28.955
6.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | 90822 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | UND | 14 | 377.33 | 5282.62 | 291.08 | 29.63% |  | 291.08
6.2 | 60107 IOPES | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | M | 16.8 | 15.81 | 265.608 | 12.2 | 29.63% |  | 11.09
|  | SUBTOTAL ITEM7.0 |  |  |  | 5548.228
7.0 |  | VIDROS E ESPELHOS
7.1 | 80102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 6.71 | 138.81 | 931.4151 | 107.08 | 29.63% |  | 96.22
|  | SUBTOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 931.4151
8.0 |  | REVESTIMENTO
8.1 | 110101 IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 98.88 | 13.16 | 1301.2608 | 10.15 | 29.63% |  | 9.65
8.2 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 98.88 | 64.06 | 6334.2528 | 49.42 | 29.63% |  | 47.42
8.3 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 18.12 | 76.7 | 1389.804 | 59.17 | 29.63% |  | 55.5
|  | SUBTOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 9025.3176
9.0 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
9.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 5 | 191.57 | 957.85 | 147.78 | 29.63% |  | 142.15
9.2 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 5 | 172.41 | 862.05 | 133 | 29.63% |  | 127.68
9.3 | 151815 IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 4 | 140.36 | 561.44 | 108.28 | 29.63% |  | 104.19
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 2381.34
10.0 |  | PINTURA
10.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes internas, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (área interna) | M2 | 312.68 | 13.77 | 4305.6036 | 10.62 | 29.63% |  | 11.7
10.2 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 797.87 | 20.07 | 16013.2509 | 15.48 | 29.63% |  | 14.86
10.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 556.51 | 20.53 | 11425.1503 | 15.84 | 29.63% |  | 15.54
10.4 | 190302 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 63.28 | 25.96 | 1642.7488 | 20.03 | 29.63% |  | 19.44
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 33386.7536
11.0 |  | ACESSÓRIOS
11.1 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 4 | 38.34 | 153.36 | 29.58 | 29.63% |  | 29.58
11.2 | 61102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 16 | 109.91 | 1758.56 | 84.79 | 29.63% |  | 83.88
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 1911.92
12.0 |  | SERVIÇOS EXTRA
12.1 | 130308 IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm (platibanda) | M | 140.4 | 48.9 | 6865.56 | 37.72 | 29.63% |  | 38.62
|  | SUBTOTAL ITEM 13 |  |  |  | 6865.56
13.0 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
13.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 498.77 | 11.9 | 5935.363 | 9.18 | 29.63% |  | 8.9
|  | SUBTOTAL ITEM 14 |  |  |  | 5935.363
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 77522.1559
VARGEM ALTA. 04 JANEIRO DE 2021
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA. 04 JANEIRO DE 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
LOCAL: | RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2354.56 | 2354.56
3.037%
100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3712.14 | 3712.14
4.788%
100%
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4865.7036 | 4865.7036
6.277%
100%
4.0 | REBAIXAMENTOS | 574.9 | 574.9
0.7416%
100%
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 28.955 | 28.955
0.03735%
100%
6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5548.228 | 5548.228
7.157%
100%
7.0 | VIDROS E ESPELHOS | 931.4151 | 931.4151
1.201%
100%
8.0 | REVESTIMENTO | 9025.3176 |  | 9025.3176
11.64%
100%
9.0 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 | 2381.34 |  | 2381.34
3.072%
100%
10.0 | PINTURA | 33386.7536 |  | 6677.3507 | 20032.0522 | 6677.3507
43.07%
|  |  |  | 20% | 60% | 20%
11.0 | ACESSÓRIOS | 1911.92 |  |  |  | 1911.92
2.466%
100%
12.0 | SERVIÇOS EXTRA | 6865.56 |  |  |  | 6865.56
8.856%
100%
13.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 5935.363 |  |  |  | 5935.363
7.656%
100%
| TOTAL SIMPLES | 77522.1559 | 18015.9017 | 18084.0083 | 20032.0522 | 21390.1937
| TOTAL ACUMULADO |  | 18015.9017 | 36099.91 | 56131.9622 | 77522.1559
| % SIMPLES | 100% | 23.24% | 23.33% | 25.84% | 27.59%
| % ACUMULADO |  | 23.24% | 46.57% | 72.41% | 100%
VARGEM ALTA. 04 JANEIRO DE 2021
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 2,00X4,00= 8 m²
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | UND | 1 | Conforme composição de preço auxiliar
3.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 10208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco (barra externa h = 0,90) | M2 | 98.88 | 0,90x(14x0,15)+(17x0,50)+(6x1,20)+0,41++5,93+6,71+6,25+2,32+2,75+2,55+6,05+2,76+5,12+15,88+6,25+3,74+6,28+4,30+6,02+2,92+5,83=0,90x(17,80+92,07)=98,88 m2
3.2 | 10242 IOPES | Retirada de vidros quebrados | M2 | 6.71 | 0,85x0,85x7=0,72x7=5,05 + 1,00x1,00=1,00 + 0,70x0,95=0,66 = 6,71
3.3 | 10230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 312.68 | Brinquedoteca: 24,05x3,15=75,75-4,30=71,45/2=35,72 m2 Laboratório de informática: 19,44x3,15=61,23-4,30=56,93/2=28,46 m2 Circulação:12,25x3,15=38,58-5,04=33,54/2= 16,77 m2 Bolsa Família: 20,72x3,15=65,26-7,08=58,18/2= 29,09 m2 Sala Recepção: 23,18x3,15=73,01-10,03=62,98/2= 31,49 m2 Circulação 02: 13,94x3,15=43,91-10,71=33,20/2= 16,60 m2 Administração: 21,28x3,15=67,03-7,08=59,95/2= 29,97 m2 Atendimento Psicológico: 20,90x3,15=65,83-7,08=58,75/2= 29,37 m2 Atendimento Social: 22,23x3,15=70,02-6,67=63,35/2= 31,67 m2 Auditório: 47,33x3,15=149,08-21,99=127,09/2= 63,54 m2 Total = 312,68 m2
3.4 | 10206 IOPES | Demolição de revestimento com azulejos | M2 | 2.55 | 1,70x1,50= 2,55 m2
3.5 | 10221 IOPES | Retirada de bandeira de porta | UND | 14 | 14 Unidades
3.6 | 10238 IOPES | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | M2 | 17.9 | 1,50x(1,70+5,12+1,70)+1,00x5,12=12,78+5,12=17,90 m2
3.7 | 10331 IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | M2 | 19.71 | 131,45x0,15= 19,71 m2
3.8 | 72178 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 38.9 | 5,90+3,50+2,95x3,15=12,35x3,15= 38,90 m2
4.0 |  | REBAIXAMENTOS
4.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 10 | 2,00x5,00= 10,00 m2
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1 | 50601 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | M2 | 0.5 | 1,00x0,50=0,50m2
6.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | 90822 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | UND | 14 | 14 Unidades
6.2 | 60107 IOPES | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | M | 16.8 | 8x2,10= 16,80 m2
7.0 |  | VIDROS E ESPELHOS
7.1 | 80102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 6.71 | 7x(0,85x0,85)+(1,00x1,00)+(0,70x0,95)=5,05+1,00+0,66= 6,71 m2
8.0 |  | REVESTIMENTO
8.1 | 110101 IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 98.88 | 0,90x(14x0,15)+(17x0,50)+(6x1,20)+0,41++5,93+6,71+6,25+2,32+2,75+2,55+6,05+2,76+5,12+15,88+6,25+3,74+6,28+4,30+6,02+2,92+5,83=0,90x(17,80+92,07)=98,88 m2
8.2 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 98.88 | 0,90x(14x0,15)+(17x0,50)+(6x1,20)+0,41++5,93+6,71+6,25+2,32+2,75+2,55+6,05+2,76+5,12+15,88+6,25+3,74+6,28+4,30+6,02+2,92+5,83=0,90x(17,80+92,07)=98,88 m2
8.3 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 18.12 | 6,81+1,85=8,66x1,50=12,99+5,13= 18,12 m2
9.0 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
9.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 5 | 5 pontos
9.2 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 5 | 5 pontos
9.3 | 151815 IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 4 | 4 pontos
10.0 |  | PINTURA
10.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes internas, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (área interna) | M2 | 312.68 | Brinquedoteca: 24,05x3,15=75,75-4,30=71,45/2=35,72 m2 Laboratório de informática: 19,44x3,15=61,23-4,30=56,93/2=28,46 m2 Circulação:12,25x3,15=38,58-5,04=33,54/2= 16,77 m2 Bolsa Família: 20,72x3,15=65,26-7,08=58,18/2= 29,09 m2 Sala Recepção: 23,18x3,15=73,01-10,03=62,98/2= 31,49 m2 Circulação 02: 13,94x3,15=43,91-10,71=33,20/2= 16,60 m2 Administração: 21,28x3,15=67,03-7,08=59,95/2= 29,97 m2 Atendimento Psicológico: 20,90x3,15=65,83-7,08=58,75/2= 29,37 m2 Atendimento Social: 22,23x3,15=70,02-6,67=63,35/2= 31,67 m2 Auditório: 47,33x3,15=149,08-21,99=127,09/2= 63,54 m2 Total = 312,68 m2
10.2 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 797.87 | Brinquedoteca: 24,05x3,15=75,75-4,30=71,45 m2 Laboratório de informática: 19,44x3,15=61,23-4,30=56,93 m2 Circulação:12,25x3,15=38,58-5,04=33,54 m2 Bolsa Família: 20,72x3,15=65,26-7,08=58,18 m2 Sala Recepção: 23,18x3,15=73,01-10,03=62,98 m2 Circulação 02: 13,94x3,15=43,91-10,71=33,20 m2 Administração: 21,28x3,15=67,03-7,08=59,95 m2 Atendimento Psicológico: 20,90x3,15=65,83-7,08=58,75m2 Atendimento Social: 22,23x3,15=70,02-6,67=63,35 m2 Auditório: 47,33x3,15=149,08-21,99=127,09 m2 W.C. Feminino: 11,62x1,55=18,01-2,81=15,20 m2 W.C. Masculino: 11,60x1,55=17,98-2,81=15,17 m2 Banho Funcionário: 15,03x1,55=23,29-3,38=19,91 m2 Vestiário: 12,00x2,43=29,16-4,54=24,62 m2 Despensa: 9,98x2,43=24,25-4,54=19,71 m2 Cozinha: 21,78x1,55=33,75-6,30=27,45 m2 Área de serv.: 15,60x1,55=24,18-9,75=14,43 m2 Rampa: 15,49x2,43=37,64-1,68= 35,96 m2 Total = 797,87 m2
10.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 556.51 | 131,45x4,85=637,53-(5,40x3)+(4,99+6)+(2,86x3)+4,55=16,20+29,94+8,58+21,75=637,53-81,02= 556,51 m2
10.4 | 190302 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 63.28 | 14x4,52=63,28 m2
11.0 |  | ACESSÓRIOS
11.1 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 4 | 4 Unidades
11.2 | 61102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 16 | 16 Unidades
12.0 |  | SERVIÇOS EXTRA
12.1 | 130308 IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm (platibanda) | M | 140.4 | 132,00+(12x0,50)+(1,20x2)=(132,00+6,00+2,40)=140,40 m
13.0 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
13.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 498.77 | 498,77 m2
VARGEM ALTA. 04 JANEIRO DE 2021
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPA-ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 86.36 | 15.5448 | 120 | 1865.376
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1213 | 32.92 | 3.9931 | 250 | 998.2661
TOTAL A | [6 empty] | 2863.6421
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 2863.6421
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 848.4971
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 3712.1392 | 3712.14 | 0.0007717
VARGEM ALTA. 04 JANEIRO DE 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D