## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | REFORMA DO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA |  |  |  |  | IOPES - JAN/2021
LOCAL: | CENTRO SEDE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES |  |  |  |  | BDI: 30,90%
ITEM | CÓDIGO IOPES | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m2 | 8 | 317.498 | 2539.9836 | 242.55 | 30.9% | 74.948 | 317.498
1.2 | 151706 IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V |  | und | 1 | 7346.7101 | 7346.7101 | 5612.46 | 30.9% | 1734.2501 | 7346.7101
|  | SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 9886.6937 |  |  | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 11476.1247 | 11476.1247
|  | SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 11476.1247
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 0 | 0
3.1 | 10214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | m2 | 71.35 | 15.6033 | 1113.294 | 11.92 | 30.9% | 3.6833 | 15.6033
3.2 | 010292 IOPES | Retirada de alizar de madeira |  | m | 107.4 | 0.60214 | 64.6698 | 0.46 | 30.9% | 0.14214 | 0.60214
3.3 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco |  | m2 | 1468.54 | 9.7521 | 14321.2755 | 7.45 | 30.9% | 2.302 | 9.7521
3.4 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado |  | m2 | 326.72 | 28.7064 | 9378.9452 | 21.93 | 30.9% | 6.7764 | 28.7064
3.5 | 010254 IOPES | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira |  | m2 | 457.4 | 9.5033 | 4346.8277 | 7.26 | 30.9% | 2.2433 | 9.5033
|  | SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 29225.0123 |  |  | 0 | 0
4 |  | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 0 | 0
4.1 | 050202 IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel |  | m2 | 422.88 | 120.9909 | 51164.6191 | 92.43 | 30.9% | 28.5609 | 120.9909
4.2 | 050605 IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm |  | m2 | 57.48 | 82.9121 | 4765.7852 | 63.34 | 30.9% | 19.5721 | 82.9121
|  | SUBTOTAL 4 |  |  |  |  | 55930.4043
5 |  | CALÇADA
5.1 | 94992 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | m2 | 229.61 | 89.9283 | 20648.437 | 68.7 | 30.9% | 21.2283 | 89.9283
|  | SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 20648.437
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 060103 IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 13 | 328.6245 | 4272.1178 | 251.05 | 30.9% | 77.5744 | 328.6245
6.2 | 060101 IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m |  | und | 3 | 328.6245 | 985.8733 | 251.05 | 30.9% | 77.5744 | 328.6245
6.3 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 13 | 797.5606 | 10368.2879 | 609.29 | 30.9% | 188.2706 | 797.5606
6.4 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m |  | und | 3 | 781.6955 | 2345.0866 | 597.17 | 30.9% | 184.5255 | 781.6955
6.5 | 100669 SINAPI | Janela de Madeira (Pinus/Eucaplípto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  | m2 | 23.53 | 858.3506 | 20196.9889 | 655.73 | 30.9% | 202.6206 | 858.3506
6.6 | 050203 IOPES | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna |  | und | 23 | 425.425 | 9784.775 | 325 | 30.9% | 100.425 | 425.425
|  | SUBTOTAL 6 |  |  |  |  | 47953.1296
7 |  | PINTURA E FORRO
7.1 | 190104 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas, externas e forros a três demãos |  | m2 | 2048.28 | 25.3161 | 51854.3794 | 19.34 | 30.9% | 5.9761 | 25.3161
7.2 | 110201 IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m2 | 624.43 | 44.506 | 27790.8816 | 34 | 30.9% | 10.506 | 44.506
|  | SUBTOTAL 7 |  |  |  |  | 79645.261
8 |  | REVESTIMENTO
8.1 | 120101 IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 1468.54 | 6.8461 | 10053.7276 | 5.23 | 30.9% | 1.6161 | 6.8461
8.2 | 120303 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m2 | 1468.54 | 57.7269 | 84774.2617 | 44.1 | 30.9% | 13.6269 | 57.7269
|  | SUBTOTAL 8 |  |  |  |  | 94827.9894
9 |  | COBERTURA
9.1 | 090105 IOPES | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas |  | m2 | 326.72 | 186.7681 | 61020.8802 | 142.68 | 30.9% | 44.0881 | 186.7681
9.2 | 090211 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) |  | m2 | 457.4 | 186.7419 | 85415.7634 | 142.66 | 30.9% | 44.0819 | 186.7419
|  | SUBTOTAL 9 |  |  |  |  | 146436.6435
10 |  | RAMPA
10.1 | 030209 IOPES | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento |  | m3 | 6.47 | 117.2995 | 758.9277 | 89.61 | 30.9% | 27.6895 | 117.2995
10.2 | 050501 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  | m2 | 3.89 | 120.1138 | 467.2428 | 91.76 | 30.9% | 28.3538 | 120.1138
10.3 | 130113 IOPES | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm |  | m3 | 0.522 | 75.1235 | 39.2145 | 57.39 | 30.9% | 17.7335 | 75.1235
10.4 | 130104 IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm |  | m2 | 10.44 | 36.7044 | 383.1935 | 28.04 | 30.9% | 8.6644 | 36.7044
10.5 | 110301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m2 | 3.89 | 37.6861 | 146.599 | 28.79 | 30.9% | 8.8961 | 37.6861
10.6 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m2 | 3.89 | 65.1882 | 253.5821 | 49.8 | 30.9% | 15.3882 | 65.1882
10.7 | 110101 IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 3.89 | 13.4827 | 52.4477 | 10.3 | 30.9% | 3.1827 | 13.4827
10.8 | 210301 IOPES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  | M | 7.2 | 391.3386 | 2817.6382 | 298.96 | 30.9% | 92.3786 | 391.3386
|  | SUBTOTAL 10 |  |  |  |  | 4918.8455
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 180204 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 42 | 31.8087 | 1335.9654 | 24.3 | 30.9% | 7.5087 | 31.8087
11.2 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 130 | 35.5132 | 4616.7121 | 27.13 | 30.9% | 8.3832 | 35.5132
11.3 | 180202 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 2 | 42.2676 | 84.5352 | 32.29 | 30.9% | 9.9776 | 42.2676
11.4 | 151301 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | 23.5882 | 70.7645 | 18.02 | 30.9% | 5.5682 | 23.5882
11.5 | 151302 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 18 | 23.5882 | 424.5872 | 18.02 | 30.9% | 5.5682 | 23.5882
11.6 | 151303 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | 23.5882 | 47.1764 | 18.02 | 30.9% | 5.5682 | 23.5882
11.7 | 151306 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | 56.9808 | 170.9423 | 43.53 | 30.9% | 13.4508 | 56.9808
11.8 | 151307 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 56.9808 | 227.9231 | 43.53 | 30.9% | 13.4508 | 56.9808
11.9 | 151322 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | 56.9808 | 170.9423 | 43.53 | 30.9% | 13.4508 | 56.9808
11.10 | 151339 IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | 465.5589 | 931.1179 | 355.66 | 30.9% | 109.8989 | 465.5589
11.11 | 150630 IOPES | Caixa de passagem 4x4", chapa 18 |  | und | 71 | 10.4065 | 738.865 | 7.95 | 30.9% | 2.4566 | 10.4065
11.12 | 150623 IOPES | Caixa de passagem 4x2", chapa 18 |  | UND | 173 | 8.9274 | 1544.4367 | 6.82 | 30.9% | 2.1074 | 8.9274
11.13 | 151127 IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | M | 455 | 25.3553 | 11536.6751 | 19.37 | 30.9% | 5.9853 | 25.3553
11.14 | 151133 IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  | M | 267 | 10.6553 | 2844.9544 | 8.14 | 30.9% | 2.5153 | 10.6553
11.15 | 151140 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | M | 65 | 42.8567 | 2785.6829 | 32.74 | 30.9% | 10.1167 | 42.8567
11.16 | 151401 IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 |  | M | 946 | 6.113 | 5782.9264 | 4.67 | 30.9% | 1.443 | 6.113
11.17 | 151402 IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 |  | M | 1765 | 7.5398 | 13307.8176 | 5.76 | 30.9% | 1.7798 | 7.5398
11.18 | 151418 IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 |  | M | 150 | 11.1658 | 1674.8655 | 8.53 | 30.9% | 2.6358 | 11.1658
11.19 | 151423 IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 |  | M | 65 | 52.7789 | 3430.6272 | 40.32 | 30.9% | 12.4589 | 52.7789
11.20 | 151422 IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 |  | M | 17 | 38.6548 | 657.1311 | 29.53 | 30.9% | 9.1248 | 38.6548
11.21 | 180102 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  | und | 21 | 145.4037 | 3053.4781 | 111.08 | 30.9% | 34.3237 | 145.4037
11.22 | 180101 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 47 | 129.2768 | 6076.0115 | 98.76 | 30.9% | 30.5168 | 129.2768
11.23 | 151902 IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DINCEMAR ou equiv |  | und | 2 | 627.2597 | 1254.5194 | 479.19 | 30.9% | 148.0697 | 627.2597
|  | SUBTOTAL 11 |  |  |  |  | 62768.6575
12 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
12.1 | 151601 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" |  | M | 267 | 12.5795 | 3358.7238 | 9.61 | 30.9% | 2.9695 | 12.5795
12.3 | 151603 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" |  | M | 65 | 28.3006 | 1839.5377 | 21.62 | 30.9% | 6.6806 | 28.3006
|  | SUBTOTAL 10 |  |  |  |  | 5198.2615
13 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
13.1 | 160806 IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | und | 26 | 27.1094 | 704.8441 | 20.71 | 30.9% | 6.3994 | 27.1094
13.2 | 160807 IOPES | Conector RJ 45 macho |  | und | 52 | 9.22 | 479.44 | 9.22 | 30.9% |  | 9.22
13.3 | 151139 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 250.25 | 26.2716 | 6574.4754 | 20.07 | 30.9% | 6.2016 | 26.2716
13.4 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | m | 250.25 | 3.194 | 799.2885 | 2.44 | 30.9% | 0.75396 | 3.194
|  | SUBTOTAL 12 |  |  |  |  | 8558.048
14 |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
14.1 | 160318 IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 113.43 | 27.9602 | 3171.53 | 21.36 | 30.9% | 6.6002 | 27.9602
14.2 | 160317 IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 96.2 | 37.1494 | 3573.7742 | 28.38 | 30.9% | 8.7694 | 37.1494
14.3 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | pt | 4 | 222.5431 | 890.1724 | 170.01 | 30.9% | 52.5331 | 222.5431
14.4 | 160304 IOPES | Pára-raios tipo franklim incluind o base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores |  | pt | 5 | 851.9234 | 4259.6169 | 650.82 | 30.9% | 201.1034 | 851.9234
14.5 | 160314 IOPES | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv |  | pt | 5 | 828.2174 | 4141.0869 | 632.71 | 30.9% | 195.5074 | 828.2174
14.6 | 160303 IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  | pt | 4 | 307.6019 | 1230.4076 | 234.99 | 30.9% | 72.6119 | 307.6019
14.7 | 160321 IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | pt | 4 | 137.7592 | 551.0366 | 105.24 | 30.9% | 32.5192 | 137.7592
|  | SUBTOTAL 13 |  |  |  |  | 17817.6247
15 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
15.1 | 140701 IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 29 | 97.3896 | 2824.2984 | 74.4 | 30.9% | 22.9896 | 97.3896
15.2 | 140702 IOPES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 10 | 228.6168 | 2286.1685 | 174.65 | 30.9% | 53.9669 | 228.6168
15.3 | 140704 IOPES | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  | pt | 7 | 408.0284 | 2856.1987 | 311.71 | 30.9% | 96.3184 | 408.0284
15.4 | 140705 IOPES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 7 | 113.3725 | 793.6074 | 86.61 | 30.9% | 26.7625 | 113.3725
15.5 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 14 | 92.6118 | 1296.5645 | 70.75 | 30.9% | 21.8618 | 92.6118
15.6 | 140708 IOPES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 8 | 85.7395 | 685.916 | 65.5 | 30.9% | 20.2395 | 85.7395
15.7 | 140709 IOPES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc |  | pt | 2 | 86.4725 | 172.9451 | 66.06 | 30.9% | 20.4125 | 86.4725
15.8 | 170101 IOPES | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. |  | und | 7 | 606.3157 | 4244.21 | 463.19 | 30.9% | 143.1257 | 606.3157
15.9 | 170116 IOPES | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 7 | 437.7689 | 3064.3821 | 334.43 | 30.9% | 103.3389 | 437.7689
15.10 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | 149.7889 | 1048.5221 | 114.43 | 30.9% | 35.3589 | 149.7889
15.11 | 170306 IOPES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 3 | 119.5117 | 358.5351 | 91.3 | 30.9% | 28.2117 | 119.5117
15.12 | 170310 IOPES | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 3 | 121.4098 | 364.2292 | 92.75 | 30.9% | 28.6597 | 121.4098
15.13 | 170512 IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 3 | 577.6355 | 1732.9066 | 441.28 | 30.9% | 136.3555 | 577.6355
15.14 | 170535 IOPES | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão |  | und | 2 | 2170.3351 | 4340.6702 | 1658.01 | 30.9% | 512.3251 | 2170.3351
15.15 | 140903 IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | und | 50.23 | 53.957 | 2710.2591 | 41.22 | 30.9% | 12.737 | 53.957
15.16 | 141907 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | und | 39.45 | 43.7337 | 1725.2941 | 33.41 | 30.9% | 10.3237 | 43.7337
15.17 | 141411 IOPES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  | und | 5 | 31.9265 | 159.6326 | 24.39 | 30.9% | 7.5365 | 31.9265
15.18 | 141410 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | und | 9.25 | 23.3264 | 215.769 | 17.82 | 30.9% | 5.5064 | 23.3264
15.19 | 141409 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | und | 11.33 | 20.368 | 230.7699 | 15.56 | 30.9% | 4.808 | 20.368
15.20 | 141110 IOPES | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 4 | 692.7359 | 2770.9436 | 529.21 | 30.9% | 163.5259 | 692.7359
15.21 | 140102 IOPES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  | und | 2 | 1957.7404 | 3915.4808 | 1495.6 | 30.9% | 462.1404 | 1957.7404
15.22 | 140103 IOPES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  | und | 2 | 2617.3062 | 5234.6125 | 1999.47 | 30.9% | 617.8362 | 2617.3062
15.23 | MERCADO | Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF |  |  | 6 | 377.0051 | 2262.0305 | 288.01 | 30.9% | 88.9951 | 377.0051
15.24 | MERCADO | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita para sumidouro |  | m3 | 2.46 | 141.4244 | 347.9039 | 108.04 | 30.9% | 33.3844 | 141.4244
15.25 | 142104 IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  | und | 12 | 32.7512 | 393.0142 | 25.02 | 30.9% | 7.7312 | 32.7512
|  | SUBTOTAL 14 |  |  |  |  | 46034.864
16 |  | SPCI - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO
16.1 | 160604 IOPES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 5 | 175.7594 | 878.7971 | 134.27 | 30.9% | 41.4894 | 175.7594
16.2 | 160605 IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 5 | 242.6624 | 1213.3121 | 185.38 | 30.9% | 57.2824 | 242.6624
16.3 | 160608 IOPES | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto |  | und | 2 | 379.4791 | 758.9582 | 289.9 | 30.9% | 89.5791 | 379.4791
16.4 | 160612 IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  | und | 15 | 34.9372 | 524.0581 | 26.69 | 30.9% | 8.2472 | 34.9372
16.5 | 160613 IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  | und | 15 | 251.6029 | 3774.0433 | 192.21 | 30.9% | 59.3929 | 251.6029
|  | SUBTOTAL 15 |  |  |  |  | 7149.169
17 |  | REFRIGERAÇÃO
16.1 | MERCADO | Instalação completa de ar condicionado |  | und | 13 | 1963.5 | 25525.5 | 1500 | 30.9% | 463.5 | 1963.5
16.2 | 150614 IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm para drenagem |  | und | 7 | 129.2768 | 904.9379 | 98.76 | 30.9% | 30.5168 | 129.2768
16.3 | 141409 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | m | 39 | 18.8889 | 736.6659 | 14.43 | 30.9% | 4.4589 | 18.8889
16.4 | MERCADO | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita para sumidouro |  | m3 | 2.5 | 141.8694 | 354.6735 | 108.38 | 30.9% | 33.4894 | 141.8694
|  | SUBTOTAL 16 |  |  |  |  | 27521.7774
|  | TOTAL |  |  |  |  | 675996.9431
Vargem Alta / ES, 12 de maio de 2021
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA/ES 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL |  |  |  |  | IOPES - Data Base: Dez. de 2021 - Deson.
LOCAL: | CENTRO SEDE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES |  |  |  |  | BDI = 00,00 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m2 | 8 | (2,00 x 4,00 m = 8,00 m2
1.2 | 151706 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V |  | und | 1 | 1 unidade
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 01 unidade
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 10214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | m2 | 71.35 | 18,40 + 3,00 + 23,52 + 4,95 +14,58 + 6,90 = 71,35
3.2 | 010292 IOPES | Retirada de alizar de madeira |  | m | 107.4 | 5,3+15+15+15+5,3+6+6+7,4+7,6+5+4,8+15 = 107,40
3.3 | 010208 IOPES | Demolição de alvenaria |  | m2 | 468.54 | Antigo fórum: 2,55 x 4 + 1,00 x 2,10 + 0,80 x 2,10 = 13,98 Serecícula: 6,55 + 6,55 + 7,95 + 11,75 + 12,05 + 3,35 + 3,05 + 3,35 +3,35 + 1,15 + 10,73 + 2,70 + 3,95 + 5,56 + 5,36 + 2,00 + 3,95 + 3,77 + 0,78 + 2,78 + 1,20 + 1,30 + 1,90 + 2,40 + 3,31 + 2,85 = 113,64 X 4,0 = 454,56 Total: 468,54
3.4 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado |  | m2 | 326.72 | Aproveitamento de 60% do telhado, total telhado (816,80m2)
3.5 | 010254 IOPES | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira |  | m2 | 457.4 | 326,72 + inclinação (40%) = 457,40
4 |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 96358 SINAPI | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel |  | M2 | 422.88 | Serecícula 1,78 + 2,50 + 5,45 + 3,90 + 4,20 + 3,85 + 1,70 + 1,70 + 4,05 + 2,45 + 4,42 + 5,76 + 2,28 + 3,95 + 1,00 + 1,50 + 2,05 + 2,00 + 3,45 + 2,58 + 4,83 + 0,82 + 6,45 + 6,45 + 1,5 + 4,15 + +5,0 + 1,45 + 2,28 + 2,42 + 5,47 + 5,81 = 107,20 x 3,20 = 343,04 + (15,84) = 358,88 Antigo forum 2,95 + 2,18 + 2,18 + 1,88 + 2,48 + 2,43 = 14,10 x 4,00 = 56,40 + (7,60) = 64,00 TOTAL = 422,88 m²
4.2 | 050605 IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm |  | M2 | 57.48 | 2,90 + 1,30 + 3,20 + 2,13 + 0,83 + 0,45 + 3,60 + 3,05 + 3,25 + 1,70 + 1,60 + 2,15 = 26,16 + 3,05 +1,7 +3,4+ 3,6 + 0,45 + 3,2 + 2,33 + 1,82 + 1,3+ 2,85 + 0,85 + 4,47 + 0,6 + 0,9 + 0,6 + 0,2 = TOTAL= 57,48
5 |  | CALÇADA
5.1 | 96358 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | m2 | 229.61 | 1,10 x 26,25 + 16,15 x 1,10 + 33,05 x 1,10 + 3,60 x 12,75 + 9,20 x 2,50 + 14,45 x 1,20 + 17,00 x 1,20 + 14,45 x 1,20 + 16,85 x 1,20 + 5,45 x 0,85 = Total = 229,61
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 060103 IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 13 | PGM (1), Jurídico (1), WC gab (1), lavabo (2), Ouvidoria (1), WC (2), Cozinha (2), Protocolo (1), lavabo (1), recepção (2) = 13
6.2 | 060101 IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m |  | und | 3 | Lavabo (2), Acesso porão (1).
6.3 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 13 | PGM (1), Jurídico (1), WC gab (1), lavabo (2), Ouvidoria (1), WC (2), Cozinha (2), Protocolo (1), lavabo (1), recepção (2) = 13
6.4 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m |  | und | 3 | Lavabo (2), Acesso porão (1).
6.5 | 100669 SINAPI | Janela de Madeira (Pinus/Eucaplípto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  | m | 23.53 | 1,30*0,70*23= 20,93 1,30*2,00 = 2,60 TOTAL = 23,53
6.6 | 050203 IOPES | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna |  | und | 23 | PGM (1), Administração (1). Acessoria de gestão (1), Vice prefeito (1), gabinete (1), copa (1). Compras (1), Almoxarifado (1), Contabilidade (2), Engenharia (1), RH (3), copa (1), CPD (1), protocolo (1), Licitação (1), Tributação (2), Patrimonio (1), Convenios (1), tesouraria (2). TOTAL = 23
7 |  | PINTURA E FORRO
7.1 | 190104 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas, externas e forros a três demãos |  | m2 | 2048.28 | antigo forum Int: 59,20 x 4,0 = 236,09 +16,29 = (253,09 - 54,04) = 199,05 Ext: 195,66 - 54,04 = 141,62 + 375,26 = 516,88 Forro: 33,05 x 12,75 = 421,38 Subtotal = 199,05 + 516,88 + 421,38 = 1137,31 Serecícula Int: 84,68 x 3,20 = 270,97 - 48,52 = 222,45 + 197,85 = 420,30 Ext: 91,60 x 3,40 = 311,44 - 29,63 = 281,81 Forro: 12,25 x 17,05 = 208,86 Subtotal = 420,30 + 281,81 + 208,86 = 910,97 TOTAL = 2048,28
7.2 | 110201 IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m2 | 624.43 | 16,85 x 12,05 + 33,05 x 12,75 = 624,43
8 |  | REVESTIMENTO
8.1 | 120101 IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 1468.54 | conforme levantado em campo
8.2 | 120303 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m2 | 1468.54 | conforme levantado em campo
9 |  | COBERTURA
9.1 | 090105 IOPES | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas |  | m2 | 326.72 | Aproveitamento de 60% do telhado, total telhado (816,80m2)
9.2 | 090211 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) |  | m2 | 457.4 | 326,72 + inclinação (40%) = 457,40
10 |  | RAMPA
10.1 | 030209 IOPES | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento |  | m3 | 6.47 | conforme projeto
10.2 | 050501 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  | m2 | 3.89 | conforme projeto
10.3 | 130113 IOPES | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm |  | m3 | 0.522 | conforme projeto
10.4 | 130104 IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm |  | m2 | 10.44 | conforme projeto
10.5 | 110301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m2 | 3.89 | conforme projeto
10.6 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m2 | 3.89 | conforme projeto
10.7 | 110101 IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 3.89 | conforme projeto
10.8 | 210301 IOPES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  | M | 7.2 | conforme projeto
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 180204 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 42 | Compras (2), Contabilidade (2), Almoxarifado (1), Engenharia (1), RH (2), Lavabo (1), CPD (1), Protocolo (1), Cozinha (1), Desp. (1), WCM (1), WCF (1), Recepção (2), Ouvidoria (1), Licitação (1), Tributação (2), Patrimonio (2), Convênios (1), Tesouraria (1), PGM (1), Porão (1), WCF (1), WCM (1), Lavabo (1), Copa(2), Gab(1), Wc gab(1), Aces. gab (1), Vice (1), Aces. gestão (1), Hall (1), Circulação (1), ADM (2), Jurídico (1), Ext (1) = TOTAL = 42
11.2 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 130 | Compras (4), Contabilidade (10), Engenharia (7), RH (15), Copa (3), Protocolo (3), Cozinha (3), Recepção (2), Ouvidoria (4), Licitação (8), Tributação (14), Patrimonio (4), Convênios (4), Tesouraria (7), PGM (10), Lavabo (1), Copa (6) , Gab (5), Acessoria gestao (4), Acessoria gab (4), Vice (2), Lavabo (1), ADM (4), Circulação (1), Juridico (8), Hall (2) = TOTAL = 130
11.3 | 180202 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 2 | conforme projeto eletrico.
11.4 | 151301 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | Iluminação (3) = 3,0
11.5 | 151302 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 18 | Tomadas: Copa (2), RH (2), Engenharia (1), Contabilidade (1), Compras (1), Recepção/ouvidoria (1), Licitação (1), Tributação (2), Convênios/tesouraria (1), PGM/Lavabo (1), , Jurídico (1), ADM/circ (1), Hall/aces. gestão (1), Vice pref./acessoria (1). gabinete (1) = 18
11.6 | 151303 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | Cozinha (1), Copa (1) = 2
11.7 | 151306 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | Ar cond: ADM (2), Ac. Gestão (1) = 3
11.8 | 151307 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | Ar cond: Gab (1), PGM (1), Jurídico (1), gestão (1) = 4
11.9 | 151322 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | Ar cond 36.000 BTUS (3) = 3
11.10 | 151339 IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | conforme projeto eletrico.
11.11 | 150630 IOPES | Caixa de passagem 4x4", chapa 18 |  | und | 71 | WCF(1), WCM(1), Lavabo (1). WCF(1), WCM(1), Lavabo (1). Acesso porão (1), WB GAB (1), Copa (1) , WCF(1), WCM(1), Circ (1) = 13 Lumináias parede externas = 8 Circ (4), Compras (1), Contabilidade (3), Engenharia (2), RH (4), Copa (2), Cozinha (1), Prot(1), WCF (1), WCM (1), Deso (1), Recep (2), Ouvidoria (1), Licitação (2), Tributação (3), Convênios (1), Patrimonio (1), Tesouraria (1), PGM (2), Copa (1), Gabinete (2), Aces. Gab (2), Vice (1), Aces. gestão (1), Hall (2), ADM (2), Jurídico (2), Circ (2) = 47 TOTAL = 13 + 8 + 47 + 3 = 71
11.12 | 150623 IOPES | Caixa de passagem 4x2", chapa 18 |  | UND | 173 | Interruptores (42) + Tomadas (131) = 173
11.13 | 151127 IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | M | 455 | conforme projeto eletrico.
11.14 | 151133 IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  | M | 267 | conforme projeto eletrico.
11.15 | 151140 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | M | 65 | conforme projeto eletrico.
11.16 | 151401 IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 |  | M | 946 | conforme projeto eletrico.
11.17 | 151402 IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 |  | M | 1765 | conforme projeto eletrico.
11.18 | 151418 IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 |  | M | 150 | conforme projeto eletrico.
11.19 | 151423 IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 |  | M | 65 | conforme projeto eletrico.
11.20 | 151422 IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 |  | M | 17 | conforme projeto eletrico.
11.21 | 180102 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  | und | 21 | WCF(1), WCM(1), Lavabo (1). WCF(1), WCM(1), Lavabo (1). Acesso porão (1), WB GAB (1), Copa (1) , WCF(1), WCM(1), Circ (1) = 13 Lumináias parede externas = 8 TOTAL = 21
11.22 | 180101 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 47 | Circ (4), Compras (1), Contabilidade (3), Engenharia (2), RH (4), Copa (2), Cozinha (1), Prot(1), WCF (1), WCM (1), Deso (1), Recep (2), Ouvidoria (1), Licitação (2), Tributação (3), Convênios (1), Patrimonio (1), Tesouraria (1), PGM (2), Copa (1), Gabinete (2), Aces. Gab (2), Vice (1), Aces. gestão (1), Hall (2), ADM (2), Jurídico (2), Circ (2) = TOTAL = 47
11.23 | 151902 IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DINCEMAR ou equiv |  | und | 2 | conforme projeto eletrico.
12 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
12.1 | 151601 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" |  | M | 267 | Conforme a quantidade de corrugado
12.3 | 151603 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" |  | M | 65 | Conforme a quantidade de corrugado
13 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
13.1 | 160806 IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | und | 26 | Tesouraria (2), Patromonio (1) , Licitação (1), Ouvidoria (1), RH (1), Contabilidade (2), Compras (1), jurídico (1), Administração (1), Gabinete (1), vice prefeito (1) = 13 x 2 = 26
13.2 | 160807 IOPES | Conector RJ 45 macho |  | und | 52 | Tesouraria (2), Patromonio (1) , Licitação (1), Ouvidoria (1), RH (1), Contabilidade (2), Compras (1), jurídico (1), Administração (1), Gabinete (1), vice prefeito (1) = 26 x 2 = 52
13.3 | 151139 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 250.25 | 3,96 + 13,71 +1,68 + 2,12 +2,19 + 0,97 + 1,04 + 9,38 +3,02 + 19,13 + 8,46 + 7,21 + 6,51 + 8,67 + 9,64 + 8,23 + 8,7 + 2,5 + 10,66 + 8,71 + 3,65 + 12,75 + 10,8 + 6,51 + 9,48 + 7,5 + 8,7 + 10 + 22,3 + 12,27 + 9,8 = 250,25
13.4 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | m | 250.25 | 3,96 + 13,71 +1,68 + 2,12 +2,19 + 0,97 + 1,04 + 9,38 +3,02 + 19,13 + 8,46 + 7,21 + 6,51 + 8,67 + 9,64 + 8,23 + 8,7 + 2,5 + 10,66 + 8,71 + 3,65 + 12,75 + 10,8 + 6,51 + 9,48 + 7,5 + 8,7 + 10 + 22,3 + 12,27 + 9,8 = 250,25
14 |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
14.1 | 160318 IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 113.43 | 33,66 x 2 = 67,23 14,50 x 2 = 29,00 4 x 4,30 = 17,20 113,43
14.2 | 160317 IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 96.23 | 33,66 x 2 = 67,23 14,50 x 2 = 29,00 Total = 96,23
14.3 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | pt | 4 | 4 unidades
14.4 | 160304 IOPES | Pára-raios tipo franklim incluind o base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores |  | pt | 5 | 5 unidades
14.5 | 160314 IOPES | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv |  | pt | 5 | 5 unidades
14.6 | 160303 IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  | pt | 4 | 4 unidades
14.7 | 160321 IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | pt | 4 | 4 unidades
15 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
15.1 | 140701 IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 29 | Lavabo (2), WS F (2), WC M(2), Copa (3), WC gabinete (3), Cozinha (5), WC F (3), WC M (3), Lavabo (6) = 29
15.2 | 140702 IOPES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 10 | WC F (1), WC M(1), WC gabinete (1), WC F (1), WC M (1), WC (2) , Copa (1), Cozinha (2)= 10
15.3 | 140704 IOPES | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  | pt | 7 | WC F (1), WC M(1), WC gabinete (1), WC F (1), WC M (1), WC (2) = 7
15.4 | 140705 IOPES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 7 | WC F (1), WC M(1), WC gabinete (1), WC F (1), WC M (1), WC (2) = 7
15.5 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 14 | Lavabo (2), Copa (3), WC gabinete (2), Cozinha (2), WC F (1), WC M (1), Lavabo (2), Tanque (1) = 14
15.6 | 140708 IOPES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 8 | WC (1), Cozinha (1), WC F (1). WC M (1), Lavabo (2), Copa (1), WC Gabinete (1) = 8
15.7 | 140709 IOPES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc |  | pt | 2 | WC (2) = 2
15.8 | 170101 IOPES | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. |  | und | 7 | WC (2), WC F (1), WC M (1), Wc Gabinete (1), Lavabo (2) = 7
15.9 | 170116 IOPES | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 7 | WC F (1), WC M (1), WC (2), Wc Gab (1), WC lavabo (2) = 7
15.10 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | Lavabo (2), WC Gab (1), Wc F (1), Wc M (1), WC (2) = 7
15.11 | 170306 IOPES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 3 | Torneiras tanque = 3
15.12 | 170310 IOPES | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 3 | Copa (1), externa (2) = 3
15.13 | 170512 IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 3 | Copa (1), externa (2) = 3
15.14 | 170535 IOPES | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão |  | und | 2 | Copa (1), externa (1) = 2
15.15 | 140903 IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | und | 50.23 | 4,2+1,4+9,83+2+4,5+8,31+1,41+16,5+2,08 = 50,23
15.16 | 141907 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | und | 39.45 | 1+4,95+4,5+2,81+3,89+1,4+1,22+3,65+0,75+0,72+2,15+4,46+0,85+0,8+0,75+2,7+1,53+1,32 = 39,45
15.17 | 141411 IOPES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  | und | 5 | 2,2 + 2,8 = 5,00
15.18 | 141410 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | und | 9.25 | 2,65+2,2+3,2+1,2 = 9,25
15.19 | 141409 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | und | 11.33 | 0,6+0,9+0,65+0,6+0,9+0,7+1,05+1,18+0,9+1,8+2,05 = 11,33
15.20 | 141110 IOPES | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 4 | 2 em cada edifício = 4
15.21 | 140102 IOPES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  | und | 2 | 1 em cada edifício = 2
15.22 | 140103 IOPES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  | und | 2 | 1 em cada edifício = 2
15.23 | MERCADO | Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF |  | 0 | 6 | 3 em cada edifício
15.24 | MERCADO | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita para sumidouro |  | m3 | 2.46 | 2 x 3,14 x 0,75² x 0,70 = 2,46
15.25 | 142104 IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  | und | 12 | WC F (1), WC M(1), COZINHA (1), WC (2), WC GAB (1), COPA (2), WC LAVABO (2), TANQUE EXT (2) = 12
16 |  | SPCI - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO
16.1 | 160604 IOPES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 5 | Circulação (2), hall (1), Recepção (1), Circulação (1) = 5
16.2 | 160605 IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 5 | Copa (1) , cozinha (1), circulação (1), Entradas (2) = 5
16.3 | 160608 IOPES | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto |  | und | 2 | 1 em cada saída = 2
16.4 | 160612 IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  | und | 15 | Jurídico (1), PGM (1), Acessoria Gestão (1), Chefe de gabinete (1), Gabinete (1), Contabilidade (1), RH (1), Copa (1), recepção (1), Tsouraria (1), Tributação (1), Convenios (1), patrimonio (1), Licitação (1), Recepção (1) = 15
16.5 | 160613 IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  | und | 15 | Jurídico (1), PGM (1), Acessoria Gestão (1), Chefe de gabinete (1), Gabinete (1), Contabilidade (1), RH (1), Copa (1), recepção (1), Tsouraria (1), Tributação (1), Convenios (1), patrimonio (1), Licitação (1), Recepção (1) = 15
16 |  | REFRIGERAÇÃO
16.1 | MERCADO | Instalação completa de ar condicionado |  | und | 13 | 13 unidades
16.2 | 150614 IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm para drenagem |  | und | 7 | 7 unidades
16.3 | 141409 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | m | 39 | 39,00 metros
16.4 | MERCADO | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita para sumidouro |  | m3 | 2.5 | colchão de brita de 2,50 m³
Vargem Alta / ES, 12 de maio de 2021
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
Note on J33: Ana:
Note on J99: Usuario: Só 1
Note on J100: Usuario: Só 1
Note on J102: Usuario: Só 1
Note on J103: Usuario: Só 1

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA |  |  | IOPES JANEIRO/2021
LOCAL: | CENTRO SEDE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES |  |  |  | BDI = 30,90%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9886.6937 | 9886.6937
1.463%
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11476.1247 | 2295.2249 | 2295.2249 | 2295.2249 | 2295.2249 | 2295.2249
1.698%
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 29225.0123 | 14612.5061 | 14612.5061
4.323%
|  |  | 50% | 50%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 55930.4043 |  |  | 27965.2022 | 27965.2022
8.274%
[5 empty] | 50% | 50%
5 | CALÇADA | 20648.437 |  |  |  | 20648.437
3.055%
100%
6 | ESQUADRIAS | 47953.1296 |  |  | 14385.9389 | 16783.5954 | 16783.5954
7.094%
[5 empty] | 30% | 35% | 35%
7 | PINTURA E FORRO | 79645.261 |  |  |  |  | 79645.261
11.78%
100%
8 | REVESTIMENTO | 94827.9894 |  | 28448.3968 | 33189.7963 | 33189.7963
14.03%
|  |  |  | 30% | 35% | 35%
9 | COBERTURA | 146436.6435 |  |  |  | 146436.6435
21.66%
100%
10 | RAMPA | 4918.8455 |  |  |  | 4918.8455
0.7276%
100%
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 62768.6575 |  | 31384.3287 | 31384.3287
9.285%
|  |  |  | 50% | 50%
12 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS | 5198.2615 |  |  | 2599.1308 | 2599.1308
0.769%
[5 empty] | 50% | 50%
13 | INSTALAÇÃO REDE LOGICA | 8558.048 |  |  | 4279.024 | 4279.024
1.266%
[5 empty] | 50% | 50%
14 | SPDA | 17817.6247 |  | 17817.6247
2.636%
100%
15 | HIDRO SANITARIA | 46034.864 |  |  | 23017.432 | 23017.432
6.81%
[5 empty] | 50% | 50%
16 | SPCI | 7149.169 |  |  |  |  | 7149.169
1.058%
100%
17 | REFRIGERAÇÃO | 27521.7774 |  |  |  |  | 27521.7774
4.071%
100%
| TOTAL SIMPLES | 675996.9431 | 26794.4248 | 94558.0814 | 139116.0778 | 282133.3315 | 133395.0276
| TOTAL ACUMULADO |  | 26794.4248 | 121352.5062 | 260468.584 | 542601.9155 | 675996.9431
| % SIMPLES | 95.93% | 3.964% | 13.99% | 20.58% | 41.74% | 19.73%
| % ACUMULADO |  | 3.964% | 17.95% | 38.53% | 80.27% | 100%
Vargem Alta / ES, 12 de maio de 2021
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| CREA/ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI 30,90
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA DO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.62 | %
| Riscos - R | 1.1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1.5 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.5 | %
| Lucro - L | 3.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.9% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item 9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
9.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
93567 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 15328.48 | 1532.848 | 3 | 4598.544
93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 5955.07 | 1191.014 | 3.5 | 4168.549
TOTAL A | [6 empty] | 8767.093
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 8767.093
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI ADERIDO |  |  | 30.9% |  | 2709.0317
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 11476.1247
TOTAL | [6 empty] | 11476.1247
Vargem Alta / ES, 12 de maio de 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D