## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL |  |  |  |  | Data Base:
LOCAL: | CENTRO SEDE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES |  |  |  |  | 2020-12-01
ITEM | CÓDIGO IOPES | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m2 | 1 | 317.498 | 317.498 | 242.55 | 30.9% | 74.948 | 317.498
1.2 | 151706 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V |  | und | 1 | 5583.7489 | 5583.7489 | 4265.66 | 30.9% | 1318.0889 | 5583.7489
|  | SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 5901.2469 |  |  | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 |  | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 11476.1247 | 11476.1247
|  | SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 11476.1247
[10 empty] | 0 | 0
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 0 | 0
3.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  | m2 | 2.2 | 25.3684 | 55.8105 | 19.38 | 30.9% | 5.9884 | 25.3684
3.2 | 10206 | Demolição de revestimento com azulejos |  | m2 | 51.52 | 48.7733 | 2512.8025 | 37.26 | 30.9% | 11.5133 | 48.7733
3.3 | 10209 | Demolição de alvenaria |  | m3 | 10.06 | 58.5385 | 588.8971 | 44.72 | 30.9% | 13.8185 | 58.5385
3.4 | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | m2 | 41.71 | 15.6033 | 650.8128 | 11.92 | 30.9% | 3.6833 | 15.6033
3.5 | 10222 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto |  | m2 | 1.606 | 21.6116 | 34.7082 | 16.51 | 30.9% | 5.1016 | 21.6116
3.6 | 10223 | Retirada de aparelhos sanitários |  | und | 3 | 20.2764 | 60.8292 | 15.49 | 30.9% | 4.7864 | 20.2764
3.7 | 10224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | m2 | 1.125 | 17.1741 | 19.3208 | 13.12 | 30.9% | 4.0541 | 17.1741
3.8 | 10225 | Retirada de bancada de pia |  | m2 | 19.5453 | 24.3212 | 475.3668 | 18.58 | 30.9% | 5.7412 | 24.3212
3.9 | 010239 | Retirada de divisórias sem reaproveitamento |  | m2 | 31.47 | 38.0134 | 1196.2804 | 29.04 | 30.9% | 8.9734 | 38.0134
3.10 | 010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA |  | m2 | 614.024 | 6.2047 | 3809.8102 | 4.74 | 30.9% | 1.4647 | 6.2047
|  | SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 9404.6386 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
4 |  | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 0 | 0
4.1 | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | m2 | 30.205 | 68.5131 | 2069.437 | 52.34 | 30.9% | 16.1731 | 68.5131
4.2 | 96358 SINAPI-01/2021 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. AF_06/2017_P |  | m2 | 162.98 | 91.5645 | 14923.1904 | 69.95 | 30.9% | 21.6146 | 91.5645
4.3 | 96372 SINAPI-01/2021 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall.AF_06/2017 |  | m2 | 162.98 | 23.562 | 3840.1348 | 18 | 30.9% | 5.562 | 23.562
4.4 | 72119 SINAPI-01/2021 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação |  | m2 | 2.5 | 442.6384 | 1106.5959 | 338.15 | 30.9% | 104.4883 | 442.6384
|  | SUBTOTAL 4 |  |  |  |  | 21939.358
5 |  | PISO
5.1 | 130211 | Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente |  | m2 | 9.87 | 185.878 | 1834.6159 | 142 | 30.9% | 43.878 | 185.878
|  | SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 1834.6159
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 060102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m |  | und | 4 | 328.6245 | 1314.4978 | 251.05 | 30.9% | 77.5744 | 328.6245
6.2 | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 12 | 328.6245 | 3943.4934 | 251.05 | 30.9% | 77.5744 | 328.6245
6.3 | 060110 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente |  | m | 16.2 | 75.9613 | 1230.5726 | 58.03 | 30.9% | 17.9313 | 75.9613
6.4 | 61302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m |  | und | 4 | 789.6412 | 3158.5646 | 603.24 | 30.9% | 186.4012 | 789.6412
6.5 | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 14 | 797.5606 | 11165.8485 | 609.29 | 30.9% | 188.2706 | 797.5606
6.6 | 060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m (3 portas 1,20) |  | und | 6 | 328.6245 | 1971.7467 | 251.05 | 30.9% | 77.5744 | 328.6245
6.7 | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m2 | 5.08 | 435.7268 | 2213.4923 | 332.87 | 30.9% | 102.8568 | 435.7268
6.8 | 100669 - SINAPI-12/2020 | Janela de Madeira (Pinus/Eucaplípto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  | m2 | 1.54 | 856.6227 | 1319.1989 | 654.41 | 30.9% | 202.2127 | 856.6227
6.9 | 062212 | Recolocação de marco em madeira, excl. marco. |  | m | 26 | 15.0928 | 392.412 | 11.53 | 30.9% | 3.5628 | 15.0928
6.10 | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m2 | 6.46 | 187.619 | 1212.0185 | 143.33 | 30.9% | 44.289 | 187.619
|  | SUBTOTAL 6 |  |  |  |  | 27921.8455
7 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 33 | 218.7863 | 7219.9466 | 167.14 | 30.9% | 51.6463 | 218.7863
7.2 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 4 | 200.0414 | 800.1655 | 152.82 | 30.9% | 47.2214 | 200.0414
7.3 | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 15 | 199.0596 | 2985.8944 | 152.07 | 30.9% | 46.9896 | 199.0596
7.4 | 151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 10 | 236.7588 | 2367.5883 | 180.87 | 30.9% | 55.8888 | 236.7588
7.5 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 44 | 223.7866 | 9846.6122 | 170.96 | 30.9% | 52.8266 | 223.7866
7.6 | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 4 | 259.5223 | 1038.0894 | 198.26 | 30.9% | 61.2623 | 259.5223
7.7 | 180101 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  | und | 23 | 129.2768 | 2973.3673 | 98.76 | 30.9% | 30.5168 | 129.2768
7.8 | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 10 | 145.4037 | 1454.0372 | 111.08 | 30.9% | 34.3237 | 145.4037
7.9 | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 25 | 31.8087 | 795.2175 | 24.3 | 30.9% | 7.5087 | 31.8087
7.10 | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 4 | 51.627 | 206.5078 | 39.44 | 30.9% | 12.187 | 51.627
7.11 | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 44 | 42.2676 | 1859.7748 | 32.29 | 30.9% | 9.9776 | 42.2676
7.12 | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  | und | 4 | 279.0657 | 1116.2628 | 213.19 | 30.9% | 65.8757 | 279.0657
7.13 | 151425 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 |  | M | 200 | 41.7964 | 8359.274 | 31.93 | 30.9% | 9.8664 | 41.7964
7.14 | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | M | 200 | 26.2716 | 5254.326 | 20.07 | 30.9% | 6.2016 | 26.2716
7.15 | 151903 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DINCEMAR ou equiv |  | und | 2 | 594.1289 | 1188.2578 | 453.88 | 30.9% | 140.2489 | 594.1289
7.16 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 13 | 20.1979 | 262.5723 | 15.43 | 30.9% | 4.7679 | 20.1979
7.17 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 10 | 20.1979 | 201.9787 | 15.43 | 30.9% | 4.7679 | 20.1979
7.18 | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 10 | 57.4913 | 574.9128 | 43.92 | 30.9% | 13.5713 | 57.4913
|  | SUBTOTAL 7 |  |  |  |  | 48504.7856
8 |  | AR CONDICIONADO
8.1 | 91928 SINAPI 12/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 180 | 6.6366 | 1194.5934 | 5.07 | 30.9% | 1.5666 | 6.6366
8.2 | 97330 SINAPI 12/2020 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 60 | 66.6281 | 3997.686 | 50.9 | 30.9% | 15.7281 | 66.6281
8.3 | 101893 SINAPI 12/2020 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UND | 12 | 101.2511 | 1215.0138 | 77.35 | 30.9% | 23.9012 | 101.2511
8.4 | 91996 SINAPI 12/2020 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UND | 12 | 35.775 | 429.2996 | 27.33 | 30.9% | 8.445 | 35.775
8.5 | 91844 SINAPI 12/2020 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 180 | 6.8068 | 1225.224 | 5.2 | 30.9% | 1.6068 | 6.8068
8.6 | 101878 SINAPI 12/2021 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UND | 1 | 622.3248 | 622.3248 | 475.42 | 30.9% | 146.9048 | 622.3248
|  | SUBTOTAL 8 |  |  |  |  | 8684.1416
9 |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA
9.1 | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | und | 14 | 29.0598 | 406.8372 | 22.2 | 30.9% | 6.8598 | 29.0598
9.2 | 160807 | Conector RJ 45 macho |  | und | 18 | 12.069 | 217.2416 | 9.22 | 30.9% | 2.849 | 12.069
9.3 | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | m | 106.07 | 3.4165 | 362.3871 | 2.61 | 30.9% | 0.80649 | 3.4165
9.4 | 00039810 SINAPI 12/2020 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM |  | UN | 3 | 25.0543 | 75.1628 | 19.14 | 30.9% | 5.9143 | 25.0543
|  | SUBTOTAL 9 |  |  |  |  | 1061.6287
10 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 14 | 97.3896 | 1363.4544 | 74.4 | 30.9% | 22.9896 | 97.3896
10.2 | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 6 | 228.6168 | 1371.7011 | 174.65 | 30.9% | 53.9669 | 228.6168
10.3 | 140704 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  | pt | 4 | 408.0284 | 1632.1136 | 311.71 | 30.9% | 96.3184 | 408.0284
10.4 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 4 | 113.3725 | 453.49 | 86.61 | 30.9% | 26.7625 | 113.3725
10.5 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 14 | 92.6118 | 1296.5645 | 70.75 | 30.9% | 21.8618 | 92.6118
10.6 | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 11 | 85.7395 | 943.1345 | 65.5 | 30.9% | 20.2395 | 85.7395
10.7 | 140709 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc |  | pt | 11 | 86.4725 | 951.1979 | 66.06 | 30.9% | 20.4125 | 86.4725
|  | SUBTOTAL 10 |  |  |  |  | 8011.656
11 |  | RESERVATÓRIO - BARRILETE E COLUNAS
11.1 | 170550 | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 2 | 1952.596 | 3905.1921 | 1491.67 | 30.9% | 460.926 | 1952.596
11.2 | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  | und | 2 | 95.5439 | 191.0878 | 72.99 | 30.9% | 22.5539 | 95.5439
11.3 | 142124 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" |  | und | 2 | 15.7342 | 31.4684 | 12.02 | 30.9% | 3.7142 | 15.7342
11.4 | 141525 | Adaptador PVC soldável com flanges livres 50 mm x 1 1/2" |  | und | 4 | 36.508 | 146.032 | 27.89 | 30.9% | 8.618 | 36.508
11.5 | 141415 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões |  | m | 130 | 98.2274 | 12769.5568 | 75.04 | 30.9% | 23.1874 | 98.2274
11.6 | 170325 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") |  | und | 2 | 408.5127 | 817.0254 | 312.08 | 30.9% | 96.4327 | 408.5127
|  | SUBTOTAL 11 |  |  |  |  | 17860.3625
12 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1 | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. |  | und | 3 | 606.3157 | 1818.9471 | 463.19 | 30.9% | 143.1257 | 606.3157
12.2 | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 2 | 437.7689 | 875.5377 | 334.43 | 30.9% | 103.3389 | 437.7689
12.3 | 170121 | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios, parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa |  | und | 2 | 212.6994 | 425.3988 | 162.49 | 30.9% | 50.2094 | 212.6994
12.4 | 170122 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo |  | und | 2 | 361.2578 | 722.5156 | 275.98 | 30.9% | 85.2778 | 361.2578
12.5 | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m2 | 9.1725 | 410.3322 | 3763.7724 | 313.47 | 30.9% | 96.8622 | 410.3322
12.6 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 5 | 149.7889 | 748.9443 | 114.43 | 30.9% | 35.3589 | 149.7889
12.7 | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 2 | 119.5117 | 239.0234 | 91.3 | 30.9% | 28.2117 | 119.5117
12.8 | 170310 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | 121.4098 | 849.8682 | 92.75 | 30.9% | 28.6597 | 121.4098
12.9 | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 6 | 577.6355 | 3465.8131 | 441.28 | 30.9% | 136.3555 | 577.6355
12.10 | 170535 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão |  | und | 1 | 2170.3351 | 2170.3351 | 1658.01 | 30.9% | 512.3251 | 2170.3351
12.11 | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  | und | 1 | 32.7512 | 32.7512 | 25.02 | 30.9% | 7.7312 | 32.7512
12.12 | 170509 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão |  | und | 1 | 1707.1062 | 1707.1062 | 1304.13 | 30.9% | 402.9762 | 1707.1062
12.13 | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |  | und | 1 | 458.6474 | 458.6474 | 350.38 | 30.9% | 108.2674 | 458.6474
|  | SUBTOTAL 12 |  |  |  |  | 17278.6607
13 |  | PINTURA
13.1 | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas, externas e forros a três demãos (interno + externo) |  | m2 | 912.398 | 25.3161 | 23098.3225 | 19.34 | 30.9% | 5.9761 | 25.3161
13.2 | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos - (barra impermeável com 1,50 m de altura) |  | m2 | 125.995 | 29.5441 | 3722.4127 | 22.57 | 30.9% | 6.9741 | 29.5441
13.3 | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (exceto paredes drywall) |  | m2 | 625.907 | 13.8885 | 8692.9031 | 10.61 | 30.9% | 3.2785 | 13.8885
|  | SUBTOTAL 13 |  |  |  |  | 35513.6383
14 |  | REVESTIMENTO
14.1 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 60.41 | 4.6862 | 283.0946 | 3.58 | 30.9% | 1.1062 | 4.6862
14.2 | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  | m2 | 81.97 | 23.9678 | 1964.6397 | 18.31 | 30.9% | 5.6578 | 23.9678
14.3 | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m2 | 142.38 | 33.6413 | 4789.8483 | 25.7 | 30.9% | 7.9413 | 33.6413
14.4 | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m2 | 276.08 | 82.6764 | 22825.3116 | 63.16 | 30.9% | 19.5164 | 82.6764
14.5 | 130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm |  | m | 147.43 | 45.7888 | 6750.6457 | 34.98 | 30.9% | 10.8088 | 45.7888
14.6 | 142202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" |  | m | 147.43 | 14.37 | 2118.5691 | 650 | 30.9% | 200.85 | 850.85
|  | SUBTOTAL 14 |  |  |  |  | 38732.109
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 200209 | Confecção de rampa cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | m2 | 3 | 150.7313 | 452.1941 | 115.15 | 30.9% | 35.5814 | 150.7313
|  | SUBTOTAL 15 |  |  |  |  | 452.1941
16 |  | COMBATE AO INCÊNDIO
16.1 | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 4 | 175.7594 | 703.0377 | 134.27 | 30.9% | 41.4894 | 175.7594
16.2 | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 4 | 242.6624 | 970.6497 | 185.38 | 30.9% | 57.2824 | 242.6624
16.3 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto |  | und | 15 | 379.4791 | 5692.1865 | 289.9 | 30.9% | 89.5791 | 379.4791
16.4 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  | und | 8 | 34.9372 | 279.4977 | 26.69 | 30.9% | 8.2472 | 34.9372
16.5 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  | und | 10 | 251.6029 | 2516.0289 | 192.21 | 30.9% | 59.3929 | 251.6029
|  | SUBTOTAL 16 |  |  |  |  | 10161.4005
17 |  | LIMPEZA FINAL
17.1 | 200401 | Limpeza geral da obra |  | m2 | 539.36 | 12.0166 | 6481.2842 | 9.18 | 30.9% | 2.8366 | 12.0166
|  | SUBTOTAL 17 |  |  |  |  | 6481.2842
|  | TOTAL |  |  |  |  | 271219.6905
Vargem Alta / ES, 10 de Março de 2021
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA/ES 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL |  |  |  |  | IOPES - Data Base: Dez. de 2021 - Deson.
LOCAL: | CENTRO SEDE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES |  |  |  |  | BDI = 00,00 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m2 | 1 | (2,00 x 4,00 m = 8,00 m2
1.2 | 151706 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V |  | und | 1 | 1 unidade
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  | m2 | 2.2 | Rampa de acesso para a Sala de Emergência atual: 2,20 x 1,00= 2,20 m²
2.2 | 10206 | Demolição de revestimento com azulejos |  | m2 | 51.52 | Arsenal/Área de Serviço: 18,9 m² 4,05 x 1,35= 5,467 5,60 x 1,35= 7,56 4,35 x 1,35= 5,87 W.C. desativado: 25,42 m² 2,60 x 1,55= 4,03 2,20 x 1,55= 3,41 1,20 x 1,55= 3,72 x 2= 7,44 2,00 x 1,55= 3,10 0,30 x 1,55= 1,86 x 4= 7,44 W.C a ser unificado: 7,20 2,65 x 1,55= 4,10 2,00 x 1,55= 3,10
2.3 | 10209 | Demolição de alvenaria |  | M3 | 10.06 | Sala de Emergência: 1,16 m³ [(0,80 x 0,15 x 2,10 = 0,252 x 2= 0,504 m³) + (1,65 x 0,15 x 2,65 = 0,656)] Enfermaria: 0,558 m³ [(1,20 x 2,10 x 0,15 = 0,378) + (1,20 x 1,00 x 0,15 = 0,18)] Consultório 02: 0,884 m³ [(1,90 x 0,15 x 2,65 = 0,755) + (1,00 x 0,15 x 0,50 = 0,075) + (0,60 x 0,15 x 0,60 = 0,054)] Recepção: 0,609 m³ [(2,75 x 0,15 x 1,15 = 0,474) + (0,90 x 0,15 x 0,50 = 0,067 x 2= 0,135)] Coordenação Enfermaria: 1,17 m³ [(2,20 x 0,15 x 2,65 = 0,87) + (2,00 x 1,00 x 0,15 = 0,3)] Posto de Enfermagem: 0,708 m³ [(1,30 x 0,15 x 2,95 = 0,57) + (0,70 x 0,15 x 0,85 = 0,09) + (0,10 x 0,15 x 2,95 = 0,04)] W.C a ser unificado: 1,59 m² [(2,00 x 0,15 x 2,65 = 0,795 x 2= 1,59)] Copa/Cozinha: 0,76 m³ [(1,15 x 2,65 x 0,15 = 0,45 m³) + (0,80 x 2,65 x 0,15 = 0,318 m³)] W.C desativado: 0,98 m³ [(1,35 x 0,15 x 2,65= 0,53) + (1,15 x 0,15 x 2,65 = 0,45)] Arquivo Morto: 0,97 m³ [(1,00 x 0,15 x 2,65 = 0,39) + (0,80 x 0,15 x 2,10 = 0,25) + (1,50 x 1,50 x 0,15 = 0,33)] Arsenal: 0,34 m³ [(0,80 x 0,15 x 2,10 = 0,25) + (0,80 x 0,15 x 0,80 = 0,09)] Corredor fundos: 0,25 m³ [(0,80 x 0,15 x 2,10 = 0,25)]
2.4 | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | m2 | 41.71 | Sala de Emergência: Porta de Vidro 1,00 x 2,10= 2,10 m² ¦¦ Porta de madeira 1,00 x 2,10= 2,10 m² ¦¦ Janela de M. 1,50 x 1,50= 2,25 m². Enfermaria: Janela de M. 1,50 x 1,50= 2,25 m² ¦¦ Portas de Madeira 1,00 x 2,10= 2,10 m² ¦ 0,70 x 2,10= 1,47 m². Consultório 02: Janela de M. 1,50 x 1,50= 2,25 m² ¦¦ Porta de M. 0,70 x 2,10= 1,47 m² Recepção (Guichê): Porta de M. 1,50 x 2,50= 3,75 m² Depósito: Porta de M. 0,60 x 2,10= 1,26 m² Posto de Enfermagem: Porta de M. 0,70 x 2,10= 1,47 m² ¦¦ Janela de M. 1,00 x 0,80= 0,80 m² W.C. M.: Porta de M. 0,60 x 2,10= 1,26 m² ¦¦ Janela de M. 0,60 x 0,80= 0,48 m² W.C. F.: Porta de M. 0,60 x 2,10= 1,26 m² ¦¦ Janela de M. 0,60 x 0,80= 0,48 m² Copa/Cozinha: Porta de M. 0,70 x 2,10= 1,47 m² ¦¦ Janela de M. 1,00 x 0,80= 0,80 m² Sala Técnica: Porta de M. 0,80 x 2,10= 1,68 m² ¦¦ Janela de M. 1,50 x 1,50= 2,25 m² W.C. desativado: Porta de Madeira. 0,60 x 2,10= 1,26 m² Arquivo Morto: Portas de M. 0,70 x 2,10= 1,47 m² ¦ 0,80 x 2,10= 1,68 m² ¦¦ Janela de M. 1,50 x 1,50= 2,25 m² Corredor fundos: Porta de M. 1,00 x 2,10= 2,10 m²
2.5 | 10222 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto |  | m2 | 1.606 | Cobogó cozinha/copa: 1,10 x 1,46= 1,606 m²
2.6 | 10223 | Retirada de aparelhos sanitários |  | und | 3 | W.C. M: 1,00 W.C. F: 1,00 W.C. desativado: 1,00
2.7 | 10224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | m2 | 1.125 | Remoção da escada metálica estilo caracol: 0,30 x 0,50 / 2 = 0,075 (piso triangular) 15 x 0,075 = 1,125 m²
2.8 | 10225 | Retirada de bancada de pia |  | m2 | 19.5453 | Recepção: 2,47 m² [(0,40 x 1,30= 0,52 m²) + (0,30 x 1,30= 0,39 m²) + (2,60 x 0,60= 1,56 m²)] DML: 2,15 m² [(0,20 x 1,00= 0,20 m²) + (0,20 x 0,55= 0,11 m²) + 0,10 x 0,15= 0,015 m²) + (0,40 x 1,70= 0,68 m²) + (0,30 x 2,25= 0,675 m²) + (0,85 + 0,55= 0,4675 m²)] Sala Técnica: 8,295 m² [(3,10 x 10^2/4= 0,0078) + (1,70 x 0,30= 0,51 m²) + (1,50 x 0,10= 0,15 m²) + (3,20 x 0,40= 1,28 m²) + (0,85 x 0,40= 0,34) + (0,90 x 0,40=0,36 m²) + (0,70 x 0,40= 0,28 m²) + (2,60 x 0,40= 1,04 m²) + (0,40 x 1,00= 0,40 m²) + (1,40 x 0,40= 0,56 m²) + (2,65 x 0,60= 1,59 m²) + (0,60 x 1,00= 0,60 m²) + (0,90 x 2,05= 1,845 m²)] Área de Serviço: 3,05 m² [(1,00 x 0,55= 0,55 m²) + (1,10 x 0,55= 0,605 m²) + (1,00 x 0,55= 0,55 m²) + (0,80 x 0,50= 0,40 m²) + (1,00 x 0,50= 0,50 m²) + (0,90 x 0,50= 0,45 m²)] Copa/Cozinha: 1,38 m² [(0,60 x 2,30= 1,38 m²)] Consultório 02: 0,705 m² [(0,35 x 0,70= 0,245 m²) + (0,10 x 0,70= 0,07 m²) + (0,65 x 0,60= 0,39 m²)]
2.9 | 010239 | Retirada de divisórias sem reaproveitamento |  | m2 | 31.47 | Sala de Emergência: 11,26 m² [(1,00 x 2,65= 2,65 m²) + (3,25 + 2,65= 8,6125 m²)] Sala de Curativo: 5,605 m² [(0,90 x 2,95= 5,605 m²)] Corredor Isolamento: 2,65 m² [(1,00 x 2,65= 2,65 m²)] Área de Serviço: 11,95 m² [(4,05 x 2,95= 11,950]
2.10 | 010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA |  | m2 | 614.024 | Área da Parede Pint. - Área vãos = Retirada Recep.: 18,79x1,60-6,3= 23,76 m² ¦ W.C. Recep.: 7,90x1,40-1,25= 9,81 m² x2= 19,62 m² ¦ Cons. Isol.: 12,10x1,60-2,78= 16,58 m² ¦ Enf. isol.: 11,70x1,35-2,78= 13,01 m² ¦ W.C. Isol.: 3,95x1,35-0,48= 4,85 m² x2= 8,745 m² ¦ Leito isol.: 4,63x1,35-0,88= 5,37 m² x2= 10,74 m² ¦ Depós.: 4,30x1,60= 6,88 m² ¦ DML: 4,15x1,60= 6,64 m² ¦ Farmácia: 4,78x1,60-0,60= 7,04 m² ¦ Almox.: 8,36x1,60-1,725= 11,65 m² ¦ Dorm. 01: 4,58x1,60-2,32= 5,00 m² ¦ Dorm. 02: 7,97x1,60 -1,40= 11,35 m² ¦ Dorm. 03: 10,70x1,60-1,77= 15,35 m² ¦ W.C.: 6,20x1,40-0,35= 8,33 m² ¦ Vest.: 12,70x1,60-1,62= 18,70 m² ¦ Copa/Cozinha: 8,60x1,35-2,60= 9,01 m² ¦ Direção Adm.: 9,70x1,60-1,45= 14,07 m² ¦ W.C.: 7,00x1,40-0,88= 8,92 m² ¦ Posto de Enf.: 8,65x1,60= 13,84 m² ¦ Medicação R.: 7,30x 1,60-1,50= 10,18 m² ¦ WC.: 3,85x2,95= 11,35 m² ¦ Cons. 01: 12,70x1,60-0,93= 19,39 m² ¦ Sala de T.: 8,36x1,60-1,50= 11,87 m² ¦ Cons. 02: 11,30x1,60-2,10= 15,98 m² ¦ Coord. Enf.: 11,50x1,60-2,22= 16,18 m² ¦ Cons. Ped.: 7,61x 1,60-2,32= 9,85 m² ¦ Leito Ped.: 9,86x1,60-2,32= 13,45 m² ¦ Sala Emerg.: 12,70x1,60-3,52= 16,80 m² ¦ Curativo e S.: 6,64x1,60-1,35= 9,274 m² ¦ CME.: 11,44x1,60-1,32= 16,98 m² ¦ Limp. de M.: 11,20x1,60-2,07= 15,85 m² ¦ Enf. Fem.: 15,90x1,60-2,77= 22,67 m² ¦ W.C.: 6,00x1,40- 0,35= 8,05 m² ¦ Enf. Masc.: 14,50x1,60-2,77= 20,43 m² ¦ W.C.: 6,00x1,40-0,80= 7,60 m² ¦ Corredor isol.: 31,30x1,60-6,84= 43,24 m² ¦ Corredor: 92,47x1,60-20,95= 127,00 m²
3 |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | M2 | 30.205 | Sala Ped.: 1,00x2,10= 2,10 m² ¦ Leito Ped.: 1,00x2,10= 2,10 m² / 1,50x1,50= 2,25m² ¦ Sala de Em.: 0,38x1,50= 0,57 m² ¦ Curativo e S.: 0,70x2,10= 1,47 m² / 0,20x2,10= 0,42 m² ¦ CME.: 1,50x1,50= 2,25 m² / 0,70x2,10= 1,47 m² ¦ Quarto Isol.: 0,88x1,50= 1,32 m² ¦ Cozinha/Copa: 2,50x2,95-(1,00x0,80)= 6,575 m² / 1,40x2,65= 3,71 m² ¦ Almox.: 0,70x2,10= 1,47 m² / 1,50x1,50= 2,25 m² x2= 4,50 m²
3.2 | 96358 SINAPI-12/2020 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. AF_06/2017_P |  | M2 | 162.98 | Recepção: 0,76x2,95= 2,24 m² / 2,85x2,95= 8,40 m² ¦ Leito e W.C. Isol.: 3,60x2,95= 10,62 m² / 4,75x2,95= 14,01 m² ¦ Depós. e DML: 3,50x2,95= 10,32 m² / 2,55x2,95= 7,52 m² ¦ Farmácia e Alm.: 3,60x2,95= 10,62 m² / 2,32x2,95= 6,84 m² ¦ Dormit.: 4,05x2,95= 11,94 m² x2= 23,89 m² ¦ W.C.: 2,05x2,95= 6,04 m² / 1,90x2,95= 3,21 m² ¦ CME e Curat.: 4,15x2,95= 12,24 m² / 2,05x2,95= 6,04 m² x2= 12,08 m² / 1,40x2,95= 4,13 m² ¦ Sala de Emerg. e Leito Ped.: 4,15x2,95= 12,24 m² / 3,15x2,95= 9,29 m² x2= 18,58 m²
3.3 | 96372 SINAPI-12/2021 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall.AF_06/2017 |  | M2 | 162.98 | Preenchimento das paredes drywall.
3.4 | 72119 SINAPI-12/2020 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação |  | M2 | 338.15 | Vidro mesa da recepção
4 |  | PISO
4.1 | 130211 | Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente |  | m2 | 9.87 | 3,63+1,00+1,15+1,35+0,80+1,00+0,80+0,70+1,15+2,10+1,20+1,65+0,80+0,80+2,75+1,20 x 0,15 + 1,26 + 5,30= 9,87 m²
5 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1 | 060102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m |  | und | 4 | W.C.= 2,00 / W.C. Isolamento= 2,00
5.2 | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 12 | Consultório Ped.: 1,00 / Leito Ped.: 1,00 / Curativo e S.: 1,00 / CME: 3,00 / Leito Isol: 1,00 / Depósito: 1,00 / DML: 1,00 / Farmácia: 1,00 / Almoxarifado: 1,00 / Dormitório: 1,00
5.3 | 060110 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente |  | m | 16.2 | 3 Portas de 1,20x2,10 m 2,10+1,20+2,10= 5,40 x3= 16,20 m
5.4 | 61302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m |  | und | 4 | W.C.= 2,00 / W.C. Isolamento= 2,00
5.5 | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 14 | Consultório Ped.: 1,00 / Leito Ped.: 1,00 / Curativo e S.: 1,00 / CME: 3,00 / Leito Isol: 1,00 / Depósito: 1,00 / DML: 1,00 / Farmácia: 1,00 / Almoxarifado: 1,00 / Dormitório: 1,00 / Corredor Final: 1,00 / Corredor Isolamento: 1,00
5.6 | 060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m (3 portas 1,20) |  | und | 6 | 3 Portas de 1,20x2,10 m Sala de Emerg.: 2,00 Corredor: 1,00
5.7 | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m2 | 5.08 | Janela Guilhotina CME: 0,60x0,60= 0,36 x3= 1,08 m² Janela de Correr Coord. Enf.: 2,00x1,00= 2,00 m² Med. Rápida: 2,00x1,00= 2,00 m²
5.8 | 100669 - SINAPI-12/2020 | Janela de Madeira (Pinus/Eucaplípto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  | m2 | 1.54 | Sala de T.: 0,90x0,50= 0,45 x2= 0,90 m² W.C.: 0,40x0,80= 0,32 x2= 0,64 m²
5.9 | 062212 | Recolocação de marco em madeira, excl. marco. |  | m | 26 | Curativo e S.: 1,00+0,80+1,00+0,80= 3,60 m Cozinha: 1,00+0,80+1,00+0,80= 3,60 m x2= 7,20 m W.C.: 0,60+0,80+0,60+0,80= 2,80 m x2= 5,60 m Almoxarifado: 1,50+1,50+1,50+1,50= 6,00 m Dormitório 02: 1,00+0,80+1,00+0,80= 3,60 m
5.10 | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m2 | 6.46 | Vidro para os itens 6.7 e 6.8
6 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 33 | Farmácia = 1 ¦ Almoxarifado = 1 ¦ Corredor = 4 ¦ Dormitório = 1 (x2) ¦ Vestiário = 1 ¦ Medicação rápida = 1 ¦ Posto de enfermagem = 2 ¦ Copa/ cozinha = 1 ¦Depósito = 1 ¦ DML = 1 ¦ WC = 1 (x2) ¦ Leito de isolamento = 2 (x2) ¦ Curativo e sutura = 1 ¦ CME = 4 ¦ Sala de emergência = 2 ¦ Leito pediatria = 2 ¦ Consultório ped = 1 ¦ Sala de triagem = 1 ¦ Recepção = 1
6.2 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 4 | Leito isolamento = 1 (x2) ¦ Esterilização = 1 (x2)
6.3 | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 15 | Farmácia = 1 ¦ Almoxarifado = 1 ¦ Dormitório = 1 ¦ Vestiário = 1 ¦ Medicação rápida = 1 ¦ Copa/ cozinha = 1 ¦ Depósito = 1 ¦ DML = 1 ¦ WC = 1 (x2) ¦ Curativo e sutura = 1 ¦ Consultório ped = 1 ¦ Sala de triagem = 1 ¦ Recepção = 1
6.4 | 151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 10 | Corredor = 4 ¦ Leito pediatria = 2 ¦ Sala emergência = 2 ¦ Posto enfermagem = 2
6.5 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 44 | Farmácia = 2 ¦ Almoxarifado = 1 ¦ Corredor = 2 ¦ Dormitório = 1 (x3) ¦ Vestiário = 2 ¦ Medicação rápida = 2 ¦ Posto de enfermagem = 2 ¦ Copa/ cozinha = 3 ¦ Depósito = 1 ¦ DML = 1 ¦ WC = 1 (x2) ¦ Leito de isolamento = 2 (x2) ¦ Curativo e sutura = 2 ¦ Esterelização = 4 ¦ Sala de emergência = 4 ¦ Leito pediatria = 3 ¦ Consultório ped = 2 ¦ Sala de triagem = 2 ¦ Recepção = 2
6.6 | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 4 | Dormitório = 1 (x2) ¦ Leito isolamento = 1 (x2)
6.7 | 180101 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  | und | 23 | Almoxarifado = 1 ¦ Farmácia = 1 ¦ Depósito = 1 ¦ DML = 1 ¦ Leito de isolamento = 2 (x2) ¦ Cozinha = 1 ¦ Wc = 1 (x2) ¦ Medicação rapida = 1 ¦ CME = 4 ¦ Curativo = 1 ¦ Consultório ped = 1 ¦ Sala triagem = 1 ¦ Recpção = 1 ¦ Dormitório = 1 (x2) ¦ Vestiário = 1
6.8 | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 10 | Corredor = 4 ¦ Leito pediatria = 2 ¦ Sala emergência = 2 ¦ Posto enfermagem = 2
6.9 | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 25 | Almoxarifado = 1 ¦ Farmácia = 1 ¦ Depósito = 1 ¦ DML = 1 ¦ Cozinha = 1 ¦ Wc = 1 (x2) ¦ Medicação rapida = 1 ¦ Curativo = 1 ¦ Consultório ped = 1 ¦ Sala triagem = 1 ¦ Recpção = 1 ¦ Dormitório = 1 (x2) ¦ Vestiário = 1 ¦ Corredor = 4 ¦ Leito pediatria = 2 ¦ Sala emergência = 2 ¦ Posto enfermagem = 2
6.10 | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 4 | Leito isolamento = 1 (x2) ¦ Esterilização = 1 (x2)
6.11 | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 44 | Farmácia = 2 ¦ Almoxarifado = 1 ¦ Corredor = 2 ¦ Dormitório = 1 (x3) ¦ Vestiário = 2 ¦ Medicação rápida = 2 ¦ Posto de enfermagem = 2 ¦ Copa/ cozinha = 3 ¦ Depósito = 1 ¦ DML = 1 ¦ WC = 1 (x2) ¦ Leito de isolamento = 2 (x2) ¦ Curativo e sutura = 2 ¦ CME = 4 ¦ Sala de emergência = 4 ¦ Leito pediatria = 3 ¦ Consultório ped = 2 ¦ Sala de triagem = 2 ¦ Recepção = 2
6.12 | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  | und | 4 | Dormitório = 1 (x2) ¦ Leito isolamento = 1 (x2)
6.13 | 151425 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 |  | m | 200 | Conforme disposição das novas instalações.
6.14 | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 200 | Conforme disposição das novas instalações.
6.15 | 151903 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DINCEMAR ou equiv |  | und | 2 | 2 unidades.
6.16 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 13 | 13 unidades.
6.17 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 10 | 10 unidades.
6.18 | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 10 | 10 unidades.
7 |  | AR CONDICIONADO
7.1 | 91928 SINAPI 12/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 180 | Conforme disposição das novas instalações.
7.2 | 97330 SINAPI 12/2020 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 60 | Conforme disposição das novas instalações.
7.3 | 101893 SINAPI 12/2020 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UND | 13 | Conforme disposição das novas instalações.
7.4 | 91996 SINAPI 12/2020 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UND | 13 | Farmácia = 1 ¦ Direção adm = 1 ¦ Posto de enf. = 1 ¦ Enfermaria M. = 1 ¦ Enfermaria F.= 1 ¦ Sala de emergência = 1 ¦ Consultorio ped = 1 ¦ Recepção = 1 ¦ Coordenação Enfermaria = 1 ¦ Consultorios = 2 ¦ Consultório isolamento = 1 ¦ Enf isolamento = 1
7.5 | 91844 SINAPI 12/2020 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 180 | Conforme disposição das novas instalações.
7.6 | 101878 SINAPI 12/2021 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UND | 1 | Conforme disposição das novas instalações.
8 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
8.1 | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | und | 14 | Farmácia = 1 ¦ Direção adm = 1 ¦ Cozinha = 1 ¦ Posto de enf. = 1 ¦ CME = 1 ¦ Sala de emergência = 1 ¦ Consultorio ped = 1 ¦ Recepção = 1 ¦ Sala de triagem = 1 ¦ Consultorios = 1 (x3) ¦ Consultório isolamento = 1 ¦ Enf isolamento = 1
8.2 | 160807 | Conector RJ 45 macho |  | und | 18 | Farmácia = 1 ¦ Direção adm = 2 ¦ Cozinha = 1 ¦ Posto de enf. = 1 ¦ CME = 2 ¦ Sala de emergência = 2 ¦ Consultorio ped = 1 ¦ Recepção = 2 ¦ Sala de triagem = 1 ¦ Consultorios = 1 (x3) ¦ Consultório isolamento = 1 ¦ Enf isolamento = 1
8.3 | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | m | 106.17 | Conforme disposição das novas instalações
8.4 | 00039810 SINAPI 12/2020 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM |  | und | 3 | 3 unidades
9 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 14 | Leito de isolamento = 1 (x2) ¦ Cozinha = 1 ¦ Wc = 1 (x2) CME = 2 ¦ Curativo e sutura = 1 ¦ Sala de emergência = 2 ¦ DML = 1 ¦ Sala de triagem = 1 ¦ Farmácia = 1 ¦ Leito pediatria = 1
9.2 | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 6 | Leito de isolamento = 2 (x2) ¦ WC = 1 (x2)
9.3 | 140704 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  | pt | 4 | Leito de isolamento = 1 (x2) ¦ WC = 1 (x2)
9.4 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 4 | Leito de isolamento = 1 (x2) ¦ WC = 1 (x2)
9.5 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 14 | Leito de isolamento = 1 (x2) ¦ Cozinha = 1 ¦ Wc = 1 (x2) ¦ CME = 2 ¦ Curativo e sutura = 1 ¦ Sala de emergência = 2 ¦ DML = 1 ¦ Sala de triagem = 1 ¦ Farmácia = 1 ¦ Leito pediatria = 1
9.6 | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 11 | Leito de isolamento = 1 (x2) ¦ DML = 1 ¦ Cozinha = 1 ¦ WC = 1 (x2) ¦ CME = 1 ¦ Curativo e sutura = 1 ¦ Sala de emergência = 1 ¦ Leito de pediatria = 1 ¦ Farmácia = 1
9.7 | 140709 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc |  | pt | 11 | Leito de isolamento = 1 (x2) ¦ DML = 1 ¦ Cozinha = 1 ¦ WC = 1 (x2) ¦ CME = 1 ¦ Curativo e sutura = 1 ¦ Sala de emergência = 1 ¦ Leito de pediatria = 1 ¦ Farmácia = 1
10 |  | RESERVATÓRIO - BARRILETE E COLUNAS
10.1 | 170550 | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 2 | 2 unidades
10.2 | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  | und | 2 | 2 unidades
10.3 | 142124 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" |  | und | 2 | 2 unidades
10.4 | 141525 | Adaptador PVC soldável com flanges livres 50 mm x 1 1/2" |  | und | 4 | 4 unidades
10.5 | 141415 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões |  | m | 130 | 130 metros conforme disposição das novas instalações
10.6 | 170325 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") |  | und | 2 | 2 unidades
11 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
11.1 | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. |  | und | 3 | Leito isolamento = 1 (x2) ¦ Sala de triagem = 1
11.2 | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 2 | Leito isolamento = 1 (x2)
11.3 | 170121 | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios, parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa |  | und | 2 | WC =1 (x2)
11.4 | 170122 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo |  | und | 2 | WC =1 (x2)
11.5 | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m2 | 9.1725 | Leito Pediatria: 0,55x1,00= 0,55 m² ¦ Sala de Emergência: 0,55x1,90= 1,045 m² ¦ Recepção: 2,33x0,30= 0,699 m² / 0,60x0,30= 0,18 m² / 2,03x0,30= 0,609 m² ¦ Curativo e Sutura: 0,50x2,94= 1,47 m² ¦ CME: 1,56x0,55= 0,858 m² / 1,51x0,45= 0,6795 m² / 1,51x0,45= 0,6795 m² / 2,65x0,45= 1,1925 m² ¦ Cozinha: 0,60x 1,10= 0,66 m² ¦ Farmácia: 0,55x1,00= 0,55 m²
11.6 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 5 | Leito isolamento = 1 (x2) ¦ WC = 1 (x2) ¦ Sala triagem = 1
11.7 | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 2 | DML = 2
11.8 | 170310 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | Sala de emergência = 1 (x2) ¦ Curativo = 1 ¦ Esterilização = 1 (x2) ¦ Leito pediatria = 1 ¦ Farmácia = 1
11.9 | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 6 | Sala de emergência = 1 ¦ Curativo = 1 ¦ Esterelização = 1 (x2) ¦ Leito pediatria = 1 ¦ Farmácia = 1
11.10 | 170535 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão |  | und | 1 | Cozinha = 1
11.11 | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  | und | 1 | Cozinha = 1
11.12 | 170509 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão |  | und | 1 | Sala de emergência = 1
11.13 | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |  | und | 1 | DML = 1
12 |  | PINTURA
12.1 | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas, externas e forros a três demãos (interno + externo) |  | m2 | 912.398 | Área da Parede Pint. - Área vãos = Área Pintura Recep.: 22,40x1,60-6,3= 29,54 m² ¦ W.C. Recep.: 7,90x1,40-1,25= 9,81 m² x2= 19,62 m² ¦ Cons. Isol.: 12,10x1,60-2,78= 16,58 m² ¦ Enf. isol.: 11,70x1,35-2,78= 13,01 m² ¦ W.C. Isol.: 7,06x1,35-1,15= 8,38 m² x2= 16,76 m² ¦ Leito isol.: 9,26x1,35-1,23= 11,25 m² x2= 22,50 m² ¦ Depós.: 4,30x1,60= 6,88 m² ¦ DML: 8,30x1,60= 12,68 m² ¦ Farmácia: 9,56x1,60-0,60= 14,68 m² ¦ Almox.: 11,96x1,60-2,325= 15,08 m² ¦ Dorm. 01: 12,68x1,60-2,32= 33,45 m² ¦ Dorm. 02: 12,02x1,60 -1,40= 32,96 m² ¦ Dorm. 03: 10,70x1,60-1,77= 15,35 m² ¦ W.C.: 6,20x1,40-0,35= 8,33 m² ¦ Vest.: 12,70x1,60-1,62= 18,70 m² ¦ Copa/Cozinha: 13,60x1,35-2,60= 15,25 m² ¦ Direção Adm.: 9,70x1,60-1,45= 14,07 m² ¦ W.C.: 7,00x1,40-0,88= 8,92 m² ¦ Posto de Enf.: 8,65x1,60= 13,84 m² ¦ Medicação R.: 7,30x 1,60-1,50= 10,18 m² ¦ WC.: 5,70x1,35-0,49= 7,20 m² x2= 14,40 m² ¦ Cons. 01: 12,70x1,60-0,93= 19,39 m² ¦ Sala de T.: 8,36x1,60-1,50= 11,87 m² ¦ Cons. 02: 11,30x1,60-2,10= 15,98 m² ¦ Coord. Enf.: 11,50x1,60-2,22= 16,18 m² ¦ Cons. Ped.: 10,76x1,60-2,32= 14,88 m² ¦ Leito Ped.:16,16x1,60-2,32= 23,52 m² ¦ Sala Emerg.: 20,00x1,60-3,52= 28,475m² ¦ Curativo e S.: 14,18x1,60-1,35= 21,33 m² ¦ CME.: 26,88x1,60-5,64= 37,36 m² ¦ Limp. de M.: 11,20x1,60-2,07= 15,85 m² ¦ Enf. Fem.: 15,90x1,60-2,77= 22,67 m² ¦ W.C.: 6,00x1,40- 0,35= 8,05 m² ¦ Enf. Masc.: 14,50x1,60-2,77= 20,43 m² ¦ W.C.: 6,00x1,40-0,80= 7,60 m² ¦ Corredor isol.: 31,30x1,60-6,84= 43,24 m² ¦ Corredor: 106,64x1,60-23,73= 155,76 m²
12.2 | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos - (barra impermeável com 1,50 m de altura) |  | m2 | 125.995 | 20,45x1,50-4,05= 26,625 m² 24,20x1,50= 36,30 m² 3,90x1,50= 5,85 m² 2,95x1,50= 4,42 m² 16,55x1,50-3,90= 20,925 m² 21,25x1,50= 31,875 m²
12.3 | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (exceto paredes drywall) |  | m2 | 614.02 | Área da Parede Pint. - Área vãos = Retirada Recep.: 18,79x1,60-6,3= 23,76 m² ¦ W.C. Recep.: 7,90x1,40-1,25= 9,81 m² x2= 19,62 m² ¦ Cons. Isol.: 12,10x1,60-2,78= 16,58 m² ¦ Enf. isol.: 11,70x1,35-2,78= 13,01 m² ¦ W.C. Isol.: 3,95x1,35-0,48= 4,85 m² x2= 8,745 m² ¦ Leito isol.: 4,63x1,35-0,88= 5,37 m² x2= 10,74 m² ¦ Depós.: 4,30x1,60= 6,88 m² ¦ DML: 4,15x1,60= 6,64 m² ¦ Farmácia: 4,78x1,60-0,60= 7,04 m² ¦ Almox.: 8,36x1,60-1,725= 11,65 m² ¦ Dorm. 01: 4,58x1,60-2,32= 5,00 m² ¦ Dorm. 02: 7,97x1,60 -1,40= 11,35 m² ¦ Dorm. 03: 10,70x1,60-1,77= 15,35 m² ¦ W.C.: 6,20x1,40-0,35= 8,33 m² ¦ Vest.: 12,70x1,60-1,62= 18,70 m² ¦ Copa/Cozinha: 8,60x1,35-2,60= 9,01 m² ¦ Direção Adm.: 9,70x1,60-1,45= 14,07 m² ¦ W.C.: 7,00x1,40-0,88= 8,92 m² ¦ Posto de Enf.: 8,65x1,60= 13,84 m² ¦ Medicação R.: 7,30x 1,60-1,50= 10,18 m² ¦ WC.: 3,85x2,95= 11,35 m² ¦ Cons. 01: 12,70x1,60-0,93= 19,39 m² ¦ Sala de T.: 8,36x1,60-1,50= 11,87 m² ¦ Cons. 02: 11,30x1,60-2,10= 15,98 m² ¦ Coord. Enf.: 11,50x1,60-2,22= 16,18 m² ¦ Cons. Ped.: 7,61x 1,60-2,32= 9,85 m² ¦ Leito Ped.: 9,86x1,60-2,32= 13,45 m² ¦ Sala Emerg.: 12,70x1,60-3,52= 16,80 m² ¦ Curativo e S.: 6,64x1,60-1,35= 9,274 m² ¦ CME.: 11,44x1,60-1,32= 16,98 m² ¦ Limp. de M.: 11,20x1,60-2,07= 15,85 m² ¦ Enf. Fem.: 15,90x1,60-2,77= 22,67 m² ¦ W.C.: 6,00x1,40- 0,35= 8,05 m² ¦ Enf. Masc.: 14,50x1,60-2,77= 20,43 m² ¦ W.C.: 6,00x1,40-0,80= 7,60 m² ¦ Corredor isol.: 31,30x1,60-6,84= 43,24 m² ¦ Corredor: 92,47x1,60-20,95= 127,00 m²
13 |  | REVESTIMENTO
13.1 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 60.41 | 2 x Alvenaria Nova 2 x 30,205= 60,41 m²
13.2 | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  | m2 | 81.97 | 142,38-60,41= 81,97 m²
13.3 | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m2 | 142.38 | Cons. Ped.: 2,00x1,35= 2,70 m² ¦ Cozinha: 13,60x1,60= 21,76 m² ¦ W.C.: 5,70x1,60= 9,12 m² ¦ Medicação: 7,30x1,35= 9,85 m² ¦ Almox.: 8,35x1,35= 11,28 m² ¦ Farmácia: 4,78x1,35= 6,45 m² ¦ Depósito: 4,30x1,35= 5,80 m² ¦ DML: 4,15x1,35= 5,60 m² ¦ Corredor: 34,14x1,35= 46,09 m² Total: 118,65 + 20%= 142,38 m²
13.4 | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m2 | 276.08 | Recepção: 3,61x1,35= 4,87 m² ¦ Sala de Triag.: 3,56x1,35= 4,80 m² ¦ Cons. Ped.: 5,15x1,35= 19,70 m² ¦ Curativo e S.: 4,15x1,35= 11,20 m² ¦ CME: 11,13x1,35= 19,33 m² ¦ Leito Is.: 8,78x1,60= 14,04 m² ¦ Cozinha: 13,60x1,60= 21,76 m² ¦ W.C.: 5,70x1,60= 9,12 m² x2= 18,24 m² ¦ Medicação: 7,30x1,35= 9,85 m² ¦ Almox.: 5,98x1,35= 8,07 m² x2= 16,14 m² ¦ Farmácia: 4,78x1,35= 6,45 m² x2= 12,90 m² ¦ Depósito: 4,30x1,35= 5,80 m² x2= 11,60 m² ¦ DML: 4,15x1,35= 5,60 m² x2= 11,20 m² ¦ Corredor: 40,33x1,35= 54,44 m² Total: 230,07 + 20%= 276,08 m²
13.5 | 130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm |  | m | 147.43 | 3,61 + 3,56 + 5,15 + 4,15 + 11,13 + 8,78 + 13,60 + 11,40 + 7,30 + 11,96 + 9,56 + 8,60 + 8,30 + 40,33 Total: 147,43 m
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | 200209 | Confecção de rampa cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | m2 | 3 | Rampa para Sala de Emergência: 2,00x1,50= 3,00 m²
16 |  | COMBATE AO INCÊNDIO
16.1 | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 4 | 4 unidades
16.2 | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 4 | 4 unidades
16.3 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto |  | und | 15 | 15 unidades
16.4 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  | und | 8 | 8 unidades
16.5 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  | und | 10 | 10 unidades
17 |  | LIMPEZA FINAL
17.1 | 200401 | Limpeza geral da obra |  | m2 | 539.36 | 16,55x23,25 + 5,90x 26,20= 539,36
Vargem Alta/ES, 10 de Março de 2021
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL |  |  | IOPES - Data Base: Dez. de 2021 (desonerado)
LOCAL: | CENTRO SEDE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES |  |  |  | BDI = 30,90%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5901.2469 | 5901.2469
2.176%
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11476.1247 | 2295.2249 | 2295.2249 | 2295.2249 | 2295.2249 | 2295.2249
4.231%
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9404.6386 | 4702.3193 | 4702.3193
3.468%
|  |  | 50% | 50%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 21939.358 |  |  | 10969.679 | 10969.679
8.089%
[5 empty] | 50% | 50%
5 | PISO | 1834.6159 |  |  |  | 1834.6159
0.6764%
100%
6 | ESQUADRIAS | 27921.8455 |  |  | 8376.5536 | 9772.6459 | 9772.6459
10.29%
[5 empty] | 30% | 35% | 35%
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 48504.7856 |  |  |  |  | 48504.7856
17.88%
100%
8 | AR CONDICIONADO | 8684.1416 |  | 2605.2425 | 3039.4496 | 3039.4496
3.202%
|  |  |  | 30% | 35% | 35%
9 | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | 1061.6287 |  |  |  | 1061.6287
0.3914%
100%
10 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 8011.656 |  |  |  | 8011.656
2.954%
100%
11 | RESERVATÓRIO - BARRILETE E COLUNAS | 17860.3625 |  | 8930.1813 | 8930.1813
6.585%
|  |  |  | 50% | 50%
12 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS | 17278.6607 |  |  | 8639.3303 | 8639.3303
6.371%
[5 empty] | 50% | 50%
13 | PINTURA | 35513.6383 |  |  | 17756.8191 | 17756.8191
13.09%
[5 empty] | 50% | 50%
14 | REVESTIMENTO | 38732.109 |  | 38732.109
14.28%
100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 452.1941 |  |  | 226.097 | 226.097
0.1667%
[5 empty] | 50% | 50%
16 | COMBATE AO INCÊNDIO | 10161.4005 |  |  |  |  | 10161.4005
3.747%
100%
17 | LIMPEZA FINAL | 6481.2842 |  |  |  |  | 6481.2842
2.39%
100%
| TOTAL SIMPLES | 271219.6905 | 12898.7911 | 57265.0769 | 60233.3349 | 63607.1465 | 77215.3411
| TOTAL ACUMULADO |  | 12898.7911 | 70163.8681 | 130397.203 | 194004.3494 | 271219.6905
| % SIMPLES | 100% | 4.756% | 21.11% | 22.21% | 23.45% | 28.47%
| % ACUMULADO |  | 4.756% | 25.87% | 48.08% | 71.53% | 100%
Vargem Alta/ES, 10 de Março de 2021
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| CREA/ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI 30,90
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.62 | %
| Riscos - R | 1.1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1.5 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.5 | %
| Lucro - L | 3.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.9% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item 9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
9.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
93567 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 15328.48 | 1532.848 | 3 | 4598.544
93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 5955.07 | 1191.014 | 3.5 | 4168.549
TOTAL A | [6 empty] | 8767.093
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 8767.093
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI ADERIDO |  |  | 30.9% |  | 2709.0317
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 11476.1247
TOTAL | [6 empty] | 11476.1247
Vargem Alta / ES, 10 de Março de 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D