## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS | [8 empty] | Data Base: SINAPI AGO/2021
LOCAL: | RICHMOND - VARGEM ALTA - ES. | [8 empty] | BDI DE 30,40% |  | L.S. = 86,74%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | [5 empty] | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[10 empty] | P. UNIT | P. ITEM | P.TOTAL
1 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CPU | Placa de obra nas dimensões de 2,00 x 4,00 | [5 empty] | m2 | 8 | 367.57 | 2940.56 |  | 0 | 30.4% | 0
1.2 | SINAPI 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [5 empty] | m2 | 12 | 1090.73 | 13088.76 |  | 836.45 | 30.4% | 1090.73
|  | SUBTOTAL DO ITEM | [9 empty] | 16029.32 |  | 30.4% | 0
[14 empty] | 30.4% | 0
2 |  | REDE DE DRENAGEM | [11 empty] | 30.4% | 0
2.1 | SINAPI 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | [5 empty] | m3 | 50.58 | 280.75 | 14200.335 |  | 215.3 | 30.4% | 280.75
2.2 | SINAPI 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [5 empty] | m | 90 | 163.23 | 14690.7 |  | 125.18 | 30.4% | 163.23
2.3 | SINAPI 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [5 empty] | m | 512 | 447.42 | 229079.04 |  | 343.11 | 30.4% | 447.42
2.4 | CPU | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto | [5 empty] | und | 15 | 2158.8004 | 32382.0065 |  | 0 | 30.4% | 0
2.5 | CPU | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | [5 empty] | und | 30 | 1393.14 | 41794.2 |  | 0 | 30.4% | 0
2.6 | SINAPI 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | [5 empty] | und | 1 | 4434.84 | 4434.84 |  | 3400.95 | 30.4% | 4434.84
|  | SUBTOTAL DO ITEM | [9 empty] | 336581.1215 |  | 30.4% | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 30.4% | 0
3.1 | 100576 SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.94 |  |  |  | m2 | 3786.12 | 2.4 | 9086.688 |  | 1.84 | 30.4% | 2.4
3.2 | SINAPI 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | [5 empty] | m | 320.55 | 64.93 | 20813.3115 |  | 49.79 | 30.4% | 64.93
3.3 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [5 empty] | m | 801.13 | 60.58 | 48532.4554 |  | 46.46 | 30.4% | 60.58
3.4 | SINAPI 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | [5 empty] | M2 | 3427.9 | 89.08 | 305357.332 |  | 68.31 | 30.4% | 89.08
3.5 | SINAPI 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | m3 | 26.69 | 413.51 | 11036.5819 |  | 317.11 | 30.4% | 413.51
|  | SUBTOTAL DO ITEM | [9 empty] | 394826.3688 |  | 30.4% | 0
4 |  | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 30.4% | 0
4.1 | CPU | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 329.28 | 18.03 | 5936.9184 | 18.03 | m² | 115.41 | 26.63 | 3073.3683 |  |  | 30.4% | 0
4.2 | CPU | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 67.36 | 670.2 | 45144.672 | 670.2 | m² | 2.28 | 669.06 | 1525.4568 |  |  | 30.4% | 0
|  | SUBTOTAL DO ITEM | [9 empty] | 4598.8251 |  |  | 0
4 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | CPA | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | und | 1 | 32275.43 | 32275.43
[12 empty] | 32275.43 | 752035.6354 | 5% | 37601.7818
|  | VALOR TOTAL COM BDI 30,40% INCLUSO | [9 empty] | 784311.0654 | 506000
-278311.0654
Vargem Alta - ES, 27 de agosto de 2021.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | [7 empty] | ELIESER RABELLO |  |  | 507812
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D | [7 empty] | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | 276499.0654
25328.007
Note on L45: Usuario: composição ocultada

## MEMÓRIA CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | [9 empty] | 29
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | [9 empty] | 56.5
OBRA: | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS | [8 empty] | 54
LOCAL: | RICHMOND - VARGEM ALTA - ES. | [8 empty] | 11
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [9 empty] | 8
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULO | [5 empty] | 8
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 22
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2,00 x 4,00 | m2 | 8 | (4,00 X 2,00) = 8,00m2 | [5 empty] | 10
1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m2 | 12 | (3,00 x 4,00 m) = 12,00 m2 | [5 empty] | 23
19
2 | REDE DE DRENAGEM | m | [7 empty] | 46
2.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m3 | 50.58 | Manilha 40cm: 90,00m x 0,50m = 45,00m2 Manilha 80cm = 512,00m x 0,90 = 460,80m2 Total: 505,80m2 x 0,10m = 50,58m3 |  | 460.8
2.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 90 | 3,00m x 30 unidades = 90,00m | [5 empty] | 8
2.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 512 | 30,00m + 40,00m + 40,00m + 40,00m + 40,00m + 40,00m + 40,00m + 18,00m + 35,00m + 24,0mm + 50,00m + 20,00m + 40,00m + 40,00m + 15,00m = 512,00m |  |  | 505.8
2.4 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto | und | 15 | 15 unidades | [5 empty] | 294.5
2.5 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 30 | 30 unidades |  |  |  | 50.58
2.6 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | und | 1 | 1 unidade
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m2 | 3786.12 | ESTACA 00 A 09 (CAIXA DE RUA DE 6,40M) = 1260 M² ESTACA 09 A 15 + 3,65 M (CAIXA DE RUA DE 6,40M) = 1005,61 M² ESTACA 15 +3,65 m A 22 (CAIXA DE RUA DE 5,40) = 840 M² ESTACA 22 A 27 + 13,40 (CAIXA DE RUA DE 5,40) = 680,51 M² TOTAL: 3786,12M²
3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | m | 320.55 | 30,34 + 34,59 + 23,18 + 25,20 + 5,33 + 10,22 + 5,35 + 34,73 + 28,61 + 4,77 + 5,23 + 36,82 + 30,63 + 20,04 + 25,51 = 320,55 m
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 801.13 | 12,48 + 12,24 + 9,75 + 9,40 + 28,90 + 29,12 + 23,55 + 37,72 + 5,80 + 2,97 + 34,40 + 33 + 11,68 + 9,91 + 5,77 + 4,00 + 70,30 + 66,26 + 46,65 + 46,42 + 27,67 + 27,80 + 32,75 + 32,82 + 56,23 + 56,85 + 33,24 + 33,45 = 801,13 |  |  | 797.75
3.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | M2 | 3427.9 | ESTACA 00 A 09 (CAIXA DE RUA DE 6,40M) = 1.198,41 M² ESTACA 09 A 15 + 3,65 M (CAIXA DE RUA DE 6,40M) = 861,28 M² ESTACA 15 +3,65 m A 22 (CAIXA DE RUA DE 5,40) = 756,00 M² ESTACA 22 A 27 + 13,40 (CAIXA DE RUA DE 5,40) = 612,21 M² TOTAL: 3.427,90 M² |  |  | 803.55
3.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 26.69 | RUA LARGURA 7,0 m 3,48 + 46,1 + 37,73 + 29,11 + 9,4 + 12,24 + 12,47 + 9,75 + 28,91 + 23,6 + 43,03 + 66,29 + 5,23 + 4,77 + 34,67 + 25,11 + 30,52 + 34,4 + 23,26 + 5,33 + 9,27 + 10,22 + 5,35 + 28,61 + 66,26 = 605,11 x 0,30 m² = 181,53 x 0,08 = 14,52 m³ RUA LARGURA 6,0 m 46,43 + 27,67 + 32,81 + 56,82 + 33,43 + 33,25 + 56,26 + 32,75 + 27,79 + 46,63 + 30,93 + 25,53 + 20,3 + 36,5 = 507,10 m x 0,30 = 152,13 m² x 0,08 = 12,17 m³ TOTAL = 14,52 + 12,17 = 26,69m³ | 605.11
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 115.41 | ESTACA 00 A 09 (CAIXA DE RUA DE 6,40M) = 36 m² ESTACA 09 A 15 + 3,65 M (CAIXA DE RUA DE 6,40M) = 28,73 M² ESTACA 15 +3,65 m A 22 (CAIXA DE RUA DE 5,40) = 28,00 M² ESTACA 22 A 27 + 13,40 (CAIXA DE RUA DE 5,40) = 22,68 M² TOTAL:115,41 M²
4.2 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 2.28 | Área das placas circulares: 0,196m² x 4,00 placas = 0,784m² Área das placas octagonais: 0,30m² x 5,00 placas= 1,50m² Area total: 2,28m²
Vargem Alta - ES, 27 de agosto de 2021. | [8 empty] | #REF!
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
10.57
12.93
23.74
23.53
29.05
20.18
19.92
22.73
22.31
20.07
20.26
16.56
16.28
68.5
76.75
40.64
40.36
39.16
39.16
63.01
62.94
17.18
16.4
64.63
62.12
12.49
14.45
39.83
14.39
13.12
51.31
2.57
1.87
9.35
50.85
43.9
44.29
7.95
8.09
61.36
34.22
17.19
18.1
17.89
15.12
161.56
154.57
85.99
84.38
22.23
22.55
17.65
17.91
11.07
11.66
23.76
29.82
9.62
10.18
33.37
38.87
5.95
9.99
5.1
13.63
4.73
8.69
9.62
11.81
87.89
11.41
7.8
7.84
5.09
8.59
3.45
22.29
21.14
17.51
17.63
13.33
13.44
88.25
83.88
4.99
4.99
38.53
40.59
25.42
34.15
9.98
27.25
20.27
74.8
71.53
14.7
9.79
21.79
11.23
2951.58

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS
LOCAL: | RICHMOND - VARGEM ALTA - ES.
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO/SERVIÇO
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: AGO/2021 020305 – IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2,00 x 4,00 |  |  | UNIDADE: | M2
1.1
(A) Equipamento |  | Quantitdade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão de Obra |  |  | Encargos | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
CARPINTEIRO (LABOR) |  |  | 86.74% | 7.43 | 0.5 |  | 6.9374
SERVENTE (LABOR) |  |  | 86.74% | 5.46 | 0.5 |  | 5.098
[5 empty] | (B) Total: | 12.0354
Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [6 empty] | 0
Produção (C) |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C |  |  |  |  | 12.0354
(D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) |  | M | 6.42 |  | 0.25 |  | 1.605
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) |  | M | 8.25 |  | 1.5 |  | 12.375
PREGO 18X27 (LABOR) |  | KG | 16.88 |  | 0.125 |  | 2.11
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR) |  | M2 | 253.75 |  | 1 |  | 253.75
[5 empty] | (D) Total: | 269.84
(E) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[5 empty] | (E) Total: | 0
|  |  |  | Custo Direto |  | 281.8754
|  |  |  | BDI = | 30.4% | 85.69
|  |  |  | Valor Total do Serviço |  | 367.5654
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: NOV/2020 41116 DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto |  |  | UNIDADE: | UND
2.4
(A) Equipamento |  | Quantitdade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  | 1 | 1 | 0 | 112.32 | 45.91 | 112.32
[5 empty] | (A) Total: | 112.32
(B) Mão de Obra |  |  | Encargos | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
Ajudante de pedreiro O.A.C |  |  | 86.74% | 4.91 | 1 |  | 9.1689
Pedreiro de O.A.C. |  |  | 86.74% | 6.04 | 1 |  | 11.2791
[5 empty] | (B) Total: | 20.448
Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais |  |  | 5% |  |  |  | 1.0224
Produção (C) |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C |  |  |  |  | 133.7904
(D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Bloco de concreto para alvenaria 39 x 19 x 19cm |  | UND | 2.94 |  | 53 |  | 155.82
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN) |  | CJ | 461.7 |  | 1 |  | 461.7
[5 empty] | (D) Total: | 617.52
(E) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) |  | KG | 10.31 |  | 25 |  | 257.75
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído |  | M3 | 368.91 |  | 0.18 |  | 66.4
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | M2 | 4.53 |  | 4 |  | 18.12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído |  | M3 | 468.39 |  | 0.79 |  | 370.02
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada |  | M3 | 505.06 |  | 0.38 |  | 191.92
[5 empty] | (E) Total: | 904.21
|  |  |  | Custo Direto |  | 1655.5204
|  |  |  | BDI = | 30.4% | 503.28
|  |  |  | Valor Total do Serviço |  | 2158.8004
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: NOV/2020 41241 DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  |  | UNIDADE: | UND
2.5
(A) Equipamento |  | Quantitdade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão de Obra |  |  | Encargos | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
Encarregado de O.A.C |  |  | 86.74% | 11 | 0.5 |  | 5.5
Pedreiro de O.A.C. |  |  | 86.74% | 6.04 | 1.5 |  | 9.06
[5 empty] | (B) Total: | 14.56
Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais |  |  | 5% |  |  |  | 0.728
Produção (C) |  |  | 0.83
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C |  |  |  |  | 18.4193
(D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido |  | UND | 312.19 |  | 1 |  | 312.19
[5 empty] | (D) Total: | 312.19
(E) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento |  | M2 | 71.59 |  | 3.696 |  | 264.5966
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído |  | M3 | 368.91 |  | 0.055 |  | 20.2901
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído |  | M3 | 468.39 |  | 0.651 |  | 304.9219
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m |  | M3 | 12.38 |  | 3 |  | 37.14
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras |  | M2 | 61.29 |  | 0.88 |  | 53.9352
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) |  | M3 | 33.45 |  | 1.7 |  | 56.865
[5 empty] | (E) Total: | 737.7488
|  |  |  | Custo Direto |  | 1068.36
|  |  |  | BDI = | 30.4% | 324.78
|  |  |  | Valor Total do Serviço |  | 1393.14
SERVIÇO: | ITEM 4.1 | Referencial: NOV/2020 DER-ES 40146 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído |  |  | UNIDADE: | m2
(A) Equipamento |  | Quantitdade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 109.61 | 30.29 | 62.01
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente |  | 1 | 1 | 0 | 193.18 | 96.78 | 193.18
[5 empty] | (A) Total: | 255.19
(B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
Encarregado de pavimentação |  |  | 86.74% | 11 | 2 |  | 41.0828
Servente |  |  | 86.74% | 4.87 | 8 |  | 72.7539
[5 empty] | (B) Total: | 113.8367
Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais |  |  | 5% |  |  |  | 5.6918
Produção (C) |  |  | 300
1.2491
(D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Micro-esfera (preço médio) |  | KG | 14.99 |  | 0.385 |  | 5.77
Tinta base água (preço médio) |  | BD | 319.86 |  | 0.001 |  | 0.31
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio) |  | BD | 392.32 |  | 0.0333 |  | 13.06
[5 empty] | (D) Total: | 19.14
(E) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[5 empty] | (E) Total: | 0
(F) Transporte |  | Unidade | Fórmula | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
Transp. de Micro-esfera (preço médio) |  | TON | 0,695XP + 0,723XR | 27.8 | 0.0004 |  | 0.01112
Transp. de Tinta |  | TON | 0,695XP + 0,723XR | 27.8 | 0.0001 |  | 0.00278
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) |  | TON | 0,695XP + 0,723XR | 27.8 | 0.0006 |  | 0.01668
[5 empty] | (F) Total: | 0.03058
|  |  |  | Custo Direto |  | 20.42
|  |  |  | BDI = | 30.4% | 6.21
|  |  |  | Valor Total do Serviço |  | 26.63
SERVIÇO: | ITEM 4.2 | Referencial: NOV/2020 DER-ES 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  |  | UNIDADE: | m2
(A) Equipamento |  | Quantitdade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
Encarregado de pavimentação |  |  | 86.74% | 11 | 0.3 |  | 6.1624
Servente |  |  | 86.74% | 4.87 | 1 |  | 9.0942
[5 empty] | (B) Total: | 15.2567
Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais |  |  | 5% |  |  |  | 0.76283
Produção (C) |  |  | 1
16.0195
(D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Caibros 7 X 7 cm |  | M | 7.15 |  | 4 |  | 28.6
Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro N. 20 |  | M2 | 462 |  | 1 |  | 462
[5 empty] | (D) Total: | 490.6
(E) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) |  | M3 | 74.07 |  | 0.04 |  | 2.96
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.) |  | M3 | 76.71 |  | 0.0336 |  | 2.57
[5 empty] | (E) Total: | 5.53
(F) Serviços |  | Unidade | Fórmula | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
Transp. de Caibros 8 X 8 cm |  | TON | 0,695XP + 0,723XR | 27.8 | 0.0205 |  | 0.5699
Transp. de Tinta |  | TON | 0,695XP + 0,723XR | 27.8 | 0.013 |  | 0.3614
[5 empty] | (F) Total: | 0.9313
|  |  |  | Custo Direto |  | 513.08
|  |  |  | BDI = | 30.4% | 155.98
|  |  |  | Valor Total do Serviço |  | 669.06
Vargem Alta - ES, 27 de agosto de 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
|  | CRONOGRAMA |  | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS | [9 empty] | Prazo: 240 dias
Prefeitura Municipal de Vargem Alta |  | FÍSICO |  | RICHMOND - VARGEM ALTA - ES.
|  | FINANCEIRO |  | VARGEM ALTA ES
PRAZO EM DIAS
Item | Serviços | Valor | Inc. | [12 empty] | Valor Total dos
|  |  | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | Serviços
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 16029.32 | 2.0437 | 16029.32 | [11 empty] | 16029.32
2 | REDE DE DRENAGEM | 336581.1215 | 42.9142 | 84145.2804 | 84145.2804 | 84145.2804 | 84145.2804 | [8 empty] | 336581.1215
3 | PAVIMENTAÇÃO | 394826.3688 | 50.3405 |  |  |  |  | 98706.5922 | 98706.5922 | 98706.5922 | 98706.5922 |  |  |  |  | 394826.3688
4 | SINALIZAÇÃO | 4598.8251 | 0.58635 | [7 empty] | 4598.8251 |  |  |  |  | 4598.8251
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 32275.43 | 4.1151 | 4034.4288 | 4034.4288 | 4034.4288 | 4034.4288 | 4034.4288 | 4034.4288 | 4034.4288 | 4034.4288 |  |  |  |  | 32275.43
Valor das Parcelas |  | 784311.0654 | 100 | 104209.0291 | 88179.7091 | 88179.7091 | 88179.7091 | 102741.021 | 102741.021 | 102741.021 | 107339.8461 |  |  |  |  | 784311.0654
Valor Acumulado |  |  |  | 104209.0291 | 192388.7382 | 280568.4474 | 368748.1565 | 471489.1774 | 574230.1984 | 676971.2193 | 784311.0654
Responsável Técnico: | [6 empty] | Data: 07/07/2021 |  |  | Administração:
GERALDO BRUNORO ESTEVES | [9 empty] | ELIESER RABELLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-ES 33738/D | [9 empty] | Prefeito Municipal

## BDI 30,40%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS
CONTRATO: | 906164 (OPERAÇÃO Nº 1073217-47)
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3.8 | %
| Riscos - R | 0.85 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.48 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.02 | %
| Lucro - L | 6.64 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.4% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CPA- ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS
LOCAL: | RICHMOND - VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
4.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
93567 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | MÊS | 0.09 | 16216.79 | 1459.5111 | 8 | 11676.0888
93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 0.295 | 5540.26 | 1634.3767 | 8 | 13075.0136
TOTAL A | [6 empty] | 24751.1
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 24751.1
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI ADERIDO |  |  | 30.4% |  | 7524.33
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  | 86.74%
SUBTOTAL |  |  |  |  | 32275.43
TOTAL | [6 empty] | 32275.43
Vargem Alta - ES, 27 de agosto de 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## MEMORIAL DESCR.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RICHMOND A SÃO CARLOS
RICHMOND - VARGEM ALTA - ES.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A placa de obra nas dimensões de 2,00 x 4,00 metros, deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado e fixada por pontaletes de madeira 8x8 cm e deverá constar as logomarcas do Governo Federal, além das seguintes inscrições: nome, valor e prazo de execução do empreeendimento, identificação ds empresa executora e do responsável técnico pela mesma.
O barracão destinado ao almoxarifado deverá ser em chapa de madeira compensada,com prateleiras.
REDE DE DRENAGEM
Todas as escavações para abertura de cavas para a rede de drenagem deverá ser executada mecanicamente empregando retroescavadeira considerando o solo em material de 1a. Categoria, bem como todo aterro e/ou reaterro deverá ser compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material escavado.
Deverão ser executados berços em brita 01 para as redes de BSTC com diâmetro 0,30 m e 0,60 m.
Todos os poços de visita (PV) e caixas de passagem (CP) serão confeccionados em blocos de concreto com enchimento de concreto simples sobre fundo e cinta de concreto armado nas dimensões conforme detalhe em projeto com tampão de ferro fundido articulado.
As bocas serão executadas de concreto ciclópico e deverão seguir as dimensões conforme o projeto.
As caixas ralo serão em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA
PAVIMENTAÇÃO
A regularização e compactação do sub-leito deverá obter 100% P.N. com H=0,15m.
Os meios fios serão do tipo concreto pré-moldado com dimensões de (12 x 30 x 15) cm , e deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
A pavimentação deverá ser executada com bloco de concreto, esp.=08cm, com resistência à compressão de 35,0 Mpa, e deverão ser assentados sobre sobre colchão de areia 5cm de espessura, com subleito regularizado.
As sarjetas serão moldadas após o assentamento dos blocos de pávi-s, com inclinação de 30/15
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Os serviços executados serão acompanhados por engenheiro responsável e encarregado geral da empresa, buscando garantir a conformidade dos projetos com a execução.
FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será efetuada pelo responsável técnico da prefeitura municipal, sendo que a empresa executora deverá seguir as seguintes diretrizes:
* manter em obra bloco de diário de obras (com folhas em três vias) para anotações das ocorrências diária do avanço físico e as principais ocorrências da obra, serviços efetuados no dia, quantidade e tipo de mão de obra, espaço específico para anotações da fiscalização;
* manter em obra 01 via impressa de todos os projetos executivos;
* a empresa executora deverá comunicar a fiscalização, com antecedência de 48 horas, a realização de concretagens para que a fiscalização possa realizar a vistoria nas formas e armações de aço;
* deverão ser moldados corpos de prova do concreto (prova e contraprova) e realizado o slump teste no ato da concretagem, sendo que deverá ser realizado o mapeamento da aplicação do concreto caso seja utilizado mais de um lote (caminhão), para rastreabilidade.
* deverão ser entregues os laudos de resistência do concreto e do aço utilizados na execução da obra;
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É de responsabilidade da empresa executora o fornecimento dos equipamentos de segurança necessários a execução dos serviço, assim como o fornecimento de uniformes e EPI´s aos funcionários.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Na conclusão dos serviços, para seu recebimento, deverão ser retiradas todas as sinalizações utilizadas para a proteção contra acidentes e realizar a limpeza completa de todos os locais aonde foram executados os trabalhos.
Vargem Alta - ES, 27 de agosto de 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D