## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA |  |  | SINAPI MAIO/2021
LOCAL: | VILA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES |  |  | BDI = 29,63 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT.
[5 empty] | P. UNIT. | P. UNIT.COM BDI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU | Placa de obra nas dimensões de 1,50m x 3,00m, PADRÃO CAIXA | M² | 4.5 | 248.2763 | 321.84 | 1448.28 | 248.2763 | 29.63%
1.2 | 93208 SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 9 | 834.96 | 1082.36 | 9741.24 | 834.96 | 29.63%
1.3 | 020713 IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M | 10 | 598.8324 | 776.27 | 7762.7 | 598.8324 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 18952.22 | 377668.0586 | 0.05 | 18883.4029
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO
2.1 | 100576 SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1276 | 1.64 | 2.13 | 2717.88 | 1.64 | 29.63%
2.2 | 98504 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 1166 | 9.2 | 11.93 | 13910.38 | 9.2 | 29.63% |  |  | 22.39 | 6.6342 | 29.0242
2.3 | 96620 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 6.6 | 432.63 | 560.82 | 3701.412 | 432.63 | 29.63%
2.4 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 110 | 37.68 | 48.84 | 5372.4 | 37.68 | 29.63%
2.5 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 44 | 40.99 | 53.14 | 2338.16 | 40.99 | 29.63%
2.6 | 102491 SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 110 | 15.49 | 20.08 | 2208.8 | 15.49 | 29.63%
2.7 | 102506 SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 42 | 8.05 | 10.44 | 438.48 | 8.05 | 29.63%
2.8 | 102504 SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 218.5 | 7.31 | 9.48 | 2071.38 | 7.31 | 29.63%
2.9 | 94992 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 9.13 | 80.58 | 104.46 | 953.7198 | 80.58 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 33712.6118
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 62.65 | 59.26 | 76.82 | 4812.773 | 59.26 | 29.63%
3.2 | 73881/001 SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M² | 624.56 | 7.03 | 9.11 | 5689.7416 | 7.03 | 29.63%
3.3 | CPU | Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 391.6 | 5.617 | 7.29 | 2854.764 | 5.617 | 29.63%
3.4 | CPU | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | M³ | 62.65 | 134.0675 | 173.79 | 10887.9435 | 134.0675 | 29.63%
3.5 | CPU | Fornecimento e espalhamento de areia com trator esteira | M³ | 110.31 | 48.2526 | 62.55 | 6899.8905 | 48.2526 | 29.63%
3.6 | CPU | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com trator esteira | M³ | 110.31 | 162.9966 | 211.3 | 23308.503 | 162.9966 | 29.63%
3.7 | 99253 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND. | 2 | 451.35 | 585.09 | 1170.18 | 451.35 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 55623.7956
4 |  | FECHAMENTO LATERAL
4.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 19.9 | 59.26 | 76.82 | 1528.718 | 59.26 | 29.63%
4.2 | 90696 SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM | M | 75.4 | 140.8 | 182.52 | 13762.008 | 140.8 | 29.63%
4.3 | 94963 SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.28 | 297.38 | 385.49 | 493.4272 | 297.38 | 29.63%
4.4 | 89472 SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 116.8 | 90.88 | 117.81 | 13760.208 | 90.88 | 29.63%
4.5 | 87893 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 58 | 5.44 | 7.05 | 408.9 | 5.44 | 29.63%
4.6 | 87794 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/201 | M² | 58 | 33.7 | 43.69 | 2534.02 | 33.7 | 29.63%
4.7 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 58 | 12.34 | 16 | 928 | 12.34 | 29.63%
4.8 | 102363 SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 730 | 173.95 | 225.49 | 164607.7 | 173.95 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 198022.9812
5 |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | CPU | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO . AF_11/2019 | UND. | 6 | 1589.4666 | 2060.43 | 12362.58 | 1589.4666 | 29.63%
5.2 | 101657 SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND. | 18 | 679.48 | 880.81 | 15854.58 | 679.48 | 29.63%
5.3 | CPU | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | UND. | 9 | 129.99 | 168.51 | 1516.59 | 129.99 | 29.63%
5.4 | 91928 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 6.17 | 8 | 720 | 6.17 | 29.63%
5.5 | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 588 | 3.42 | 4.43 | 2604.84 | 3.42 | 29.63%
5.6 | 91856 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 155 | 9.47 | 12.28 | 1903.4 | 9.47 | 29.63%
5.7 | 101876 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 51.83 | 67.19 | 67.19 | 51.83 | 29.63%
5.8 | 93657 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 13.44 | 17.42 | 17.42 | 13.44 | 29.63%
5.9 | 93656 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 12.23 | 15.85 | 15.85 | 12.23 | 29.63%
5.10 | 91953 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 22.65 | 29.36 | 29.36 | 22.65 | 29.63%
5.11 | 101632 SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND. | 1 | 29.77 | 38.59 | 38.59 | 29.77 | 29.63%
5.12 | 101499 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UND. | 1 | 1524.25 | 1975.89 | 1975.89 | 1524.25 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 37106.29
6 |  | INTALAÇÕES SPDA
6.1 | 96985 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND. | 18 | 55.15 | 71.49 | 1286.82 | 55.15 | 29.63%
6.2 | CPU | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | M | 36 | 34.4481 | 44.66 | 1607.76 | 34.4481 | 29.63%
6.3 | CPU | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UND. | 12 | 113.3743 | 146.96 | 1763.52 | 113.3743 | 29.63%
6.4 | 96973 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 65 | 54.14 | 70.18 | 4561.7 | 54.14 | 29.63%
6.5 | 96974 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 178.5 | 70.48 | 91.36 | 16307.76 | 70.48 | 29.63%
6.6 | CPU | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND. | 30 | 8.3283 | 10.8 | 324 | 8.3283 | 29.63%
6.7 | CPU | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND. | 30 | 79.0808 | 102.51 | 3075.3 | 79.0808 | 29.63%
6.8 | CPU | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | UND. | 28 | 50.5731 | 65.55 | 1835.4 | 50.5731 | 29.63%
6.9 | 98111 SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 12 | 27.89 | 36.15 | 433.8 | 27.89 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 31196.06
7 |  | EQUIPAMENTOS
7.1 | CPU | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível | UND. | 2 | 1573.48 | 2039.7 | 4079.4 | 1573.48 | 29.63%
7.2 | CPU | Rede para futebol de salão | UND. | 2 | 189.84 | 246.09 | 492.18 | 189.84 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4571.58
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 | CPA | Administração do canteiro de obras | und | 1 | 13449.62 | 17434.7424 | 17434.74
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 17434.74 | 379185.5386 | 0.05 | 18959.2769
|  | TOTAL |  |  |  |  | 396620.2786
Vargem Alta / ES,17 DE AGOSTO DE 2021.
[9 empty] | EMENDA | 291500 | 30%
[9 empty] | VALOR MAXIMO |  | 378950
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## ORÇAMENTO (hidden)
ORÇAMENTO GRAMA SINTÉTICA
ONE GRASS | 71.9
PONTAL ESPORTES | 79.75
TOPFIELD | 80
TOTAL | 77.2167

## MEM. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA |  | SINAPI MAIO/2021
LOCAL: | VILA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES |  | BDI = 29,63 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 1,50m x 3,00m, PADRÃO CAIXA | M² | 4.5 | Dimensão da placa: (1,50 X 3,00) = 4,50m2
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 9 | (3,00 x 3,00 m) = 9,00 m2
1.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M | 10 | 10 metros
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1276 | 44,00m x 29,00m = 1.276,00m²
2.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 1166 | 1.276,00m² - 110,00m² = 1.166,00m²
2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 6.6 | 2,50m x 44,00m x 0,06m = 6,60m³
2.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 110 | 2,50m x 44,00m = 110,00m²
2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 44 | 44,00m
2.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 110 | 2,50m x 44,00m = 110,00m²
2.7 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 42 | 2,5m + 2,5m + 18,50m + 18,50m = 42,00m
2.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 218.5 | 22,50m + 22,50m + 22,50m + 40,00m + 40,00m + 6,00m + 6,00m + 8,00m + 8,00m + 13,50m + 8,00m + 8,00m + 13,50m = 218,50m
2.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 9.125 | 3,65m x 2,50m = 9,125m²
3 | DRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 62.65 | ((25,3x12)+(44x2))x (0,40m x 0,40m) = 62,65m³
3.2 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M² | 624.56 | ((25,3x12)+(44x2))=391,6m x0,4=156,64m²x4lados= 624,56m²
3.3 | Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 391.6 | ((25,3x12)+(44x2))=391,6 m
3.4 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | M³ | 62.65 | ((25,3x12)+(44x2))x (0,40m x 0,40m) = 62,65m³
3.5 | Fornecimento e espalhamento de areia com trator esteira | M³ | 110.31 | 25,30m x 43,60m x 0,10m =110,31m³
3.6 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com trator esteira | M³ | 110.31 | 25,30m x 43,60m x 0,10m =110,31m³
3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND. | 2 | 2 unidades
4 | FECHAMENTO LATERAL
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 19.9 | 1,30m x (0,1² x 3,14) x 58 = 2,37m³ + (0,60m x 0,20m x 146,00m) = 19,90m³
4.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM | M | 75.4 | 1,30m x 58 = 75,40m
4.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.28 | (1,30m - 0,60m) x (0,1² x 3,14) x 58 = 1,28m³
4.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 116.8 | 0,80m x 146,00m = 116,80m²
4.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 58 | 0,20m x 146,00m = 29,20m x 2 = 58,40m²
4.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/201 | M² | 58 | 0,20m x 146,00m = 29,20m x 2 = 58,40m²
4.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 58 | 0,20m x 146,00m = 29,20m x 2 = 58,40m²
4.8 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 730 | 146,00m x 5,00m = 730,00m²
5 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO . AF_11/2019 | UND. | 6 | 6 unidades
5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND. | 18 | 18 unidades
5.3 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | UND. | 9 | 9 unidades
5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 45,00m + 45,00m = 90,00m
5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 588 | 244,00m + 244,00m + 100,00m = 588,00m
5.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 155 | 155,00m
5.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 1 unidade
5.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 1 unidades
5.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 1 unidade
5.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 1unidade
5.11 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND. | 1 | 1 unidade
5.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UND. | 1 | 1 unidade
6 | INTALAÇÕES SPDA
6.1 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND. | 18 | Conforme projeto SPDA - 12 unidades + 6 unidades = 18 unidades
6.2 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | M | 36 | Conforme projeto SPDA - 12 unidades com 3,00m = 36,00m
6.3 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UND. | 12 | Conforme projeto SPDA - 12 unidades
6.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 65 | Conforme projeto SPDA - 65,00m
6.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 178.5 | Conforme projeto SPDA - 178,50m
6.6 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND. | 30 | Conforme projeto SPDA - 30 unidades
6.7 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND. | 30 | Conforme projeto SPDA - 30 unidades
6.8 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | UND. | 28 | Conforme projeto SPDA - 28 unidades
6.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 12 | Conforme projeto SPDA - 12,00unidades
7 | EQUIPAMENTOS
7.1 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível | UND. | 2 | 2 unidades
7.2 | Rede para futebol de salão | UND. | 2 | 2 unidades
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 | Administração do canteiro de obras | und | 1 | 1 unidade
Vargem Alta / ES,17 DE AGOSTO DE 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA
LOCAL: | VILA ESPERANÇA - VARGEM ALTA/ ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Unidade
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 1,50m x 3,00m, PADRÃO CAIXA |  |  |  |  | m²
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.72 | 10.36
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.98 | 7.49
TOTAL A | [5 empty] | 17.85
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
039002 IOPES | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR) | M2 | 1 | 217.08 | 217.08
00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 6.42 | 9.63
00005061 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.125 | 23.21 | 2.9013
00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 3.26 | 0.815
TOTAL B | [5 empty] | 230.4263
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [5 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 17.85
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 230.4263
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 248.2763
TOTAL | [5 empty] | 248.2763
item 3 | DRENAGEM |  |  |  |  | Unidade
3.3 | Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas |  |  |  |  | M
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 37.96 | 0.3796
88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 23.37 | 0.4674
TOTAL A | [5 empty] | 0.847
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
10258 DER-ES | Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR,diâmetro 100mm | M | 1 | 4.77 | 4.77
TOTAL B | [5 empty] | 4.77
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [5 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 0.847
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 4.77
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5.617
TOTAL | [5 empty] | 5.617
3.4 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 |  |  |  |  | M³
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 14.98 | 47.936
TOTAL A | [5 empty] | 47.936
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | M3 | 1.05 | 82.03 | 86.1315
TOTAL B | [5 empty] | 86.1315
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [5 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 47.936
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 86.1315
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 134.0675
TOTAL | [5 empty] | 134.0675
3.5 | Fornecimento e espalhamento de areia com trator esteira |  |  |  |  | M³
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 16.5 | 0.1485
TOTAL A | [5 empty] | 0.1485
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
00000370 SINAPI | AREIA MEDIA | M3 | 1.05 | 45 | 47.25
TOTAL B | [5 empty] | 47.25
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
005851 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 0.003 | 167.52 | 0.50256
005853 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 0.006 | 58.59 | 0.35154
TOTAL C | [5 empty] | 0.8541
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 0.1485
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 47.25
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0.8541
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 48.2526
TOTAL | [5 empty] | 48.2526
3.6 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com trator esteira |  |  |  |  | M³
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 16.5 | 0.1485
TOTAL A | [5 empty] | 0.1485
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
00007253 SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1.05 | 154.28 | 161.994
TOTAL B | [5 empty] | 161.994
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
005851 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 0.003 | 167.52 | 0.50256
005853 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 0.006 | 58.59 | 0.35154
TOTAL C | [5 empty] | 0.8541
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 0.1485
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 161.994
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0.8541
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 162.9966
TOTAL | [5 empty] | 162.9966
Item 5 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | Unidade
5.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO . AF_11/2019 |  |  |  |  | und
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.679 | 17.46 | 46.7753
88264 SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.707 | 22.54 | 196.2558
TOTAL A | [5 empty] | 243.0311
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
00012366 SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UNID. | 1 | 789.01 | 789.01
00000863 SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 10 | 32.64 | 326.4
TOTAL B | [5 empty] | 1115.41
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
5928 SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.078 | 173.97 | 13.5697
94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.82 | 265.19 | 217.4558
TOTAL C | [5 empty] | 231.0255
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 243.0311
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 1115.41
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 231.0255
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1589.4666
TOTAL | [5 empty] | 1589.4666
Item 5 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | Unidade
5.3 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  |  |  | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4653 | 16.5 | 57.1781
88241 SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0702 | 18.28 | 1.2833
88245 SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0364 | 23.25 | 0.8463
88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0338 | 23.15 | 0.78247
88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.001 | 23.27 | 23.2933
TOTAL A | [5 empty] | 83.3834
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
00000033 SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.52325 | 11.29 | 5.9075
00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0091 | 25.15 | 0.22886
00000370 SINAPI | AREIA MEDIA | M3 | 0.038968 | 45 | 1.7536
00034599 SINAPI | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UNID. | 12.6048 | 2.05 | 25.8398
00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | M3 | 0.003419 | 82.03 | 0.28046
00004718 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) | M3 | 0.007995 | 82.47 | 0.65935
00004722 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) | M3 | 0.03 | 77.49 | 2.3247
00001106 SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.83 | 0.9 | 1.647
00013284 SINAPI | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 13.1094 | 0.55 | 7.2102
00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0104 | 5.27 | 0.054808
00005061 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0039 | 23.21 | 0.090519
00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.013 | 3.26 | 0.04238
00006212 SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.026 | 10.65 | 0.2769
TOTAL B | [5 empty] | 46.316
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
080125 IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | H | 0.009282 | 31.31 | 0.29062
TOTAL C | [5 empty] | 0.29062
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 83.3834
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 46.316
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0.29062
BDI |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (86,74%) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 129.99
TOTAL | [5 empty] | 129.99
Vargem Alta / ES,17 DE AGOSTO DE 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA
LOCAL: | VILA ESPERANÇA - VARGEM ALTA/ ES
AJUSTE DE LEIS SOCIAIS
Item 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | Unidade
1.3 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG. | [5 empty] | m
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
010115 IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 2.9031 |  | 7.43 | 21.57
010139 IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.0105 |  | 7.43 | 0.078015
010146 IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 3.2511 |  | 5.46 | 17.751
TOTAL A | [6 empty] | 39.4
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
'020503 IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 0.003528 |  | 89.67 | 0.31636
'020508 IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | 1.8375 |  | 0.45 | 0.82688
'020517 IOPES | BRITA 1 (LABOR) | M3 | 0.002 |  | 95.3 | 0.1906
'020518 IOPES | BRITA 2 (LABOR) | M3 | 0.002 |  | 95.3 | 0.1906
'021032 IOPES | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) | M2 | 0.06 |  | 33.57 | 2.0142
'040144 IOPES | POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A H=7M/100DAN (LABOR) | UN | 0.05 |  | 2130.87 | 106.5435
'041530 IOPES | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR) | UN | 0.05 |  | 760.4 | 38.02
'043006 IOPES | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º (LABOR) | M | 3.2742 |  | 4.58 | 14.9958
'043015 IOPES | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º (LABOR) | M | 1.0863 |  | 19.78 | 21.487
'043059 IOPES | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º (LABOR) | M | 1.1424 |  | 19.83 | 22.6538
'043149 IOPES | CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) | M | 3.2742 |  | 22.74 | 74.4553
'043150 IOPES | CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 (LABOR) | M | 1.0863 |  | 83.95 | 91.1949
'043620 IOPES | CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A (LABOR) | UN | 0.1 |  | 283.67 | 28.367
'044505 IOPES | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A (LABOR) | UN | 0.05 |  | 30.88 | 1.544
'044508 IOPES | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A (LABOR) | UN | 0.45 |  | 30.88 | 13.896
'044530 IOPES | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A (LABOR) | UN | 0.15 |  | 127.27 | 19.0905
'044575 IOPES | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A (LABOR) | UN | 0.2 |  | 127.27 | 25.454
'044618 IOPES | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A (LABOR) | UN | 0.15 |  | 128.01 | 19.2015
'044760 IOPES | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) | UN | 0.1 |  | 31.46 | 3.146
'044808 IOPES | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) | UN | 0.2 |  | 31.71 | 6.342
'044951 IOPES | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) | UN | 0.1 |  | 31.71 | 3.171
'045501 IOPES | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR) | UN | 0.2 |  | 18.45 | 3.69
'045525 IOPES | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | UN | 0.2 |  | 5.88 | 1.176
'048035 IOPES | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) | UN | 0.05 |  | 60.39 | 3.0195
TOTAL B | [6 empty] | 500.99
CÓDIGO | 3 - EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
080125 IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | H | 0.003749 |  | 31.31 | 0.11738
080170 IOPES | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) (LABOR) | H | 0.05 |  | 155.26 | 7.763
TOTAL C | [6 empty] | 7.8804
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 39.4
ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 128.3% |  |  | 50.562
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 500.99
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 7.8804
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 598.8324
TOTAL | [6 empty] | 598.8324
Item 6 | INTALAÇÕES SPDA | [5 empty] | Unidade
6.2 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | [5 empty] | M
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.6 |  | 6.27 | 3.762
10115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.6 |  | 7.43 | 4.458
TOTAL A | [6 empty] | 8.22
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
48701 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 (LABOR) | M | 1 |  | 14.7 | 14.7
26894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | UND | 1.66 |  | 0.09 | 0.1494
26877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | UND | 1.66 |  | 0.5 | 0.83
TOTAL B | [6 empty] | 15.6794
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 8.22
ENCAQRGOS SOCIAIS |  |  | 128.3% |  |  | 10.5487
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 15.6794
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 34.4481
TOTAL | [6 empty] | 34.4481
6.3 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | [5 empty] | UND.
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.05 |  | 7.43 | 7.8015
10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR | H | 1.075 |  | 5.46 | 5.8695
TOTAL A | [6 empty] | 13.671
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
20503 | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 0.00304 |  | 89.67 | 0.2726
20508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | 1.215 |  | 0.45 | 0.54675
48341 | TAMPA REFORCADA EM FºFº C/ ESCOTILHA - TEL-536 (LABOR) | UND | 1 |  | 81.34 | 81.34
TOTAL B | [6 empty] | 82.1593
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 13.671
ENCAQRGOS SOCIAIS |  |  | 128.3% |  |  | 17.544
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 82.1593
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 113.3743
TOTAL | [6 empty] | 113.3743
6.6 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | [5 empty] | UND.
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.2 |  | 6.27 | 1.254
10115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR (LABOR | H | 0.2 |  | 7.43 | 1.486
TOTAL A | [6 empty] | 2.74
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
26894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | UND | 1 |  | 0.09 | 0.09
26877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | UND | 1 |  | 0.5 | 0.5
24184 | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) | UND | 0.013 |  | 26.31 | 0.34203
48070 | PRESILHA DE LATAO FURO Ø5MM PARA CABOS 35- 50MM² - TEL-744 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (LABOR) | UND | 1 |  | 1.14 | 1.14
TOTAL B | [6 empty] | 2.072
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 2.74
ENCAQRGOS SOCIAIS |  |  | 128.3% |  |  | 3.5162
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 2.072
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 8.3283
TOTAL | [6 empty] | 8.3283
6.7 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.6 |  | 6.27 | 3.762
10115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.6 |  | 7.43 | 4.458
TOTAL A | [6 empty] | 8.22
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
26894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | UND | 2 |  | 0.09 | 0.18
26877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | UND | 2 |  | 0.5 | 1
24184 | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) | UND | 0.013 |  | 26.31 | 0.34203
48782 | TERMINAL AEREO H=25CM, DIM 5/16" - REF. TEL 024 (LABOR) | UND | 1 |  | 58.79 | 58.79
TOTAL B | [6 empty] | 60.312
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 8.22
ENCAQRGOS SOCIAIS |  |  | 128.3% |  |  | 10.5487
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 60.312
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 79.0808
TOTAL | [6 empty] | 79.0808
6.8 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.9 |  | 6.27 | 5.643
10115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.9 |  | 7.43 | 6.687
TOTAL A | [6 empty] | 12.33
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
54010 | CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS TEL-562 (LABOR) | UND | 1 |  | 22.42 | 22.42
TOTAL B | [6 empty] | 22.42
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 12.33
ENCAQRGOS SOCIAIS |  |  | 128.3% |  |  | 15.8231
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 22.42
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.5731
TOTAL | [6 empty] | 50.5731
Item 7 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | Unidade
7.1 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível | [5 empty] | UND.
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL A | [6 empty] | 0
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
39089 | TRAVE P/ FUT SALAO 3,00X2,00M C/ RECUO FG D=3" (LABOR) | UND | 1 |  | 1573.48 | 1573.48
TOTAL B | [6 empty] | 1573.48
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 0
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 1573.48
SERVIÇOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 1573.48
TOTAL | [6 empty] | 1573.48
7.2 | Rede para futebol de salão | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL A | [6 empty] | 0
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
39113 | REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL SALAO (LABOR) | UND | 1 |  | 189.84 | 189.84
TOTAL B | [6 empty] | 189.84
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE |  | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 0
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 189.84
SERVIÇOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 189.84
TOTAL | [6 empty] | 189.84
Vargem Alta / ES,17 DE AGOSTO DE 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA
LOCAL: | VILA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
8.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
93567 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 16216.79 | 1621.679 | 4 | 6486.716
93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.3 | 5802.42 | 1740.726 | 4 | 6962.904
TOTAL A | [6 empty] | 13449.62
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 13449.62
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  | 29.63% |  | 3985.1224
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  | 86.74% |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 17434.7424
TOTAL | [6 empty] | 17434.7424
Vargem Alta / ES,17 DE AGOSTO DE 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA
LOCAL: | VILA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18952.22 | 18952.22
4.778%
100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO | 33712.6118 | 6742.5224 | 10113.7835 | 10113.7835 | 6742.5224
8.5%
|  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
3 | DRENAGEM | 55623.7956 |  |  | 27811.8978 | 27811.8978
14.02%
[5 empty] | 50% | 50%
4 | FECHAMENTO LATERAL | 198022.9812 |  | 39604.5962 | 79209.1925 | 79209.1925
49.93%
|  |  |  | 20% | 40% | 40%
5 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37106.29 |  |  |  | 37106.29
9.356%
100%
6 | INTALAÇÕES SPDA | 31196.06 |  |  |  | 31196.06
7.865%
100%
6 | EQUIPAMENTOS | 4571.58 |  |  |  | 4571.58
1.153%
100%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17434.74 | 4358.685 | 4358.685 | 4358.685 | 4358.685
4.396%
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAL SIMPLES | 396620.2786 | 30053.4274 | 54077.0648 | 121493.5588 | 190996.2276
| TOTAL ACUMULADO |  | 30053.4274 | 84130.4921 | 205624.051 | 396620.2786
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 7.577% | 13.63% | 30.63% | 48.16%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 7.577% | 21.21% | 51.84% | 100%
Vargem Alta / ES,17 DE AGOSTO DE 2021.
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | ELIESER RABELLO
| CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI - 29,63%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO 29,00m x 44,00m - CAMPO BOM DE BOLA
CONTRATO: | 1071244-85
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4.59 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.