## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | DATA BASE: IOPES: SETEMBRO/2021 SINAPI: SETEMBRO/2021 BDI = 23,24% |  |  |  |  | 29.23
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO | [11 empty] | 32.23
LOCAL: VARGEM ALTA-ES. | [11 empty] | 21.76
29.37
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL |  |  |  |  | 618.36
[7 empty] | P. UNIT | P.UNT COM BDI | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [11 empty] | 8.6
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  | M2 | 4 | 286.43 | 352.9963 | 1411.9853 | 1.2324 | 352.9963 |  | 245.79 | 26.96
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 | [6 empty] | 1411.9853 | 1.2324
1.2324
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 1.2324
2.1 | 10214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  |  | M2 | 23.82 | 12.77 | 15.7377 | 374.8732 | 1.2324
2.2 | 010246 IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  | M2 | 684.18 | 3.04 | 3.7465 | 2563.2776 | 1.2324
2.3 | 010218 IOPES | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte |  |  | M2 | 59.37 | 10.08 | 12.4226 | 737.5293 | 1.2324
2.4 | 010202 IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica |  |  | M2 | 48.97 | 11.17 | 13.7659 | 674.1165 | 1.2324
2.5 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco |  |  | M2 | 50 | 7.98 | 9.8346 | 491.7276 | 1.2324
2.6 | 010228 IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento |  |  | M2 | 2.44 | 5.41 | 6.6673 | 16.2682 | 1.2324
2.7 | 10234 IOPES | Demolição de laje pré-moldada de concreto |  |  | M2 | 7.11 | 20.75 | 25.5723 | 181.8191 | 1.2324
2.8 | IOPES 10255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras |  |  | M2 | 5 | 19.19 | 23.6498 | 118.2488 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 2.0 | [6 empty] | 5157.8602 | 1.2324
3 |  | ESTRUTURAS | [7 empty] | 1.2324
3.1 | IOPES 40601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 |  |  | M2 | 7.11 | 286.43 | 352.9963 | 2509.8039 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 3.0 | [6 empty] | 2509.8039 | 1.2324
4 |  | REVESTIMENTO/ ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 1.2324
4.1 | 120101 IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | M2 | 176.42 | 5.71 | 7.037 | 1241.4682 | 1.2324 |  |  | 9.65
4.2 | 120301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | M2 | 176.42 | 27.85 | 34.3223 | 6055.1472 | 1.2324
4.3 | 120303 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  | M2 | 176.42 | 47.64 | 58.7115 | 10357.8892 | 1.2324 |  |  | 47.42
4.4 | 130209 IOPES | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm |  |  | M2 | 184.29 | 80.04 | 98.6413 | 18178.6044 | 1.2324
4.5 | IOPES 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  |  | M2 | 9 | 57.54 | 70.9123 | 638.2107 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 4.0 | [6 empty] | 36471.3198 | 1.2324
5.0 |  | TETOS E FORRO |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 1.2324
| 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  |  | M2 | 2.44 | 97.67 | 120.3685 | 293.6992 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 5.0 | [6 empty] | 293.6992 | 1.2324
1.2324
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 1.2324
6.1 | 151701 IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V |  |  | UND | 1 | 2012.97 | 2480.7842 | 2480.7842 | 1.2324
6.2 | IOPES 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 |  |  | M | 400 | 25.82 | 31.8206 | 12728.2272 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 6.0 | [6 empty] | 15209.0114 | 1.2324
1.2324
7 |  | PONTOS ELETRICOS | [7 empty] | 1.2324 |  |  | 142.15
7.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | UND | 22 | 197.57 | 243.4853 | 5356.6759 | 1.2324 |  |  | 127.68 |  | 945.37
7.2 | 151811 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | UND | 20 | 210.78 | 259.7653 | 5195.3054 | 1.2324 |  |  |  |  | 137.56
7.3 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  |  | UND | 9 | 199.57 | 245.9501 | 2213.5506 | 1.2324
7.4 | 151805 IOPES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | UND | 4 | 518.22 | 638.6543 | 2554.6173 | 1.2324
7.5 | IOPES151814 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) |  |  | UND | 1 | 292.62 | 360.6249 | 360.6249 | 1.2324
1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 7.0 | [6 empty] | 15680.7741 | 1.2324
1.2324
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [7 empty] | 1.2324
8.1 | 140701 IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | UND | 4 | 86.57 | 106.6889 | 426.7555 | 1.2324
8.2 | 140702 IOPES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  |  | UND | 4 | 198.77 | 244.9641 | 979.8566 | 1.2324
8.3 | 140704 IOPES | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  |  | UND | 6 | 342.05 | 421.5424 | 2529.2545 | 1.2324
8.4 | 140705 IOPES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  | UND | 6 | 103.65 | 127.7383 | 766.4296 | 1.2324
8.5 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | UND | 7 | 82.24 | 101.3526 | 709.468 | 1.2324
8.6 | IOPES 140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  |  | UND | 1 | 1858.9 | 2290.9084 | 2290.9084 | 1.2324
8.7 | IOPES 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  |  | UND | 1 | 2410.74 | 2970.996 | 2970.996 | 1.2324
8.8 | 94651 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M |  | M | 100 | 29.44 | 36.2819 | 3628.1856 | 1.2324
8.9 | IOPES 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | M |  | M | 50 | 17.55 | 21.6286 | 1081.431 | 1.2324
8.10 | IOPES 170538 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros |  |  | UND | 4 | 25.35 | 31.2413 | 124.9654 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 8.0 | [6 empty] | 15508.2505 | 1.2324
9 |  | PINTURA | [7 empty] | 1.2324 |  |  | 11.7
9.1 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) |  |  | M2 | 418.11 | 16.83 | 20.7413 | 8672.1416 | 1.2324 |  |  | 15.54
9.2 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) |  |  | M2 | 266.07 | 16.89 | 20.8152 | 5538.3098 | 1.2324
9.3 | 190303 IOPES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos |  |  | M2 | 75.37 | 30.6 | 37.7114 | 2842.3112 | 1.2324
9.4 | 190602 IOPES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  |  | M2 | 184.29 | 31.71 | 39.0794 | 7201.9434 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 9.0 | [6 empty] | 24254.706 | 1.2324
1.2324
10 |  | APARELHOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 1.2324
10.1 | 180108 IOPES | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  |  | UND | 20 | 119.42 | 147.1732 | 2943.4642 | 1.2324
10.2 | 180207 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  |  | UND | 20 | 58.88 | 72.5637 | 1451.2742 | 1.2324
10.3 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | UND | 9 | 34.79 | 42.8752 | 385.8768 | 1.2324
10.4 | 180809 IOPES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  |  | UND | 4 | 144.23 | 177.7491 | 710.9962 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 10 | [6 empty] | 5491.6114 | 1.2324
11 |  | POSTES | [7 empty] | 1.2324
11.1 | IOPES 180405 | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente |  |  | UND | 1 | 3880.63 | 4782.4884 | 4782.4884 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 11 | [6 empty] | 4782.4884 | 1.2324
1.2324
1.2324
12 |  | ESCADA | [7 empty] | 1.2324
12.1 | 040238 IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) |  |  | M2 | 3 | 73.63 | 90.7416 | 272.2248 | 1.2324
12.2 | 040315 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | M3 | 0.3 | 686.56 | 846.1165 | 253.835 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 12 | [6 empty] | 526.0598 | 1.2324
1.2324
1.2324
13 |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1.2324
13.1 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | UND | 9 | 854.27 | 1052.8023 | 9475.2211 | 1.2324
13.2 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m |  |  | UND | 5 | 828.87 | 1021.4994 | 5107.4969 | 1.2324
13.3 | IOPES 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | M2 | 2 | 576.12 | 710.0103 | 1420.0206 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 13 | [6 empty] | 16002.7386 | 1.2324
1.2324
14 |  | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 1.2324
14.1 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  |  | UND | 6 | 42.91 | 52.8823 | 317.2937 | 1.2324
14.3 | 080102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | M2 | 15.25 | 271.33 | 334.3871 | 5099.4032 | 1.2324 |  |  | 83.88
|  | SUBTOTAL ITEM 14 | [6 empty] | 5416.6969 | 1.2324
1.2324
15 |  | ESTRUTURA EM MADEIRA | [7 empty] | 1.2324
15.1 | IOPES 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  | M2 | 21 | 231.97 | 285.8798 | 6003.4764 | 1.2324
15.2 | IOPES 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  | M3 | 0.12 | 45.66 | 56.2714 | 6.7526 | 1.2324
15.3 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão |  |  | M3 | 0.12 | 521.59 | 642.8075 | 77.1369 | 1.2324
1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 15 | [6 empty] | 6087.3659 | 1.2324
1.2324
16 |  | COBERTURA | [7 empty] | 1.2324
16.1 | SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | M2 | 5 | 33.45 | 41.2238 | 206.1189 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 16 | [6 empty] | 206.1189 | 1.2324
1.2324
17 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [7 empty] | 1.2324 |  |  | 8.9
17.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) |  |  | M2 | 200 | 9.84 | 12.1268 | 2425.3632 | 1.2324
|  | SUBTOTAL ITEM 16 | [6 empty] | 2425.3632 | 1.2324
1.2324
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 157435.8535 | 1.2324
VARGEM ALTA. 02 DE DEZEMBRO DE 2021
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## descritivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO
Local: | VARGEM ALTA- ES
1 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA
A placa da obra nas dimensões de 2,00 x 2,00 m (2,00 m2) será confeccionada em chapa galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, o valor do empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis pela obra, bem como o prazo de execução da mesma.
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Será retirado as portas de 0,80 e 0,60 de todoa as edificaçoes, deverá lixar todas as paredes internas e externar para retirar as tintas grosseiras, a remoção de tinta a óleo e esmalte vai ser destinadas as janelas e basculas e as portas do bar e varanda. Será realizado a demolição de piso cerâmico. Deverá ser retirado o reboco em áreas afetadas. Demolição de forros sem reaproveitamento nos banheiros do bar. Retirada da laje do querto 3. Remoção das telhas que estiverem afetadas.
3 | ESTRUTURAS
Deverá ser construido uma nova laje no quarto 3 conforme indica no projeto.
4 | REVESTIMENTO/ ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Vai ser realizado chapisco, reboco e emboço nas áreas onde não tem revestimento, e também das áreas onde foram retirado o por estar em má condição.
Alvenaria deverá ser realizada no quarto 3 para fechamento de uma entrada e tambem para fechamento de um vão que irá receber uma janela.
5 | TETOS E FORRO
Forro de pvc branco de largura de 20 cm frisado deverá ser colocado nos banheiros do bar.
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2
7 | PONTOS ELETRICOS
Será realizado a implantação de ponto de iluminação, incluindo interruptor de uma tecla e tomada.
Será realizado a implantação de ponto de utilização de tomada,considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) .
Será realizado a implantação de ponto de chuveiro elétrico incluindo eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und).
Será realizado ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Será instalados pontos de água fria, pontos com registro de pressão, de va´lvula de descarga, ponto para esgoto primário e esgoto secundário, além da construção de uma fossa septica e filtro
Será destinado 100 metros de tubo de pvc soldável para captação de água até a caixa, e 50 metros de tubo de pvc marrom para distribuição de água entre as edificações.
Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros, será destinado a área externa para os banhistas
9 | PINTURA
Será realizado a pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna)
Será realizado a pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa)
Será realizado a pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos
Será realizado a Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos
10 | APARELHOS ELÉTRICOS
Será instalado interruptores de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2", luminárias para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V. Tomadas padrão brasileiro linha branca e chuveiros elétricos nos banheiros.
11 | POSTES
Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente
12 | ESCADA
Será feito um reparo da escada que dá acesso para o térreo da edificação principal, onde será feito as formas e concretagem.
13 | ESQUADRIAS
Será realizado troca das portas de 0,80 e 0,60, sendo em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
Janela que será instalada no quarto 3 conforme projeto.
14 | ACESSÓRIOS
Será realizo instalação de assentos plásticos nos vasos, troca de vidros quebrados nas janelas, e instalação de espelho nos banheiros.
15 | ESTRUTURA EM MADEIRA
Estrutura de madeira será destinada a área externa para construção de um pergolado. Onde terá as estrutura escavação e concretagem da base.
16 | COBERTURA
Reparo das telhas danificadas das edificações com telhas coloniais .
17 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Será realizado limpeza final da obra para entrega.
Vargem Alta/ES, 02 de Dezembro de 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## Mem. Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO
LOCAL: VARGEM ALTA-ES.
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 4 | 2,00X2,00 = 4,00 m²
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 10214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 23.82 | CHALÉ 1= 2,10X0,6+2,10X0,8=2,94M2, CHALÉ 2= (2,10 X 0,6) X 2+ (2,10 X 0,80) X 2= 5,88M2, BAR= (2,10X08)X1+(0,6X2,10)X2=4,20M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (2,10X0,80)X6= 10,80M2
2.2 | 010246 IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | M2 | 684.18 | CHALÉ 1 (2,43+1,20+1,57+1,22+1,20+2,43+2,91+1,20+1,22+1,22+1,57+1,57+1,2)*2,5= 52,35M2, ( 2,91+2,91+3,63+3,63)X2,5=32,70 M2, TOTAL= 85,05M2, CHALÉ 2 EXTERNO= (2,70+2,7+3,97+3,97) X 4,5= 60 M2 , CHALÉ 2 INTERNO= (2,70+2,70+3,93+3,93+1,78+1,78+1,78+1+1+2,70+2,70+2,70+2,70+1+1+2,97+2,97) X 2,25= 88,51M2 BAR=(5,68+5,68+7,91+0,79+0,79+0,79+0,79+1,65+1,65+0,72+0,72+1,48+1,48+1,48+1,48+1,65+1,65)X 2,36 =85,88M2 (7,33+7,91+5,68+2,92+2,40+2,00+1,00+1,00+1,65+0,72+1,48+2,30) X 3,00= 109,17M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (1,66+2,24+2,17+1,04+1,00+2,00+2,37+3,00+2,96+2,6)X3,00= 64,20M2 (3,00+3,00+2,37+2,37+2,37+2,37+2,96+2,96+2,60+2,60+2,37+2,37+3,13+3,13+6,00+6,00+1,12+1,12+1,20+1,20+1,12+1,20+1,71+2,11+0,91+2,50) X 3,00=191,37M2
2.3 | 010218 IOPES | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | M2 | 59.37 | CHALÉ 1= PORTAS (2,10X0,6)X2+2,10X0,8=4,20X2=8,40M2, JANELAS = (1,50X1,20) +(0,60X0,60)X2=2,52M2, TOTAL = 10,92M2 CHALÉ 2=(0,60X0,60) X 2 + (1,5 X 1,00) X 2 = 3,72 M2, PORTAS (2,10 X 0,6) X 2 + (2,10X 0,8) X 2= 2,52 X 2 + 3,36 X 2= 11,76M2, TOTAL= 15,48 M2 BAR= PORTAS (2,75X2,36)+(0,60X2,10) X 2 + (2,57 X 2,36) +0,80X2,10= 16,75 M2, JANELAS= (1,5X1,00) + (0,6X06X2)+(5,46X1,70)+(1,80X0,40)= 12,22 M2 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= (2,00X1,00)X2,00= 4,00M2
2.4 | 010202 IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica | M2 | 48.97 | CHALÉ 2= 3,97 X 2,7=10,71 M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (3,13X6,00)+(2,60X2,43)+(2,96X2,43)+(0,91X1,12)+(2,11X1,71)+(1,20X1,12)= 38,26M2
2.5 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 50 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 50 M2
2.6 | 010228 IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | M2 | 2.44 | BANHEIROS DO BAR= 2,44 M2
2.7 | 010228 IOPES | Demolição de laje pré-moldada de concreto | M2 | 7.11 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 7,11M2
2.8 | IOPES 10255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | M2 | 5 | TELHA DANIFICADAS= 5,00M2
3 |  | ESTRUTURAS
3.1 | IOPES 40601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | M2 | 7.11 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 7,11M2
4 |  | REVESTIMENTO/ ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | 120101 IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 176.42 | NA EDFICAÇÃO PRINCIPAL= (2,92+5,68+2,40+2,00+1,00+1,00+2,17+2,24+1,66) X 6= 126,42M2 ÁREA EXTERNA, ÁREA INTERNA= 50M2 TOTAL= 176,42M2
4.2 | 120301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 176.42 | NA EDFICAÇÃO PRINCIPAL= (2,92+5,68+2,40+2,00+1,00+1,00+2,17+2,24+1,66) X 6= 126,42M2 ÁREA EXTERNA, ÁREA INTERNA= 50M2 TOTAL= 176,42M2
4.3 | 120303 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 176.42 | NA EDFICAÇÃO PRINCIPAL= (2,92+5,68+2,40+2,00+1,00+1,00+2,17+2,24+1,66) X 6= 126,42M2 ÁREA EXTERNA, ÁREA INTERNA= 50M2 TOTAL= 176,42M2
4.4 | 130209 IOPES | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | M2 | 184.29 | CHALÉ 1= 2,91 X 3,63=10,56M2, CALÇADAS EXTERNAS= 2,91 X 1+2,91 X 1= 5,82 M2 CHALÉ 2= (3,97 X 2,7) X 2= 21,43 M2, CALÇADA= 0,80 X 2,70= 2,16M2 BAR= 5,68 X 7,91 + 2,20 X 1,65 + 2,92 X 2,40 + 1,00 X 1,00+ 2,75X2,57= 63,62M2, EXTERNO= 6,00X3,30=19,90M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (3,13X6,00)+(2,60X2,43)+(2,96X2,43)+(0,91X1,12)+(2,11X1,71)+(1,20X1,12)+(2,37X3,00)+(1,00X1,00)+(2,24X1,66)= 50,00M2 PISO EXTERNO= 4,00X2,70=10,80M2
4.5 | IOPES 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 9 | EDIFICAÇÃO TÉRREO FECHAMENTO DE ENTRADA DE PORTA E JANELA= 3,00X3,00=9,00M2
5 |  | TETOS E FORRO
5.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 2.44 | BANHEIROS DO BAR= 2,44 M2
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 151701 IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | UND | 1 | 1 UNIDADE
6.2 | IOPES 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | M | 400 | 400 METROS
7 |  | PONTOS ELETRICOS
7.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 22 | CHALÉ 1= 3 PONTOS, CHALÉ 2= 4 PONTOS BAR= 6,00 PONTOS EDIFICAÇÕ TÉRREO= 9,00 PONTOS
7.2 | 151811 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 20 | CHALÉ 1= 3 PONTOS, CHALÉ 2= 4 PONTOS BAR= 5,00 PONTOS EDIFICAÇÃO TÉRREO = 8 PONTOS
7.3 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 9 | BAR= 3 COZINHA, 4 NO BAR. EDIFICAÇÃO TÉRREO= 2 PONTOS
7.4 | 151805 IOPES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 4 | CHALÉ 1= 1 UND, CHALÉ 2 = 2UND, EDIFICAÇÃO TÉRREO = 1 UND
7.5 | 151805 IOPES | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) | UND | 1 | PARA O POSTE EXTERNO 1 UND
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
8.1 | 140701 IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | 4 | CHALÉ 1= 1UND, CHALÉ 2 = 2 UND, EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 4 UND
8.2 | 140702 IOPES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | UND | 4 | CHALÉ 1= 1UND, CHALÉ 2 = 2 UND, EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 1 UND, CHUVEIROS EXTERNOS= 4,00 UND
8.3 | 140704 IOPES | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | UND | 6 | CHALÉ 1= 1UND, CHALÉ 2 = 2 UND, EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 3UND
8.4 | 140705 IOPES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | UND | 6 | CHALÉ 1= 1UND, CHALÉ 2 = 2 UND, EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 3UND
8.5 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UND | 7 | CHALÉ 1= 1UND, CHALÉ 2 = 2 UND, EDIFICAÇÃO PRINCIPAL= 4 UND
8.6 | IOPES 140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.7 | IOPES 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.8 | 94651 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 100 | 100 METROS PARA CAPTAR ÁGUA PARA O RESERVATÓRIO
8.9 | IOPES 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | M | 50 | 50 METROS PARA FAZER AS LIGAÇÕES
8.10 | IOPES 170538 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | UND | 4 | 4 CHUVEIROS EXTERNOS
9 |  | PINTURA
9.1 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 418.11 | CHALÉ 1 = (2,43+1,20+1,57+1,22+1,20+2,43+2,91+1,20+1,22+1,22+1,57+1,57+1,2)*2,5= 52,35M2 CHALÉ 2 = (2,70+2,70+3,93+3,93+1,78+1,78+1,78+1+1+2,70+2,70+2,70+2,70+1+1+2,97+2,97) X 2,25= 88,51M2 BAR= (5,68+5,68+7,91+0,79+0,79+0,79+0,79+1,65+1,65+0,72+0,72+1,48+1,48+1,48+1,48+1,65+1,65)X 2,36 = 85,88 M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (3,00+3,00+2,37+2,37+2,37+2,37+2,96+2,96+2,60+2,60+2,37+2,37+3,13+3,13+6,00+6,00+1,12+1,12+1,20+1,20+1,12+1,20+1,71+2,11+0,91+2,50) X 3,00=191,37M2
9.2 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 266.07 | CHALÉ 1 =( 2,91+2,91+3,63+3,63)X2,5=32,70 M2 CHALÉ 2= (2,70+2,7+3,97+3,97) X 4,5= 60 M2 BAR= (7,33+7,91+5,68+2,92+2,40+2,00+1,00+1,00+1,65+0,72+1,48+2,30) X 3,00= 109,17M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (1,66+2,24+2,17+1,04+1,00+2,00+2,37+3,00+2,96+2,6)X3,00= 64,20M2
9.3 | 190303 IOPES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | M2 | 75.37 | CHALÉ 1= PORTAS (2,10X0,6)X2+2,10X0,8=4,20X2=8,40M2, JANELAS = (1,50X1,20) +(0,60X0,60)X2=2,52M2, TOTAL = 10,92M2 CHALÉ 2=(0,60X0,60) X 2 + (1,5 X 1,00) X 2 = 3,72 M2, PORTAS (2,10 X 0,6) X 2 + (2,10X 0,8) X 2= 2,52 X 2 + 3,36 X 2= 11,76M2, TOTAL= 15,48 M2 BAR= PORTAS (2,75X2,36)+(0,60X2,10) X 2 + (2,57 X 2,36) +0,80X2,10= 16,75 M2, JANELAS= (1,5X1,00) + (0,6X06X2)+(5,46X1,70)+(1,80X0,40)= 12,22 M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (2,00X1,00)X2+(2,10X0,80X2)X6= 24,00M2
9.4 | 190602 IOPES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | M2 | 184.29 | CHALÉ 1= 2,91X3,63=10,56M2, CALÇADAS EXTERNAS= 2,91 X 1+2,91 X 1= 5,82 M2 CHALÉ 2= (3,97 X 2,7) X 2= 21,43 M2, CALÇADA= 0,80 X 2,70= 2,16M2 CASA/BAR= 5,68 X 7,91 + 2,20 X 1,65 + 2,92 X 2,40 + 1,00 X 1,00+ 2,75X2,57= 63,62M2 EXTERNO= 6,00X3,30=19,90M2 EDIFICAÇÃO TÉRREO= (3,13X6,00)+(2,60X2,43)+(2,96X2,43)+(0,91X1,12)+(2,11X1,71)+(1,20X1,12)+(2,37X3,00)+(1,00X1,00)+(2,24X1,66)= 50,00M2, PISO EXTERNO= 4,00X2,70=10,80M2
10 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
10.1 | 180108 IOPES | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | UND | 20 | CHALÉ 1= 3 LUMINÁRIAS, QUARTO BANHEIRO E CHUVEIRO. CHALÉ 2= 4,00 LUMINÁRIAS BAR= 6 LUMINÁRIAS EDIFICAÇÃO TÉRREO= 9 LUMÁRIAS
10.2 | 180207 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | UND | 20 | CHALÉ 1= 3 INTERRUPTORES, QUARTO BANHEIRO E CHUVEIRO. CHALÉ 2= 4 INTERRUPTORES BAR= 5 INTERRUPTORES EDIFICAÇÃO TÉRREO=8 INTERRUPTORES
10.3 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 9 | BAR= 3 COZINHA, 4 NO BAR. EDIFICAÇÃO TÉRREO= 2 UNIDADES
10.4 | 180809 IOPES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | UND | 4 | 4 UNIDADES
11 |  | POSTES
11.1 | IOPES 180405 | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente | UND |  | 1 UNIDADE
12 |  | ESCADA
12.1 | 040238 IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M2 | 3 | TOTAL = 3,00M2
12.2 | 040315 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 0.3 | DEGRAUS = 0,30 X 0,50 x 0,10X20 = 0,30 TOTAL = 0,30
13 |  | ESQUADRIAS
13.1 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 9 | CHALÉ 1= 1PORTAS, CHALÉ 2 = 2 PORTAS, BAR= 1 PORTAS ,EDIFICAÇÃO TÉRREO= 5 PORTAS
13.2 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | UND | 5 | CHALÉ 1= 1PORTAS, CHALÉ 2 = 1 PORTAS, BAR= 2 PORTAS ,EDIFICAÇÃO TÉRREO= 1 PORTAS
13.3 | IOPES 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 2 | EDIFICAÇÃO TÉRREO JANELA 2,00X1,00
14 |  | ACESSÓRIOS
14.1 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 6 | Reposição de assentos novos em todas as bacias sanitárias
14.3 | 080102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 15.25 | Reparos pontuais nas janelas, CHALÉ 1 = 0,30X0,20X12 VIDROS= 0,72 M2, CHALÉ 2=0,30 X 0,20 X 6= 0,36M2 BAR= (0,9 X 0,4)X 2 + (0,40 X 0,80)X6,00+(1,20X0,80)X6,00+ (0,3X0,2)X25= 13,27M2 EDIFICAÇÃO TÉRRO= (0,30X0,20)X15= 0,90M2
15 |  | ESTRUTURA EM MADEIRA
15.1 | IOPES 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 21 | ESTRUTURA DO PERGOLADO= 7,00X3,00= 21,00M2
15.2 | IOPES 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M3 | 0.12 | TOTAL= (0,20X0,20X0,50)X6,00= 0,12 M3
15.3 | IOPES 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | M3 | 0.12 | TOTAL= (0,20X0,20X0,50)X6,00= 0,12 M3
15.4 | SINAPI 00004115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA M 19,45 REGIAO | M | 12 | PARA INSTALAÇÃO DOS CHUVEIROS DA ÁREA EXTERNA= 4X3= 12,00M
16 |  | COBERTURA
16.1 | SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 5 | REPARO DO TELHADO=5,00M2
17 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
17.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 2337.04
VARGEM ALTA. 02 DE DEZEMBRO DE 2021
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO
LOCAL: | VARGEM ALTA- ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1411.9853 | 1411.9853
0.8969%
100%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5157.8602 | 5157.8602
3.276%
100%
3.0 | ESTRUTURAS | 2509.8039 | 2509.8039
1.594%
100%
4.0 | REVESTIMENTO/ ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 36471.3198 | 18235.6599 | 18235.6599
23.17%
|  |  | 50% | 50%
5.0 | TETOS E FORRO | 293.6992 | 293.6992
0.1866%
100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15209.0114 | 7604.5057 | 7604.5057
9.66%
|  |  | 50% | 50%
7.0 | PONTOS ELETRICOS | 15680.7741 | 7840.3871 | 7840.3871
9.96%
|  |  | 50% | 50%
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 15508.2505 | 7754.1252 | 7754.1252
9.851%
|  |  | 50% | 50%
9.0 | PINTURA | 24254.706 | 12127.353 | 12127.353
15.41%
|  |  | 50% | 50%
10.0 | APARELHOS ELÉTRICOS | 5491.6114 | 2745.8057 | 2745.8057
3.488%
|  |  | 50% | 50%
11.0 | POSTES | 4782.4884 | 4782.4884
3.038%
100%
12.0 | ESCADA | 526.0598 | 526.0598
0.3341%
100%
13.0 | ESQUADRIAS | 16002.7386 | 8001.3693 | 8001.3693
10.16%
|  |  | 50% | 50%
14.0 | ACESSÓRIOS | 5416.6969 |  | 5416.6969
3.441%
100%
15.0 | ESTRUTURA EM MADEIRA | 6087.3659 |  | 6087.3659
3.867%
100%
16.0 | COBERTURA | 206.1189 |  | 206.1189
0.1309%
100%
17.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2425.3632 | 1212.6816 | 1212.6816
1.541%
|  |  | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES | 157435.8535 | 80203.7843 | 77232.0691
| TOTAL ACUMULADO |  | 80203.7843 | 157435.8535
| % SIMPLES | 100% | 50.94% | 49.06%
| % ACUMULADO |  | 50.94% | 100%
VARGEM ALTA. 02 DE DEZEMBRO DE 2021
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## DETALHAMENTO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4.59 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 8.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 23.24%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO
LOCAL: VARGEM ALTA-ES.
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA. 02 DE DEZEMBRO DE 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO CAIADO
LOCAL: VARGEM ALTA-ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 86.36 | 112.268 | 120 | 13472.16
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.92 | 65.84 | 250 | 16460
TOTAL A | [6 empty] | 29932.16
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 29932.16
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (31,96%) |  |  |  |  | 9566.3183
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 39498.4783 | #REF! | #REF!
VARGEM ALTA. 02 DE DEZEMBRO DE 2021
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D