## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO | [5 empty] | Data Base:DER-ES AGO/ /2021 CESAN, SINAPI
LOCAL: | CASTELINHO- VARGEM ALTA - ES | [5 empty] | BDI = 31,96 % Leis Sociais= 157,27%
ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[7 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  | m2 | 8 | 377.97 | 3023.76 | 286.43 | 31.96% | 91.543 | 377.97
1.2 | 020713 DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m | 5 | 805.99 | 4029.95 | 610.78 | 31.96% | 195.2053 | 805.99
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 7053.71
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 99059 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  | m | 52.42 | 67.93 | 3560.89 | 51.48 | 31.96% | 16.453 | 67.93 | 34.86
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 3560.89 |  | 31.96%
3 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS GERAIS DIVERSOS | [7 empty] | 31.96%
3.1 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | m3 | 50.6 | 543.58 | 27505.15 | 411.93 | 31.96% | 131.6528 | 543.58
3.2 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m3 | 128.81 | 81.75 | 10530.22 | 61.95 | 31.96% | 19.7992 | 81.75 | 74.2228 | 40.1625 | 114.3853
3.3 | 94969 SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  |  | m3 | 2.1 | 387.09 | 812.89 | 293.34 | 31.96% | 93.7515 | 387.09
3.4 | 92916 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | kg | 202 | 24.27 | 4902.54 | 18.39 | 31.96% | 5.8774 | 24.27
3.5 | 92917 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | kg | 1468 | 23.24 | 34116.32 | 17.61 | 31.96% | 5.6282 | 23.24
3.6 | 92919 SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | kg | 2201 | 21.05 | 46331.05 | 15.95 | 31.96% | 5.0976 | 21.05 | 4800
3.7 | 100102 DER-ES | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 |  |  | m2 | 398.52 | 88.84 | 35404.52 | 67.32 | 31.96% | 21.5155 | 88.84
3.8 | 97086 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 |  |  | m2 | 424 | 144.34 | 61200.16 | 109.38 | 31.96% | 34.9578 | 144.34 |  |  |  | 15.4
3.9 | 7160100180 CESAN | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI |  |  | m3 | 0.58 | 7864.64 | 4561.49 | 5959.87 | 31.96% | 1904.7745 | 7864.64
3.10 | MERCADO | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DE 150mm com cabeçote |  |  | und | 4 | 4232.74 | 16930.96 | 3207.5933 | 31.96% | 1025.1468 | 4232.74
3.11 | MERCADO | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DE 100mm com cabeçote |  |  | und | 2 | 2647.5 | 5295 | 2006.2933 | 31.96% | 641.2113 | 2647.5
3.12 | 141218 DER-ES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") |  |  | m | 7.1 | 493.03 | 3500.51 | 373.62 | 31.96% | 119.409 | 493.03 | 0,55+0,55
3.13 | 7160100330 CESAN | CALHA PARSHALL PADRAO FIBRA VIDRO W=3" |  |  | und | 1 | 1569.03 | 1569.03 | 1189.02 | 31.96% | 380.0108 | 1569.03
3.14 | 102253 SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (chicanas) |  |  | m2 | 16.8 | 491.21 | 8252.33 | 372.24 | 31.96% | 118.9679 | 491.21 | 16.8
3.15 | 88420 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.AF_06/2014 |  |  | m2 | 139.81 | 30.21 | 4223.66 | 22.89 | 31.96% | 7.3156 | 30.21
3.16 | 7230100160 CESAN | AREIA PARA FILTRO TE=0,50MM CU=1,5MM |  |  | m3 | 3.84 | 1431.37 | 5496.46 | 1084.7 | 31.96% | 346.6701 | 1431.37 |  |  |  | 15.6 | 1.872 | 0.14976
3.17 | 7230100150 CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 3,2MMX2,0MM |  |  | m3 | 0.96 | 2233.96 | 2144.6 | 1692.91 | 31.96% | 541.054 | 2233.96 |  |  |  | 4.6 | 0.552 | 0.04416
3.18 | 7230100140 CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 6,3MMX3,2MM |  |  | m3 | 0.64 | 2233.96 | 1429.73 | 1692.91 | 31.96% | 541.054 | 2233.96 |  |  |  | 6 | 0.48 | 0.0384
3.19 | 7230100130 CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 12,7MMX6,3MM |  |  | m3 | 0.64 | 2233.96 | 1429.73 | 1692.91 | 31.96% | 541.054 | 2233.96 | [5 empty] | 0.23232
3.20 | 7230100120 CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 19MMX12,7MM |  |  | m3 | 0.96 | 2233.96 | 2144.6 | 1692.91 | 31.96% | 541.054 | 2233.96
3.21 | 89355 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | m | 52.8 | 20.85 | 1100.88 | 15.8 | 31.96% | 5.0497 | 20.85 | 38.4
3.22 | 89509 SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  |  | m | 0.9 | 41.03 | 36.93 | 31.09 | 31.96% | 9.9364 | 41.03
3.23 | 89511 SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  |  | m | 20.81 | 59.05 | 1228.83 | 44.75 | 31.96% | 14.3021 | 59.05
3.24 | 89512 SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  |  | m | 40 | 96.23 | 3849.2 | 72.92 | 31.96% | 23.3052 | 96.23
3.25 | 89580 SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  | m | 40 | 143.74 | 5749.6 | 108.93 | 31.96% | 34.814 | 143.74
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 289746.39 |  | 31.96% |  | 0
4 |  | GUARDA CORPO | [7 empty] | 31.96% |  | 0
4.1 | 99837 SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P |  |  | m | 53.4 | 914.02 | 48808.67 | 692.65 | 31.96% | 221.3709 | 914.02
4.2 | 100719 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  | m2 | 58.74 | 11.57 | 679.62 | 8.77 | 31.96% | 2.8029 | 11.57
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 49488.29 |  | 31.96% | 0 | 0
|  | RESERVATÓRIO DE 75M3 | [7 empty] | 31.96% | 0 | 0
5 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 31.96% | 0 | 0
5.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m3 | 108 | 81.75 | 8829 | 61.95 | 31.96% | 19.7992 | 81.75
5.2 | 101587 SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, L |  |  | m2 | 144 | 77.37 | 11141.28 | 58.63 | 31.96% | 18.7381 | 77.37
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 19970.28 |  | 31.96% |  | 0
6 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.96% |  | 0
6.1 | 94965 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  | m3 | 20 | 454.97 | 9099.4 | 344.78 | 31.96% | 110.1917 | 454.97
6.2 | 97086 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 |  |  | m2 | 157 | 144.34 | 22661.38 | 109.38 | 31.96% | 34.9578 | 144.34
6.3 | 92778 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | kg | 1240 | 21.73 | 26945.2 | 16.47 | 31.96% | 5.2638 | 21.73
6.4 | 92779 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | kg | 25 | 18.37 | 459.25 | 13.92 | 31.96% | 4.4488 | 18.37
6.5 | 100102 DER-ES | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 |  |  | m2 | 216 | 88.84 | 19189.44 | 67.32 | 31.96% | 21.5155 | 88.84 |  | 144 | 72 | 216
6.6 | 06240 SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO |  |  | und | 1 | 1027.35 | 1027.35 | 778.53 | 31.96% | 248.8182 | 1027.35
6.7 | 141910 DER-ES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") |  |  | m | 20 | 134.31 | 2686.2 | 101.78 | 31.96% | 32.5289 | 134.31
6.8 | 96620 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 |  |  | m3 | 2.88 | 580.31 | 1671.29 | 439.76 | 31.96% | 140.5473 | 580.31
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 83739.51 |  | 31.96% | 0 | 0
7 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 31.96% | 0 | 0
7.1 | CPA | Administração do canteiro de obra |  |  | und | 1 | 12202.9132 | 12202.91 |  | 31.96% | 0 | 0
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 12202.91
|  | TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO | [5 empty] | 465761.98
Vargem Alta/ES, 03 de Novembro de 2021.
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  |  | 7.4 | 15% | 8.51

## MÉDIA ORÇAMENTOS
ORÇAMENTOS
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DE 100mm com cabeçote
VIMETAL | 2383.2
TUBOVAL COMERCIO LTDA | 1135.68
CONTUBOS | 2500
2006.2933
ORÇAMENTOS
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DE 150mm com cabeçote
VIMETAL | 3857.8
TUBOVAL COMERCIO LTDA | 1864.98
CONTUBOS | 3900
3207.5933
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES Nº 033738/D

## Memorial de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO
Local: | CASTELINHO- VARGEM ALTA - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 4,00 x 2,00= 8,00 m2
1.2 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | Escada Próxima Padaria: 2,50 metros Escada Próxima a Empresa de Granito: 2,50 metros Total: 5,00 metros
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m2 | 52.42 | (8,30 x 2,85)+(6,28x4,58)= 23,66+28,76= 52,42m2 Reservatório: 6,00x6,00= 36,00m2 Total Geral: 52,42+36,00= 88,42m2 |  | 88.42
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS GERAIS DIVERSOS
3.1 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m2 | 50.6 | Conforme Projeto Estrutural: 50,60m3 |  | 23.655 | 28.7624 | 52.42
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 128.81 | (8,50x2,65x3,65)+(0,40x6,20x0,20)+(3,95x6,48x1,70)+ (1,75x0,86x0,86x2)= 128,81m3 |  | 128.8141
3.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m3 | 2.1 | Conforme Projeto Estrutural: 2,10m3 |  | 52.0802 | 0.48
3.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 202 | Conforme Projeto Estrutural: 202,00kg
3.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1468 | Conforme Projeto Estrutural: 2.201,00kg
3.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 2201 | Conforme Projeto Estrutural: 2.201,00kg |  |  | 57.6 | 4857.6
3.7 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m2 | 398.52 | Filtros: ((1,60+1,00)x2x4x4,55)+((2,15+1,20)x2x4,45)+(1,60x1,00x4)+ (2,15x1,20x2)+((0,40+2,75+1,03+0,40+2,75+1,03)x1,00)+((2,35+5,00+2,35)x1,15)+(3,75x1,85)+(0,40x2,75x2)+(5,00x0,40)= 166,67m2 Decantador: (2,30x0,30)+(0,30x2,30)+((2,30+0,30+0,30)x0,50) +((2,30+5,50+5,50+2,30)x2,35)+(5,65x2,30)+(0,70x1,50x2)= 54,59m2 Floculador: ((0,15+0,15+0,62+0,70+0,15+0,40+3,59+0,55+0,07) x0,50)+(3,60x0,40)+((3,29+3,29+1,00+1,00)x2,20)+(3,29x1,00)= 26,80m2 Captação e Calha Parshall: (1,00x4x1,80)+(0,50x1,20)+(0,50+1,20)x0,50)= 8,65m2 Externo: ((6,00+2,96+2,95+1,13+1,13)x4,70)+((1,30+1,30+1,10+1,10) x2,35x2,00)+(5,80x2,80)+(0,48x0,58x2)+(3,75x2,35)+(3,29x2,35)+ (1,04+1,04+0,91)x1,30)+(0,76x1,21)+(1,30x1,95)+(3,65x1,85)= 129,84m2 Passadilho e Escadas: ((5,20+1,63+6,13+1,85)x0,60)+(0,18x0,60x10)= 9,97m2 Total:166,67+54,59+28,80+8,65+129,84+9,97= 398,52m2 |  | 166.6675 | 54.585 | 26.796 | 8.65 | 398.52 | 0.25
3.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m2 | 424 | Coforme Projeto Estrutural: 424,00 m2 |  | 136.5939 | 9.966 | 405.27 | 40.527 | 445.797
3.9 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI | m3 | 0.58 | Chincanas:(0,02x0,02x2,90x8)+(0,02x0,02x2,20x20)= 0,03m3 Estrutura Decantador e Comportas: (0,12x0,15x2,30x4)+ (0,12x0,15x5,10x3)+((0,55+0,63+0,71+0,64)x3x0,08x0,08)+(1,44x0,32x0,03x4)+((0,27+0,27)x0,08x0,02x8)= 0,58m3 |  | 0.57866
3.10 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DE 150mm com cabeçote | und | 4 | 4,00 unidades
3.11 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DE 100mm com cabeçote | und | 2 | 2,00 unidades
3.12 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") | m | 7.1 | Conforme Projeto: 0,55+0,55= 1,10m 1,30+1,30+1,30+1,30+0,20+0,20+0,20+0,20= 6,00m Total Geral: 1,10+6,00= 7,10m |  | 7.1
3.13 | CALHA PARSHALL PADRAO FIBRA VIDRO W=3" | und | 1 | 1,00 unidade
3.14 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (chicanas) | m2 | 16.8 | Divisórias: (2,90+2,90+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20)x1,00= 16,80m2
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.AF_06/2014 | m2 | 139.81 | Externo: ((6,00+2,96+2,95+1,13+1,13)x4,70)+((1,30+1,30+1,10+1,10) x2,35x2,00)+(5,80x2,80)+(0,48x0,58x2)+(3,75x2,35)+(3,29x2,35)+ (1,04+1,04+0,91)x1,30)+(0,76x1,21)+(1,30x1,95)+(3,65x1,85)= 129,84m2 Passadilho e Escadas: ((5,20+1,63+6,13+1,85)x0,60)+(0,18x0,60x10)= 9,97m2 Total: 129,84+9,97= 139,81m2 |  | 139.81
3.16 | AREIA PARA FILTRO TE=0,50MM CU=1,5MM | m3 | 3.84 | Utilização por Filtro= 0,96m3 x 4und= 3,84m3 |  | 0.96 | 3.84
3.17 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 3,2MMX2,0MM | m3 | 0.96 | Utilização por Filtro= 0,24m3 x 4und= 0,96m3 |  | 0.24
3.18 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 6,3MMX3,2MM | m3 | 0.64 | Utilização por Filtro= 0,16m3 x 4und= 0,64m3 |  | 0.16
3.19 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 12,7MMX6,3MM | m3 | 0.64 | Utilização por Filtro= 0,16m3 x 4und= 0,64m3
3.20 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 19MMX12,7MM | m3 | 0.96 | Utilização por Filtro= 0,24m3 x 4und= 0,96m3
3.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 52.8 | 1,60x6,00x4,00= 38,40m Tubo Filtros Viga: 0,15 x 4,00 vigas x 6 unds viga x 4,00 filtros= 14,40m Total: 38,40+14,40m= 52,80m |  | 14.4 | 52.8
3.22 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 0.9 | 0,40+0,50= 0,90m
3.23 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 20.81 | Tubulação de Captação para encaminhamento de água a ser tratada: 1,00+1,80+2,80+6,01+6,08+3,00= 20,81m
3.24 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 40 | Encaminhamento de saída para descargas para ponto existente:40,00 metros
3.25 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 40 | Encaminhamento de saída para descargas para ponto existente:40,00 metros
4 | GUARDA CORPO
4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 53.4 | Guarda Corpo Tratamento:(4,97+1,97+2,48+1,97 +1,97+2,48+1,97+1,97+1,97+3,25+6,33+0,60+1,10+5,73+2,35 +1,75+0,65+1,24+1,30+1,30+3,04+3,04= 53,40m
4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 58.74 | Guarda Corpo Tratamento:(4,97+1,97+2,48+1,97+1,97+2,48+1,97+1,97+1,97+3,25 +6,33+0,60+1,10+5,73+2,35+1,75+0,65+1,24+1,30+1,30+3,04+3,04= 53,40m x 1,10m= 58,74m2
RESERVATÓRIO 75m3
5 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 108 | 6,00x6,00x3,00= 108,00m3
5.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, L | m2 | 144 | 6,00 x 6,00 x 4,00 lados= 144,00m2
6 | INFRAESTRUTURA
6.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 20 | Conforme projeto: 20,00m3
6.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m2 | 157 | Conforme projeto: 157,00m2
6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1240 | Conforme projeto: 1.240,00kg
6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 25 | Conforme projeto: 25,00kg
6.5 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m2 | 216 | Conforme projeto:216,00m2
6.6 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | und | 1 | Conforme projeto: 1,00 unidade
6.7 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") | m | 20 | Conforme projeto: 20,00m
6.8 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m3 | 2.88 | 6,00 x 6,00= 36,00m2 x 0,08m= 2,88m3
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | Administração do canteiro de obra | und | 1 | 1,00 unidade
Vargem Alta/ES, 03 de Novembro de 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO
LOCAL: | CASTELINHO- VARGEM ALTA - ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 7053.71 | ANDAMENTO EM MESES 2021-11-01: LICITAÇÃO; ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 7053.71
1.514% | bar: ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS
100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3560.89 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 3560.89
0.7645% | bar: ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS
100%
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS GERAIS DIVERSOS | 289746.39 | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 86923.917; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 86923.917; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 115898.556
62.21%
[7 empty] | 30% | 30% | 40%
4 | GUARDA CORPO | 49488.29 | ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 12372.0725; ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS: 12372.0725; ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 12372.0725; ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 12372.0725
10.63%
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | MOVIMENTO DE TERRA | 19970.28 | ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 19970.28
4.288%
100%
6 | INFRAESTRUTURA | 83739.51 | ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 83739.51
17.98%
100%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12202.91 |  |  |  | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789 | 1355.8789
2.62%
[6 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
| TOTAL SIMPLES | 465761.98 |  |  |  | 11970.4789 | 88279.7959 | 88279.7959 | 117254.4349 | 13727.9514 | 13727.9514 | 13727.9514 | 13727.9514 | 105065.6689
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 11970.4789 | 100250.2748 | 188530.0707 | 305784.5056 | 319512.4569 | 333240.4083 | 346968.3597 | 360696.3111 | 465761.98
| % SIMPLES | 100% |  |  |  | 2.57% | 18.95% | 18.95% | 25.17% | 2.947% | 2.947% | 2.947% | 2.947% | 22.56%
| % ACUMULADO |  |  |  |  | 2.57% | 21.52% | 40.48% | 65.65% | 68.6% | 71.55% | 74.49% | 77.44% | 100%
Vargem Alta/ES, 03 de Novembro de 2021.
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: ELIESER RABELLO
| CREA-ES 033738/D |  | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: PREFEITO MUNICIPAL

## CPU (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO
LOCAL: | CASTELINHO- VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Leis Sociais: 157,27% BDI: 34,52%
Item | 3 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | [7 empty] | Unidade
3.8 | Fornecimento e Assentamento de todo o Material de Ferro Fundido para Interligação inclusive Registros de Gaveta | [7 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | EQ SALAR | UNID. | CONSUMO |  | ENCARGOS | SAL/HORA | CUSTO HORARIO | TOTAL
20109 | Pedreiro de O.A.C. | 1.24 | H | 0.5 |  | 157.3% | 5.83 | 14.9988 | 7.4994
20002 | Servente | 1 | H | 1 |  | 157.3% | 4.7 | 12.0917 | 12.0917
TOTAL A | [8 empty] | 19.5911
CÓDIGO | 2 - ITENS DE INCIDÊNCIA | Cód. Padrao | % | M.O |  |  |  |  | CUSTO
Ferramentas Manuais |  | 2000 | 5% | XXXX |  |  |  |  | 0.97956
TOTAL B | [8 empty] | 0.97956
CÓDIGO | 3 - MATERIAIS |  | UNID. | CUSTO UNITÁRIO |  | CONSUMO |  | CUSTO TOTAL
10214 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m PB |  | M | 33.65 |  | 1 |  | 33.65
TOTAL C | [8 empty] | 33.65
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS |  | UNID. | CUSTO UNITÁRIO |  | CONSUMO |  | CUSTO TOTAL
40348 | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído |  | M3 | 338 |  | 0.003 |  | 1.01
40258 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m |  | M3 | 48.53 |  | 0.06 |  | 2.91
40282 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m |  | M3 | 9.82 |  | 0.937 |  | 9.2
40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) |  | M3 | 32.27 |  | 0.843 |  | 27.2
TOTAL C | [8 empty] | 40.32
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [6 empty] | 19.5911
ITENS DE INCIDÊNCIA (TOTAL B) | [6 empty] | 0.97956
MATERIAIS (TOTAL C) | [6 empty] | 33.65
SERVIÇOS (TOTAL D) | [6 empty] | 40.32
SUBTOTAL | [6 empty] | 94.5407
TOTAL | [6 empty] | 94.5407
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 34.52% |  |  | 32.6354
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [6 empty] | 127.1761
Item | 3 - ILUMINAÇÃO | [7 empty] | Unidade
3.6 | Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação | [7 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | EQ SALAR | UNID. | CONSUMO |  | ENCARGOS | SAL/HORA | CUSTO HORARIO | TOTAL
20109 | Pedreiro de O.A.C. | 1.24 | H | 1 |  | 157.3% | 5.83 | 14.9988 | 14.9988
20002 | Servente | 1 | H | 3 |  | 157.3% | 4.7 | 12.0917 | 36.2751
TOTAL A | [8 empty] | 51.2739
CÓDIGO | 2 - ITENS DE INCIDÊNCIA | Cód. Padrao | % | M.O |  |  |  |  | CUSTO
Ferramentas Manuais |  | 2000 | 5% | XXXX |  |  |  |  | 2.5637
TOTAL B | [8 empty] | 2.5637
CÓDIGO | 3 - MATERIAIS |  | UNID. | CUSTO UNITÁRIO |  | CONSUMO |  | CUSTO TOTAL
10703 | Poste galvanizado 101mm simples, h= 6,0 m para semáforo |  | UND | 615.57 |  | 1 |  | 615.57
TOTAL C | [8 empty] | 615.57
CÓDIGO | 3 - EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UT. PR | UT. IMPR | VAL. PROD | VAL. IMPROD | CUSTO TOTAL
30005 | Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) |  | 1 | 1 | 0 | 157.65 | 43.58 | 157.65
TOTAL C | [8 empty] | 157.65
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [6 empty] | 51.2739
ITENS DE INCIDÊNCIA (TOTAL B) | [6 empty] | 2.5637
MATERIAIS (TOTAL C) | [6 empty] | 615.57
SERVIÇOS (TOTAL D) | [6 empty] | 157.65
SUBTOTAL | [6 empty] | 827.0576
TOTAL | [6 empty] | 827.0576
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 34.52% |  |  | 285.5003
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [6 empty] | 1112.5579
Vargem Alta/ES, 03 de Novembro de 2021.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO
LOCAL: | CASTELINHO- VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Leis Sociais: 157,27% BDI: 26,19%
Item | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
7.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 81.36 | 81.36 | 44 | 3579.84
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.51 | 31.51 | 180 | 5671.8 | 160 | 640
TOTAL A | [6 empty] | 9251.64
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 9251.64
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (128,33%)
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9251.64
TOTAL |  |  |  |  | 9251.64
BDI SOBRE O TOTAL |  |  | 31.9% |  | 2951.2732
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO |  |  |  |  | 12202.9132
Vargem Alta/ES, 03 de Novembro de 2021.
IAN BISMARCK FAGUNDES BETINI
CREA-ES 048975/D

## BDI 31,96%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Redes de Água
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.06 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G | 1 | %
| Administração Local - S+G | 8.19 | %
| Custos Financeiros - CF | 0.61 | %
| Lucro - L | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
%
%
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 31.96% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Redes de Água é de %, com a respectiva alíquota de %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## Memorial Descritivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CASTELINHO
Local: | CASTELINHO- VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, será em chapa de aço galvanizado.
1.2 | Será necessário uma entrada provisória de energia para execuções do serviço a serem executados seguindo as especificações do serviço apresentado no item.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Será executado locação de obra com gabarito de madeira para a execução da estação de tratamento de água e o reservatório em concreto armado.
3 | ILUMINAÇÃO
3.1 | Será executado toda a estrutura em concreto com fck 40 Mpa no traço de 1:1:6:1:9 com cimento, areia média e brita 1 com seu preparo mecânico com betoneira 400l.
3.2 | A escavação manual será realizado em material de 1a. categoria para a execução do sistema de tratamento de água com as profundidades previstas em projeto.
3.3 | Será executado o fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) com 5% de perdas já incluído no custos para a concretagem da estação de tratamento de água.
3.4 | Será executado o fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 6.3 a 10.0 mm para a execução em concreto armado das paredes de contensão da estação de tratamento.
3.5 | Será executado lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm no fundo de toda a área que será executada a estação de tratamento de água.
3.6 | Será realizado a impermeabilização de toda a estrutura interna e externa em concreto armado seguindo as seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1
3.7 | Será executado estrutura em madeira de lei os apoios conforme apresentados em projeto seguindo as devidas dimensões.
3.8 | Será instalado registro de gaveta de ferro fundido de 150mm com cabeçote conforme projeto.
3.9 | Será instalado registro de gaveta de ferro fundido de 100mm com cabeçote conforme projeto.
3.10 | Será executado fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma para a realização de toda a estrutura em concreto armado.
3.11 | Será executado tubo de aço galvanizado, inclusive conexões com diâmetro de 100mm(4") conforme projetos apresentados.
3.12 | Será instalada calha parshall padrão em fibra de vidro W=3" conforme projeto.
3.13 | Será executado divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza para execução das chicanas.
3.14 | Será executado pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos.
3.15 | Será instalado nos filtros areia para filtro TE= 0,50mm CU=1,5MM para a filtragem da água no processo do tratamento.
3.16 | Será instalado nos filtros seixo rolado para filtro com as seguintes granulometrias de 3,2mm x 2,0mm.
3.17 | Será instalado nos filtros seixo rolado para filtro com as seguintes granulometrias de 6,3mm x 3,2mm.
3.18 | Será instalado nos filtros seixo rolado para filtro com as seguintes granulometrias de 12,7mm x 6,3mm.
3.19 | Será instalado nos filtros seixo rolado para filtro com as seguintes granulometrias de 19,0mm x 12,7mm.
3.20 | Será executado tubo de PVC rígido soldável marrom com diâmatro de 20mm (1/2"), inclusive conexões para a interligações do sistema conforme projeto.
3.21 | Será executado tubo de PVC rígido soldável marrom com diâmatro de 50mm (1 1/2"), inclusive conexões para a interligações do sistema conforme projeto.
3.22 | Será executado tubo de PVC rígido soldável marrom com diâmatro de 75mm (2 1/2"), inclusive conexões para a interligações do sistema conforme projeto.
3.23 | Será executado tubo de PVC rígido soldável marrom com diâmatro de 100mm (4"), inclusive conexões para a interligações do sistema conforme projeto.
3.24 | Será executado tubo de PVC rígido soldável marrom com diâmatro de 150mm (6"), inclusive conexões para a interligações do sistema conforme projeto.
4 | GUARDA CORPO
4.1 | O guarda corpo será em tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", com altura de 0.80 m inclusive pintura a óleo ou esmalte.
RESERVATÓRIO 75M3
5 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 | A escavação manual será realizado em material de 1a. categoria, até 1.50m de profundidade para a execução do reservatório de água com a profundidade previstas em projeto.
5.2 | Será executado escoramento de vala do tipo contínuo nas estremidades de solo para a execução do reservatório garantindo a segurança e estabilidade do solo local.
6 | INFRAESTRUTURA
6.1 | Será executado o fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) com 5% de perdas já incluído no custos para a concretagem do reservatório de água.
6.2 | Será executado fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma para a realização de toda a estrutura em concreto armado.
6.3 | Será executado o fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 6.3 a 10.0 mm para a execução em concreto armado das paredes de contensão da estação de tratamento.
6.4 | Será executado o fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") para a execução em concreto armado das paredes de contensão da estação de tratamento.
6.5 | Será realizado a impermeabilização de toda a estrutura interna em concreto armado seguindo as seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1
6.6 | Será executado tampao F.F. articulado pesado para visita interna no reservatório de água.
6.7 | Tubo de aço galvanizado com diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões para o devido encaminhamento a rede existente de distribuição de água.
6.8 | Será executado lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm no fundo de toda a área que será executada a estação de tratamento de água.
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | A administração do canteiro de obra será trabalhada durante todo o processo de execução dos serviços em planilha na função de garantir qualidade dos serviços com supervisão de profissionais capacitados.
FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será efetuada pelo responsável técnico da prefeitura municipal, sendo que a empresa executora deverá seguir as seguintes diretrizes:
* manter em obra bloco de diário de obras (com folhas em três vias) para anotações das ocorrências diária do avanço físico e as principais ocorrências da obra, serviços efetuados no dia, quantidade e tipo de mão de obra, espaço específico para anotações da fiscalização;
* manter em obra 01 via impressa de todos os projetos executivos;
* a empresa executora deverá comunicar a fiscalização, com antecedência de 48 horas, a realização de concretagens para que a fiscalização possa realizar a vistoria nas formas e armações de aço;
* deverão ser moldados corpos de prova do concreto (prova e contraprova) e realizado o slump teste no ato da concretagem, sendo que deverá ser realizado o mapeamento da aplicação do concreto caso seja utilizado mais de um lote (caminhão), para rastreabilidade.
* deverão ser entregues os laudos de resistência do concreto e do aço utilizados na execução da obra;
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É de responsabilidade da empresa executora o fornecimento dos equipamentos de segurança necessários a execução dos serviço, assim como o fornecimento de uniformes e EPI´s aos funcionários.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Na conclusão dos serviços, para seu recebimento, deverão ser retiradas todas as sinalizações utilizadas para a proteção contra acidentes e realizar a limpeza completa de todos os locais aonde foram executados os trabalhos.
Vargem Alta/ES, 03 de Novembro de 2021.
_________________________________
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D