## PLANILHA-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO RURAIS. |  |  | SINAPI- Data Base: NOVEMBRO / 2021
LOCAL: | CÓRREGO ALTO E PROSPERIDADE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 91,50% BDI = 29,53 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | PAVIMENTAÇÃO CÓRREGO ALTO
1.1 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2114 | 18.54 | 39193.56
1.2 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 6000 | 32.7686 | 196611.3772
1.3 | DER-ES 40108 | Compactação de subleito | m2 | 6000 | 3.6 | 21600
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 257404.9372
2 |  | PAVIMENTAÇÃO PROSPERIDADE
2.1 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 549.4 | 18.54 | 10185.876
2.2 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 1347.65 | 32.7686 | 44160.5538
2.3 | DER-ES 40108 | Compactação de subleito | m2 | 1347.65 | 3.6 | 4851.54
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 59197.9698
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 316602.907
VARGEM ALTA - ES, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO NOVOS E REPAROS DIVERSAS LOCALIDADES. |  |  | SINAPI- Data Base: MARÇO / 2021
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 91,50% BDI = 29,53 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃOES RUAS DE PROSPERIDADE
1.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 549.4 | 19.15 | 10521.01
1.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 1347.65 | 15.27 | 20578.6155
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 31099.6255
2 |  | PAVIMENTAÇÃO PROSPERIDADE X PEDRA BRANCA
2.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1212 | 19.15 | 23209.8
2.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 3600 | 15.27 | 54972
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 78181.8
3 |  | PAVIMENTAÇÃO CORREGO DO OURO X MORRO DO SAL
3.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1608 | 19.15 | 30793.2
3.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 4320 | 15.27 | 65966.4
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 96759.6
4 |  | REPAROS RUA PRINCIPAL DE PEDRA BRANCA
4.1 | SINAPI 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 (codigo 101820) | m2 | 500 | 27.85 | 13925
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 13925
5 |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - NIVELAMENTO DE ÁREAS, RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS DANIFICADOS, CONSTRUÇÃO DE LIMPAS RODAS.
5.1 | SINAPI 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 (codigo 101820) | m2 | 1184.9 | 27.85 | 32999.465
32999.465
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 252965.4905
VARGEM ALTA - ES, 10 DE JUNHO DE 2021.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO RURAIS.
LOCAL: | CÓRREGO ALTO E PROSPERIDADE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | PAVIMENTAÇÃO CÓRREGO ALTO | 257404.9372 | 128702.4686 | 128702.4686
81.3%
|  |  | 50% | 50%
2 | PAVIMENTAÇÃO PROSPERIDADE | 59197.9698 |  |  | 29598.9849 | 29598.9849
18.7%
[5 empty] | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES | 316602.907 | 128702.4686 | 128702.4686 | 29598.9849 | 29598.9849
| TOTAL ACUMULADO |  | 128702.4686 | 257404.9372 | 287003.9221 | 316602.907
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 40.65% | 40.65% | 9.349% | 9.349%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 40.65% | 81.3% | 90.65% | 100%
VARGEM ALTA - ES, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | ELIESER RABELLO
| CREA-ES 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEM. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO RURAIS. |  |  | SINAPI- Data Base: MARÇO / 2021
LOCAL: | CÓRREGO ALTO E PROSPERIDADE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 91,50% BDI = 29,53 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | PAVIMENTAÇÃO CÓRREGO ALTO
1.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2114 | conforme projeto
1.2 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 6000 | conforme projeto
1.3 | DER-ES 40108 | Compactação de subleito | m2 | 6000 | conforme projeto
2 |  | PAVIMENTAÇÃO PROSPERIDADE
2.1 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 549.4 | conforme projeto
2.2 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 1347.65 | conforme projeto
2.3 | DER-ES 40108 | Compactação de subleito | m2 | 1347.65 | conforme projeto
VARGEM ALTA - ES, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO RURAIS.
LOCAL: | CÓRREGO ALTO E PROSPERIDADE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 2 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Unidade
1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [6 empty] | M
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) |  |  | H | 0.394 | 19.12 | 7.5333
SERVENTE (LABOR) |  |  | H | 0.394 | 14.05 | 5.5357
TOTAL A | [6 empty] | 13.069
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) |  |  | M3 | 0.007 | 45 | 0.315
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | M3 | 0.002 | 464.66 | 0.92932
TOTAL B | [6 empty] | 1.2443
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
0
0
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 13.069
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 1.2443
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | JÁ INCLUSO |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.3133
0
TOTAL | [5 empty] | 14.3133
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 29.53% |  | 4.2267
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 18.54
Item | 2 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Unidade
1.3 | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | [6 empty] | M2
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) |  |  | H | 0.23 | 19.12 | 4.3976
SERVENTE (LABOR) |  |  | H | 0.46 | 14.05 | 6.463
TOTAL A | [6 empty] | 10.8606
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) |  |  | M3 | 0.1 | 45 | 4.5
TOTAL B | [6 empty] | 4.5
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
0
0
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 10.8606
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 4.5
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 91.5% |  | 9.9374
SUBTOTAL | [5 empty] | 25.298
0
TOTAL | [5 empty] | 25.298
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 29.53% |  | 7.4705
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 32.7686
VARGEM ALTA - ES, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## BDI 29,53%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO RURAIS.
Local: | CÓRREGO ALTO E PROSPERIDADE - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
DETALHAMENTO DO BDI
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1 | %
| Lucro - L | 5.08 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.53%
( 1- I )
VARGEM ALTA - ES, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B12: Escolha
Note on B16: Escolha
Note on C20: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C21: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C23: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C25: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C29: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA DE POÇO DANTAS
LOCAL: LOCALIDADE DE POÇO DANTAS - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:
A obra deverá ser devidamente identificada através de placa no Padrão IOPES com As seguintes inscrições: nome e logomarcas do Órgão Provedor do recurso financeiro, nome e logomarca do Órgão recebedor do recurso, valor do empreendimento, prazo de execução da obra, identificação da empresa executora da obra e do seu responsável técnico.
ALMOXARIFADO:
O barracão de obra para almoxarifado será construído nas dimensões de 3,00 x 3,00 m. com paredes em chapa de compensado 10 mm, piso de madeira em pinho de 3ª, coberto com telhas de fibrocimento 6.0 mm, com instalação elétrica (luz e tomada) e provido de porta e janela.
PAVIMENTAÇÃO
Deverá ser executado a regularização e compactação so sub-leito 100 % do P.I. com altura de 15 cm em todo o trecho da rua, empregando motoniveladora e rolo compactador.
O assentamento dos meio-fios do tipo guia reta de concreto pré-moldado nas dimensões de 12 x 15 x 30 x 100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento deverão ser rejuntados com argamassa ce cimento e areia no traço 1:4 incluindo escavação manual e reaterro compactado.
A pavimentação será executada empregando blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.
#REF!
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D