## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: OUT/2021 SINAPI: NOV/2021 BDI = 31,96% |  |  |  | 29.23
OBRA: REFORMA DA COBERTURA CEI ALZIRA GOMES | [8 empty] | 32.23
LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA-ES. | [8 empty] | 21.76
29.37
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL |  |  |  | 618.36
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 8.6
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 6 | 355.38 | 2132.28 | 269.31 | 31.96% |  | 245.79 | 26.96
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 2132.28
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.8 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado | M² | 197.58 | 30.96 | 6117.0768 | 23.46 | 31.96%
2.9 | 010255 IOPES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | M² | 197.58 | 25.32 | 5002.7256 | 19.19 | 31.96%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 11119.8024
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | 90102 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M² | 197.58 | 150.01 | 29638.9758 | 113.68 | 31.96%
3.2 | 090212 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | M² | 197.58 | 157.78 | 31174.1724 | 119.57 | 31.96%
3.3 | 090302 IOPES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 34.4 | 59.83 | 2058.152 | 45.34 | 31.96%
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 62871.3002
4.0 |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS | [7 empty] | 8.9
4.1 | 140102 IOPES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | UNI | 2 | 2562.04 | 5124.08 | 1941.53 | 31.96%
4.2 | 140103 IOPES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | UNI | 1 | 3304.09 | 3304.09 | 2503.86 | 31.96%
4.3 | 140904 IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 40 | 122.72 | 4908.8 | 93 | 31.96%
|  | SUBTOTAL ITEM 14 |  |  |  | 13336.97
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 89460.3526
VARGEM ALTA. 23 DE FEVEREIRO DE 2022
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA CEI ALZIRA GOMES
LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA-ES.
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 2,00X4,00 = 8 m²
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.8 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado | M² | 197.58 | 25% de (45,95 x 17,20 = 790,34) = 197,58
2.9 | 010255 IOPES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | M² | 197.58 | 25% de (45,95 x 17,20 = 790,34) = 197,58
13 |  | COBERTURA
3.1 | 90102 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M² | 197.58 | 25% de (45,95 x 17,20 = 790,34) = 197,58
3.2 | 090212 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | M² | 197.58 | 25% de (45,95 x 17,20 = 790,34) = 197,58
3.3 | 090302 IOPES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 34.4 | 17,20 x 2 = 34,40
4.0 |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS
20.1 | 140102 IOPES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | UNI | 2 | (1) PARA FOSSA E (1) SUMIDOURO
20.1 | 140103 IOPES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | UNI | 1
20.1 | 140904 IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 40 | Conforme a necessidade do projeto
VARGEM ALTA. 23 DE FEVEREIRO DE 2022
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | OBRA: REFORMA DA CEI - ALZIRA GOMES
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA-ES.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2132.28 | 2132.28
2.383%
100%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 11119.8024 | 5559.9012 | 5559.9012
12.43%
|  |  | 50% | 50%
3.0 | COBERTURA | 62871.3002 | 31435.6501 | 31435.6501
70.28%
|  |  | 50% | 50%
4.0 | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS | 13336.97 | 6668.485 | 6668.485
14.91%
|  |  | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES | 89460.3526 | 45796.3163 | 43664.0363
| TOTAL ACUMULADO |  | 45796.3163 | 89460.3526
| % SIMPLES | 100% | 51.19% | 48.81%
| % ACUMULADO |  | 51.19% | 100%
VARGEM ALTA. 23 DE FEVEREIRO DE 2022
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI (31,96%)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA DA CEI ALZIRA GOMES
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central | 4.06 | %
| Administração Local | 8.19 | %
| Riscos, Garantias e Seguros | 1 | %
| Custos Financeiros | 0.61 | %
| Lucro | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 12.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| ISSQN | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= | 31.96%
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA CEI ALZIRA GOMES
LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA-ES.
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA. 23 DE FEVEREIRO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA CEI ALZIRA GOMES
LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA-ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 86.36 | 112.268 | 120 | 13472.16
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.92 | 65.84 | 250 | 16460
TOTAL A | [6 empty] | 29932.16
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 29932.16
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (31,96%) |  |  |  |  | 9566.3183
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 39498.4783 | #REF! | #REF!
VARGEM ALTA. 23 DE FEVEREIRO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D