## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: NOV/2021 BDI = 29,63 %
OBRA: REFORMA 2 PAVIMENTO DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA NESTOR GOMES, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 294.32 | 2354.56 | 227.05 | 29.63% |  | 245.79
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 2354.56
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | UND | 1 | 3712.14 | 3712.14 | 254531.7783 | 5% | 12726.5889
|  | SUBTOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 3712.14
3.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 010209 IOPES | Demolição de alvenaria | M3 | 1.38 | 62.08 | 85.6704 | 47.89 | 29.63%
3.1 | 10208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 56.05 | 10.34 | 579.557 | 7.98 | 29.63% |  | 7.22
3.2 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 5.3 | 16.55 | 87.715 | 12.77 | 29.63% |  | 2.54
3.3 | 10230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 691.17 | 6.65 | 4596.2805 | 5.13 | 29.63% |  | 4.61
3.4 | 010215 IOPES | Retirada de esquadrias metálicas | M2 | 3.4 | 10.34 | 35.156 | 7.98 | 29.63% |  | 36.1
3.7 | 010280 IOPES | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | M2 | 141.69 | 9.04 | 1280.8776 | 6.97 | 29.63% |  | 7.74
3.8 | 010331 IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | M2 | 0.6 | 11.1 | 6.66 | 8.56 | 29.63%
3.9 | 010239 IOPES | Retirada de divisórias com reaproveitamento | M2 | 30 | 40.31 | 1209.3 | 31.1 | 29.63% |  | 20.91
3.10 | 010318 IOPES | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | M2 | 150.44 | 14.64 | 2202.4416 | 11.29 | 29.63%
3.11 | 010323 IOPES | Retirada de torneiras e registros | UNI | 5 | 11.42 | 57.1 | 8.81 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 10140.7581
4.0 |  | REBAIXAMENTOS
4.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 150.44 | 118.2 | 17782.008 | 91.18 | 29.63% |  | 37.43
|  | SUBTOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 17782.008
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1 | 50601 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | M2 | 7.1 | 70.1 | 497.71 | 54.08 | 29.63% |  | 44
|  | SUBTOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 497.71
6.0 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 062208 IOPES | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | UND | 4 | 78.65 | 314.6 | 60.67 | 29.63% |  | 291.08
6.2 | 062202 IOPES | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum | UND | 6 | 298.91 | 1793.46 | 230.59 | 29.63% |  | 11.09
6.3 | 071701 IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M² | 4.25 | 744.36 | 3163.53 | 574.22 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM7.0 |  |  |  | 5271.59
7.0 |  | VIDROS E ESPELHOS
7.1 | 80102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 6.25 | 368.8 | 2305 | 284.5 | 29.63% |  | 96.22
|  | SUBTOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 2305
8.0 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
8.1 | 050202 IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | M2 | 30 | 153.25 | 4597.5 | 118.22 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 4597.5
9.0 |  | REVESTIMENTO
9.1 | 110101 IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 8.96 | 14.43 | 129.2928 | 11.13 | 29.63% |  | 9.65
9.2 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 65.01 | 69.53 | 4520.1453 | 53.64 | 29.63% |  | 47.42
9.3 | 100203 IOPES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | M2 | 56.06 | 54.39 | 3049.1034 | 41.96 | 29.63%
9.4 | 130103 IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 39.23 | 25.71 | 1008.6033 | 19.83 | 29.63%
9.5 | 130236 IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 39.23 | 88.67 | 3478.5241 | 68.4 | 29.63% |  | 55.5
|  | SUBTOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 12185.6689
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 6 | 258.59 | 1551.54 | 199.48 | 29.63% |  | 142.15
10.2 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 1 | 233.97 | 233.97 | 180.49 | 29.63% |  | 127.68
10.3 | 181002 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | UND | 8 | 257.85 | 2062.8 | 198.91 | 29.63% |  | 104.19
10.4 | 130701 IOPES | LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO (LABOR) | UND | 20 | 40.38 | 807.6 | 40.38
10.5 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 38 | 263.51 | 10013.38 | 203.28 | 29.63%
10.6 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 38 | 49.56 | 1883.28 | 38.23 | 29.63%
10.7 | 150308 IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | UND | 1 | 875.26 | 875.26 | 675.2 | 29.63%
10.8 | 151306 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 3 | 75.34 | 226.02 | 58.12 | 29.63%
10.9 | 151318 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | 35.19 | 70.38 | 27.15 | 29.63%
10.10 | 151303 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 1 | 27.48 | 27.48 | 21.2 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 17751.71
11.0 |  | PINTURA
11.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 696.82 | 14.82 | 10326.8724 | 11.43 | 29.63% |  | 11.7
11.2 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 1229.76 | 21.87 | 26894.8512 | 16.87 | 29.63% |  | 14.86
11.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 1482.55 | 22.21 | 32927.4355 | 17.13 | 29.63% |  | 15.54
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 70149.1591
12.0 |  | ACESSÓRIOS
12.1 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 4 | 46.86 | 187.44 | 36.15 | 29.63% |  | 29.58
12.2 | 61102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 5 | 129.66 | 648.3 | 100.02 | 29.63% |  | 83.88
12.3 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 4 | 247.45 | 989.8 | 190.89 | 29.63%
12.4 | 170315 IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 1 | 259.55 | 259.55 | 200.22 | 29.63%
12.5 | 142103 IOPES | Reparo para válvula de descarga, completo | UND | 2 | 92.94 | 185.88 | 71.7 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 2270.97
13.0 |  | COBERTURA
13.1 | 090228 IOPES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | M² | 448.81 | 131.16 | 58865.9196 | 101.18 | 29.63%
13.2 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 66.1 | 167.82 | 11092.902 | 129.46 | 29.63%
13.3 | 090314 IOPES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | M | 66.1 | 61.2 | 4045.32 | 47.21 | 29.63%
13.4 | 100208 IOPES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | M² | 66.1 | 301.09 | 19902.049 | 232.27 | 29.63%
13.5 | 141910 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | M | 21 | 138.11 | 2900.31 | 106.54 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 13 |  |  |  | 96806.5006
14.0 |  | SERVIÇOS EXTRA
14.1 | 130308 IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm (pingadeira muro) | M | 56.05 | 60.28 | 3378.694 | 46.5 | 29.63% |  | 38.62
|  | SUBTOTAL ITEM 14 |  |  |  | 3378.694
15.0 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
15.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 708.46 | 12.76 | 9039.9496 | 9.84 | 29.63% |  | 8.9
|  | SUBTOTAL ITEM 15 |  |  |  | 9039.9496
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 258243.9183
VARGEM ALTA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022
CONSIDERANDO ALGUMAS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS NOS VALORES DE LICITAÇÕES JÁ OCORRIDAS, SOLICITAMOS QUE O PREENCHIMENTO PELA EMPRESA OCORRA SOMENTE NA COLUNA "P. UNIT", SENDO NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE VALORES COM SOMENTE DUAS CASAS DECIMAIS. AS COLUNAS "P. ITEM" E "P. TOTAL" SE ENCONTRAM BLOQUEADAS.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA 2 PAVIMENTO DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA NESTOR GOMES, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 2,00X4,00= 8 m²
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CPA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | UND | 1 | Conforme composição de preço auxiliar
3.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 010209 IOPES | Demolição de alvenaria | M3 | 1.38 | 0,80 x 2,10 x 0,15 = 0,252 (abertura porta salas 07 e 08) 2,15 x 3,50 x 0,15 = 1,129 (portal ao lado da SEMMA) TOTAL = 1,38 m³
3.2 | 10208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 56.05 | 34,15 + 21,90 = 56,05 X 1,00 = 56,05m² (MURETA)
3.3 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 5.3 | 1,50 x 1,20 + 2,00 x 1,50 = 5,30 (janelas da sala 01)
3.4 | 10230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 691.17 | Circulação: 19,50 + 2,00 + 19,50 = 41,00 x 3,50 = 143,50 - (9 x 0,80 x 2,10 + 2 x 1,50 x 1) = 125,38 m² BANHEIRO MASC = 3,60 + 6,52 + 3,60 + 6,52 = 20,24 x 3,50 = 70,84 - (0,80 x 2,10) = 69,16 m² BANHEIROS FEM = 1,30 x 6 + 1,20 x 2 + 1,5 x 2 + 2,05 x 2 = 17,30 x 3,50 = 60,55 - ( 0,80 x 2,10 x 3) = 55,51 m² ÁREA EXTERNA = 19,50 + 30,43 + 19,65 = 69,58 x 3,50 = 243,53 - (13 x 1,50 x 1,00 + 2 x 2,00 x 1,50 + 5 x 0,80 x 2,10) = 212,63 m² MURETA DA RAMPA = 16,70 x 1,20 + 16,70 x 3,50 = 78,49 m² OUTROS REPAROS PONTUAIS: 150m² TOTAL = 691,17
3.5 | 010215 IOPES | Retirada de esquadrias metálicas | M2 | 3.4 | 1,20x1,50 + 2,00 x 0,80 = 3,40 m2 (SALA 01)
3.7 | 010280 IOPES | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | M2 | 141.69 | 20% de (32,35 x 21,90 = 708,46 ) = 141,69 m² (Reparos pontuais)
3.8 | 010331 IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | M2 | 0.6 | 2,00 x 0,30= 0,60 CORREDOR PROXIMO AO BANHEIRO
3.9 | 010239 IOPES | Retirada de divisórias com reaproveitamento | M2 | 30 | 4,00 X 3,50 = 14,00 m2 (SALA 01) 4,00 x 4,00 = 16,00 (retiradas pontuais conforme demanda)
3.10 | 010318 IOPES | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | M2 | 150.44 | 2,00 X 19,50 = 39,50 m² (corredor) 6,44 x 3,60 = 23,18 m² (wc masc) 14,80 x 5,93 = 87,77 m² (salas 05 a 07) TOTAL = 62,68 m²
3.11 | 010323 IOPES | Retirada de torneiras e registros | UNI | 5 | WCS = 04 COZINHA = 01
4.0 |  | REBAIXAMENTOS
4.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 150.44 | 2,00 X 19,50 = 39,50 m² (corredor) 6,44 x 3,60 = 23,18 m² (wc masc) 14,80 x 5,93 = 87,77 m² (salas 05 a 07) TOTAL = 150,44 m²
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1 | 50601 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | M2 | 7.1 | 2,34 x 2,50 = 5,85 m² (fechamento final da varanda que faz divisa com obra ao lado) 0,50 x 2,50 = 1,25 m² (troca de janelas sala 01) TOTAL = 7,10m²
6.0 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 062208 IOPES | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | UND | 4 | 4 UNIDADES (BANHEIROS)
6.2 | 062202 IOPES | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum | UND | 6 | REPAROS PONTUAIS
6.3 | 071701 IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M² | 4.25 | TROCA JANELAS SALA 01 Janela = 1,50 x 1,50 = 2,25 Báscula = 2,00 x 1,00 = 2,00 TOTAL = 4,25
7.0 |  | VIDROS E ESPELHOS
7.1 | 80102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 6.25 | Janela = 1,50 x 1,50 = 2,25 m² Báscula = 2,00 x 1,00 = 2,00 m² Reparos pontuais = 2,00 m² TOTAL = 6,25 m²
8.0 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
8.1 | 050202 IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | M2 | 30 | 4,00 X 3,50 = 14,00 m2 (SALA 01) 4,00 x 4,00 = 16,00 (colocações pontuais conforme demanda)
9.0 |  | REVESTIMENTO
9.1 | 110101 IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 8.96 | 2,34 x 2,50 = 5,85 m² (fechamento final da varanda que faz divisa com obra ao lado) 0,50 x 2,50 = 1,25 m² (troca de janelas sala 01) 2,10 x 0,30 + 1,00 x 0,30 = 0,93 x 2 = 1,86 (acabamento portal de entrada) TOTAL = 8,96m²
9.2 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 65.01 | 2,34 x 2,50 = 5,85 m² (fechamento final da varanda que faz divisa com obra ao lado) 0,50 x 2,50 = 1,25 m² (troca de janelas sala 01) 2,10 x 0,30 + 1,00 x 0,30 = 0,93 x 2 = 1,86 (acabamento portal de entrada) MURETA = 34,15 + 21,90 = 56,05 X 1,00 = 56,05m² TOTAL = 65,01 m²
9.3 | 100203 IOPES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | M2 | 56.06 | 34,15 + 21,90 = 56,05 X 1,00 = 56,05m² (MURETA)
9.4 | 130103 IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 39.23 | 34,15 x 0,70 + 21,90 x 0,70 = 39,23 (AO LADO DA MURETA)
9.5 | 130236 IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 39.23 | 34,15 x 0,70 + 21,90 x 0,70 = 39,23 (AO LADO DA MURETA)
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 6 | 01 = Sala 11 (ouvidoria) DEMAIS CONFORME DEMANDA: 5
10.2 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 1 | 01 = Sala 11 (ouvidoria)
10.3 | 181002 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | UND | 8 | Reparos pontuais conforme demanda
10.4 | 130701 IOPES | LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO (LABOR) | UND | 20 | Reparos pontuais conforme demanda
10.5 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 38 | SALAS 01 A 14 = 02 Unidades cada = 02 x 14 = 28 unidades SALA 15 E 16= 10 UNIDADES TOTAL = 38 unidades
10.6 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 38 | SALAS 01 A 14 = 02 Unidades cada = 02 x 14 = 28 unidades SALA 15 E 16= 10 UNIDADES TOTAL = 38 unidades
10.7 | 150308 IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | UND | 1 | 01 - MESMO LOCAL DO EXISTENTE
10.8 | 151306 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 3 | 01 - Conforme demanda
10.9 | 151318 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | 01 - Conforme demanda
10.10 | 151303 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 1 | 01 - Conforme demanda
11.0 |  | PINTURA
11.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 696.82 | Circulação: 19,50 + 2,00 + 19,50 = 41,00 x 3,50 = 143,50 - (9 x 0,80 x 2,10 + 2 x 1,50 x 1) = 125,38 m² BANHEIRO MASC = 3,60 + 6,52 + 3,60 + 6,52 = 20,24 x 3,50 = 70,84 - (0,80 x 2,10) = 69,16 m² BANHEIROS FEM = 1,30 x 6 + 1,20 x 2 + 1,5 x 2 + 2,05 x 2 = 17,30 x 3,50 = 60,55 - ( 0,80 x 2,10 x 3) = 55,51 m² ÁREA EXTERNA = 19,50 + 30,43 + 19,65 = 69,58 x 3,50 = 243,53 - (13 x 1,50 x 1,00 + 2 x 2,00 x 1,50 + 5 x 0,80 x 2,10) = 212,63 m² MURETA DA RAMPA = 16,70 x 1,20 + 16,70 x 3,50 = 78,49 m² FORRO WC's= 1,30 x 1,15 x 2 + 2,05 x 1,30 = 5,65 m² OUTROS REPAROS PONTUAIS: 150m² TOTAL = 691,47
11.2 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 1229.76 | Circulação: 19,50 + 2,00 + 19,50 = 41,00 x 3,50 = 143,50 - (9 x 0,80 x 2,10 + 2 x 1,50 x 1) = 125,38 m² BANHEIRO MASC = 3,60 + 6,52 + 3,60 + 6,52 = 20,24 x 3,50 = 70,84 - (0,80 x 2,10) = 69,16 m² BANHEIROS FEM = 1,30 x 6 + 1,20 x 2 + 1,5 x 2 + 2,05 x 2 = 17,30 x 3,50 = 60,55 - ( 0,80 x 2,10 x 3) = 55,51 m² SALAS = 905,86 m² VÃO VAZIO = 4,92 x 3,45 = 16,98 -(3,03 x 1,20) = 13,35 m² HALL ENTRADA = 1,65 + 1,50 + 1,65 + 1,55 + 1,55 + 1,25 = 9,15 x 3,50 = 32,02 - (1,00 x 2,10) = 29,93 m² WC SALA 13 = 1,60 x 2 + 2,20 x 2 = 7,60 x 3,50 = 26,60 - (0,80 x 2,10) = 24,92 m² FORRO WC's= 1,30 x 1,15 x 2 + 2,05 x 1,30 = 5,65 m² TOTAL= 1229,76 m²
11.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 1482.55 | ÁREA EXTERNA = 19,50 + 30,43 + 19,65 = 69,58 x 3,50 = 243,53 - (13 x 1,50 x 1,00 + 2 x 2,00 x 1,50 + 5 x 0,80 x 2,10) = 212,63 m² MURETA DA RAMPA = 16,70 x 1,00 x 2 + 16,70 x 3,50 = 91,85 m² 2,34 x 2,50 = 5,85 m² (fechamento final da varanda que faz divisa com obra ao lado) 0,50 x 2,50 = 1,25 m² (troca de janelas sala 01) 2,10 x 0,30 + 1,00 x 0,30 = 0,93 x 2 = 1,86 m² (acabamento portal de entrada) MURETA = 34,15 + 21,90 = 56,05 X 1,00 = 56,05m² TÉRREO RODOVIARIA= 23,45 x 21,90 = 513,55 (Forro)+ 0,90 x 3 x 24,88 + 0,90 x 5 x 21,00 = 161,67 x 2 = 323,35m² (vigas) + 0,60 x 3,45 x 16 + 0,25 x 16 x 3,45= 46,92 m² (colunas) + 24,88 x 3,75 + 21,00 x 4,90 - (1,50 x 2,50 x 2) = 188,70 (paredes) + 3,50 x 3,00 x 2 + 2,55 x 2 x 3,00 = 36,30 - 2,50 x 2 = 31,30 (guichê) + 3,30 x 1,40 x 2 = 9,20 (banheiro externa) = 1113,06m² TOTAL = 1469,19 m²
12.0 |  | ACESSÓRIOS
12.1 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 4 | 1,00 uni = WC 01 1,00 uni = WC 02 1,00 uni = WC 03 1,00 uni = WC 04
12.2 | 61102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 5 | Reparos pontuais conforme demanda
12.3 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 4 | 2,00 uni = WC 01 1,00 uni = WC 02 1,00 uni = WC 04
12.3 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 1 | Torneira da cozinha
| 142103 IOPES | Reparo para válvula de descarga, completo | UND | 2 | Mictórios wc 01
13.0 |  | COBERTURA
13.1 | 090228 IOPES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | M² | 448.81 | 20% de (32,35 x 21,90 = 708,46 ) = 141,69 m² (Reparos pontuais) Fechamento tesouras laterais = 76,78 x 2 = 153,56 x 2 = 307,12 TOTAL =307,12 + 141,69 = 448,81m²
13.2 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 66.1 | 33,05 x 2 = 66,10 m (1 em cada lateral)
13.3 | 090314 IOPES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | M | 66.1 | 33,05 x 2 = 66,10 m (1 em cada lateral)
13.4 | 100208 IOPES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | M² | 66.1 | 33,05 x 2 = 66,10 m (1 em cada lateral)
13.5 | 141910 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | M | 21 | 6 saídas (3 em cada lado) x 3,50 (pé direito) = 21,00 m
0
14.0 |  | SERVIÇOS EXTRA
14.1 | 130308 IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm (pingadeira muro) | M | 56.05 | 34,15 + 21,90 = 56,05m² (pingdeira mureta)
15.0 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
15.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 708.46 | 32,35 x 21,90 = 708,46
VARGEM ALTA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA 2 PAVIMENTO DA RODOVIÁRIA
LOCAL: | RUA NESTOR GOMES, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2354.56 | 2354.56
0.9118%
100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3712.14 | 928.035 | 928.035 | 928.035 | 928.035
1.437%
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 10140.7581 | 7605.5686 | 2535.1895
3.927%
|  |  | 75% | 25%
4.0 | REBAIXAMENTOS | 17782.008 |  |  | 8891.004 | 8891.004
6.886%
[5 empty] | 50% | 50%
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 497.71 | 248.855 | 124.4275 | 124.4275
0.1927%
|  |  | 50% | 25% | 25%
6.0 | ESQUADRIAS | 5271.59 |  |  | 2635.795 | 2635.795
2.041%
[5 empty] | 50% | 50%
7.0 | VIDROS E ESPELHOS | 2305 |  |  |  | 2305
0.8926%
100%
8.0 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | 4597.5 |  | 2298.75 | 2298.75
1.78%
|  |  |  | 50% | 50%
9.0 | REVESTIMENTO | 12185.6689 |  |  | 6092.8345 | 6092.8345
4.719%
[5 empty] | 50% | 50%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17751.71 |  | 3550.342 | 10651.026 | 3550.342
6.874%
|  |  |  | 20% | 60% | 20%
11.0 | PINTURA | 70149.1591 |  | 24552.2057 | 24552.2057 | 21044.7477
27.16%
|  |  |  | 35% | 35% | 30%
12.0 | ACESSÓRIOS | 2270.97 |  | 681.291 | 794.8395 | 794.8395
0.8794%
|  |  |  | 30% | 35% | 35%
13.0 | COBERTURA | 96806.5006 | 24201.6251 | 24201.6251 | 24201.6251 | 24201.6251
37.49%
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
14.0 | SERVIÇOS EXTRA | 3378.694 | 844.6735 | 844.6735 | 844.6735 | 844.6735
1.308%
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
15.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 9039.9496 | 2259.9874 | 2259.9874 | 2259.9874 | 2259.9874
3.501%
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAL SIMPLES | 258243.9183 | 38443.3046 | 61976.5268 | 84275.2032 | 73548.8837
| TOTAL ACUMULADO |  | 38443.3046 | 100419.8314 | 184695.0346 | 258243.9183
| % SIMPLES | 100% | 14.89% | 24% | 32.63% | 28.48%
| % ACUMULADO |  | 14.89% | 38.89% | 71.52% | 100%
VARGEM ALTA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA 2 PAVIMENTO DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA NESTOR GOMES, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA 2 PAVIMENTO DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA NESTOR GOMES, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 86.36 | 15.5448 | 120 | 1865.376
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1213 | 32.92 | 3.9931 | 250 | 998.2661
TOTAL A | [6 empty] | 2863.6421
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 2863.6421
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 848.4971
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 3712.1392 | 3712.14 | 0.0007717
VARGEM ALTA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D