## Planilha Definida
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE |  |  |  |  | IOPES FEVEREIRO/2022
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA - ES |  |  |  |  | BDI: 27,93 % - LS:157,27%
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL | TOTAL / ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 6 | 355.46 | 2132.76 |  | 269.37 | 31.96%
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 31.96%
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 2132.76 |  | 31.96%
2.1 | 010256 IOPES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 436.75 | 8.1 | 3537.68 |  | 6.14 | 31.96%
2.2 | 010253 IOPES | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m2 | 436.75 | 30.96 | 13521.78 |  | 23.46 | 31.96%
2.3 | 010318 IOPES | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | M2 | 436.75 | 14.9 | 6507.58 |  | 11.29 | 31.96%
| SUBTOTAL | [5 empty] | 23567.04 |  | 31.96%
3 |  | COBERTURA E TELHADO | [6 empty] | 31.96%
3.1 | 90228 IOPES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 436.75 | 124.5 | 54375.38 |  | 94.35 | 31.96%
3.2 | 90101 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 436.75 | 289.27 | 126338.67 |  | 219.21 | 31.96%
3.3 | 110201 IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | M2 | 436.75 | 70.37 | 30734.1 |  | 53.33 | 31.96%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 211448.15 |  | 31.96%
4 |  | RUFOS E CALHAS | [6 empty] | 31.96%
4.1 | 90312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 105.4 | 170.84 | 18006.54 |  | 129.46 | 31.96%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 18006.54 |  | 31.96%
5 |  | SPDA | [6 empty] | 31.96%
5.1 | 160316 IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 4 | 106.8 | 427.2 |  | 80.93 | 31.96%
5.2 | 160311 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 3,00m | und | 4 | 307.19 | 1228.76 |  | 232.79 | 31.96%
5.3 | 160321 IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 8 | 151.05 | 1208.4 |  | 114.47 | 31.96%
5.4 | 96971 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 110 | 39.31 | 4324.1 |  | 29.79 | 31.96%
5.5 | 160317 IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 15 | 96.05 | 1440.75 |  | 72.79 | 31.96%
5.6 | 160319 IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 40 | 12.13 | 485.2 |  | 9.19 | 31.96%
5.7 | 160310 IOPES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 40 | 74.03 | 2961.2 |  | 56.1 | 31.96%
5.8 | 160328 IOPES | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 40 | 35.77 | 1430.8 |  | 27.11 | 31.96%
5.9 | 160330 IOPES | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 40 | 14.37 | 574.8 |  | 10.89 | 31.96%
5.10 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 285.63 | 285.63 |  | 216.45 | 31.96%
5.11 | 150634 IOPES | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 205.08 | 820.32 |  | 155.41 | 31.96%
5.12 | 151125 IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 10 | 19.56 | 195.6 |  | 14.82 | 31.96%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15382.76
|  | TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 270537.25
Vargem Alta / ES, 19 DE MAIO DE 2022.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D |  |  | Prefeito Municipal
PREENCHER A ABA "P. UNIT." COM VALORES CONTENDO SOMENTE DUAS CASAS DECIMAIS.

## MEM. CÁLCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 6 | 2,00 x 3,00 = 6,00m²
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 436.75 | remoção total da telha de fibrocimento
2.2 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m2 | 436.75 | remoção total do engradamento de madeira
2.3 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m3 | 436.75 | remoção total do forro existente
3 | COBERTURA E TELHADO
3.1 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente (telha sanduíche | m2 | 436.75 | COBERTURA DO IMÓVEL: 490,95 m²
3.2 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 436.75 | 30% da estrutura do telhado, onde possuem peças danificadas ou com particularidades: 147,29 m² COBERTURA RAMPA: 3,80 x 15,50 = 54,25 m³ TOTAL: 201,54 M²
3.3 | Forro de gesso acabamento tipo liso | M2 | 436.75 | AREA TOTAL DO TETO 436,75 M²
4 | RUFOS E CALHAS
4.1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 105.4 | EXT DE TODO TELHADO = 105,40 M | ok
5 | SPDA
5.1 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 4 | Conforme projeto
5.2 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 3,00m | und | 4 | Conforme projeto
5.3 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 8 | Conforme projeto
5.4 | CORDOALHA DE COBRE NU16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 110 | Conforme projeto
5.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 15 | Conforme projeto
5.6 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 40 | Conforme projeto
5.7 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 40 | Conforme projeto
5.8 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 40 | Conforme projeto
5.9 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 40 | Conforme projeto
5.10 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | Conforme projeto
5.11 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | Conforme projeto
5.12 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 10 | Conforme projeto
Vargem Alta / ES, 19 DE MAIO
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| CREA-ES 033738/D |  |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: | - CENTRO - VARGEM ALTA - ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2132.76 | 2132.76
0.7883%
100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 23567.04 | 23567.04
8.711%
100%
3 | COBERTURA E TELHADO |  | 211448.15 |  | 63434.445 | 63434.445 | 42289.63 | 42289.63
78.16%
[5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
4 | RUFOS E CALHAS |  | 18006.54 | [5 empty] | 18006.54
6.656%
100%
5 | SPDA |  | 15382.76 | [5 empty] | 7691.38 | 7691.38
5.686%
[9 empty] | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES |  | 270537.25 | 25699.8 | 63434.445 | 63434.445 | 42289.63 | 42289.63 | 25697.92 | 7691.38
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 25699.8 | 89134.245 | 152568.69 | 194858.32 | 237147.95 | 262845.87 | 270537.25
| % SIMPLES |  | 100% | 9.5% | 23.45% | 23.45% | 15.63% | 15.63% | 9.499% | 2.843%
| % ACUMULADO |  |  | 9.5% | 32.95% | 56.39% | 72.03% | 87.66% | 97.16% | 100%
VARGEM ALTA, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA ES 048975 / D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI (31,96%)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA DO TELHADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central | 4.06 | %
| Administração Local | 8.19 | %
| Riscos, Garantias e Seguros | 1 | %
| Custos Financeiros | 0.61 | %
| Lucro | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 12.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| ISSQN | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= | 31.96%
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.