## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS |  |  | Fonte de Referência: IOPES/SINAPI - Data base: Novembro/2021
LOCAL | Vargem Alta - ES
Leis Sociais: 157,27% BDI= 31,96%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |  | P. UNIT.
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 2.5 | 355.38 | 888.45 |  | 269.31
1.2 | IOPES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 6 | 862.85 | 5177.1 |  | 653.87
1.3 | IOPES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m | 85.4 | 13.53 | 1155.46 |  | 10.25
1.4 | IOPES | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 101.4 | 274.2 | 27803.88 |  | 207.79
1.5 | IOPES | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | 1 | 2871.01 | 2871.01 |  | 2175.67
1.6 | IOPES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 25 | 62.71 | 1567.75 |  | 47.52
|  |  | Subtotal |  |  |  | 39463.65
2.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | SINAPI | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO ). AF_12/2019 | m | 300 | 151.5 | 45450 |  | 114.81
2.2 | IOPES | 040250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 343.63 | 119.37 | 41019.11 |  | 90.46
2.3 | IOPES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 272.7 | 20.78 | 5666.71 |  | 15.75
2.4 | IOPES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 869.6 | 17.08 | 14852.77 |  | 12.94
2.5 | IOPES | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 70.4 | 17.21 | 1211.58 |  | 13.04
2.6 | IOPES | 40240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 23.28 | 684.53 | 15935.86 |  | 518.74
|  |  | Subtotal |  |  |  | 124136.03
3.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | IOPES | 040250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma | m² | 437.64 | 119.37 | 52241.09 |  | 90.46
3.2 | IOPES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 268.02 | 20.78 | 5569.46 |  | 15.75
3.3 | IOPES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 722.16 | 17.08 | 12334.49 |  | 12.94
3.4 | IOPES | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 316.53 | 17.21 | 5447.48 |  | 13.04
3.5 | SINAPI | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 | kg | 138.51 | 24.28 | 3363.02 |  | 18.4
3.6 | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 | kg | 211.41 | 23.7 | 5010.42 |  | 17.96
3.7 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 | kg | 92.34 | 22.78 | 2103.51 |  | 17.26
3.8 | SINAPI | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA GEM. AF_12/2015 | kg | 276.39 | 20.63 | 5701.93 |  | 15.63
3.9 | IOPES | 94965 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 32.88 | 466.9 | 15351.67 |  | 353.82
|  |  | Subtotal |  |  |  | 107123.07
4.0 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA
4.1 | IOPES | 60101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | un | 2 | 463.01 | 926.02 |  | 350.87
4.2 | IOPES | 61301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | un | 4 | 1172.13 | 4688.52 |  | 888.25
4.3 | IOPES | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | 12 | 463.01 | 5556.12 |  | 350.87
4.4 | IOPES | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | un | 12 | 1193.47 | 14321.64 |  | 904.42
4.5 | IOPES | 061403 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | un | 3 | 1006.33 | 3018.99 |  | 762.6
4.6 | IOPES | 71703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 5.6 | 632.77 | 3543.51 |  | 479.52
4.7 | IOPES | 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 20.67 | 757.74 | 15662.49 |  | 574.22
4.8 | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 9.45 | 793.46 | 7498.2 |  | 601.29
4.9 | SINAPI | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 3 | 260.2 | 780.6 |  | 197.18
4.10 | IOPES | 71106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.31 | 1133.64 | 6019.63 |  | 859.08
|  |  | Subtotal |  |  |  | 62015.72
5.0 |  |  | COBERTURA
5.1 | IOPES | 090105 | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m² | 158.01 | 347.41 | 54894.25 |  | 263.27
5.2 | IOPES | 90228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 158.01 | 132.92 | 21002.69 |  | 100.73
5.3 | IOPES | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m² | 53.47 | 59.83 | 3199.11 |  | 45.34
5.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 24 | 104.51 | 2508.24 |  | 79.2
5.5 | IOPES | 90305 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 39.75 | 359.55 | 14292.11 |  | 272.47
|  |  | Subtotal |  |  |  | 95896.4
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IOPES | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 34.43 | 94.07 | 3238.83 |  | 71.29
6.2 | SINAPI | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | m² | 34.43 | 67.18 | 2313.01 |  | 50.91
|  |  | Subtotal |  |  |  | 5551.84
7.0 |  |  | ALVENARIA
7.1 | IOPES | 50503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 403.33 | 95.45 | 38497.85 |  | 72.33
7.2 | IOPES | 50205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 10.37 | 545.06 | 5652.27 |  | 413.05
|  |  | Subtotal |  |  |  | 44150.12
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS
8.1 | IOPES | 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 1003.17 | 8.7 | 8727.58 |  | 6.59
8.2 | IOPES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 116.12 | 36.63 | 4253.48 |  | 27.76
8.3 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 401.12 | 77.51 | 31090.81 |  | 58.74
8.4 | DER-ES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | M2 | 196.51 | 54.99 | 10806.08 |  | 41.67
8.5 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 887.05 | 42.89 | 38045.57 |  | 32.5
|  |  | Subtotal |  |  |  | 92923.52
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | IOPES | 130109 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 379.27 | 87.58 | 33216.47 |  | 66.37
9.2 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 18.55 | 61.36 | 1138.23 |  | 46.5
9.3 | IOPES | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 159.35 | 112.72 | 17961.93 |  | 85.42
9.4 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 196.51 | 26.17 | 5142.67 |  | 19.83
9.5 | IOPES | 130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 196.51 | 133.54 | 26241.95 |  | 101.2
9.6 | IOPES | 120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 117.6 | 67.5 | 7938 |  | 51.15
9.7 | SINAPI | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGA MASSA. AF_09/2020 | m² | 9.88 | 325 | 3211 |  | 246.29
9.8 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 4.46 | 90.19 | 402.25 |  | 68.35
9.9 | IOPES | 200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 18.95 | 90.19 | 1709.1 |  | 68.35
|  |  | Subtotal |  |  |  | 96961.6
10.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | IOPES | 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | un | 1 | 3908.34 | 3908.34 |  | 2961.76
10.2 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | pto | 22 | 263.23 | 5791.06 |  | 199.48
10.3 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | pto | 54 | 268.25 | 14485.5 |  | 203.28
10.4 | IOPES | 151817 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | pto | 1 | 314.69 | 314.69 |  | 238.47
10.5 | IOPES | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | pto | 6 | 401.61 | 2409.66 |  | 304.34
10.6 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | pto | 15 | 263.23 | 3948.45 |  | 199.48
10.7 | IOPES | 151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | pto | 10 | 225.89 | 2258.9 |  | 171.18
10.8 | IOPES | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | pto | 2 | 238.17 | 476.34 |  | 180.49
10.9 | IOPES | 151816 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pto | 2 | 339.23 | 678.46 |  | 257.07
10.10 | IOPES | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | pto | 3 | 450.75 | 1352.25 |  | 341.58
10.11 | IOPES | 151903 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DINCEMAR ou equiv | un | 1 | 1071.07 | 1071.07 |  | 811.66
10.12 | IOPES | 151326 | Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 1 | 197.11 | 197.11 |  | 149.37
10.13 | IOPES | 151329 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 6 | 106.39 | 638.34 |  | 80.62
10.14 | IOPES | 151320 | Mini-Disjuntor monopolar 80 A, curva C - 10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 11 | 54.08 | 594.88 |  | 40.98
10.15 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 3 | 164.03 | 492.09 |  | 124.3
10.16 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCEN UN AS 170,34 TES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 19 | 224.78 | 4270.82 | 97585 | 170.34 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585 | 97585
10.17 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | un | 55 | 50.45 | 2774.75 |  | 38.23
10.18 | IOPES | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | un | 6 | 59.29 | 355.74 |  | 44.93
10.19 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | un | 10 | 44.69 | 446.9 |  | 33.87
10.20 | IOPES | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | un | 2 | 76.22 | 152.44 |  | 57.76
10.21 | IOPES | 180212 | interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | un | 2 | 107.75 | 215.5 |  | 81.65
10.22 | IOPES | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | un | 3 | 54.42 | 163.26 |  | 41.24
|  |  | Subtotal |  |  |  | 46996.55
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
11.1 | IOPES | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | un | 2 | 1172.95 | 2345.9 |  | 888.87
11.2 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pto | 14 | 125.02 | 1750.28 |  | 94.74
11.3 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pto | 5 | 146.78 | 733.9 |  | 111.23
11.4 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pto | 7 | 113.88 | 797.16 |  | 86.3
11.5 | IOPES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada 150x150x50 mm c/ grelha em pvc | pto | 5 | 209.91 | 1049.55 |  | 159.07
11.6 | IOPES | 140713 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | pto | 2 | 1582.64 | 3165.28 |  | 1199.33
11.7 | IOPES | 140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | un | 1 | 1594.84 | 1594.84 |  | 1208.58
11.8 | IOPES | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 6 | 164.74 | 988.44 |  | 124.84
11.9 | IOPES | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | un | 3 | 537.99 | 1613.97 |  | 407.69
11.10 | SINAPI | 95472 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD com furo central com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - Fornecimento e instalação. AF-01/2020 | un | 2 | 817.49 | 1634.98 |  | 619.5
11.11 | IOPES | 170124 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | un | 2 | 712.43 | 1424.86 |  | 539.88
11.12 | IOPES | 170205 | Bancada de mármore esp. 3cm | m² | 1.89 | 591.96 | 1118.8 |  | 448.59
11.13 | IOPES | 170115 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | un | 2 | 446.13 | 892.26 |  | 338.08
11.14 | IOPES | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | un | 1 | 497.25 | 497.25 |  | 376.82
11.15 | SINAPI | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF-01/2020. | un | 5 | 43.14 | 215.7 |  | 32.69
11.16 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 42.32 | 169.28 |  | 32.07
11.17 | SINAPI | 95542 | Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. AF-01/2020. | un | 5 | 35.4 | 177 |  | 26.83
11.18 | SINAPI | 80201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 2.4 | 880.71 | 2113.7 |  | 667.41
11.19 | IOPES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 4 | 251.9 | 1007.6 |  | 190.89
11.20 | IOPES | 170310 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 1 | 201.38 | 201.38 |  | 152.61
11.21 | IOPES | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | un | 2 | 768.43 | 1536.86 |  | 582.32
11.22 | IOPES | 141107 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | un | 1 | 899.69 | 899.69 |  | 681.79
11.23 | IOPES | 151004 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | un | 2 | 332 | 664 |  | 251.59
11.24 | IOPES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | 1 | 259.84 | 259.84 |  | 196.91
11.25 | IOPES | 140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.50 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | un | 1 | 2562.04 | 2562.04 |  | 1941.53
11.26 | IOPES | 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.50m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | un | 1 | 3304.09 | 3304.09 |  | 2503.86
11.27 | IOPES | 170107 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | un | 1 | 777.1 | 777.1 |  | 588.89
|  |  | Subtotal |  |  |  | 33495.75
12.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE SPDA
12.1 | SINAPI | 96973 | Cordoalha de cobre nú 35 mm², não enterrada, com isolador - Fornecimento e instalação. AF-12/2017 | m | 76.77 | 76 | 5834.52 |  | 57.59
12.2 | SINAPI | 96977 | Cordoalha de cobre nú 50 mm², enterrada, sem isolador - Fornecimento e instalação. AF-12/2017 | m | 49.74 | 72.87 | 3624.55 |  | 55.22
12.3 | SINAPI | 96984 | Eletroduto PVC 40 mm (1 1/4") para SPDA - Fornecimento e instalação. AF-12/2017 | un | 5 | 70.52 | 352.6 |  | 53.44
12.4 | SINAPI | 96985 | Haste de aterramento 5/8" para SPDA - Fornecimento e instalação. AF- 12/2017 | un | 5 | 84.63 | 423.15 |  | 64.13
12.5 | IOPES | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | un | 5 | 106.69 | 533.45 |  | 80.85
12.6 | IOPES | 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | un | 5 | 74.03 | 370.15 |  | 56.1
|  |  | Subtotal |  |  |  | 11138.42
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA (TELEFONE E LÓGICA)
13.1 | IOPES | 160111 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | un | 1 | 282.98 | 282.98 |  | 214.44
13.2 | SINAPI | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 | 1212.51 | 1212.51 |  | 918.85
13.3 | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 333.74 | 333.74 |  | 252.91
13.4 | IOPES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 60 | 31.99 | 1919.4 |  | 24.24
13.5 | SINAPI | 93010 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 27.8 | 43.92 | 1220.98 |  | 33.28
13.6 | SINAPI | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 1 | 33.52 | 33.52 |  | 25.4
13.7 | SINAPI | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 7 | 12.47 | 87.29 |  | 9.45
13.8 | MERCADO |  | Rack de 19" para parede 12 U x 470 mm com porta frontal acrílica - fornecimento e instalação. | un | 1 | 0 | 0 |  | 0
13.9 | SINAPI | 98302 | Patch painel 24 portas, categoria 6 - Fornecimento e instalação. AF-03/2018 | un | 2 | 1682.9 | 3365.8 |  | 1275.31
13.10 | SINAPI | 98304 | Patch painel 48 portas, categoria 6 - Fornecimento e instalação. AF-03/2018 | un | 1 | 2492.38 | 2492.38 |  | 1888.74
13.11 | SINAPI | 98307 | Tomada de rede RJ45 - Fornecimento e instalação . AF-03/2018 | un | 15 | 53.93 | 808.95 |  | 40.87
13.12 | SINAPI | 98295 | Cabo eletrônico categoria 5E, instalado em edificação institucional - Fornecimento e instalação. AF_03/2018 | m | 900 | 5.13 | 4617 |  | 3.89
|  |  | Subtotal |  |  |  | 16374.55
14.0 |  |  | PINTURA
14.1 | IOPES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 497.25 | 20.92 | 10402.47 |  | 15.85
14.2 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 196.51 | 27.34 | 5372.58 |  | 20.72
14.3 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 690.54 | 27.83 | 19217.73 |  | 21.09
14.4 | IOPES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 99.36 | 29.88 | 2968.88 |  | 22.64
14.5 | IOPES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 10.61 | 26.41 | 280.21 |  | 20.01
|  |  | Subtotal |  |  |  | 38241.87
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | IOPES | 200303 | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio | m² | 119.78 | 17.33 | 2075.79 |  | 13.13
| IOPES | 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | M | 9 | 289.82 | 2608.38 |  | 219.63
15.2 | IOPES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | 1014.15 | 1014.15 |  | 768.53
15.3 | IOPES | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 5 | 558.39 | 2791.95 |  | 423.15
|  |  | Subtotal |  |  |  | 8490.27
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
16.1 | IOPES | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 59.97 | 1085.08 | 65072.25 |  | 822.28
16.2 | IOPES | 200130 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta | m | 32.21 | 2714.46 | 87432.76 |  | 2057.03
16.3 | IOPES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 249.08 | 66.01 | 16441.77 |  | 50.02
16.4 | IOPES | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 662.08 | 101.42 | 67148.15 |  | 76.86
16.5 | IOPES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 198.08 | 175.57 | 34776.91 |  | 133.05
16.6 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 22.01 | 90.19 | 1985.08 |  | 68.35
|  |  | Subtotal |  |  |  | 272856.92
17 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
17.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 220.89 | 12.98 | 2867.15 |  | 9.84
|  |  | Subtotal |  |  |  | 2867.15
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 1098683.43
Vargem Alta -ES, 24 de Janeiro de 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES ELIESER RABELLO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D PREFEITO MUNICIPAL
PREENCHER A ABA "P. UNIT." COM VALORES CONTENDO SOMENTE DUAS CASAS DECIMAIS

## CRONOGRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
|  | CRONOGRAMA |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS | [8 empty] | Prazo: 360 dias
Prefeitura Municipal de Vargem Alta |  | FÍSICO |  | DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES.
|  | FINANCEIRO |  | VARGEM ALTA ES
Item | Serviços | Valor | Inc. | Prazo em dias | [11 empty] | Valor Total dos
|  |  | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330dias | 360dias | Serviços
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39463.65 | 3.5919 | 39463.65 | [11 empty] | 39463.65
2 | INFRA-ESTRUTURA | 124136.03 | 11.3% |  | 62068.015 | 62068.015 | [9 empty] | 124136.03
3 | SUPERESTRUTURA | 107123.07 | 9.75% |  |  | 35707.69 | 35707.69 | 35707.69 | [7 empty] | 107123.07
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA | 62015.72 | 5.645% | [6 empty] | 20671.9067 | 20671.9067 | 20671.9067 |  |  |  | 62015.72
5 | COBERTURA | 95896.4 | 8.728% | [5 empty] | 95896.4 | [6 empty] | 95896.4
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5551.84 | 0.5053% |  |  |  |  | 5551.84 | [7 empty] | 5551.84
7 | ALVENARIA | 44150.12 | 4.018% |  |  |  |  | 22075.06 | 22075.06 | [6 empty] | 44150.12
8 | REVESTIMENTOS | 92923.52 | 8.458% | [6 empty] | 30974.5067 | 30974.5067 | 30974.5067 |  |  |  | 92923.52
9 | PAVIMENTAÇÃO | 96961.6 | 8.825% | [5 empty] | 48480.8 | 48480.8 | [5 empty] | 96961.6
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 46996.55 | 4.278% | [6 empty] | 23498.275 | 23498.275 |  |  |  |  | 46996.55
11 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 33495.75 | 3.049% | [6 empty] | 16747.875 | 16747.875 |  |  |  |  | 33495.75
12 | INSTALAÇÃO DE SPDA | 11138.42 | 1.014% | [7 empty] | 5569.21 | 5569.21 |  |  |  | 11138.42
13 | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA (TELEFONE E LÓGICA) | 16374.55 | 1.49% | [7 empty] | 8187.275 | 8187.275 |  |  |  | 16374.55
14 | PINTURA | 38241.87 | 3.481% | [9 empty] | 19120.935 | 19120.935 |  | 38241.87
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8490.27 | 0.7728% | [11 empty] | 8490.27 | 8490.27
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 272856.92 | 24.83% | [8 empty] | 68214.23 | 68214.23 | 68214.23 | 68214.23 | 272856.92
17 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 2867.15 | 0.261% | [11 empty] | 2867.15 | 2867.15
Valor das Parcelas |  | 1098683.43 | 100 | 39463.65 | 62068.015 | 97775.705 | 35707.69 | 63334.59 | 166452.26 | 140373.3633 | 105649.0483 | 133617.1283 | 87335.165 | 87335.165 | 79571.65 | 1098683.43
Valor Acumulado |  |  |  | 39463.65 | 101531.665 | 199307.37 | 235015.06 | 298349.65 | 464801.91 | 605175.2733 | 710824.3217 | 844441.45 | 931776.615 | 1019111.78 | 1098683.43
Responsável Técnico: | [6 empty] | Data: 24/01/2022 |  |  | Administração:
GERALDO BRUNORO ESTEVES | [9 empty] | ELIESER RABELLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-ES 33738/D | [9 empty] | Prefeito Municipal

## MEMÓRIAL DE CALCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | [5 empty] | Fonte de Referência: IOPES/ SINAPI - Data base: Novembro/2021
LOCAL | Vargem Alta - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  | m² | 8 | 4,00 metros comprimento x 2,00 metros de altura = 8,00 m²
1.2 | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m² | 6 | 3,00 metros comprimento x 2,00 metros de largura = 6,00 m²
1.3 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  | m | 85.4 | Frente = 2,00 m (lateral esquerda) + 9,95 m + 2,00 (lateral direita) = 13,95 m Fundos = 2,00 m (lateral esquerda) + 9,95 m + 2,00 (lateral direita) = 13,95 m Lateral Direita = 2,00 m (frente) + 2,95 m + 21,80 m + 2,00 (fundos) = 28,75 m Lateral Esquerda = 2,00 m (frente) + 2,95 m + 21,80 m + 2,00 (fundos) = 28,75 m Total = 85,40 m
1.4 | 20351 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  | m² | 101.4 | Frente = 4,00 m (lateral esquerda) + 9,95 m + 4,00 (lateral direita) = 17,95 m Fundos = 4,00 m (lateral esquerda) + 9,95 m + 4,00 (lateral direita) = 17,95 m Lateral Direita = 4,00 m (frente) + 2,95 m + 21,80 m + 4,00 (fundos) = 32,75 m Lateral Esquerda = 4,00 m (frente) + 2,95 m + 21,80 m + 4,00 (fundos) = 32,75 m Total = 101,40 m
1.5 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V |  |  | un | 1 | Entrada provisória = 1,00 unidade
1.6 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m | 25 | Rede de água = 25,00 metros
2.0 |  | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO ). AF_12/2019 |  |  | m | 300 | 30 estacas x 10 metros= 300 metros
2.2 | 040250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  |  | m² | 343.63 | Quantitativos retirados no projeto estrutural para fazer o serviço do bloco de coroamento e saidas dos pilares e cintamento= 49,95+213,28+80,40= 343,63 m²
2.3 | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 272.7 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 52,70+153,00+67,00=272,70kg
2.4 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 869.6 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 133,80+135,50+351,30+145+77,50+26,50= 869,6kg
2.5 | 94965 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |  |  | kg | 70.4 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 8,90+23,90+37,60=70,40m²
2.6 | 94965 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 23.28 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 4,13m³ + 13,91 m³ + 5,24 m³ = 23,28m³
3.0 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | 040250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma |  |  | m² | 437.64 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 84,56 m² + 29,81 m² + 127,22 m² + 196,05 m² = 437,64 m²
3.2 | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 268.02 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 90,20 Kg + 26,30 Kg + 157,70 Kg = 274,20 Kg - 10 % = 246,78 Kg, Quantitativos retirados no projeto estrutural = 6,70 Kg + 16,90 Kg = 23,60 Kg - 10 % = 21,24 Kg, total= 246,78+21,24= 268,02 kg
3.3 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 167.67 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 116,10 Kg + 70,20 Kg = 186,30 Kg - 10 % = 167,67Kg, Quantitativos retirados no projeto estrutural = 102,20 Kg + 15,10 Kg + 498,80 Kg = 616,10 Kg - 10 % = 554,49 Kg, total = 167,67+554,49= 722,16 kg
3.4 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |  |  | kg | 316.53 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 162,10 Kg + 32,80 Kg = 194,90 Kg - 10 % = 175,41Kg, Quantitativos retirados no projeto estrutural = 33,60 Kg + 67,10 Kg = 100,70 Kg - 10 % = 90,63 Kg, Quantitativos retirados no projeto estrutural = 56,10 Kg - 10 % = 50,49 Kg, total= 175,41+90,63+50,49= 316,53 kg
3.5 | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 |  |  | kg | 138.51 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 143,30 Kg + 10,60 Kg = 153,90 Kg - 10 % = 138,51 Kg
3.6 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 |  |  | kg | 211.41 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 222,90 Kg + 12,00 Kg = 234,90 - 10 % = 211,41 Kg
3.7 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 |  |  | kg | 92.34 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 102,60 Kg - 10 % = 92,34 Kg
3.8 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA GEM. AF_12/2015 |  |  | kg | 276.39 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 307,10 Kg - 10 % = 276,39 Kg
3.9 | 94965 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 32.88 | Quantitativos retirados no projeto estrutural = 5,08 m³ + 1,79 m³ + 6,40 m³ + 19,61 m³ = 32,88 m³
4.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS
4.1 | 60101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
4.2 | 61301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m |  |  | un | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
4.3 | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  | un | 12 | Conforme projeto = 12 unidades
4.4 | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | un | 12 | Conforme projeto = 12 unidades
4.5 | 061403 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m |  |  | un | 3 | Conforme projeto = 03 unidades
4.6 | 71703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 5.6 | Conforme projeto: JA-1 = (1,15 x 2,00)m = 2,30 m² JA-6 = (1,65 x 2,00)m = 3,30 m² Total = 5,60 m²
4.7 | 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 20.67 | Conforme projeto: JA-2 = (2,00 x 1,10)m x 7 = 15,40 m² JA-4 = (1,40 x 1,10)m = 1,54 m² Total = 16,94 m², Conforme projeto: JA-3 = (3,05 x 0,50)m = 1,53 m² JA-5 = (4,40 x 0,50)m = 2,20 m² Total = 3,73 m² , TOTAL= 20,67M²
4.8 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P |  |  | m² | 9.45 | Conforme projeto: PV-1 = (2,50 x 2,10)m = 5,25 m² PV-2 = (2,00 x 2,10)m = 4,20 m² Total = 9,45 m²
4.9 | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 |  |  | un | 3 | Conforme projeto: PV-1 = 01 conjunto PV-2 = 02 conjuntos Total = 03 conjuntos
4.10 | 71106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 5.31 | Conforme projeto: PF-1 = (0,64 x 0,64)m x 02 = 0,82 m² PF-2 = (0,84 x 0,84)m x 01 = 0,71 m² PF-3 = (0,90 x 2,10)m x 02 = 3,78 m² Total = 5,31 m²
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | 92543 | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas |  |  | m² | 158.01 | (4,15 m x 4,50 m x 02) + (3,70 m x 2,70 m) + (2,70m x 2,10 m) + (2,95 m x 2,45 m) + (12,05 m x 4,52 m) + (5,85 m x 4,52 m) + (3,60 m x 3,37 m) + (2,60 m x 1,82 m) = 37,35 m² + 9,99 m² + 5,67 m² + 7,23 m² + 54,47 m² + 26,44 m² + 12,13 m² + 4,73 m² = 158,01 m²
5.2 | 90202 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  |  | m² | 158.01 | (4,15 m x 4,50 m x 02) + (3,70 m x 2,70 m) + (2,70m x 2,10 m) + (2,95 m x 2,45 m) + (12,05 m x 4,52 m) + (5,85 m x 4,52 m) + (3,60 m x 3,37 m) + (2,60 m x 1,82 m) = 37,35 m² + 9,99 m² + 5,67 m² + 7,23 m² + 54,47 m² + 26,44 m² + 12,13 m² + 4,73 m² = 158,01 m²
5.3 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  | m² | 53.47 | Quantitativos retirados em projeto = 4,30 m + 4,80 m + 6,06 m + 4,60 m + 4,60 m + 6,80 m + 3,56 m + 3,56 m + 2,45 m + 1,80 m + 1,30 m + 4,82 m + 4,82 m = 53,47 m
5.4 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  |  | m | 24 | 08 descidas de 3,00 metros de altura = 24,00 m
5.5 | 90305 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto |  |  | m | 39.75 | Quantitativos retirados em projeto = 3,00 m + 1,00 m + 6,15 m + 12,05 m + 4,50 m + 2,45 m + 3,15 m + 1,30 m + 6,15 m = 39,75 m
6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente |  |  | m² | 34.43 | Quadro de áreas retiradas em projeto = 34,43 m²
6.2 | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 |  |  | m² | 34.43 | Quadro de áreas retiradas em projeto = 34,43 m²
7.0 |  | ALVENARIA
7.1 | 50503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm |  |  | m² | 403.33 | Administração/Coordenação = (4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) -(2,00 m x 1,10m) = 32,20 m² - 0 - 0,20 m² = 32,00 m² Sala Atividade Individual II = (3,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 20,70 m² - 0 - 0,20 m² = 20,50 m² Sala Atividade Individual I = (3,00m + 3,00m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 13,80 m² - 0 - 0,20 m² = 13,60 m² Sala Multiuso = (8,90m + 8,90m + 4,15m + 4,15m) x 2,30m - (2,00 m x 1,10m) - (2,00 m x 1,10m) - (1,20 m x 2,10m) - (2,50 m x 2,10m) = 60,03 m² - 0,20 m² - 0,20 m² - 0,52 m² - 3,25 m² = 55,86 m² Espaço externo coberto = (2,80m - 1,15m) x 2,30m = 1,65 m x 2,30 m = 3,80 m² Circulação = 1,35 m x 2,30 m - (1,15m x 2,00m) = 3,11 m² - 0,30 m² = 2,81 m² Sala Atividade Familiar I = (4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 32,20 m² - 0,20 m² = 32,00 m² Sala Atividade Familiar II = (4,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 23,00 m² - 0 - 0,20 m² = 22,80 m² WC PNE = (1,71m + 1,50m + 1,50m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) = 10,83 m² - 0 = 10,83 m² WC PNE = (1,50m + 1,50m) x 2,30 m - (0,80m x 2,10m) - (3,05m x 0,50m) = 6,90m² - 0 - 0 = 6,90m² Copa = (3,26m + 1,45m + 2,45m + 2,45m) x 2,30m - (1,45m x 1,00m) - (0,80m x 2,10m) - (1,40m x 1,10m) - (0,80m x 2,10m) = 22,10 m² - 0 - 0 - 0 - 0 = 22,10 m² WC Feminino = (2,81m + 2,81m + 2,18m + 2,18m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) - (4,40m x 0,50m) = 22,95 m² - 0 - 0,20 m² = 22,75 m² WC masculino = (2,18m + 2,18m) x 2,30m - (0,80m x 2,10m) = 10,03 m² - 0 = 10,03 m² Recepção = (5,91m + 1,65m + 3,15m + 4,45m) x 2,30m - (1,20m x 2,10m) - (1,65m x 2,00m) - (2,00 m x 2,10m) = 34,87 m² - 0,52 m² - 1,30 m² - 2,20 m² = 30,85 m² Caixa d'água = (3,26m + 3,26m + 2,75m + 2,75m) x 2,30m - (0,84m x 0,84m) = 27,65 m² - 0 = 27,65 m² GLP = (1,44m + 0,50m + 0,50m) x 0,71m - (0,64m x 0,64m x 02) = 1,73 m² - 0 = 1,73 m² Parede no acesso coberto = 1,00m x (2,60m + 0,10m + 1,20m) = 1,00m x 3,90m = 3,90 m² Platibanda = 69,35 m x 1,20 m = 83,22 m² Total = 403,33 m² OBS.: Para os vãos de portas e janelas foram subtraídos somente o que excederam 2,00 m².
7.2 | 50205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza |  |  | m² | 10.37 | WC masculino = (1,32m + 0,90m + 0,70m) x 1,80m - (0,60m x 1,60m) = 5,26m² - 0,96m² = 4,30 m² WC feminino = (1,32m + 1,32m + 0,90m + 0,90m) x 1,80m - (0,60m x 1,60m) x 02 = 7,99 m² - 1,92 m² = 6,07 m² Total = 10,37 m²
8.0 |  | REVESTIMENTO
8.1 | 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante |  |  | m² | 1003.17 | Paredes = 320,11 m² x 02 lados = 640,22 m² Tetos = 10,50 m² + 12,00 m² + 9,00 m² + 9,00 m² + 35,60 m² + 13,07 m² + 12,00 m² + 12,00 m² + 2,55 m² + 2,55 m² + 7,99 m² + 6,12 m² + 6,12 m² + 6,55 m² + 24,36 m² + 27,10 m² = 196,51 m² Platibanda = 69,35 m x 1,20 m x 02 lados = 166,44 m² Total = 640,22 m² + 196,51 m² + 166,44 m² = 1.003,17 m²
8.2 | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | m² | 116.12 | WC PNE = (1,71m + 1,71m + 1,50m + 1,50m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (1,45m x 0,50m) = 16,69 m² - 1,68 m² - 0,73 m² = 14,28 m² WC PNE = (1,71m + 1,71m + 1,50m + 1,50m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (1,45m x 0,50m) = 16,69 m² - 1,68 m² - 0,73 m² = 14,28 m² Copa = (3,26m + 0,15m + 3,26m + 2,45m + 2,45m) x 2,60 m - (1,45m x 1,00m) - (0,80m x 2,10m) x 02 - (1,40m x 1,10m) = 30,08 m² - 1,45 m² - 1,68 m² - 1,54 m² = 25,41 m² WC feminino = (2,81m + 2,81m + 2,18m + 2,18m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (2,13 m x 0,50m) = 25,95 m² - 1,68 m² - 1,07 m² = 23,20 m² WC masculino = (2,81m + 2,81m + 2,18m + 2,18m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (2,13 m x 0,50m) = 25,95 m² - 1,68 m² - 1,07 m² = 23,20 m² Área de serviço = (1,45m + 0,15m + 1,45m + 4,50m) x 2,60m - (4,40 m x 0,50m) - (0,80m x 2,10m) = 19,63 m² - 2,20 m² - 1,68 m² = 15,75 m² Total = 14,28 m² + 14,28 m² + 25,41 m² + 23,20 m² + 23,20 m² + 15,75 m² = 116,12 m²
8.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  | m² | 401.12 | WC PNE = (1,71m + 1,71m + 1,50m + 1,50m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (1,45m x 0,50m) = 16,69 m² - 1,68 m² - 0,73 m² = 14,28 m² WC PNE = (1,71m + 1,71m + 1,50m + 1,50m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (1,45m x 0,50m) = 16,69 m² - 1,68 m² - 0,73 m² = 14,28 m² Copa = (3,26m + 0,15m + 3,26m + 2,45m + 2,45m) x 2,60 m - (1,45m x 1,00m) - (0,80m x 2,10m) x 02 - (1,40m x 1,10m) = 30,08 m² - 1,45 m² - 1,68 m² - 1,54 m² = 25,41 m² WC feminino = (2,81m + 2,81m + 2,18m + 2,18m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (2,13 m x 0,50m) = 25,95 m² - 1,68 m² - 1,07 m² = 23,20 m² WC masculino = (2,81m + 2,81m + 2,18m + 2,18m) x 2,60 m - (0,80m x 2,10m) - (2,13 m x 0,50m) = 25,95 m² - 1,68 m² - 1,07 m² = 23,20 m² Área de serviço = (1,45m + 0,15m + 1,45m + 4,50m) x 2,60m - (4,40 m x 0,50m) - (0,80m x 2,10m) = 19,63 m² - 2,20 m² - 1,68 m² = 15,75 m² Total = 14,28 m² + 14,28 m² + 25,41 m² + 23,20 m² + 23,20 m² + 15,75 m² = 116,12 m² + 285 m² de revestimento externo. total: 401,12
8.4 | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  |  | M2 | 196.51 | Áreas retiradas em projeto = 10,50 m² + 12,00 m² + 9,00 m² + 9,00 m² + 35,60 m² + 13,07 m² + 12,00 m² + 12,00 m² + 2,55 m² + 2,55 m² + 7,99 m² + 6,12 m² + 6,55 m² + 24,36 m² + 27,10 m² = 196,51 m²
8.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | m² | 887.05 | Reboco = Chapisco - emboço = 1.003,17 m² - 116,12 m² = 887,05 m²
9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | 130109 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m³ | 379.27 | Áreas retiradas em projeto: Interno = 10,50m² + 12,00m² + 9,00m² + 9,00m² + 35,60m² + 13,07m² + 12,00 m² + 12,00m² + 2,55m² + 2,55m² + 7,99m² + 6,12m² + 6,55m² + 24,36m² + 27,10m² = 196,51m² Calçadas internas = 43,17 m² + 34,01 m² + 12,44 m² + 14,71 m² + 21,44 m² = 125,77 m² Calçada externa = (29,49 m + 0,75 m + 7,75 m) x 1,50 m = 37,99 m x 1,50 m = 56,99 m² Total = 379,27 m²
9.2 | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  | m | 18.55 | Porta recepção = 2,00 m Porta WC masculino = 0,80m Porta WC feminino = 0,80 m Portas WC PNE = 0,80 m x 02 = 1,60 m Porta copa = 0,80 m Borda espaço externo coberto = 4,00 m + 2,80 m + 1,25 m = 8,05 m Borda área de serviço coberta = 4,50 m Total = 18,55 m
9.3 | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm |  |  | m² | 159.35 | Calçadas internas = 43,17 m² + 34,01 m² + 12,44 m² + 14,71 m² + 21,44 m² = 125,77 m² Calçada externa = (29,49 m + 0,75 m + 7,75 m) x 1,50 m = 37,99 m x 1,50 m = 56,99 m² Ladrilho direcional + ladrilho alerta calçadas = 4,46 m² + 18,95 m² = 23,41 m² Total = 182,76 m² - 23,41 m² = 159,35 m²
9.4 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  |  | m² | 196.51 | Áreas retiradas em projeto = 10,50 m² + 12,00 m² + 9,00 m² + 9,00 m² + 35,60 m² + 13,07 m² + 12,00 m² + 12,00 m² + 2,55 m² + 2,55 m² + 7,99 m² + 6,12 m² + 6,55 m² + 24,36 m² + 27,10 m² = 196,51 m²
9.5 | 130219 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato |  |  | m² | 196.51 | Áreas retiradas em projeto = 10,50 m² + 12,00 m² + 9,00 m² + 9,00 m² + 35,60 m² + 13,07 m² + 12,00 m² + 12,00 m² + 2,55 m² + 2,55 m² + 7,99 m² + 6,12 m² + 6,55 m² + 24,36 m² + 27,10 m² = 196,51 m²
9.6 | 120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados |  |  | m | 117.6 | Administração/Coordenação = 4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m - 0,80 m = 13,20 m Sala Atividade Individual II = 3,00m + 3,00m + 3,00m + 3,00m - 0,80 m = 11,20 m Sala Atividade Individual I = 3,00m + 3,00m + 3,00m + 3,00m - 0,80 m = 11,20 m Sala Multiuso = 8,00m + 8,00m + 4,00m + 4,00m - 1,20 m - 2,50 m = 20,30 m Espaço externo coberto = 4,15 m + 2,75 m -1,15 m - 0,80 m = 4,95 m Sala Atividade Familiar I = 3,00m + 3,00m + 4,00m + 4,00m - 0,80 m = 13,20 m Sala Atividade Familiar II = 3,00m + 3,00m + 4,00m + 4,00m - 0,80 m = 13,20 m Circulação = 15,20m + 1,35m + 15,20m + 1,15m + 1,15m - (0,80m x 10) - (1,20m x 02) = 34,05 m - 8,00 m - 2,40 m = 23,65 m Receção = 1,45 m + 1,65 m + 3,15 m + 4,45 m - 0,80 m - 1,20 m - 2,00 m = 6,70 m Total = 117,60 m
9.7 | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGA MASSA. AF_09/2020 |  |  | m² | 9.88 | Piso direcional interno = (1,35 m + 0,75m + 1,25m + 2,00m + 5,91m + 1,25m + 2,19m + 1,25m + 4,85m + 0,60m + 2,58m ) x 0,25 m = 23,98 m x 0,25 m = 6,00 m², Piso alerta interno = (0,75m x 0,25m) + (0,75m x 0,25m) + (0,25m x 0,25m) + (0,25m x 0,25m) + (0,75m x 0,25m) + (0,75m x 0,25m) + (0,75m x 0,25m) + (0,25m x 0,25m) + (1,25m x 0,25m) + (0,25m x 0,25m) + (0,75m x 0,25m) + (0,75m x 0,75m) + (0,50m x 0,75m) + (075m x 0,75m) + (2,75m x 0,25m) = 0,19 m² + 0,19 m² + 0,06 m² + 0,06 m² + 0,19 m² + 0,19 m² + 0,19 m² + 0,06 m² + 0,31 m² + 0,06 m² + 0,19 m² + 0,56 m² + 0,38 m² + 0,56 m² + 0,69 m² = 3,88 m²
9.8 | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  | m² | 4.46 | Piso alerta externo = (0,75m x 0,25m) + (0,75m x 0,75m) + (2,60m x 0,25m) + (1,34m x 0,25m) + (1,00m x 0,75m) + (0,75m x 0,25m) + (0,25m x 0,25 m) + (0,25m x 0,25m) + (1,25m x 0,25m) + (1,25m x 0,25m) + (0,25 m x 0,25m) + (1,25m x 0,25m) = 0,19 m² + 0,56 m² + 0,65 m² + 0,34 m² + 0,75 m² + 0,19 m² + 0,06 m² + 0,06 m² + 0,31m² + 0,31 m² + 0,06 m² + 0,31 m² = 3,79 m² Piso alerta calçada externa = (0,75 m x 0,50 m) + (0,40 m x 0,2 5m) + (0,75 m x 0,25 m) = 0,38 m² + 0,10 m² + 0,19 m² = 0,67 m² Total = 4,46 m²
9.9 | 200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  | m² | 18.95 | Piso direcional externo = (2,07 m + 0,15 m + 1,00 m + 1,35 m + 5,00 m + 25,65 m + 1,95 m + 0,55 m + 0,50 m) x 0,25 m = 38,22 m x 0,25 m = 9,56 m² Piso direcional calçada externa = (7,75 m + 0,31 m + 29,49 m) x 0,25 m = 37,55 m x 0,25 m = 9,39 m² Total = 18,95 m²
10.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
10.2 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) |  |  | pto | 22 | Conforme projeto = 22 unidades
10.3 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  |  | pto | 54 | Conforme projeto = 54 unidades
10.4 | 151817 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) |  |  | pto | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
10.5 | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | pto | 6 | Conforme projeto = 06 unidades
10.6 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) |  |  | pto | 13 | Conforme projeto = 13 unidades
10.7 | 151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | pto | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
10.8 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | pto | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
10.9 | 151816 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | pto | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
10.10 | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | pto | 3 | Conforme projeto = 03 unidades
10.11 | 151903 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DINCEMAR ou equiv |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
10.12 | 151326 | Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
10.13 | 151329 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | un | 6 | Conforme projeto = 06 unidade
10.14 | 151320 | Mini-Disjuntor monopolar 80 A, curva C - 10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | un | 11 | Conforme projeto = 11 unidades
10.15 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | un | 3 | Conforme projeto = 03 unidades
10.16 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCEN UN AS 170,34 TES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | un | 19 | Conforme projeto = 19 unidades
10.17 | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | un | 55 | Conforme projeto = 55,00 unidades
10.18 | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  |  | un | 6 | Conforme projeto = 6,00 unidades
10.19 | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | un | 10 | Conforme projeto = 10,00 unidades
10.20 | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 2,00 unidades
10.21 | 180212 | interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 2,00 unidades
10.22 | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | un | 3 | Conforme projeto = 3,00 unidades
11.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
11.1 | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.2 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | pto | 14 | Conforme projeto = 14 unidades
11.3 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  | pto | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
11.4 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | pto | 7 | Conforme projeto = 07 unidades
11.5 | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada 150x150x50 mm c/ grelha em pvc |  |  | pto | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
11.6 | 140713 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 |  |  | pto | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.7 | 140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.8 | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | un | 6 | Conforme projeto = 06 unidades
11.9 | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  |  | un | 3 | Conforme projeto = 03 unidades
11.10 | 95472 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD com furo central com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - Fornecimento e instalação. AF-01/2020 |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.11 | 170124 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.12 | 170205 | Bancada de mármore esp. 3cm |  |  | m² | 1.89 | WC masculino = 0,95m x 0,55m = 0,53 m² WC feminino = 0,95m x 0,55m = 0,55 m² Copa = 1,50m x 0,55m = 0,83 m² Total = 1,89 m²
11.13 | 170115 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.14 | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.15 | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF-01/2020. |  |  | un | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
11.16 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | un | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
11.17 | 95542 | Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. AF-01/2020. |  |  | un | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
11.18 | 80201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  |  | m² | 2.4 | 1,00 m x 0,60 m x 04 unidades = 2,40 m²
11.19 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | un | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
11.20 | 170310 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.21 | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.22 | 141107 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.23 | 151004 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
11.24 | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.25 | 140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.50 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.26 | 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.50m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.27 | 170107 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
12.0 |  | INSTALAÇÃO DE SPDA
12.1 | 96973 | Cordoalha de cobre nú 35 mm², não enterrada, com isolador - Fornecimento e instalação. AF-12/2017 |  |  | m | 76.77 | Retiradas em projeto (Platibanda planta de cobertura) = 4,80m + 5,61 m + 0,30 m + 4,65 m + 3,15m + 1,30m + 6,45 m + 9,79m + 12,35m + 1,00m + 6,15m + 1,00m + 3,30m + 2,50m + 1,80m = 64,15 m Retiradas em projeto (caixa d'água) = 2,75 m + 2,75 m + 3,56 m + 3,56 m = 12,62 m Total = 76,77 m
12.2 | 96977 | Cordoalha de cobre nú 50 mm², enterrada, sem isolador - Fornecimento e instalação. AF-12/2017 |  |  | m | 49.74 | Instalação enterrada = 7,47 m + 17,39 m + 5,38 m + 5,71 m + 13,79 m = 49,74 metros
12.3 | 96984 | Eletroduto PVC 40 mm (1 1/4") para SPDA - Fornecimento e instalação. AF-12/2017 |  |  | un | 5 | 05 descidas de 3,00 metros cada = 15,00 m / 3,00 m cada vara de eletroduto = 05 unidades
12.4 | 96985 | Haste de aterramento 5/8" para SPDA - Fornecimento e instalação. AF- 12/2017 |  |  | un | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
12.5 | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  |  | un | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
12.6 | 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente |  |  | un | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
13.0 |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE E REDE LÓGICA
13.1 | 160111 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
13.2 | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
13.3 | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_11/2019 |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
13.4 | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  |  | m | 60 | Conforme projeto = 60,00 metros
13.5 | 93010 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | m | 27.8 | Conforme projeto = 7,80 m (caixa R1 até QG) + 20,00 m (caixa R1 até poste) = 27,80 metros
13.6 | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
13.7 | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | un | 7 | Conforme projeto = 07 unidades
13.8 | MERCADO | Rack de 19" para parede 12 U x 470 mm com porta frontal acrílica - fornecimento e instalação. |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
13.9 | 98302 | Patch painel 24 portas, categoria 6 - Fornecimento e instalação. AF-03/2018 |  |  | un | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
13.10 | 98304 | Patch painel 48 portas, categoria 6 - Fornecimento e instalação. AF-03/2018 |  |  | un | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
13.11 | 98307 | Tomada de rede RJ45 - Fornecimento e instalação . AF-03/2018 |  |  | un | 15 | Conforme projeto = 15 unidade
13.12 | 98295 | Cabo eletrônico categoria 5E, instalado em edificação institucional - Fornecimento e instalação. AF_03/2018 |  |  | m | 900 | Conforme projeto = 900,00 metros
14.0 |  | PINTURA
14.1 | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | 497.25 | Administração/Coordenação = (4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,60m - (0,80m x 2,10m) -(2,00 m x 1,10m) = 36,40 m² - 1,68 m² - 2,20 m² = 32,52 m² Sala Atividade Individual II = (3,00m + 3,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,60m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 31,20 m² - 1,68 m² - 2,20 m² = 27,32 m² Sala Atividade Individual I = (3,00m + 3,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,60m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 31,20 m² - 1,68 m² - 2,20 m² = 27,32 m² Sala Multiuso = (8,90m + 8,90m + 4,15m + 4,15m) x 2,60m - (2,00 m x 1,10m) - (2,00 m x 1,10m) - (1,20 m x 2,10m) - (2,50 m x 2,10m) = 67,86 m² - 2,20 m² - 2,20 m² - 2,52 m² - 5,25 m² = 55,69 m² Circulação = 1,35 m x 2,60 m + (15,20 m x 2,60 m) x 02 lados + 1,15 m x 2,60 m x 02 - (1,15m x 2,00m) - (0,80m x 2,10m x 08) - (1,20m x 2,10 m x 02) - (1,45m x 1,00m) = 3,51 m² + 79,04 m² + 5,98 m² - 2,30 m² - 13,44 m² - 5,04 m² - 1,45 m² = 66,30 m² Sala Atividade Familiar I = (4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,60m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 36,40 m² - 1,68 m² - 2,20 m² = 32,52 m² Sala Atividade Familiar II = (4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m) x 2,60m - (0,80m x 2,10m) - (2,00 m x 1,10m) = 36,40 m² - 1,68 m² - 2,20 m² = 32,52 m² Recepção = (5,46m + 1,65m + 3,15m + 4,45m) x 2,60m - (1,20m x 2,10m) - (0,80m x 2,10m) - (1,65m x 2,00m) - (2,00 m x 2,10m) = 38,25 m² - 2,52 m² - 1,68 m² - 3,30 m² - 4,20 m² = 26,55 m² Total = 300,74 m² Áreas retiradas em projeto = 10,50 m² + 12,00 m² + 9,00 m² + 9,00 m² + 35,60 m² + 13,07 m² + 12,00 m² + 12,00 m² + 2,55 m² + 2,55 m² + 7,99 m² + 6,12 m² + 6,55 m² + 24,36 m² + 27,10 m² = 196,51 m² TOTAL= 300,74+196,51= 497,25 M²
14.2 | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 196.51 | Áreas retiradas em projeto = 10,50 m² + 12,00 m² + 9,00 m² + 9,00 m² + 35,60 m² + 13,07 m² + 12,00 m² + 12,00 m² + 2,55 m² + 2,55 m² + 7,99 m² + 6,12 m² + 6,55 m² + 24,36 m² + 27,10 m² = 196,51 m²
14.3 | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 690.54 | Reboco (paredes + tetos + platibanda) = 887,05 m² Reboco (tetos) = 196,51 m² Total = Reboco (paredes + tetos + platibanda) - Reboco (tetos) = 887,05 m² - 196,51 m² = 690,54 m²
14.4 | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  |  | m² | 99.36 | PM-1 = 0,80 x 2,10 m x 12 unidades x 3 = 60,48 m² PM-2 = (2 x 0,60) x 2,10 m = 1,20 x 2,10 m x 04 unidades x 3 = 30,24 m² PM-3 = 0,60 x 1,60 m x 03 unidades x 3 = 8,64 m² Total = 99,36 m²
14.5 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  | m² | 10.61 | PF-1 = 0,64 x 0,64 m x 02 unidades x 2 = 1,64 m² PF-2 = 0,84 x 0,84 m x 01 unidade x 2 = 1,41 m² PF-3 = 0,90 x 2,10 m x 02 unidades x 2 = 7,56 m² Total = 10,61 m²
15.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 200303 | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio |  |  | m² | 119.78 | Áreas retiradas em projeto = 40,14m²+8,36m²+7,38m²+6,15m²+2,03m²+55,72m² = 119,78 m²
15.2 | 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm |  |  | M | 9 | 6 bancos de 1,50 m = 9,00 m
15.3 | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  | UND | 1 | 1,00 undiade
15.4 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  | m | 5 | Rampa = 1,70 m + 0,80 m = 2,50 m Espaço externo coberto = 2,50 m Total = 5,00 m
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
16.1 | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  |  | m | 59.97 | Muro fontal = 10,75 m, Muro lateral direito= 15,01 m, Muro lateral esquerdo= 1,60 m, Muro dos fundos = 5,21 + 19,60 m, Muro frontal e lateral esquerdo para instalação do gradil= 7,80 m Total = 10,75+15,01+1,60+5,21+ 19,60 +7,80= 59,97 m
16.2 | 200130 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta |  |  | m | 32.21 | Muro frontal e lateral esquerdo para instalação do gradil= 32,21 m
16.3 | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m | 249.08 | Rua projetada= 4,58+56,67+59,14+59,14=179,53 m, Entrada=5,40+1,64+29,01+4,49+29,01=69,55 m Total=179,53+69,55=249,08m
16.4 | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  |  | m² | 662.08 | Rua projetada= 499,19 m², Entrada=162,89 m² Total=499,19+162,89=662,08m²
16.5 | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  |  | m² | 198.08 | Total= (29,01x1,80)+(20,26x1,80)+(59,15x1,80)+2,94=198,08 m²
16.6 | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  | m² | 22.01 | Total= (29,01+20,26+59,15+1,64) x 0,20= 22,01 m²
17 |  | LIMPEZA GERAL
17.1 | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) |  |  | m² | 220.89 | Área construída da obra = projeto = 220,89 m²
VARGEM ALTA. 24 DE JANEIRO DE 2022
Anderson Luiz Emery Santos
Eng. Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97
| GERALGO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COTAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
LOCAL | Vargem Alta - ES
Rack de 19" para parede 12 U x 470 mm com porta frontal acrílica - fornecimento e instalação.
|  | MERCADO | SITE |  | VALOR
COTAÇÃO 1 |  | UNICASERV | https://www.unicaserv.com.br/mini-rack-12u-x-470mm |  | 650.85
COTAÇÃO 2 |  | UPPERSEG | https://www.upperseg.com.br/cftv/rack-organizador/rack-horizontal/rack-19-para-parede-12u-x-470mm-com-porta-frontal-acrilica/ |  | 522.41
COTAÇÃO 3 |  | CENTRAL CABOS | https://www.centralcabos.com.br/mini-rack-de-parede-12u/p |  | 539
|  |  |  | VALOR MÉDIO= (650,85+522,41+539)/3 | 570.7533
VARGEM ALTA. 24 DE JANEIRO DE 2022
| GERALGO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central | 4.06 | %
| Administração Local | 8.19 | %
| Riscos, Garantias e Seguros | 1 | %
| Custos Financeiros | 0.61 | %
| Lucro | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 12.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| ISSQN | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= | 31.96%
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA/CAU: | CREA - ES 033738/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## adm local (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS |  |  | Fonte de Referência: IOPES/ SINAPI - Data base: Novembro/2021
LOCAL | Vargem Alta - ES
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
SERVIÇO: Administração Local.
(A) Equipamento |  | Código |  | CT | Ut.Pr | Ut. Imp | Val. Hr. Prod | Val. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código |  | Sal/Hora |  | Coeficiente | Custo Horário
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR |  | 2706 |  | 79.18 |  | 1 | 79.18
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS |  | 4083 |  | 29.38 |  | 1 | 29.38
(B) Total | [6 empty] | 108.56
[5 empty] | Custo Direto Total (A) + (B) |  |  |  |  | 108.56
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  | 108.56
VARGEM ALTA. 24 DE JANEIRO DE 2022
|  |  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIEZER RABELLO
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D | PREFEITO MUNICIPAL
H

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Data: 20/09/2018
[22 empty] | Benefícios e Despesas Indiretas: |  |  |  |  | 26.44%
Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO DE EXECUÇÃO | [23 empty] | INDICADORES
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | (%) | TOTAIS (R$)
|  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 39463.65 | [22 empty] | #REF! | 39463.65
|  | 100% | [23 empty] | 100%
2.0 | #REF! | #REF! | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF!
|  | 100% | [23 empty] | 100%
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | 55861.2135 | #REF! | 68274.8165 | [20 empty] | #REF! | 124136.03
|  | 45% |  | 55% | [21 empty] | 100%
4.0 | CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA) | [25 empty] | 107123.07
5.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA | [25 empty] | 62015.72
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | #REF! | 76717.12 | #REF! | 19179.28 | [14 empty] | #REF! | 95896.4
[8 empty] | 80% |  | 20% | [15 empty] | 100%
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | #REF! | 5551.84 | [14 empty] | #REF! | 5551.84
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
8.0 | ALVENARIA |  |  |  |  | #REF! | 19867.554 | #REF! | 15452.542 | #REF! | 8830.024 | [14 empty] | #REF! | 44150.12
[6 empty] | 45% |  | 35% |  | 20% | [15 empty] | 100%
9.0 | REVESTIMENTO | [10 empty] | #REF! | 23230.88 | #REF! | 41815.584 | #REF! | 18584.704 |  |  |  |  | #REF! | 9292.352 |  |  | #REF! | 92923.52
[12 empty] | 25% |  | 45% |  | 20% | [5 empty] | 10% |  |  |  | 100%
10.0 | PISOS | [14 empty] | #REF! | 38784.64 | #REF! | 29088.48 | #REF! | 19392.32 | #REF! | 9696.16 |  |  | #REF! | 96961.6
[16 empty] | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100%
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [8 empty] | #REF! | 9399.31 | [8 empty] | #REF! | 18798.62 | #REF! | 14098.965 | #REF! | 4699.655 | #REF! | 46996.55
[10 empty] | 20% | [9 empty] | 40% |  | 30% |  | 10% |  | 100%
12.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [8 empty] | #REF! | 6699.15 | [8 empty] | #REF! | 13398.3 | #REF! | 10048.725 | #REF! | 3349.575 | #REF! | 33495.75
[10 empty] | 20% | [9 empty] | 40% |  | 30% |  | 10% |  | 100%
13.0 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE | [8 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 20% | [13 empty] | 80% |  | 100%
14.0 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | [8 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 20% | [13 empty] | 80% |  | 100%
15.0 | PINTURA | [20 empty] | #REF! | 30593.496 | #REF! | 7648.374 | #REF! | 38241.87
[22 empty] | 80% |  | 20% |  | 100%
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | #REF! | 6792.216 | #REF! | 1698.054 | [10 empty] | #REF! | 8490.27
[12 empty] | 80% |  | 20% | [11 empty] | 100%
17.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [22 empty] | #REF! | 2867.15 | #REF! | 2867.15
[24 empty] | 100% |  | 100%
18.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 8.41% |  | 4.22% |  | 2.09% |  | 4.4% |  | 4.83% |  | 13.66% |  | 8.71% |  | 7.75% |  | 3.78% |  | 5.43% |  | 8.36% |  | 2.28% |  | 100%
|  | TOTALIZADORES | [23 empty] | #REF! | #REF!
| TOTAL MENSAL R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| % MENSAL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL ACUMULADO R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| % ACUMULADO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ANDERSON LUIZ EMERY SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MG 57858/D
ADITAMENTO FINANCEIRO REAL
Desempenho Estimado
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Secretaria de Planejamento
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
OBRA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL | RUA NÉRCIO COLOMBINI, S/Nº, BAIRRO SANTA CLARA - JERÔNIMO MONTEIRO - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. AFERIDA | INDICADORES | [7 empty] | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | DIMENSÕES (m) |  |  | área (m²) ou volume (m³) | Repetição (X) | metragem linear | peso / massa | unidade por composição c/ serv. Ins. Agregados
|  |  |  | largura | altura | comp.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado - 2,00 x 1,25 m | m² | 2.5 | 2 | 1.25 |  | 2.5 | 1 |  |  | 2.5 | Área efetiva da placa
1.1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | #REF! | 18.9 |  | 35.36 | 668.304 | 1 |  |  | #REF! | Área aferida em projeto
1.1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 30 | 15 | 2 |  | 30 | 1 |  |  | 30 | Fechamento da frente = 9,95m + 3,00m + 3,00m = 15,95m
2 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m prof. | m³ | 22.2555 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 7 |  |  | 10.5 | FUNDAÇÃO - Arranques
|  |  |  | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2 |  |  | 2.4 | BASE - Braço tabela de basquete
|  |  |  | 0.55 | 0.3 | 1.3 | 0.2145 | 3 |  |  | 0.6435 | VIGAS - V102 - V104 - V105
|  |  |  | 0.55 | 0.4 | 4.8 | 1.056 | 5 |  |  | 5.28 | VIGAS - V103
|  |  |  | 0.55 | 0.4 | 5.2 | 1.144 | 3 |  |  | 3.432 | VIGAS - V101
2.1.2 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 14.68 |  |  |  | 14.68 | 1 |  |  | 14.68 | Vol. considerado = Escavação-Fundações+10% (adens.) | 8.91
2.2 | CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)
2.2.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 143.05 |  |  |  | 143.05 | 1 |  |  | 143.05 | Quantitativos aferidos conforme somatórios contidos nas memórias de cálculo "Aço Totalizado Quadra" desta Pasta de Trabalho. (Vide Abas Inferiores)
2.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 698.93 |  |  |  |  | 1 |  | 698.93 | 698.93
2.2.3 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | kg | 124.99 |  |  |  |  | 1 |  | 124.99 | 124.99
2.2.4 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lanç. | m³ | 12.85 |  |  |  | 12.85 | 1 |  |  | 12.85
2.2.5 | Lancamento concreto p/ peças armadas prod 2 m3/h incl apenas transp horiz c/carrinhos ate 20m colocacao adensamento e acabamento | m³ | 12.85 |  |  |  | 12.85 | 1 |  |  | 12.85
2.2.6 | Impermeabiliza de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 85.33 |  |  |  | 85.33 | 1 |  |  | 85.33
2.3 | COBERTURA
2.3.1 | Estrut. Metálica p/ quadra poliesp. Coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm A-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura (BDI diferenciado = 19,32 %) | kg | 3219.4 |  |  |  |  | 1 |  | 3219.4 | 3219.4 | Conforme quadro de quantitativos contido no Projeto Estrutural (Prancha 6/6)
2.3.2 | Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm | m² | 743.85 |  |  |  | 743.85 | 1 |  |  | 743.85 | Conforme dimensões contidas em projeto estrutural (Prancha 6/6)
2.3.3 | Calha em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm | m | 73.5 |  |  |  |  | 1 | 73.5 |  | 73.5 | Conforme dimensões contidas em projeto estrutural (Prancha 6/6)
2.3.4 | Caixa coletora de águas pluviais (40x40x40)cm em alvenaria e fundo em concreto | un | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Conforme projeto de drenagem
2.3.5 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões fornecimento e instalação | m | 133.5 |  |  |  |  | 1 | 133.5 |  | 133.5 | Conforme planta em escala detalhando Tubos de Queda e Interligação de Caixas até o deságue nas ruas (frente e fundos)
2.3.6 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 2.2 |  |  |  |  | 1 | 2.2 |  | 2.2 | Conforme projeto de drenagem
2.4 | ALVENARIA
2.4.1 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 24.75 |  | 0.9 | 5.5 | 4.95 | 5 |  |  | 24.75 | Vãos entre pilares - Lado esquerdo da quadra
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa tra ço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em misturador 300 kg | m² | 253.4332 | 0.3 | 6.25 |  | 1.875 | 28 |  |  | 52.5 | Colunas Esquerdas (faces)
|  |  |  | 0.3 | 2.55 |  | 0.765 | 16 |  |  | 12.24 | Colunas Direitas (faces longitudinais)
|  |  |  | 0.15 | 2.55 |  | 0.3825 | 16 |  |  | 6.12 | Colunas Direitas (faces transversais)
[5 empty] | 0.9 | 5.5 | 4.95 | 10 |  |  | 49.5 | Muretas - Faces internas e externas
|  |  |  | 0.1503 |  | 5.5 | 0.82665 | 5 |  |  | 4.1332 | Muretas - Face superior
|  |  |  | 18.9 | 3.4111 |  | 64.47 | 2 |  |  | 128.94 | Parede frontal - Face interna e externa (altura informada obtida pela média face a variação de nível da calçada externa existente - logradouro em aclive)
2.5.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 253.43 |  |  |  | 253.43 | 1 |  |  | 253.43 | Recobrimento da área chapiscada aferida
2.6 | PISOS
2.6.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. | m² | 576.6 | 18.6 |  | 31 | 576.6 | 1 |  |  | 576.6 | Área efetiva de piso
2.6.2 | Piso em concreto desempenado para quadras poliesportivas preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao e lastro impermeabilizado | m² | 576.6 | 18.6 |  | 31 | 576.6 | 1 |  |  | 576.6
2.7 | ALAMBRADO E PROTEÇÕES
2.7.1 | Alambrado para quadra poliesportiva h = 2 m, estruturada em tubo de aço galv. c/ costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2". | m² | 191.675 | 5.5 | 4 |  | 22 | 5 |  |  | 110 | Alambrado esquerdo
|  |  |  | 5.5 | 2.7 |  | 14.85 | 5.5 |  |  | 81.675 | Alambrado direito
2.7.2 | Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 5.72 | 2.2 | 2.6 |  | 5.72 | 1 |  |  | 5.72
2.7.3 | Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 57 | 19 | 3 |  | 57 | 1 |  |  | 57
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.8.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
2.8.2 | Quadro de distribuicão de energia p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica, fornecimento e instalação. | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2.8.3 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.8.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.8.5 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50A 240v, fornecimento e instalação | un | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
2.8.6 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação | m | 48 | [5 empty] | 48 |  | 48
2.8.7 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm para passagem de cabos subterrâneos | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
2.8.8 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4,0 mm2 fornecimento e instalação | m | 456 | [5 empty] | 456 |  | 456
2.8.9 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w - 220 v | un | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
2.8.10 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 220v/400w | un | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
2.8.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação | m | 96 | [5 empty] | 96 |  | 96
2.8.12 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16,0 mm2 fornecimento e instalação | m | 192 | [5 empty] | 192 |  | 192
2.9 | PINTURA
2.9.1 | Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas | m² | 576.6 | 18.6 |  | 31 | 576.6 | 1 |  |  | 576.6 | Conforme área de piso aferida
2.9.2 | Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva | m | 363.34 |  |  |  |  | 1 | 363.34 |  | 363.34
2.9.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 253.43 |  |  |  | 253.43 | 1 |  |  | 253.43 | Recobrimento de áreas emboçadas (item 2.7.2)
2.9.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 253.43 |  |  |  | 253.43 | 1 |  |  | 253.43
2.9.5 | Pintura em esmalte sintetico em pecas metalicas utilizando revolver/compressor, duas demaos, incluso uma demao fundo oxido de ferro/zarcao - (portão da quadra: 2,20 x 2,60 m) | m² | 11.44 | 2.2 | 2.6 |  | 5.72 | 2 |  |  | 11.44
2.10 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
2.10.1 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.10.2 | Rede para futebol de salão | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.10.3 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", incl. carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | cj | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2.10.4 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2.10.5 | Suporte para tabela de basquete de concreto armado fck = 15mpa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.10.6 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.11 | COMPLEMENTARES EXTERNOS
2.11.1 | Portao de ferro em chapa plana 14" (externo) - (2,20x2,10)m | m² | 4.62 | 2.2 | 2.1 |  | 4.62 | 1 |  |  | 4.62
2.11.2 | Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro | m² | 9.24 | 2.2 | 2.1 |  | 4.62 | 2 |  |  | 9.24
2.11.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 53.84 |  | 1.6 | 33.65 | 53.84 | 1 |  |  | 53.84
2.11.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 53.84 |  | 1.6 | 33.65 | 53.84 | 1 |  |  | 53.84
2.11.5 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | m² | 1.863 | 1 | 0.06 | 31.05 | 1.863 | 1 |  |  | 1.863
3 | CONSTRUÇÃO: VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E SALAS DE APOIO
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 19.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 13 |  |  | 19.5 | FUNDAÇÃO - Arranques
3.1.2 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 16.03 |  |  |  | 16.03 | 1 |  |  | 16.03 | Vol. considerado = Escavação-Fundações+10% (adens.)
3.2 | CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)
3.2.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 96.7 |  |  |  | 96.7 | 1 |  |  | 96.7 | Quantitativos aferidos conforme somatórios contidos nas memórias de cálculo "Aço Totalizado Quadra" desta Pasta de Trabalho. (Vide Abas Inferiores) |  | 79.59
3.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 555.36 |  |  |  |  | 1 |  | 555.36 | 555.36
3.2.3 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lança | m³ | 6.69 |  |  |  | 6.69 | 1 |  |  | 6.69
3.2.4 | Lancamento concreto p/ peças armadas prod 2 m3/h incl apenas transp horiz c/carrinhos ate 20m colocacao adensamento e acabamento | m³ | 6.69 |  |  |  | 6.69 | 1 |  |  | 6.69
3.3 | CONCRETO ARMADO (SUPER-ESTRUTURA)
3.3.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 264.48 |  |  |  | 264.48 | 1 |  |  | 264.48 | Quantitativos aferidos conforme somatórios contidos nas memórias de cálculo "Aço Totalizado Quadra" desta Pasta de Trabalho. (Vide Abas Inferiores)
3.3.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 484.92 |  |  |  |  | 1 |  | 484.92 | 484.92
3.3.3 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 312.27 |  |  |  |  | 1 |  | 312.27 | 312.27
3.3.4 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 90.5 |  |  |  |  | 1 |  | 90.5 | 90.5
3.3.5 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | kg | 200.67 |  |  |  |  | 1 |  | 200.67 | 200.67
3.3.6 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, s/ lançamento | m³ | 16.95 |  |  |  | 16.95 | 1 |  |  | 16.95
3.3.7 | Lancamento concreto p/ peças armadas prod 2 m3/h incl apenas transp horiz c/carrinhos ate 20m colocacao adensamento e acabamento | m³ | 16.95 |  |  |  | 16.95 | 1 |  |  | 16.95
3.4 | PAREDES E PAINÉIS
3.4.1 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espes sura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamas sa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 218.1 |  | 2.5 | 18.9 | 47.25 | 2 |  |  | 94.5 | Conforme sistema de medição de praxe quanto ao desconto de vãos
[5 empty] | 2.5 | 3.9 | 9.75 | 8 |  |  | 78
|  |  | 45.6 |  | 1 | 18.9 | 18.9 | 2 |  |  | 37.8
[5 empty] | 1 | 3.9 | 3.9 | 2 |  |  | 7.8
3.4.2 | Divisoria em granito branco polido, espessura 3 cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, exclusive ferragens | m² | 28.8 | 1.15 | 1.8 |  | 2.07 | 10 |  |  | 20.7 | Aferido em projeto aquitetônico
|  |  |  | 0.45 | 1.8 |  | 0.81 | 10 |  |  | 8.1
3.5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
3.5.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenar ias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa tra ço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em misturador 300 kg | m² | 555.75 |  | 2.8 | 18.9 | 52.92 | 4 |  |  | 211.68 | PAREDES
[5 empty] | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 16 |  |  | 174.72
|  |  | 100.32 |  | 1.1 | 18.9 | 20.79 | 4 |  |  | 83.16
[5 empty] | 1.1 | 3.9 | 4.29 | 4 |  |  | 17.16
|  |  |  | 2.7 |  | 3.9 | 10.53 | 1 |  |  | 10.53 | TETOS
|  |  |  | 2.7 |  | 3.9 | 10.53 | 1 |  |  | 10.53
|  |  |  | 3.3 |  | 3.9 | 12.87 | 1 |  |  | 12.87 |  | -555.75
|  |  |  | 2.5 |  | 3.9 | 9.75 | 1 |  |  | 9.75
|  |  |  | 1.5 |  | 1.9 | 2.85 | 1 |  |  | 2.85
|  |  |  | 1.5 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 3
|  |  |  | 2.5 |  | 3.9 | 9.75 | 1 |  |  | 9.75
|  |  |  | 2.5 |  | 3.9 | 9.75 | 1 |  |  | 9.75
3.5.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 555.75 |  |  |  | 555.75 | 1 |  |  | 555.75 | Recobrimento da área chapiscada aferida
3.5.3 | Ceramica esmaltada em paredes 1a, pei-4, 20x20cm, padrao medio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 154.8 |  | 1.8 | 43 | 77.4 | 2 |  |  | 154.8 | Comprimento obtido pelo somatório das paredes internas dos cômodos fechados
3.6 | PISOS
3.6.1 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m² | 69.03 | 2.7 |  | 3.9 | 10.53 | 1 |  |  | 10.53 | Somatório dos cômodos do prédio
|  |  |  | 2.7 |  | 3.9 | 10.53 | 1 |  |  | 10.53
|  |  | 22.62 | 3.3 |  | 3.9 | 12.87 | 1 |  |  | 12.87
|  |  |  | 2.5 |  | 3.9 | 9.75 | 1 |  |  | 9.75
|  |  | 25.35 | 1.5 |  | 1.9 | 2.85 | 1 |  |  | 2.85
|  |  |  | 1.5 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 3
|  |  | 19.5 | 2.5 |  | 3.9 | 9.75 | 1 |  |  | 9.75
|  |  |  | 2.5 |  | 3.9 | 9.75 | 1 |  |  | 9.75
3.6.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | m² | 69.03 |  |  |  | 69.03 | 1 |  |  | 69.03 | Recobrimento de área regularizada com argamassa
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.7.2 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, c/ tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 36.46 |  |  |  | 36.46 | 1 |  |  | 36.46 | Vide memória de cálculo abas inferiores
3.8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.8.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | Conferido em projeto
3.8.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | un | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
3.8.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | un | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
3.9 | ESQUADRIAS METÁLICAS
3.9.1 | Básculas em aluminio, basculante, serie 25 | m² | 3.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 2 |  |  | 0.72 | Conferido em Projeto Arquitetonico
|  |  |  | 1.2 | 0.6 |  | 0.72 | 3 |  |  | 2.16
|  |  |  | 1.2 | 0.3 |  | 0.36 | 2 |  |  | 0.72
3.9.2 | Porta de aço de enrolar | m² | 2.4 | 2 | 1.2 |  | 2.4 | 1 |  |  | 2.4
3.9.3 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m² | 8.865 |  | 0.9 | 9.85 | 8.865 | 1 |  |  | 8.865
3.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.10.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 un) | un | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.10.2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 un) | un | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
3.10.3 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
3.10.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
3.10.5 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
3.10.6 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.10.7 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornec. e instalação | un | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
3.11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
3.11.1 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | CONFORME PROJETO HIDRÁULICO E SANITÁRIO
3.11.2 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. F_12/2014 | un | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26
3.11.3 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
3.11.4 | Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação | pt | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
3.11.5 | Registro de pressão com canopla ø 15mm (1/2") - fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
3.11.6 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.7 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação | un | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
3.11.8 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
3.11.9 | Bancada (tampo) marmore branco nacional e = 3cm, largura 55cm, polido com furo para cuba - fornecimento e instalação | m² | 5.9 |  |  |  |  | 5.9 |  |  | 5.9
3.11.10 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
3.11.11 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
3.11.12 | Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxidivel - fornecimento e instalação | un | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
3.11.13 | Cabide de louca branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
3.11.14 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado - 2x (1,00 x0,60) m | m² | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
3.11.15 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, vogue plus conforto - linha conforto, mod p51, incl. Assento com abertura frontal, ref.ap52,marca de ref. Deca ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.16 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia deca, celite ou ideal standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.17 | Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
3.11.18 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, padrão popular, com engate flexivel plastico 1/2"x30cm - fornec e instalação | un | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
3.11.19 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.20 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e funo de concreto 15mpa tipo c, escavação e confecção | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.21 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36
3.11.22 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24
3.11.23 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâmetro 20mm (1/2"), incl. conexões | m | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  | 48
3.11.24 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e Instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_p | m | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
3.11.25 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e Instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_p | m | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
3.11.26 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo Americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.27 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de Cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.28 | Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
3.11.29 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | un | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
3.11.30 | Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_03/2015 | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.31 | Registro de esfera, pvc, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.11.32 | Registro de esfera, pvc, roscável, 1 1/2"", fornecido e instalado em ramal de água. | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
3.11.33 | Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.12 | PINTURA
3.12.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes e tetos, uma demão. | m² | 400.95 |  |  |  | 400.95 | 1 |  |  | 400.95 | Área obtida mediante a subtração das áreas revestidas com cerâmica esmaltada (item 3.5.3)
3.12.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes e tetos, duas demãos. | m² | 400.95 |  |  |  | 400.95 | 1 |  |  | 400.95
3.12.3 | Pintura esmalte fosco para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com funo nivelador branco fosco | m² | 30.24 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | 18 |  |  | 30.24 | Medição de praxe = Área de uma das faces da porta (x3)
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 100
Jerônimo Monteiro / ES, 20 de AGOSTO de 2018.
ANDERSON LUIZ EMERY SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MG 57858/D
Secretaria de Planejamento
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Detalhamento do BDI (hidden)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
OBRA: | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
CONTRATO: | 1046096-21 / 863688
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.67 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 5.28 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 10.65 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 2 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.44% |  | Atende
( 1- I )
ANDERSON LUIZ EMERY SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MG 57858/D
ADITAMENTO FINANCEIRO REAL:
Note on B10: Escolha
Note on B14: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C18: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C21: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C27: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C29: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C30: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.
Note on C23: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante

## Detalhamento do BDI Estrut. Met (hidden)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
OBRA: | Construção de Quadra Polisportiva do Bairro Santo Antônio
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 0 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 10.1 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 10.65 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 2 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.44% |  | Atende
( 1- I )
ANDERSON LUIZ EMERY SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MG 57858/D
ADITAMENTO FINANCEIRO REAL:
Note on B10: Escolha
Note on B14: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C18: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C21: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C27: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C29: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C30: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.
Note on C23: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante

## FUNDAÇÕES (hidden)
QUADRA FUNDAÇÕES (BLOCOS)
ID. | QUANT. | CONCRETO | [5 empty] | CONSUMO DE AÇO | [5 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
|  | DIMENSÕES |  |  |  | VOLUME M³ UNIDADE | VOLUME M³ TOTAL | BARRAS
|  | BASE |  |  | LASTRO |  |  | TRANSV. | LONGIT. | TOT. UNID. |  | TOT. GERAIS
|  | X | Y | ALT. | ALT. |  |  | (3/8") | (3/8") | M | KG | M | KG | M² | M³
BL2 | 7 | 1 | 1 | 0.12 | 0.4 | 0.52 | 3.64 | 8 | 8 | 16 | 9.984 | 112 | 69.888 | 0.84 | 0.021 | 0.624
TOTAIS GERAIS |  |  |  | - | - | - | 3.64 | - | - | - | - | 112 | 69.888 | 0.84 | 0.021

## ARRANQUE (hidden)
QUADRA FUNDAÇÕES (ARRANQUES)
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [7 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE |  | LANÇANTE |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 | CORTE | TOTAIS
| X | Y | 1 |  | (3/16") |  | M | KG | (3/8") | LANC. 1 | M | KG | M² | M³
P20 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P21 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P22 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P23 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P24 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P25 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P26 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P27 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P28 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P29 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P30 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
P31 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 15 | 1.2 | 18 | 2.772 | 8 | 2.1 | 16.8 | 10.4832 | 1.95 | 0.04875 | 0.154 | 0.624
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 1.4175 | 180 | - | 202.5 | 31.185 | 96 | - | 201.6 | 125.7984 | 22.05 | 0.55125

## PILARES 1 (hidden)
QUADRA PILARES
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [7 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE |  | LANÇANTE |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 | CORTE | TOTAIS
| X | Y | 1 |  | (3/16") |  | M | KG | (3/8") | LANC. 1 | M | KG | M² | M³
P20 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
P21 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
P22 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
P23 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
P24 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
P25 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
P26 | 0.3 | 0.3 | 6.25 | 0.5625 | 41.6667 | 1.2 | 50 | 7.7 | 8 | 6.85 | 54.8 | 34.1952 | 8.125 | 0.20312 | 0.154 | 0.624
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 3.9375 | 291.6667 | - | 350 | 53.9 | 56 | - | 383.6 | 239.3664 | 56.875 | 1.4219

## VIGAS (hidden)
VIGAS
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [10 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE / ALTURA / COMPRIMENTO |  |  |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 |  | CORTE | TOTAIS (5/16") |  | TOTAIS (3/8")
| B | A | C |  | (3/16") |  | M | KG | (5/16") | (3/8") |  | M | KG | M | KG | M² | M³
V101A | 0.15 | 0.45 | 12 | 0.81 | 80 | 1.2 | 96 | 14.784 | 2 | 6 | 12 | 24 | 9.432 | 72 | 44.928 | 13.2 | 0.33 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V101B | 0.15 | 0.45 | 8 | 0.54 | 53.3333 | 1.2 | 64 | 9.856 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6.288 | 48 | 29.952 | 8.8 | 0.22 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V102 | 0.15 | 0.3 | 2.7 | 0.1215 | 18 | 0.9 | 16.2 | 2.4948 | 2 | 6 | 2.7 | 5.4 | 2.1222 | 16.2 | 10.1088 | 2.16 | 0.054 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V103A | 0.15 | 0.45 | 6.4 | 0.432 | 42.6667 | 1.2 | 51.2 | 7.8848 | 2 | 6 | 6.4 | 12.8 | 5.0304 | 38.4 | 23.9616 | 7.04 | 0.176 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V103B | 0.15 | 0.45 | 6.4 | 0.432 | 42.6667 | 1.2 | 51.2 | 7.8848 | 2 | 6 | 6.4 | 12.8 | 5.0304 | 38.4 | 23.9616 | 7.04 | 0.176 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V103C | 0.15 | 0.45 | 6.4 | 0.432 | 42.6667 | 1.2 | 51.2 | 7.8848 | 2 | 6 | 6.4 | 12.8 | 5.0304 | 38.4 | 23.9616 | 7.04 | 0.176 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V103D | 0.15 | 0.45 | 6.4 | 0.432 | 42.6667 | 1.2 | 51.2 | 7.8848 | 2 | 6 | 6.4 | 12.8 | 5.0304 | 38.4 | 23.9616 | 7.04 | 0.176 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V103E | 0.15 | 0.45 | 6.4 | 0.432 | 42.6667 | 1.2 | 51.2 | 7.8848 | 2 | 6 | 6.4 | 12.8 | 5.0304 | 38.4 | 23.9616 | 7.04 | 0.176 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V104 | 0.15 | 0.3 | 2.7 | 0.1215 | 18 | 0.9 | 16.2 | 2.4948 | 2 | 4 | 2.7 | 5.4 | 2.1222 | 10.8 | 6.7392 | 2.16 | 0.054 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V105 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 14.6667 | 0.9 | 13.2 | 2.0328 | 2 | 4 | 2.2 | 4.4 | 1.7292 | 8.8 | 5.4912 | 1.76 | 0.044 | 0.154 | 0.624 | 0.393
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 3.852 | 397.3333 | - | 461.6 | 71.0864 | - | - | - | 119.2 | 46.8456 | 347.8 | 217.0272 | 63.28 | 1.582
me perdeu

## AÇO TOTALIZADO QUADRA (hidden)
CONSUMO DE AÇO QUADRA
Consumo de Aço CA-60 E CA-50 | [6 empty] | Fôrmas |  | Volume de Concreto / m³ | Concreto +5% Perda
DESCRIÇÃO | (3/16")/m | (3/8")m | (5/16")m | (3/16")/kg | (3/8")kg | (5/16")kg | m² | m³
Blocos | - | 112 | - | - | 69.888 | - | 0.84 | 0.021 | 3.64 | 3.822
Arranque | 202.5 | 201.6 | - | - | 125.7984 | - | 22.05 | 0.55125 | 1.4175 | 1.4884
Pilares | 350 | 383.6 | - | 53.9 | 239.3664 | - | 56.875 | 1.4219 | 3.9375 | 4.1344
Vigas V1 | 461.6 | 347.8 | 119.2 | 71.0864 | 217.0272 | 46.8456 | 63.28 | 1.582 | 3.852 | 4.0446
TOTAL EM METROS | 1014.1 | 1045 | 119.2 | - | - | - | 143.045 | 3.5761 | 12.847 | 13.4894
TOTAL EM VARAS | 84.5083 | 87.0833 | 9.9333 | - | - | -
TOTAL EM KILOS |  |  |  | 124.9864 | 652.08 | 46.8456
Aço +5% Perda |  |  |  | 131.2357 | 684.684 | 49.1879
TOTALIZAÇÃO |  |  |  | 865.1076
OBS:
AÇO CA-60 5,0mm = (3/16") = 0,154kg/m |  |  |  | 0.154
AÇO CA-60 6,3mm = (1/4") = 0,248kg/m
AÇO CA-50 8,0mm = (5/16") = 0,393kg/m |  |  |  |  | 0.624
AÇO CA-50 10,0mm = (3/8") = 0,624kg/m | [5 empty] | 0.393

## LAJES1 (hidden)
LAJES e ESCADAS
ID. | CONCRETO |  |  | CONSUMO DE AÇO | [8 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  | VOLUME M³ | MALHA |  |  | NEGATIVOS
|  |  |  | AÇO CA-60 (3/16") |  |  | AÇO CA-60 (1/4") |  |  |  | TOTAIS (1/4")
| ÁREA | ESP. |  | M |  | KG | 1.5 | 0.9 | 7 | 2 | M | KG | M² | M³
1.º Pavto. | 72.54 | 0.08 | 5.8032 | 967.2 | 267 | 148.9488 | 63 | - | - | 25 | 144.5 | 35.836 | 72.54 | 1.8135 | 0.154 | 0.624 | 0.248
2.º Pavto. | 72.54 | 0.08 | 5.8032 | 967.2 | 260 | 148.9488 | 70 | - | - | 25 | 155 | 38.44 | 72.54 | 1.8135 | 0.154 | 0.624 | 0.248
Escada | 7 | 0.08 | 0.56 | 93.3333 | 267 | 14.3733 | - | 26 | 6 | - | 65.4 | 16.2192 | 7 | 0.175 | 0.154 | 0.624 | 0.248
TOTAIS GERAIS |  |  | 12.1664 | 2027.7333 | 794 | 312.2709 | 133 |  |  | 50 | 364.9 | 90.4952 | 152.08 | 3.802

## FUNDAÇÕES (2) (hidden)
FUNDAÇÕES (BLOCOS)
ID. | QUANT. | CONCRETO | [5 empty] | CONSUMO DE AÇO | [5 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
|  | DIMENSÕES |  |  |  | VOLUME M³ UNIDADE | VOLUME M³ TOTAL | BARRAS
|  | BASE |  |  | LASTRO |  |  | TRANSV. | LONGIT. | TOT. UNID. |  | TOT. GERAIS
|  | X | Y | ALT. | ALT. |  |  | (3/8") | (3/8") | M | KG | M | KG | M² | M³
BL1 | 13 | 1 | 1 | 0.12 |  | 0.12 | 1.56 | 8 | 8 | 16 | 9.984 | 208 | 129.792 | 1.56 | 0.039 | 0.624
TOTAIS GERAIS |  |  |  | - | - | - | 1.56 | - | - | - | - | 208 | 129.792 | 1.56 | 0.039

## ARRANQUE (2) (hidden)
FUNDAÇÕES (ARRANQUES)
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [7 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE |  | LANÇANTE |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 | CORTE | TOTAIS
| X | Y | 1 |  | (3/16") |  | M | KG | (3/8") | LANC. 1 | M | KG | M² | M³
P07 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P08 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P09 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P10 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P11 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P12 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P13 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P14 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P15 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P16 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P17 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P18 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
P19 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 15 | 0.9 | 13.5 | 2.079 | 6 | 2.1 | 12.6 | 7.8624 | 1.5 | 0.0375 | 0.154 | 0.624
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 0.8775 | 195 | - | 175.5 | 27.027 | 78 | - | 163.8 | 102.2112 | 19.5 | 0.4875

## PILARES 1 (2) (hidden)
PILARES - Nivel 0,20m
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [7 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE |  | LANÇANTE |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 | CORTE | TOTAIS
| X | Y | 1 |  | (3/16") |  | M | KG | (3/8") | LANC. 1 | M | KG | M² | M³
P07 | 0.15 | 0.3 | 4.9 | 0.2205 | 32.6667 | 0.9 | 29.4 | 4.5276 | 6 | 5.5 | 33 | 20.592 | 4.9 | 0.1225 | 0.154 | 0.624
P08 | 0.15 | 0.3 | 5.1 | 0.2295 | 34 | 0.9 | 30.6 | 4.7124 | 6 | 5.7 | 34.2 | 21.3408 | 5.1 | 0.1275 | 0.154 | 0.624
P09 | 0.15 | 0.3 | 5.2 | 0.234 | 34.6667 | 0.9 | 31.2 | 4.8048 | 6 | 5.8 | 34.8 | 21.7152 | 5.2 | 0.13 | 0.154 | 0.624
P10 | 0.15 | 0.3 | 5.4 | 0.243 | 36 | 0.9 | 32.4 | 4.9896 | 6 | 6 | 36 | 22.464 | 5.4 | 0.135 | 0.154 | 0.624
P11 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 0.2475 | 36.6667 | 0.9 | 33 | 5.082 | 6 | 6.1 | 36.6 | 22.8384 | 5.5 | 0.1375 | 0.154 | 0.624
P12 | 0.15 | 0.3 | 6.6 | 0.297 | 44 | 0.9 | 39.6 | 6.0984 | 6 | 7.2 | 43.2 | 26.9568 | 6.6 | 0.165 | 0.154 | 0.624
P13 | 0.15 | 0.3 | 7.7 | 0.3465 | 51.3333 | 0.9 | 46.2 | 7.1148 | 6 | 8.3 | 49.8 | 31.0752 | 7.7 | 0.1925 | 0.154 | 0.624
P14 | 0.15 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 18.6667 | 0.9 | 16.8 | 2.5872 | 6 | 3.4 | 20.4 | 12.7296 | 2.8 | 0.07 | 0.154 | 0.624
P15 | 0.15 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 18.6667 | 0.9 | 16.8 | 2.5872 | 6 | 3.4 | 20.4 | 12.7296 | 2.8 | 0.07 | 0.154 | 0.624
P16 | 0.15 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 18.6667 | 0.9 | 16.8 | 2.5872 | 6 | 3.4 | 20.4 | 12.7296 | 2.8 | 0.07 | 0.154 | 0.624
P17 | 0.15 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 18.6667 | 0.9 | 16.8 | 2.5872 | 6 | 3.4 | 20.4 | 12.7296 | 2.8 | 0.07 | 0.154 | 0.624
P18 | 0.15 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 18.6667 | 0.9 | 16.8 | 2.5872 | 6 | 3.4 | 20.4 | 12.7296 | 2.8 | 0.07 | 0.154 | 0.624
P19 | 0.15 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 18.6667 | 0.9 | 16.8 | 2.5872 | 6 | 3.4 | 20.4 | 12.7296 | 2.8 | 0.07 | 0.154 | 0.624
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 2.574 | 381.3333 | - | 343.2 | 52.8528 | 78 | - | 390 | 243.36 | 57.2 | 1.43

## VIGAS 1 (hidden)
VIGAS V0
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [10 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE / ALTURA / COMPRIMENTO |  |  |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 |  | CORTE | TOTAIS (5/16") |  | TOTAIS (3/8")
| B | A | C |  | (3/16") |  | M | KG | (5/16") | (3/8") |  | M | KG | M | KG | M² | M³
V001A | 0.15 | 0.3 | 9.3 | 0.4185 | 62 | 0.9 | 55.8 | 8.5932 | 2 | 4 | 9.3 | 18.6 | 7.3098 | 37.2 | 23.2128 | 7.44 | 0.186 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V001B | 0.15 | 0.3 | 5.45 | 0.24525 | 36.3333 | 0.9 | 32.7 | 5.0358 | 2 | 4 | 5.45 | 10.9 | 4.2837 | 21.8 | 13.6032 | 4.36 | 0.109 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V001C | 0.15 | 0.3 | 4.5 | 0.2025 | 30 | 0.9 | 27 | 4.158 | 2 | 4 | 4.5 | 9 | 3.537 | 18 | 11.232 | 3.6 | 0.09 | 0.154 | 0.624 | 0.393
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 0.86625 | 128.3333 | - | 115.5 | 17.787 | - | - | - | 38.5 | 15.1305 | 77 | 48.048 | 15.4 | 0.385

## VIGAS 2 (2) (hidden)
VIGAS V1
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [10 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE / ALTURA / COMPRIMENTO |  |  |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 |  | CORTE | TOTAIS (5/16") |  | TOTAIS (3/8")
| B | A | C |  | (3/16") |  | M | KG | (5/16") | (3/8") |  | M | KG | M | KG | M² | M³
V106A | 0.15 | 0.3 | 12 | 0.54 | 80 | 0.9 | 72 | 11.088 | 2 | 4 | 12 | 24 | 9.432 | 48 | 29.952 | 9.6 | 0.24 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V106B | 0.15 | 0.3 | 7.5 | 0.3375 | 50 | 0.9 | 45 | 6.93 | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 5.895 | 30 | 18.72 | 6 | 0.15 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V107 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V108 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V109 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V110 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V111 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V112 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V113 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V114 | 0.15 | 0.3 | 4.2 | 0.189 | 28 | 0.9 | 25.2 | 3.8808 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.36 | 0.084 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V115 | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 0.081 | 12 | 0.9 | 10.8 | 1.6632 | 2 | 4 | 1.8 | 3.6 | 1.4148 | 7.2 | 4.4928 | 1.44 | 0.036 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V116A | 0.15 | 0.3 | 12 | 0.54 | 80 | 0.9 | 72 | 11.088 | 2 | 4 | 12 | 24 | 9.432 | 48 | 29.952 | 9.6 | 0.24 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V116B | 0.15 | 0.3 | 7.5 | 0.3375 | 50 | 0.9 | 45 | 6.93 | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 5.895 | 30 | 18.72 | 6 | 0.15 | 0.154 | 0.624 | 0.393
VE01 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | 6 | 0.9 | 5.4 | 0.8316 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 0.7074 | 3.6 | 2.2464 | 0.72 | 0.018 | 0.154 | 0.624 | 0.393
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 3.3885 | 502 | - | 451.8 | 69.5772 | - | - | - | 150.6 | 59.1858 | 301.2 | 187.9488 | 60.24 | 1.506

## VIGAS 3 (hidden)
VIGAS V2
ID. | CONCRETO |  |  |  | CONSUMO DE AÇO | [10 empty] | VOLUME DE FÔRMAS
| DIMENSÕES |  |  | VOLUME M³ | ESTRIBOS |  |  |  | BARRAS
| BASE / ALTURA / COMPRIMENTO |  |  |  | UNIDADES AÇO CA-60 | CORTE | TOTAIS |  | UNIDADES AÇO CA-50 |  | CORTE | TOTAIS (5/16") |  | TOTAIS (3/8")
| B | A | C |  | (3/16") |  | M | KG | (5/16") | (3/8") |  | M | KG | M | KG | M² | M³
V202A | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.36 | 80 | 0.8 | 64 | 9.856 | 2 | 4 | 12 | 24 | 9.432 | 48 | 29.952 | 9 | 0.225 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V202B | 0.1 | 0.3 | 8.5 | 0.255 | 56.6667 | 0.8 | 45.3333 | 6.9813 | 2 | 4 | 8.5 | 17 | 6.681 | 34 | 21.216 | 6.375 | 0.15938 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V203 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V204 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V205 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V206 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V207 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V208 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V209 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V210 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.126 | 28 | 0.8 | 22.4 | 3.4496 | 2 | 4 | 4.2 | 8.4 | 3.3012 | 16.8 | 10.4832 | 3.15 | 0.07875 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V211A | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.36 | 80 | 0.8 | 64 | 9.856 | 2 | 4 | 12 | 24 | 9.432 | 48 | 29.952 | 9 | 0.225 | 0.154 | 0.624 | 0.393
V211B | 0.1 | 0.3 | 7.5 | 0.225 | 50 | 0.8 | 40 | 6.16 | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 5.895 | 30 | 18.72 | 5.625 | 0.14062 | 0.154 | 0.624 | 0.393
TOTAIS GERAIS |  |  | - | 2.208 | 490.6667 | - | 392.5333 | 60.4501 | - | - | - | 147.2 | 57.8496 | 294.4 | 183.7056 | 55.2 | 1.38

## AÇO TOTALIZADO PRÉDIO DE APOIO (hidden)
CONSUMO DE AÇO PRÉDIO DE APOIO
Consumo de Aço CA-60 E CA-50 | [8 empty] | Fôrmas |  | Volume de Concreto / m³ | Concreto +5% Perda
DESCRIÇÃO | (3/16")/m | (1/4")m | (3/8")m | (5/16")m | (3/16")/kg | (1/4")kg | (3/8")kg | (5/16")kg | m² | m³
Lajes | 2027.7333 | 364.9 | - | - | 312.2709 | 90.4952 | - | - | 152.08 | 3.802 | 12.1664 | 12.7747
Blocos | - | - | 208 | - | - | - | 129.792 | - | 1.56 | 0.039 | 1.56 | 1.638
Arranque | 175.5 | - | 163.8 | - | - | - | 102.2112 | - | 19.5 | 0.4875 | 0.8775 | 0.92137
Pilares | 343.2 | - | 390 | - | 52.8528 | - | 243.36 | - | 57.2 | 1.43 | 2.574 | 2.7027
Vigas V0 | 115.5 | - | 77 | 38.5 | 17.787 | - | 48.048 | 15.1305 | 15.4 | 0.385 | 0.86625 | 0.90956
Vigas V1 | 451.8 | - | 301.2 | 150.6 | 69.5772 | - | 187.9488 | 59.1858 | 60.24 | 1.506 | 3.3885 | 3.5579
Vigas V2 | 392.5333 | - | 294.4 | 147.2 | 60.4501 | - | 183.7056 | 57.8496 | 55.2 | 1.38 | 2.208 | 2.3184
TOTAL EM METROS | 3506.2667 | 364.9 | 1434.4 | 336.3 | - | - | - | - | 361.18 | 9.0295 | 23.6407 | 24.8227
TOTAL EM VARAS | 292.1889 | 30.4083 | 119.5333 | 28.025 | - | - | - | -
TOTAL EM KILOS |  |  |  |  | 512.9381 | 90.4952 | 895.0656 | 132.1659
Aço +5% Perda |  |  |  |  | 538.585 | 95.02 | 939.8189 | 138.7742
TOTALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1712.198
OBS:
AÇO CA-60 5,0mm = (3/16") = 0,154kg/m |  |  |  |  | 0.154
AÇO CA-60 6,3mm = (1/4") = 0,248kg/m | [5 empty] | 0.248
AÇO CA-50 8,0mm = (5/16") = 0,393kg/m | [6 empty] | 0.624
AÇO CA-50 10,0mm = (3/8") = 0,624kg/m | [7 empty] | 0.393