## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: ABR/2022 SINAPI: 04/2022 BDI = 29,63 %
OBRA: REFORMA CENTRO DO EMPREENDEDOR ( ANTIGA DELEGACIA)
LOCAL: RUA FRANCISCO G. NETO, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | COD | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 354.94 | 2839.52 | 273.81 | 29.63% | 245.79
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 2839.52
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 010256 IOPES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | M2 | 111.3 | 7.96 | 885.95 | 6.14 | 29.63% | 2.54
2.2 | 010325 IOPES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | M2 | 111.3 | 30.41 | 3384.63 | 23.46 | 29.63% | 22.05
2.3 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 5.88 | 16.68 | 98.08 | 12.87 | 29.63% | 7.22
2.4 | 010209 IOPES | Demolição de alvenaria | M3 | 4.84 | 62.59 | 302.94 | 48.28 | 29.63% | 7.74
2.5 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 305.45 | 10.44 | 3188.9 | 8.05 | 29.63%
2.6 | 010331 IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | M2 | 60.17 | 11.17 | 672.1 | 8.62 | 29.63%
2.7 | 10214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 8.46 | 16.68 | 141.11 | 12.87 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 8673.71
3.0 |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | 050501 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M2 | 9.92 | 141.23 | 1401 | 108.95 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 1401
4.0 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
4.1 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 305.45 | 70.89 | 21653.35 | 54.69 | 29.63%
4.2 | 110301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 10.02 | 41.34 | 414.23 | 31.89 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 22067.58
5.0 |  | ESQUADRIAS
5.1 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | UND | 3 | 1232.81 | 3698.43 | 951.02 | 29.63%
5.2 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 1 | 1244.07 | 1244.07 | 959.71 | 29.63%
5.3 | 071702 IOPES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2.85 | 775.07 | 2208.95 | 597.91 | 29.63%
5.4 | 080103 IOPES | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 2.85 | 441.93 | 1259.5 | 340.92 | 29.63%
5.5 | 100665 SINAPI | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 3.57 | 1375.01 | 4908.79 | 1060.72 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 13319.74
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 151338 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 3 | 25.1 | 75.3 | 19.36 | 29.63% | 127.68
6.2 | 151301 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 5 | 25.1 | 125.5 | 19.36 | 29.63%
6.3 | 150307 IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | 1 | 736.89 | 736.89 | 568.46 | 29.63%
6.4 | 151406 IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | M | 42 | 32.04 | 1345.68 | 24.72 | 29.63%
6.5 | 151139 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | M | 14 | 31.47 | 440.58 | 24.28 | 29.63%
6.6 | 151605 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" | M | 14 | 38.72 | 542.08 | 29.87 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 3266.03
7.0 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
7.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | UND | 9 | 259.71 | 2337.39 | 200.35 | 29.63%
7.2 | 151802 IOPES | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 3 | 231.2 | 693.6 | 178.35 | 29.63%
7.3 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 17 | 264.8 | 4501.6 | 204.27 | 29.63%
7.4 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 9 | 235.25 | 2117.25 | 181.48 | 29.63%
7.5 | 151807 IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | UND | 5 | 306.34 | 1531.7 | 236.32 | 29.63%
7.6 | 151815 IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 5 | 190.35 | 951.75 | 146.84 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 12133.29
8.0 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
8.1 |  | LUMINÁRIAS
8.1.1 | 180110 IOPES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | UND | 3 | 128.46 | 385.38 | 99.1 | 29.63%
8.1.2 | 180101 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | UND | 9 | 199.23 | 1793.07 | 153.69 | 29.63%
8.2 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
8.2.1 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2 | UND | 17 | 55.82 | 948.94 | 43.06 | 29.63%
8.2.2 | 180204 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 10 | 46.73 | 467.3 | 36.05 | 29.63%
8.2.3 | 180207 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | UND | 5 | 88.37 | 441.85 | 68.17 | 29.63%
8.3 | 180702 IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | UND | 5 | 363.55 | 1817.75 | 280.45 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 5854.29
9.0 |  | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA
9.1 | 160806 IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | 23.14 | 161.98 | 17.85 | 29.63%
9.2 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 43.16 | 4.84 | 208.89 | 3.73 | 29.63%
9.3 | 151602 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 43.16 | 19.98 | 862.34 | 15.41 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 1233.21
10.0 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
10.1 | 170117 IOPES | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | UND | 3 | 280.18 | 840.54 | 216.14 | 29.63%
10.2 | 170116 IOPES | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | UND | 3 | 658.25 | 1974.75 | 507.79 | 29.63%
10.3 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 3 | 234.98 | 704.94 | 181.27 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 3520.23
11.0 |  | COBERTURA
11.1 | 090101 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 111.3 | 271.35 | 30201.26 | 209.33 | 29.63% | 29.58
11.2 | 090211 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | M2 | 111.3 | 191.06 | 21264.98 | 147.39 | 29.63%
11.3 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 34.61 | 274.39 | 9496.64 | 211.67 | 29.63%
11.4 | 090302 IOPES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 11.27 | 53.15 | 599 | 41 | 29.63%
11.5 | 140903 IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 19.5 | 75.54 | 1473.03 | 58.27 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 63034.91
12.0 |  | ACABAMENTOS
12.1 | 130219 IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 60.17 | 90.43 | 5441.17 | 69.76 | 29.63% | 96.22
12.2 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 4.68 | 133.4 | 624.31 | 102.91 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 6065.48
13.0 |  | PINTURA
13.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 181.57 | 15.87 | 2881.52 | 12.24 | 29.63% | 11.7
13.2 | 190104 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos (paredes internas) | M2 | 181.57 | 28.88 | 5243.74 | 22.28 | 29.63% | 14.86
13.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica (emborrachada), marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | M2 | 123.88 | 24.73 | 3063.55 | 19.08 | 29.63% | 15.54
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 11188.81
14.0 |  | ACESSÓRIOS
14.1 | 103314 SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 14.49 | 417.97 | 6056.39 | 322.43 | 29.63%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 6056.39
15.0 |  | LIMPEZA DO TERRENO
15.1 | 010401 IOPES | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | M2 | 212.97 | 1.43 | 304.55 | 1.1 | 29.63% | 38.62
|  | SUBTOTAL ITEM 13 |  |  |  | 304.55
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 160958.74
VARGEM ALTA, 06 DE JULHO DE 2022
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA CENTRO DO EMPREENDEDOR ( ANTIGA DELEGACIA)
LOCAL: RUA FRANCISCO G. NETO, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 2,00 x 4,00 = 8,00 m²
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 010256 IOPES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | M2 | 111.3 | 4,01 x 3,18 + 2,76 x 1,98 + 10,86 x 8,00 = 105,10 m² x 1,059 = 111,30 m²
2.2 | 010325 IOPES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | M2 | 111.3 | 4,01 x 3,18 + 2,76 x 1,98 + 10,86 x 8,00 = 105,10 m² x 1,059 = 111,30 m²
2.3 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 5.88 | WC's (0,60 x 2,10 x 2 ) + Salas 2 e 3 ( 0,80 x 2,10 x 2)
2.4 | 010209 IOPES | Demolição de alvenaria | M3 | 4.84 | 1,07 + 1,22 + 0,88 + 2,94 + 1,30 + 0,60 + 0,17 + 1,13 = 9,30 x 2,80 = 26,07 - [(0,80 + 0,80+ 0,70) x 2,10] = 21,24 x 0,15 + (ONDE VAI AS JANELAS DE TRÁS) 1,10 x 0,50 x 3 = 3,19 + 1,65 = 4,84 m²
2.5 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 305.45 | PARTE INTERNA : Recepção: 3,04 + 1,51 + 3,65 + 3,32 = ¦ Sala 01 = 3,59 x 2 + 2,55 x 2 = ¦ Sala 02: 2,92 + 2,94 + 2,04 + 1,87 ¦ Sala 03: 5,05 + 2,94 + 3,64 + 1,87 + 2,67 ¦ Copa/Cozinha: 3,30 + 3,19 + 4,79 + 3,17 + 1,60 + 2,17 x 2 ¦ Subtotal: 70,13 x 2,80 = 196,36 m² - descontos[ (Recepção: 0,80 x 2,10 x 2 + 2,10 ¦ Sala 01 =0,80 x 2,10 + 1,0 x 1,30 = ¦ Sala 02: 1,0 x 1,30 ¦ Sala 03: 1,0 x 1,30¦ Copa/Cozinha: 1,10 x 0,50 x 3 + 2,10)] = 181,57 m² PARTE EXTERNA: 10,69 + 6,80 + 5,03 + 2,76 + 2,02 + 1,22 + 1,93 + 7,28 + 0,68 + 3,50 = 41,91 X 3,23 = 135,37 - DESCONTOS (0,60 x 0,50 + 0,60 X 2,10 + 1,30 + 0,80 x 2,10 + 1,30 + 1,30 + 0,80 x 050 x 2 + 1,30 + 1,50 x 0,5 x 3) = 123,88 m² TOTAL = 181,57+123,88 = 305,45 M²
2.6 | 010208 IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | M2 | 60.17 | Recepção: 12,75 ¦ Sala 01: 9,15 ¦ Sala 02: 8,58 ¦ Sala 03: 11,15 ¦ Copa: 9,64 Cozinha: 5,07 ¦ Circ: 3,83 ¦ TOTAL: 60,17m²
2.7 | 010331 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 8.46 | Banheiros: 0,60 x 2,10 x 3 = ¦ Porta entrada: 0,80 x 2,10= ¦ Janelas frente: 1,0 x 1,30 x 2 + 0,80 x 0,50 x 2 ¦ TOTAL: 8,46 m²
3.0 |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | 050501 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M2 | 9.92 | 1,26 + 0,72 + 0,40 + 0,20 + 0,75 = 3,33 x 2,80 = 9,32 + 0,60 = 9,92 m²
4.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
4.1 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 305.45 | Parte interna: Recepção: 3,04 + 1,51 + 3,65 + 3,32 = ¦ Sala 01 = 3,59 x 2 + 2,55 x 2 = ¦ Sala 02: 2,92 + 2,94 + 2,04 + 1,87 ¦ Sala 03: 5,05 + 2,94 + 3,64 + 1,87 + 2,67 ¦ Copa/Cozinha: 3,30 + 3,19 + 4,79 + 3,17 + 1,60 + 2,17 x 2 ¦ Subtotal: 70,13 x 2,80 = 196,36 m² - DESCONTOS (0,80 x 2,10 x 2 + 2,10+ 0,80 x 2,10 + 1,0 x 1,30 + 1,0 x 1,30+ 1,0 x 1,30 + 1,10 x 0,50 x 3 + 2,10) = subtotal = 181,57 m² Parte externa: 10,69 + 6,80 + 5,03 + 2,76 + 2,02 + 1,22 + 1,93 + 7,28 + 0,68 + 3,50 = 41,91 X 3,23 = 135,37 - DESCONTOS (0,60 x 0,50 + 0,60 X 2,10 + 1,30 + 0,80 x 2,10 + 1,30 + 1,30 + 0,80 x 050 x 2 + 1,30 + 1,50 x 0,5 x 3) = subtotal = 123,88 m² TOTAL: 181,57+123,88 = 305,45 M²
4.3 | 110301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 10.02 | WCF: 1,13 +0,60 = 1,73 x 1,50 = 2,60m²
5.0 |  | ESQUADRIAS
5.1 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | UND | 3 | 3 unidades ( 1 EM CADA BANHEIRO)
5.2 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 1 | 1 UNIDADE (ENTRADA)
5.3 | 071702 IOPES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | UND | 2.85 | Fachada: 0,94 x 0,64 x 2 = 1,20 ¦ Fundos: 1,10 x 0,50 x 3 = 1,65 ¦ TOTAL: 2,85 |  | 1.65
5.4 | 080103 IOPES | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | UND | 2.85 | Fachada: 0,94 x 0,64 x 2 = 1,20 ¦ Fundos: 1,10 x 0,50 x 3 = 1,65 ¦ TOTAL: 2,85 |  | 2.85
5.5 | 100665 SINAPI | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 3.57 | Fachada:1,44 x 1,24 x 2 = 3,57
6.0 |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
6.1 | 151338 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 3 | 3 UNIDADES
6.2 | 151301 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 5 | 5 UNIDADES
6.3 | 150307 IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | 1 | 1 UNIDADE
6.4 | 151406 IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | M | 42 | Do quadro de distribuição até a fonte de externa: 14,00 m x 3 = 42 m
6.5 | 151139 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | M | 14 | Do quadro de distribuição até a fonte de externa: 14,00 m
6.6 | 151605 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" | M | 14 | Do quadro de distribuição até a fonte de externa: 14,00 m
7.0 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
7.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | UND | 9 | Recepção:01 ¦ Salas 01 a 03: 03 ¦ WCF: 01 ¦ WCM: 01 ¦ Copa: 01 ¦ Cozinha: 01 ¦ Wc externo: 01 ¦ TOTAL: 09 UNIDADES
7.2 | 151802 IOPES | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 3 | Arandelas pergolado: 03 unidades
7.3 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 17 | Recepção:03 ¦ Salas 01 a 03: 3 em cada: 09 ¦ Copa: 03 ¦ Cozinha: 02 ¦TOTAL: 17 UNIDADES
7.4 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 9 | Recepção:01 ¦ Salas 01 a 03: 03 ¦ WCF: 01 ¦ WCM: 01 ¦ Copa: 01 ¦ Cozinha: 01 ¦ Wc externo: 01 ¦ TOTAL: 09 UNIDADES
7.5 | 151807 IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | UND | 5 | Salas 01 a 03: 1 em cada = 03 ¦ Recepção: 01 ¦ Copa: 01 ¦ TOTAL: 05 UNIDADES
7.6 | 151815 IOPES | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 5 | Salas 01 a 03: 1 em cada = 03 ¦ Recepção: 01 ¦ Copa: 01 ¦ TOTAL: 05 UNIDADES
8.0 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
8.1 |  | LUMINÁRIAS
8.1.1 | 180110 IOPES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | UND | 3 | 3 unidades do lado de fora (pergolado)
8.1.2 | 180101 IOPES | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | UND | 9 | 9 unidades (Copa, cozinha, Recepção e Salas 1, 2 e 3 e banheiros 1, 2 e 3)
8.2 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
8.2.1 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2 |  | 17 | Recepção:03 ¦ Salas 01 a 03: 3 em cada: 09 ¦ Copa: 03 ¦ Cozinha: 02 ¦TOTAL: 17 UNIDADES
8.2.2 | 180204 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | 10 | Recepção:01 ¦ Salas 01 a 03: 03 ¦ WCF: 01 ¦ WCM: 01 ¦ Copa: 01 ¦ Cozinha: 01 ¦ Wc externo: 01 ¦ Arandelas: 01 ¦ TOTAL: 10 UNIDADES
8.2.3 | 180207 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | 5 | Salas 01 a 03: 1 em cada = 03 ¦ Recepção: 01 ¦ Copa: 01 ¦ TOTAL: 05 UNIDADES
8.3 | 180702 IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  | 5 | Salas 01 a 03: 1 em cada = 03 ¦ Recepção: 01 ¦ Copa: 01 ¦ TOTAL: 05 UNIDADES
9.0 |  | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA
9.1 | 160806 IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | Sala 01: 02 unidades ¦ Sala 02: 2 unidades ¦ Sala 03: 2 unidades ¦ Recepção: 01 unidade ¦ TOTAL: 07 unidades
9.2 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 43.16 | 14,77 + 11,45 + 14,77 + 2,17 = 43,16
9.3 | 151602 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 43.16 | 14,77 + 11,45 + 14,77 + 2,17 = 43,16
10.0 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
10.1 | 170117 IOPES | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | UND | 3 | 1 para cada WC = 3 unidades
10.2 | 170116 IOPES | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | UND | 3 | 1 para cada WC = 3 unidades
10.3 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 3 | 1 para cada WC = 3 unidades
11.0 |  | COBERTURA
11.1 | 090101 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 111.3 | 4,01 x 3,18 + 2,76 x 1,98 + 10,86 x 8,00 = 105,10 m² x 1,059 = 111,30 m²
11.2 | 090211 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | M2 | 111.3 | 4,01 x 3,18 + 2,76 x 1,98 + 10,86 x 8,00 = 105,10 m² x 1,059 = 111,30 m²
11.3 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 34.61 | 10,86 + 8,00 + 5,03 + 2,76 + 0,68 + 7,28 = 34,61 M
11.4 | 090302 IOPES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 11.27 | 1,98 + 1,22 + 3,17 + 4,90 = 11,27 M
11.5 | 140903 IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 19.5 | 5 descidas d'água x 3,90 = 19,50 m
12.0 |  | ACABAMENTOS
12.1 | 130219 IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 60.17 | Recepção: 12,75 ¦ Sala 01: 9,15 ¦ Sala 02: 8,58 ¦ Sala 03: 11,15 ¦ Copa: 9,64 Cozinha: 5,07 ¦ Circ: 3,83 ¦ TOTAL: 60,17m²
12.2 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 4.68 | Paredes novas WCF: 1,13 = 1,67 x 2,80 = 4,68 m²
13.0 |  | PINTURA
13.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 181.57 | Parte interna: Recepção: 3,04 + 1,51 + 3,65 + 3,32 = ¦ Sala 01 = 3,59 x 2 + 2,55 x 2 = ¦ Sala 02: 2,92 + 2,94 + 2,04 + 1,87 ¦ Sala 03: 5,05 + 2,94 + 3,64 + 1,87 + 2,67 ¦ Copa/Cozinha: 3,30 + 3,19 + 4,79 + 3,17 + 1,60 + 2,17 x 2 ¦ Subtotal: 70,13 x 2,80 = 196,36 m² - DESCONTOS (0,80 x 2,10 x 2 + 2,10+ 0,80 x 2,10 + 1,0 x 1,30 + 1,0 x 1,30+ 1,0 x 1,30 + 1,10 x 0,50 x 3 + 2,10) = subtotal = 181,57 m² TOTAL: 181,57 M²
13.2 | 190104 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos (paredes internas) | M2 | 181.57 | Parte interna: Recepção: 3,04 + 1,51 + 3,65 + 3,32 = ¦ Sala 01 = 3,59 x 2 + 2,55 x 2 = ¦ Sala 02: 2,92 + 2,94 + 2,04 + 1,87 ¦ Sala 03: 5,05 + 2,94 + 3,64 + 1,87 + 2,67 ¦ Copa/Cozinha: 3,30 + 3,19 + 4,79 + 3,17 + 1,60 + 2,17 x 2 ¦ Subtotal: 70,13 x 2,80 = 196,36 m² Descontos: Recepção: 0,80 x 2,10 x 2 + 2,10 ¦ Sala 01 =0,80 x 2,10 + 1,0 x 1,30 = ¦ Sala 02: 1,0 x 1,30 ¦ Sala 03: 1,0 x 1,30¦ Copa/Cozinha: 1,10 x 0,50 x 3 + 2,10 ¦ Subtotal: 14,79 m² TOTAL: 181,57 m²
13.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica (emborrachada), marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | M2 | 123.88 | Parte externa: 10,69 + 6,80 + 5,03 + 2,76 + 2,02 + 1,22 + 1,93 + 7,28 + 0,68 + 3,50 = 41,91 X 3,23 = 135,37 - DESCONTOS (0,60 x 0,50 + 0,60 X 2,10 + 1,30 + 0,80 x 2,10 + 1,30 + 1,30 + 0,80 x 050 x 2 + 1,30 + 1,50 x 0,5 x 3) = subtotal = 123,88 m²
14.0 |  | ACESSÓRIOS
14.1 | 103314 SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m2 | 14.49 | 3,42 x 1,03 + 7,31 x 1,50 = 14,49 m²
15.0 |  | LIMPEZA DO TERRENO
15.1 | 010401 DER | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | M2 | 212.97 | 212,97m2
VARGEM ALTA, 06 DE JULHO DE 2022
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA CENTRO DO EMPREENDEDOR ( ANTIGA DELEGACIA)
LOCAL: RUA FRANCISCO G. NETO, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2839.52 | 2839.52
1.764%
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 8673.71 | 8673.71
5.389%
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
3.0 | PAREDES E PAINÉIS | 1401 | 1401
0.8704%
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
4.0 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 22067.58 | 22067.58
13.71%
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
5.0 | ESQUADRIAS | 13319.74 | 13319.74
8.275%
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3266.03 |  | 3266.03
2.029%
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
7.0 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 | 12133.29 |  | 12133.29
7.538%
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
8.0 | APARELHOS ELÉTRICOS | 5854.29 |  | 5854.29
3.637%
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA | 1233.21 |  | 1233.21
0.7662%
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
10.0 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 3520.23 |  | 3520.23
2.187%
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
11.0 | COBERTURA | 63034.91 |  |  | 31517.455 | 31517.455
39.16%
[5 empty] | 50% | 50% | 100%
12.0 | ACABAMENTOS | 6065.48 |  |  |  | 6065.48
3.768%
[6 empty] | 100% | 100%
13.0 | PINTURA | 11188.81 |  |  |  | 11188.81
6.951%
[6 empty] | 100% | 100%
14.0 | ACESSÓRIOS | 6056.39 |  |  |  | 6056.39
3.763%
[6 empty] | 100% | 100%
15.0 | LIMPEZA DO TERRENO | 304.55 |  |  |  | 304.55
0.1892%
[6 empty] | 100% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 160958.74 | 48301.55 | 26007.05 | 31517.455 | 55132.685
| TOTAL ACUMULADO |  | 48301.55 | 74308.6 | 105826.055 | 160958.74
| % SIMPLES | 100% | 30.01% | 16.16% | 19.58% | 34.25%
| % ACUMULADO |  | 30.01% | 46.17% | 65.75% | 100%
VARGEM ALTA, 06 DE JULHO DE 2022
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
| ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA CENTRO DO EMPREENDEDOR ( ANTIGA DELEGACIA)
LOCAL: RUA FRANCISCO G. NETO, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA, 06 DE JULHO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA CENTRO DO EMPREENDEDOR ( ANTIGA DELEGACIA)
LOCAL: RUA FRANCISCO G. NETO, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 86.36 | 15.5448 | 120 | 1865.376
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1213 | 32.92 | 3.9931 | 250 | 998.2661
TOTAL A | [6 empty] | 2863.6421
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 2863.6421
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 848.4971
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 3712.1392 | #REF! | #REF!
VARGEM ALTA, 06 DE JULHO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D