## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: JAN/2021 BDI = 29,93 %
OBRA: REFORMA ANTIGO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS
LOCAL: SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 349.99 | 2799.92 | 269.37 | 29.93% | 245.79
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 2799.92
2.0 |  | REVISÕES E REPAROS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 010202 IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica | M2 | 12.43 | 14.63 | 181.8509 | 11.26 | 29.93% | 7.22
2.2 | 010318 IOPES | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | M2 | 11.2 | 12.9 | 144.48 | 9.93 | 29.93%
2.3 | 040806 IOPES | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | M2 | 7 | 27.64 | 193.48 | 21.27 | 29.93% | 2.54
2.4 | 130403 IOPES | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro (caçada) | M2 | 15.2 | 138.6 | 2106.72 | 106.67 | 29.93% | 4.61
2.5 | 010230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 102.87 | 6.72 | 691.2864 | 5.17 | 29.93% | 36.1
2.6 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 5.04 | 16.72 | 84.2688 | 12.87 | 29.93%
|  | SUBTOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 3402.0861
3.0 |  | REVESTIMENTO
3.1 | 130219 IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 18.31 | 92.54 | 1694.4074 | 71.22 | 29.93% | 9.65
3.2 | 130303 IOPES | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | M | 30.9 | 18.75 | 579.375 | 14.43 | 29.93% | 47.42
3.3 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 4.06 | 114.99 | 466.8594 | 88.5 | 29.93% | 55.5
|  | SUBTOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 2740.6418
4.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 8 | 255.29 | 2042.32 | 196.48 | 29.93%
4.2 | 151807 IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | UND | 1 | 295.73 | 295.73 | 227.61 | 29.93%
4.3 | 180702 IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | UND | 1 | 366.51 | 366.51 | 282.08 | 29.93%
4.4 | 150916 IOPES | Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801 | UND | 3.15 | 37.65 | 118.5975 | 28.98 | 29.93%
4.5 | 181001 IOPES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 191.88 | 1151.28 | 147.68 | 29.93%
4.6 | 180217 IOPES | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | UND | 15 | 10.55 | 158.25 | 8.12 | 29.93%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 4132.6875
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 | 142301 IOPES | Revisões e reparos em torneiras e registros | UNI | 2 | 21.63 | 43.26 | 16.65 | 29.93%
5.2 | 142104 IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2 | UNI | 2 | 42.46 | 84.92 | 32.68 | 29.93% | 142.15
5.3 | 142109 IOPES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | UNI | 1 | 64.77 | 64.77 | 49.85 | 29.93% | 127.68
5.4 | 142118 IOPES | Engate flexível de PVC para lavatório | UNI | 1 | 19.02 | 19.02 | 14.64 | 29.93%
5.5 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UNI | 4 | 246.39 | 985.56 | 189.63 | 29.93%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 1197.53
6.0 |  | PINTURA
6.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 102.87 | 14.34 | 1475.1558 | 11.04 | 29.93% | 11.7
6.2 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 60.15 | 21.04 | 1265.556 | 16.19 | 29.93% | 14.86
6.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 176.9 | 21.37 | 3780.353 | 16.45 | 29.93% | 15.54
6.4 | 160718 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | M2 | 7 | 25.49 | 178.43 | 19.62 | 29.93% | 19.44
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 6699.4948
7.0 |  | ACESSÓRIOS
7.1 | 071105 IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 6.6 | 528.76 | 3489.816 | 406.96 | 29.93%
7.2 | 071104 IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 0.8 | 900.96 | 720.768 | 693.42 | 29.93%
7.3 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 3 | 46.97 | 140.91 | 36.15 | 29.93% | 29.58
7.4 | 061102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 4 | 129.96 | 519.84 | 100.02 | 29.93% | 83.88
7.5 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 6 | 1165.62 | 6993.72 | 897.11 | 29.93%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 11865.054
8.0 |  | SERVIÇOS EXTRA
8.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 12.98 | 118.47 | 1537.7406 | 91.18 | 29.93% | 38.62
8.2 | 130308 IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | M2 | 1.8 | 60.55 | 108.99 | 46.6 | 29.93%
8.3 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 2.5 | 70.19 | 175.475 | 54.02 | 29.93%
|  | SUBTOTAL ITEM 13 |  |  |  | 1822.2056
9.0 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
9.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 169.92 | 12.9 | 2191.968 | 9.93 | 29.93% | 8.9
|  | SUBTOTAL ITEM 14 |  |  |  | 2191.968
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 36851.5878
VARGEM ALTA. 18 DE MARÇO DE 2022
PREENCHER A COLUNA "P. UNIT" UTILIZANDO VALORES CONTENDO SOMENTE DUAS CASAS DECIMAIS.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA ANTIGO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS
LOCAL: SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - VARGEM ALTA
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 2,00X4,00= 8 m²
2.0 |  | REVISÕES E REPAROS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 010202 IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica | M2 | 12.43 | Recepção correios: 3,55 x 3,50 = 12,43 m²
2.2 | 010318 IOPES | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | M2 | 11.2 | Sala apoio polícia: 2,80 X 4,00 = 11,20
2.3 | 040806 IOPES | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | M2 | 7 | Grade Recepção polícia: 1,90 x 2,10 = 3,99 m² Corrimão rampas: 12,19 + 7,94 = 20,13 x 0,05 x 3 = 3,01 m²
2.4 | 130403 IOPES | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro (caçada) | M2 | 15.2 | Calçada = 15,20 x 1,00 = 15,20 m²
2.5 | 010230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 102.87 | Forro circulação exterma: 1,15 x 11,85 = 13,62 m² Área de espera: 2,70 x 2,85 + (2,70 + 5,27) x1,70 = 21,24 m² Rampa: (3,85 + 2,74) x 0,50 + 2,65 x 0,35 + 6,89 x 0,50 = 7,66m² Colunas: (0,15 x 2 + 0,30 x 2) x 6 x 2,85 = 15,39 m³ Paredes circulação: 12,10 + 4,90 + 1,25 = 51,10 - (2,0 x 1,50 x 2 + 1,90 x 2,10 + 0,70 x 3 x 2,10) = 36,70 + 2,35 x 1,50 + 1,66 x 2,85 = 44,96 m²
| 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 5.04 | Porta arquivo morto: 1,60 X 2,10 = 3,36 m² Porta apoio polícia: 0,80 x 2,10 = 1,68 m²
3.0 |  | REVESTIMENTO
3.1 | 130219 IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 18.31 | Hall correios: 3,55 x 3,50 = 12,43 m² Recepção correios : 2,10 x 2,80 = 5,88 m²
3.2 | 130303 IOPES | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | M | 30.9 | Depósito correios: 1,27 + 3,90 + 2,10 + 4,05 = 11,32 m Hall correios: 1,30 + 1,62 + 0,18 + 2,10 + 1,90 + 0,15 = 7,25 m Recepção correios: 0,30 + 2,48 + 3,50 + 2,37 + 0,18 + 3,50 = 12,33 m
3.3 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 4.06 | Parede hall: 1,30 + 0,15 = 1,45 x 2,80 = 4,06 m²
3.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 8 | Sala 01 polícia: 02 ¦ Sala 02 polícia: 02 ¦ Demais conforme necessidade: 04
4.2 | 151807 IOPES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | UND | 1 | Sala 01 polícia: 01
4.3 | 180702 IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | UND | 1 | Sala 01 polícia: 01
4.4 | 150916 IOPES | Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801 | UND | 3.15 | Recepção polícia(ventilador à interruptor): 1,75 + 1,40 = 3,15 m
4.5 | 181001 IOPES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 6 | Wc's externos: 02 Sala apoio polícia: 01 Corredor Wc's: 01 Arquivo morto: 02
4.6 | 180217 IOPES | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | UND | 15 | Trocar tampa das tomadas existentes
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.2 | 142301 IOPES | Revisões e reparos em torneiras e registros | UNI | 2 | Depósito correios: 01 Tanque área serviço externa: 01
5.3 | 142104 IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2 | UNI | 2 | Depósito correios: 01 Tanque área serviço externa: 01
5.3 | 142109 IOPES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | UNI | 1 | Recepção polícia
5.4 | 142118 IOPES | Engate flexível de PVC para lavatório | UNI | 1 | Sala apoio polícia: 01
5.5 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UNI | 4 | Sala apoio polícia: 01 Wc's externos (fem e masc: 02 Lavabo polícia: 01
6.0 |  | PINTURA
6.1 | 190101 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M2 | 102.87 | Forro circulação exterma: 1,15 x 11,85 = 13,62 m² Área de espera: 2,70 x 2,85 + (2,70 + 5,27) x1,70 = 21,24 m² Rampa: (3,85 + 2,74) x 0,50 + 2,65 x 0,35 + 6,89 x 0,50 = 7,66m² Colunas: (0,15 x 2 + 0,30 x 2) x 6 x 2,85 = 15,39 m³ Paredes circulação: 12,10 + 4,90 + 1,25 = 51,10 - (2,0 x 1,50 x 2 + 1,90 x 2,10 + 0,70 x 3 x 2,10) = 36,70 + 2,35 x 1,50 + 1,66 x 2,85 = 44,96 m²
6.2 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 60.15 | Arquivo morto: 2,50 x 2,75 = 6,75 m² Hall e repeção correios: 2,80 x 2 + 2,10 + 2,40 + 0,15 + 3,50 * 2 + 3,55 = 20,80 x 2,85 = 59,28 - (2,00 x 1,50 + 0,80 + 2,10) = 53,38 m²
6.3 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 176.9 | Forro circulação exterma: 1,15 x 11,85 = 13,62 m² Área de espera: 2,70 x 2,85 + (2,70 + 5,27) x1,70 = 21,24 m² Rampa: (3,85 + 2,74) x 0,50 + 2,65 x 0,35 + 6,89 x 0,50 = 7,66m² Colunas: (0,15 x 2 + 0,30 x 2) x 6 x 2,85 = 15,39 m³ Paredes circulação: 12,10 + 4,90 + 1,25 = 51,10 - (2,0 x 1,50 x 2 + 1,90 x 2,10 + 0,70 x 3 x 2,10) = 36,70 + 2,35 x 1,50 + 1,66 x 2,85 = 44,96 m² Fachada: 7,65 + 11,65 + 2,90 = 77,39 - (1,60 x 2,10) = 74,03
6.4 | 160718 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | M2 | 7 | Grade Recepção polícia: 1,90 x 2,10 = 3,99 m² Corrimão rampas: 12,19 + 7,94 = 20,13 x 0,05 x 3 = 3,01 m²
7.0 |  | ACESSÓRIOS
7.1 | 071105 IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 6.6 | Janelas fundos: 2,00 x 1,50 + 1,00 x 0,60 + 2,00 x 1,50 = 6,60 m²
7.2 | 071104 IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 0.8 | Entrada frente para rampa: 0,80 x 1,00 = 0,80 m²
7.3 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 3 | Lavabo polícia: 01 uni Wc externos (mas e fem): 02 uni
7.4 | 061102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 4 | Saída fundos correio: 01 uni Sala apoio policia: 01 uni Sala polícia 02: 01 uni Eventuais quebradas: 01 uni
7.5 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 6 | Saída fundos correio: 01 uni Sala apoio policia: 01 uni Eventuais quebradas: 02 uni Troca portas arquivo morto: 02 uni
8.0 |  | SERVIÇOS EXTRA
8.1 | 110210 IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | M2 | 12.98 | Sala apoio polícia: 2,95 x 4,40 = 12,98 m²
8.2 | 130308 IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | M2 | 1.8 | Porta entre recepção e hall correios: 1,00 m Porta entrada: 0,80m
8.3 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 2.5 | Reparo halll correios: 1,00 x 0,50 = 0,50 Reparos pontuais: 2,00 m²
9.0 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
9.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 169.92 | Área serviço: 1,30 x 15,20 ¦ Hall correios: 2,80 x 2,10 ¦ Depósito correios: 3,80 x 2,10 ¦ Recepção correios: 3,50 x 3,55 ¦ Recepção polícia: 3,50 x 4,65 ¦ Sala 01 polícia: 3,30 x 2,60 ¦ Sala 2 polícia: 3,10 x 3,30 ¦ Lavabo: 2,10 x 1,40 ¦ Sala apoio polícia: 2,95 x 4,40 ¦ Wc's: 2,45 x 1,80 ¦ Circulação: 2,45 + 12,95 ¦ Parte externa: 3,40x 15,60 ¦ TOTAL: 169,92 m²
VARGEM ALTA. 18 DE MARÇO DE 2022
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA ANTIGO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS
LOCAL: SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - VARGEM ALTA
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.93%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA. 18 DE MARÇO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS
LOCAL: | SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS- VARGEM ALTA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2799.92 | 2799.92
7.598%
100%
2.0 | REVISÕES E REPAROS E DEMOLIÇÕES | 3402.0861 | 1701.043 | 1701.043
9.232%
|  |  | 50% | 50%
3.0 | REVESTIMENTO | 2740.6418 |  | 2740.6418
7.437%
100%
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4132.6875 | 2066.3438 | 2066.3438
11.21%
|  |  | 50% | 50%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1197.53 | 598.765 | 598.765
3.25%
|  |  | 50% | 50%
6.0 | PINTURA | 6699.4948 | 3349.7474 | 3349.7474
18.18%
|  |  | 50% | 50%
7.0 | ACESSÓRIOS | 11865.054 |  | 11865.054
32.2%
100%
8.0 | SERVIÇOS EXTRA | 1822.2056 |  | 1822.2056
4.945%
100%
9.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2191.968 | 1095.984 | 1095.984
5.948%
|  |  | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES | 36851.5878 | 11611.8032 | 25239.7846
| TOTAL ACUMULADO |  | 11611.8032 | 36851.5878
| % SIMPLES | 100% | 31.51% | 68.49%
| % ACUMULADO |  | 31.51% | 100%
VARGEM ALTA. 18 DE MARÇO DE 2022
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  | ELIESER RABELLO
| ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA ANTIGO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS
LOCAL: SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 86.36 | 15.5448 | 120 | 1865.376
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1213 | 32.92 | 3.9931 | 250 | 998.2661
TOTAL A | [6 empty] | 2863.6421
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 2863.6421
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 848.4971
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 3712.1392 | #REF! | #REF!
VARGEM ALTA. 18 DE MARÇO DE 2022
GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENG. CIVIL CREA-ES Nº 033738/D