## PLANILHA REFORMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ
LOCAL: | LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DER ES - REF ABR 2023 BDI: 33,25% / LS=157,27
|  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 IOPES | Placa de obra padrão do órgão provedor, nas dimensões de 2,00 x 4,00 m | m2 | 8 |  | 0 |  | 335.14 | 33.25% | 446.574
1.2 | 020702 IOPES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 |  | 0 |  | 630.23 | 33.25% | 839.7815
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 010254 IOPES | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | M2 | 371.7 |  | 0 |  | 8.7 | 33.25% | 11.5927
2.2 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado (ripas) | M2 | 371.7 |  | 0 |  | 26.19 | 33.25% | 34.8982
2.4 | 010246 IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 1289.79 |  | 0 |  | 3.41 | 33.25% | 4.5438
2.5 | 10230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA
2.6 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 41.16 |  | 0 |  | 14.39 | 33.25% | 19.1747
2.7 | 010224 IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | M2 | 59.25 |  | 0 |  | 15.85 | 33.25% | 21.1201
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | 090105 IOPES | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m2 | 115.05 |  | 0 |  | 216.16 | 33.25% | 288.0332
3.2 | Composição | Fornecimento e instalação de ripas de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m2 | 365.8 |  | 0 |  | 95.1929
3.3 | 92554 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UNI | 2 |  | 0 |  | 3017.39 | 33.25% | 4020.6722
3.4 | 94440 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 486.16 |  | 0 |  | 24.11 | 33.25% | 32.1266
3.5 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 42 |  | 0 |  | 20.47 | 33.25% | 27.2763
3.6 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 82.4 |  | 0 |  | 236.46 | 33.25% | 315.0829
3.7 | 141909 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 25.8 |  | 0 |  | 81.64 | 33.25% | 108.7853
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4.0 |  | ESQUADRIAS
4.1 | Composição | Portao de aço de enrolar automático, inclusive motor. | UND | 1 |  | 0
4.2 | 100702 SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 59.25 |  | 0 |  | 467.36 | 33.25% | 622.7572
4.3 | 100666 SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 41.16 |  | 0 |  | 779.65 | 33.25% | 1038.8836
4.4 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 2 |  | 0 |  | 1074.08 | 33.25% | 1431.2116
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
5.0 |  | REVESTIMENTOS
5.1 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 30 |  | 0 |  | 61.85 | 33.25% | 82.4151
5.2 | 190104 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos (interno) | m2 | 785.79 |  | 0 |  | 25.44 | 33.25% | 33.8988
5.3 | 190105 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos (externo) | m2 | 596.79 |  | 0 |  | 29.94 | 33.25% | 39.8951
5.4 | 190303 IOPES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 27.16 |  | 0 |  | 26.39 | 33.25% | 35.1647
5.5 | 130322 IOPES | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 116.7 |  | 0 |  | 26.6 | 33.25% | 35.4445
5.6 | 130109 IOPES | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 350.05 |  | 0 |  | 80.77 | 33.25% | 107.626
5.7 | 130231 IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 350.05 |  | 0 |  | 134.8 | 33.25% | 179.621
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
6.0 |  | DIVERSOS
6.1 | 200576 IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 |  | 0 |  | 646.16 | 33.25% | 861.0082
6.2 | 200209 IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | M2 | 114 |  | 0 |  | 144.08 | 33.25% | 191.9866
6.3 | 080102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 19 |  | 0 |  | 269.67 | 33.25% | 359.3353
6.5 | 200206 IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M2 | 117.5 |  | 0 |  | 97.05 | 33.25% | 129.3191
| 151703 IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V | UND | 1 |  | 0 |  | 3320.65 | 33.25% | 4424.7661
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
7.0 |  | LIMPEZA GERAL
7.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 390.25 |  | 0 |  | 11.1 | 33.25% | 14.7907
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 238423.9
Vargem Alta / ES, 14 de agosto de 2023
PREENCHER A ABA "P. UNIT" COM VALORES CONTENDO SOMENTE 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS. SE NECESSÁRIO, UTILIZAR A FÓRMULA "ARRED"
| Lorenço Fernandes Azeredo |  | ELIESER RABELLO
| CAU-ES A35329-9 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA DO POSTO DO CAFÉ
LOCAL: | LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES ABR/23 | Portão de aço de enrolar automático (3,95 x 2,50m) |  |  |  | UNIDADE: | und
1.1
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[6 empty] | (A) Total: | 0
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010139 DER-ES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)) |  |  | 128.3% | 8.3 | 3 |  | 56.8542
010146 DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 6.16 | 3.06 |  | 43.0393
[6 empty] | (B) Total: | 99.8935
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 99.8935
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
MERCADO | PORTÃO DE AÇO DE ENROLAR AUTOMÁTICO (3,90 x 2,50m) |  | UND | 40000 |  | 1 |  | 40000
[6 empty] | (D) Total: | 40701.87
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[6 empty] | (E) Total: | 0
[5 empty] | Custo Direto |  | 40801.7635
[5 empty] | BDI = | 15.28% | 6234.5095
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 47036.2729
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES ABR/23 | Fornecimento e instalação de ripas de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas |  |  |  | UNIDADE: | m2
3.2
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[6 empty] | (A) Total: | 0
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010101 DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 7 | 1.5 |  | 23.9747
010111 DER-ES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 8.3 | 1.5 |  | 28.4271
010140 DER-ES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 8.3 | 0.1 |  | 1.8951
[6 empty] | (B) Total: | 54.2969
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 54.2969
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
038030 DER-ES | IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) |  | L | 31.76 |  | 0.17 |  | 5.3992
026560 DER-ES | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) |  | KG | 19.19 |  | 0.17213 |  | 3.3031
00020205 SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 3.26 |  | 2.589 |  | 8.4401
[6 empty] | (D) Total: | 17.1424
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[6 empty] | (E) Total: | 0
[5 empty] | Custo Direto |  | 71.4393
[5 empty] | BDI = | 33.25% | 23.7536
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 95.1929
VARGEM ALTA/ ES, 02 DE MAIO DE 2023
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

## MEM DE CALCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ
LOCAL: | LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | SINAPI - REF AGOSTO 2022 ¦ DER ES - REF JULHO 2022 BDI: 29,63% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
[6 empty] | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 IOPES | Placa de obra padrão do órgão provedor, nas dimensões de 2,00 x 4,00 m |  |  |  | m2 | 8 | 2,00 x 4,00 = 8,00 m²
1.2 | 020702 IOPES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m2 | 10.9 | Tamanho padrão do item
SUB TOTAL
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 010254 IOPES | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | m2 | 278.12 | 8,40 x 4,55 + 5,75 x 1,50 + 22,55 x 9,60 + 1,85 x 8,0 = 278,12 m² | m2 | 371.7 | Espaços 1 e 2 (o 3º já não possui telhado): 31,50 x 11,80 = 371,70 m²
2.2 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado (ripas) | m2 | 111.24 | 8,40 x 4,55 + 5,75 x 1,50 + 22,55 x 9,60 + 1,85 x 8,0 = 278,12 m² - 60% = 111,24 m² | m2 | 371.7 | Retirada das ripas dos espaços 1 e 2 (o 3º já não possui estrutura para o telhado: 31,50 x 11,80 = 371,70 m²
2.4 | 010210 IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 18 | Conforme necessidade em projeto: 18 unidades | m2 | 1289.79 | INTERNO Espaço 01: 17,75 + 17,75 + 9,20 + 9,20 = 53,90 x 6,40 = 344,96 - ( 7 jan x 1,05 x 2,80 + 3 port x 3,95 x 2,50) = 294,76 Espaço 02: 8,55 + 8,55 + 11,55 + 11,55 + (7 x 0,20) = 41,60 x 6,40 = 266,24 Espaço 03: 6,93 + 9,45 + 9,21 + 5,80 = 31,39 x 6,40 + 6,15 x 3,40 = 221,81 - ( 3 port x 3,95 x 2,50 + 7 x 1,05 x 2,80) = 171,60 ¦ TOTAL: 692,60 m² EXTERNO : 40,65 + 9,60 + 40,65 + 9,60 = 100,50 x 6,60 + 11,72 x 2 =696,79 - (6 portões x 3,95 x 2,50 + 14 janelas x 2,80 x 1,05) = 596,79 m² TOTAL: 692,60 + 596,79 = 1289,79 m²
2.6 | 010240 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 4.41 | Porta corredor fundos e sinatário PNE: 1,20 x 2,10 + 0,90 x 2,10 = 4,41 m² | m2 | 41.16 | Cada janela: 2,80 x1,05 = 2,94 x 14 janelas (5 cada lateral, 2 frontal e 2 fundos) = 41,16 m²
2.7 | 010240 IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 4.41 | Porta corredor fundos e sinatário PNE: 1,20 x 2,10 + 0,90 x 2,10 = 4,41 m² | m2 | 59.25 | Retirada dos portões de enrolar. Cada portão: 3,95 x 2,50 = 9,88 x 6 oprtões (1 em cada lateral, 1 frente e 1 fundos) = 59,25 m²
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | 090105 IOPES | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas |  |  |  | m2 | 115.05 | Estrutura completa do espaço nº 3: 9,75 x 11,80 = 115,05 | 115.05
3.2 | 090105 IOPES | Fornecimento e instalação de ripas de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas |  |  |  | m2 | 365.8 | Ripas dos espaços nº 1 e 2: 31,50 x 11,80 = 371,70 m² | 9.7
3.3 | 94440 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | UNI | 2 | 2 unidades, espaço nº 03
3.4 | 94440 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | m2 | 486.16 | Fornecimento de telhas para toda a construção: 41,20x11,80 = 486,16 m² | 371.7
3.5 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | m | 42 | Cumeereira (meio do telhado) = 42,00 m
3.6 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  | m | 82.4 | Laterais: 41,20 x 2 = 82,40 m
3.7 | 141909 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | m | 25.8 | Cada descida: 6,45 x 4 descidas = 25,80 m
4.0 |  | ESQUADRIAS
4.1 | MERCADO | Portao de aço de enrolar automático, inclusive motor. |  |  |  | UND' | 1 | Sala 01: 3 portões x 3,95 x2,50 = 29,63 ¦ Sala 03: 3 portões x 3,95 x 2,50 = 29,63 ¦ TOTAL: 59,25 m²
4.2 | 91341 SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 |  |  |  | M2 | 59.25 | Sala 01: 3 portões x 3,95 x2,50 = 29,63 ¦ Sala 03: 3 portões x 3,95 x 2,50 = 29,63 ¦ TOTAL: 59,25 m²
4.3 | 102220 SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | M2 | 41.16 | Sala 01: 8 janelas x 2,80 x 1,05 = 23,52 m² Sala 03: 6 janelas x 2,80 x 1,05 = 17,64 m² TOTAL: 23,52 + 17,64 = 41,16 m²
4.4 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  |  | UND | 2 | 2 unidades nas portas dos banheiros
5.0 |  | REVESTIMENTOS
5.1 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  |  | M2 | 30 | 30,00 Áreas mais danificadas das paredes
5.2 | 190104 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos (interno) |  |  |  | m2 | 785.79 | Sala 01: 9,20 + 17,80 + 9,20 + 17,80 + 3,10 + 7 x 0,20= 58,50 x 6,40 = 374,40 - (3 portões x 3,95 x2,50 + 7 janelas x 2,80 x 1,05 ) = Subtotal = 324,20m² Sala 02: 11,55 + 8,55 + 11,55 + 8,55 + 7 x 0,20 = 40,20 x 6,40 = 266,24 - ( 0,60 x 0,65 x 2) = 265,46m² Sala 03: 9,2 + 9,45 +9,20 + 9,45 + 6 x 0,20= 38,50 x 6,40 = 246,40 - (7 x 1,05 x 2,80 + 3 x 3,95 x 2,50) = 196,20 m² TOTAL: 324,20 + 265,46 + 177,92= 785,86m²
5.3 | 190105 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos (externo) |  |  |  | m2 | 596.79 | 40,65 + 9,60 + 40,65 + 9,60 = 100,50 x 6,60 + 11,72 x 2 =696,79 - (6 portões x 3,95 x 2,50 + 14 janelas x 2,80 x 1,05) = 596,79 m²
5.4 | 190303 IOPES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos |  |  |  | m2 | 27.16 | 14 janelas x 2,80 x 1,05 = 41,16 - 1 m cada janela (14) = 27,16
5.5 | 130315 IOPES | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento |  |  |  | m | 116.7 | Sala 01: 9,20 x 2 + 17,80 x 2 + 7 x 0,20= 55,40 - 2,50 x 3 =47,90 ¦ Sala 02: 11,55 x 2 + 8,55 x 2 +7 x 0,20 = 41,60 - 1,80 = 39,80 ¦ Sala 03: 9,45 + 9,20 +9,45 + 9,20 = 37,30 - (0,80 + 2,50 x 3) = 29,00 ¦ TOTAL = 47,90 + 39,80 + 29,00 = 116,70 m
5.6 | 130109 IOPES | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  |  | m2 | 350.05 | Sala 01: 9,20 x 17,60 =161,92 ¦ Sala 02: 11,55 x 8,55 = 98,75 ¦ Sala 03: 9,20 x 9,70 = 89,24 ¦ TOTAL = 350,05 m²
5.7 | 130231 IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  |  |  | m2 | 350.05 | Sala 01: 9,20 x 17,60 =161,92 ¦ Sala 02: 11,55 x 8,55 = 98,75 ¦ Sala 03: 9,20 x 9,70 = 89,30 ¦ TOTAL = 350,05 m²
6.0 |  | DIVERSOS
6.1 | 200576 IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  |  | UND | 1 | Conforme item da planilha
6.2 | 200209 IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  |  |  | M2 | 114 | Lateral dir: 40,45 + frente: 10,81 + lat dir: 11,58 + 31,53 =94,38 x 1,20= 113,30 m² | 113.256
6.3 | 080102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  |  | M2 | 19 | 1 m² cada janela x 14 janelas = 14 m² Aberturas laterais: 1,40 x 1,40 + 0,40 x 0,40 x 2 = 2,28 x 2 lados = 4,56
6.5 | 200206 IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  |  |  | M2 | 117.5 | Entrada na fachada frontal
10.0 |  | LIMPEZA GERAL
10.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) |  |  |  | m2 | 390.25 | 40,65 x 9,60 = 390,25 m²
Vargem Alta / ES, 14 de agosto de 2023
|  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO | [5 empty] | ELIESER RABELLO
|  | CAU-ES A35329-9 | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ
LOCAL: | LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
3 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
4 | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
5 | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
6 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
7 | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 40% | 60% | 100%
| TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vargem Alta / ES, 14 de agosto de 2023
|  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CAU-ES A35329-9 |  |  |  | Prefeito Municipal

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ
Local: | LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa da obra nas dimensões de 4,00 x 2,00 m (8,00 m2) será confeccionada em chapa galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, o valor do empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis pela obra, bem como o prazo de execução da mesma. Instalação de barracão para almoxarifado com área de 10.90m2, feito em chapa de compensado de 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, já inclusos ponto de luz.
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Retirada manual das telhas cerâmicas sem reaproveitamento
Será realizado a retirada da estrutura em madeira do telhado
As paredes deverão ser lixadas para receber nova pintura
As janelas em madeira existentes deverão ser retiradas, sem aproveitamento.
Os portões de enrolar deverão ser retirados sem aproveitamento.
3 | COBERTURA
Será instalada estrutura em madeira de Lei (Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente ), contendo: pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida
A cobertura será em telhas cerâmica de encaixe, do tipo francesa
Haverá instalação de subcobertura em manta plástica revestida com película de alumínio
Será instalada calha me chama metalica com largura de 40 cm
O serviço de instalação de tubos será em pvc, série r, água pluvial com diâmetro de 100mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais) inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.
4 | ESQUADRIAS
Será fornecido e instalado portao de aço de enrolar automático, inclusive motor.
Será fornecida e instalada porta de correr em alumínio e vidro, com 2 folhas.
Todas as janelas serão subtituídas por janelas em madeira (cedrinho, angelim ou equivalente), com 6 folhas (2 venezianas fixas, 2 venezianas de correr e 2 de correrpara vidro)
Serão fornecidas novas portas de madeira com enchimento em madeira de 1ª qualidade, com alizares, para receber a pintura. Todas as portas internas serão trocadas.
Serão fornecidas novas portas de madeira com enchimento em madeira de 1ª qualidade, com alizares, para receber a pintura
5 | REVESTIMENTOS
Será aplicado reboco nas áreas mais danificadas das paredes
Em todas as paredes internas, será aplicada pintura com tinta látex PVA (marcas de referência: Suvinil, Coral ou Metalatex), inclusive selador, a três demãos
Em todas as paredes externas será aplicada pintura com tinta esmalte sintético (marcas de referência: Suvinil, Coral ou Metalatex), inclusive selador, a três demãos
Nas esquadrias em madeira, serao aplicadas 3 demãos de pintura com verniz brilhante, linha Premium( marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex)
O piso receberá lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm
Será instalado piso argamassa alta resistência tipo granilite (ou equivalente) de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm
Serão instalados rodapés de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
6 | DIVERSOS
Será instalada placa de inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
Será instalado passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura em 3 lados da edificação (frontal e laterais)
Serão instalados vidros plano transparente liso, com 4 mm de espessura em todas as janelas, bem como fechamendo dos buracos laterais da parede
Sera instalado blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm na frente da fachada frontal, onde será o acesso de carros para o pátio.
7 | LIMPEZA GERAL
Será realizado limpeza final da obra para entrega.
Vargem Alta / ES, 14 de agosto de 2023
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU-ES A35329-9

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.06 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G | 1 | %
| Administração Local - S+G | 8.19 | %
| Custos Financeiros - CF | 0.61 | %
| Lucro - L | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 33.25%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: | CAU-ES A35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.