## PLANILHA OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: IOPES: AGO/2023 BDI = 33,25% | [5 empty] | 29.23
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA | [11 empty] | 32.23
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA-ES. | [11 empty] | 21.76
29.37
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL | [5 empty] | 618.36
[6 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [11 empty] | 8.6
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  | M2 | 8 |  | 0 |  | 336.35 | 1.3325 |  |  | 245.79 | 26.96
1.2 | 020356 IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  | mês | 6 |  | 0 |  | 746.75 | 1.3325 |  |  | 245.79 | 26.96
1.3 | 020355 IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação |  | mês | 6 |  | 0 |  | 1025.67 | 1.3325 |  |  | 245.79 | 26.96
1.4 | 020350 IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | M | 68 |  | 0 |  | 193.91 | 1.3325 |  |  | 245.79 | 26.96
|  | SUBTOTAL ITEM 1.0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3325
1.3325
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 1.3325
2.1 | 010280 IOPES | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura |  | M² | 1045.97 |  | 0 |  | 8.32 | 1.3325
2.2 | 97659 SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | UND | 8 |  | 0 |  | 283.03 | 1.3325
|  | SUBTOTAL ITEM 2.0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3325
1.3325
3 |  | SUPER E INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO | [7 empty] | 1.3325
3.1 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | M³ | 32.4 |  | 0 |  | 54.86 | 1.3325 | 73.1009
3.2 | 030201 IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | M³ | 23.32 |  | 0 |  | 59.08 | 1.3325
3.3 | 040331 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) |  | M³ | 13.05 |  | 0 |  | 625 | 1.3325
3.4 | 040337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  | M² | 97.5 |  | 0 |  | 103.94 | 1.3325
3.5 | 040328 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | KG | 219.9 |  | 0 |  | 11.33 | 1.3325
3.6 | 040332 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  | KG | 409.95 |  | 0 |  | 12.14 | 1.3325
3.7 | 040333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | KG | 82.33 |  | 0 |  | 12.34 | 1.3325
|  | SUBTOTAL ITEM 3.0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3325
1.3325
4 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 1.3325
4.1 | 200738 IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha |  | KG | 4951.79 |  | 0 |  | 37.42 | 1.3325 | 49.8621
4.2 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  | M | 60 |  | 0 |  | 237.75 | 1.3325
4.3 | 090228 IOPES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  | M² | 1605.97 |  | 0 |  | 83.34 | 1.3325
|  | SUBTOTAL ITEM 4.0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3325
1.3325
5 |  | SPDA | [7 empty] | 1.3325
5.1 | 160303 IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | UND | und | 6 |  | 0 |  | 484.4 | 1.3325
5.2 | 160308 IOPES | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | UND | M | 102.25 |  | 0 |  | 78.03 | 1.3325
5.3 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | M | 18 |  | 0 |  | 98.69 | 1.3325
5.4 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | UND | 1 |  | 0 |  | 241.12 | 1.3325
5.5 | 160319 IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  | UND | 6 |  | 0 |  | 11.27 | 1.3325
5.6 | 160328 IOPES | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | UND | 6 |  | 0 |  | 27.41 | 1.3325
5.7 | 151129 IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões |  | M | 18 |  | 0 |  | 36.7 | 1.3325
|  | SUBTOTAL ITEM 5.0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3325
1.3325
6 |  | COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 1.3325
6.1 | 101905 SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | UND | 1 |  | 0 | 212.1 |  | 1.3325
6.2 | 101909 SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | UND | 1 |  | 0 | 239.6 |  | 1.3325
|  | SUBTOTAL ITEM 6.0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3325
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
VARGEM ALTA. 02 DE AGOSTO DE 2023
PREENCHER A COLUNA "P. UNIT" COM VALORES CONTENDO SOMENTE 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS. SE NECESSÁRIO, UTILIZAR A FÓRMULA "ARRED"
|  | LORENCO FERNANDES AZEREDO |  | ELIESER RABELLO
|  | CAU A 35329-9 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA-ES.
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | M2 | 8 | 2,00X4,00 = 8 m²
1.2 | 020356 IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 6 | 6 meses
1.3 | 020355 IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 6 | 6 meses
1.4 | 020350 IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | M | 68 | Total: 20,00 + 20,00 + 28,00 = 68,00 m
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 010280 IOPES | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | M² | 1045.97 | Área da cobertura do ginásio (772,92 m2) + Área da cobertura excedente (273,05 m2): Área total: 772,92 m2 + 273,05 m2 = 1.045,97 m2
2.2 | 97659 SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 8 | Total: 8 tesouras
3 |  | SUPER E INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 32.4 | Total: 15 x 1,20 x 1,20 x 1,50 = 32,40 m3
3.2 | 030201 IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | 23.32 | Total: 32,40 - (13,05 - 3,97) = 23,32 m3
3.3 | 040331 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M³ | 13.05 | Total conforme projeto = 13,05 m3
3.4 | 040337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M² | 97.5 | Total conforme projeto = 97,50 m2
3.5 | 040328 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 219.9 | Total conforme projeto = 219,90 kg
3.6 | 040332 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | KG | 409.95 | Total conforme projeto = 409,95 kg
3.7 | 040333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 82.33 | Total conforme projeto = 82,33 kg
4 |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.1 | 200738 IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 4951.79 | Estrutura metálica nova para cobertura: 4.951,79 kg
4.2 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 60 | Total= 20,00 x 3,00= 60,00 m
4.3 | 090228 IOPES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | M² | 1605.97 | Área da cobertura do ginásio (772,92 m2) + Área da cobertura excedente (273,05 m2) + Área total da ampliação nova (560,00 m2) : Área total: 772,92 m2 + 273,05 m2 + 560,00 m2 = 1.605,97 m2
5 |  | SPDA
5.1 | 160303 IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 6 | Total: 6,00 unidades, conforme projeto spda.
5.2 | 160308 IOPES | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | M | 102.25 | Total: 96,25 + (1,00 x 6) = 102,25 metros, conforme projeto spda.
5.3 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | 18 | Total: (6 x 3,00 metros) = 18,00 metros, conforme projeto spda.
5.4 | 160324 IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UND | 1 | Total: 1 unidade, conforme projeto spda.
5.5 | 160319 IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND | 6 | Total: 6,00 unidades, conforme projeto spda.
5.6 | 160328 IOPES | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UND | 6 | Total: 6,00 unidades, conforme projeto spda.
5.7 | 151129 IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | M | 18 | Total: (6 x 3,00 metros) = 18,00 metros, conforme projeto spda.
6 |  | COMBATE A INCÊNDIO
6.1 | 101905 SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 1 | Quantidades conforme projeto de combate a incêndio e pânico: 1 unidades.
6.2 | 101909 SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 1 | Quantidades conforme projeto de combate a incêndio e pânico: 1 unidades.
VARGEM ALTA. 02 DE AGOSTO DE 2023
|  | LORENCO FERNANDES AZEREDO |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CAU A 35329-9 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA-ES.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 100%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 100%
3.0 | SUPER E INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 100%
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 21% | 21% | 21% | 21% | 16%
5.0 | SPDA | 0 | [5 empty] | 0
|  | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
6.0 | COMBATE A INCÊNDIO | 0 | [5 empty] | 0
|  | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VARGEM ALTA. 02 DE AGOSTO DE 2023
| LORENCO FERNANDES AZEREDO |  |  | ELIESER RABELLO
| CAU A 35329-9 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Descr (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA-ES.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SUPER E INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
ESTRUTURA METÁLICA
Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha
Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente
SPDA
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm
Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões
COMBATE A INCÊNDIO
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
VARGEM ALTA. 02 DE AGOSTO DE 2023
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A 35329-9

## BDI 33,25%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
OBRA: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.06 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S | 1 | %
| Administração Local - G | 8.19 | %
| Custos Financeiros - CF | 0.61 | %
| Lucro - L | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+CF)(1+L)) -1 = | 33.25%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: | CAU-ES A35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | PREFEITO MUNICIPAL
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C20: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C24: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C27: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C28: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA-ES.
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA. 02 DE AGOSTO DE 2023
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE CAPIVARA
LOCAL: CAPIVARA - VARGEM ALTA-ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 86.36 | 112.268 | 120 | 13472.16
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.92 | 65.84 | 250 | 16460
TOTAL A | [6 empty] | 29932.16
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 29932.16
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (31,96%) |  |  |  |  | 9566.3183
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 39498.4783 | #REF! | #REF!
VARGEM ALTA. 02 DE AGOSTO DE 2023
LORENCO FERNANDES AZEREDO
CAU A 35329-9