## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: IOPES: NOV/2023 SINAPI: DEZ/2023 BDI = 33,25% BDI DIFERENCIADO: 15,57 %
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
LOCAL: BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES.
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 |  | 0 | 329.94 | 33.25%
1.2 | 020703 IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 12 |  | 0 | 534.9 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 33.25%
2.1 | 010209 IOPES | Demolição de alvenaria | M3 | 86.75 |  | 0 | 57.46 | 33.25%
2.2 | 010202 IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica | M2 | 1131.96 |  | 0 | 13.41 | 33.25%
2.3 | 010208 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 185 |  | 0 | 9.58 | 33.25%
2.4 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 3.36 |  | 0 | 15.32 | 33.25%
2.5 | 010221 IOPES | Retirada de bandeira de porta | und | 6 |  | 0 | 29.12 | 33.25%
2.6 | 010224 IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | M2 | 41.3 |  | 0 | 16.88 | 33.25%
2.7 | 010323 IOPES | Retirada de torneiras e registros | UND | 14 |  | 0 | 10.48 | 33.25%
2.8 | 010230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 150 |  | 0 | 6.15 | 33.25%
2.9 | 010259 IOPES | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | M | 528.19 |  | 0 | 2.23 | 33.25%
2.10 | 010256 IOPES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 385.75 |  | 0 | 7.3 | 33.25%
2.11 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 964.37 |  | 0 | 27.9 | 33.25%
2.12 | 010210 IOPES | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 1.88 |  | 0 | 270.08 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
3 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 33.25%
3.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 33.25%
3.1.1 | 30101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M3 | 35.32 |  | 0 | 54.86 | 33.25%
3.1.2 | 40231 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 1.02 |  | 0 | 643.96 | 33.25%
3.1.3 | 40239 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 8.9 |  | 0 | 641.57 | 33.25%
3.1.4 | 40253 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 5.9 |  | 0 | 685.41 | 33.25%
3.1.5 | 40206 IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 93.4 |  | 0 | 80.31 | 33.25%
3.1.6 | 40243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 440.7 |  | 0 | 10.53 | 33.25%
3.1.7 | 100203 IOPES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 59 |  | 0 | 48.12 | 33.25%
3.2 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 33.25%
3.2.1 | 40331 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 36.1 |  | 0 | 622.74 | 33.25%
3.2.2 | 40328 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1472.7 |  | 0 | 10.53 | 33.25%
3.2.3 | 40332 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1585.7 |  | 0 | 11.43 | 33.25%
3.2.4 | 40333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 541.1 |  | 0 | 11.72 | 33.25%
3.2.5 | 40337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 394.5 |  | 0 | 98.94 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
4 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [5 empty] | 33.25%
4.1 | 050606 IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 151.16 |  | 0 | 65.63 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
5 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 33.25%
5.1 | 120101 IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 635.92 |  | 0 | 7.02 | 33.25%
5.2 | 120301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 635.92 |  | 0 | 33.8 | 33.25%
5.3 | 190103 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M3 | 464.96 |  | 0 | 19.48 | 33.25%
5.4 | 130103 IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 1299.44 |  | 0 | 24.76 | 33.25%
5.5 | 130230 IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | 1299.44 |  | 0 | 127.37 | 33.25%
5.6 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 386.02 |  | 0 | 94.97 | 33.25%
5.7 | 130315 IOPES | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | M | 650.39 |  | 0 | 49.23 | 33.25%
5.8 | 120227 IOPES | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | M | 650.39 |  | 0 | 51.77 | 33.25%
5.9 | 200726 IOPES | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | M2 | 175.39 |  | 0 | 163.76 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
6 |  | PONTOS ELETRICOS | [5 empty] | 33.25%
6.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 57 |  | 0 | 206.12 | 33.25%
6.2 | 151811 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 27 |  | 0 | 220.12 | 33.25%
6.3 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 4 |  | 0 | 185.41 | 33.25%
6.4 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões | UND | 60 |  | 0 | 209.22 | 33.25%
6.5 | 151805 IOPES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 4 |  | 0 | 523.08 | 33.25%
6.6 | 150307 IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | 2 |  | 0 | 515.99 | 33.25%
6.7 | 151301 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 5 |  | 0 | 21.96 | 33.25%
6.8 | 151338 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 4 |  | 0 | 21.96 | 33.25%
6.9 | 151323 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 |  | 0 | 72.31 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
7 |  | SPDA | [5 empty] | 33.25%
7.1 | 160319 IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND | 6 |  | 0 | 11.05 | 33.25%
7.2 | 160322 IOPES | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UND | 18 |  | 0 | 6.38 | 33.25%
7.3 | 160333 IOPES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 115.8 |  | 0 | 90.96 | 33.25%
7.4 | 160316 IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | UND | 6 |  | 0 | 92.94 | 33.25%
7.5 | 160303 IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | UND | 6 |  | 0 | 466.94 | 33.25%
7.6 | 160311 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | UND | 6 |  | 0 | 236.2 | 33.25%
7.7 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | 48 |  | 0 | 91.84 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
8 |  | MUROS, GRADES E PORTÕES | [5 empty] | 33.25%
8.1 | 040806 IOPES | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 315.94 |  | 0 | 25.32 | 33.25%
8.2 | 200101 IOPES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | M2 | 432.9 |  | 0 | 217.07 | 33.25%
8.3 | 200124 IOPES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento Cal e areia | M | 362.41 |  | 0 | 918.8 | 33.25%
8.4 | 200108 IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 52.9 |  | 0 | 1072.38 | 33.25%
8.5 | 030103 IOPES | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | M3 | 171.96 |  | 0 | 16.08 | 33.25%
8.6 | 50601 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | M2 | 54.4 |  | 0 | 68.88 | 33.25%
8.7 | 190205 IOPES | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos | M2 | 74.8 |  | 0 | 11.67 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
9 |  | PINTURA | [5 empty] | 33.25%
9.1 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 2855.35 |  | 0 | 21.92 | 33.25%
9.2 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 1780.61 |  | 0 | 21.78 | 33.25%
9.3 | 190302 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 122.76 |  | 0 | 45.99 | 33.25%
9.4 | 190417 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | M2 | 315.94 |  | 0 | 46.48 | 33.25%
9.5 | 200703 IOPES | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | M | 225.54 |  | 0 | 35.61 | 33.25%
9.6 | 200704 IOPES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | M2 | 667 |  | 0 | 38.26 | 33.25%
9.7 | 160718 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | M2 | 702.29 |  | 0 | 25.52 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 9 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
10 |  | APARELHOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 33.25%
10.1 | 181001 IOPES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 48 |  | 0 | 175.8 | 33.25%
10.2 | 180207 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | UND | 25 |  | 0 | 59.31 | 33.25%
10.3 | 180205 IOPES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 4 |  | 0 | 55.45 | 33.25%
10.4 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 50 |  | 0 | 37.08 | 33.25%
10.5 | 170354 IOPES | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 4 |  | 0 | 1316.42 | 33.25%
10.6 | 160613 IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | UND | 30 |  | 0 | 242.05 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 33.25%
11.1 | 140701 IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | 15 |  | 0 | 109.12 | 33.25%
11.2 | 140702 IOPES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | UND | 14 |  | 0 | 234.64 | 33.25%
11.3 | 140705 IOPES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | UND | 14 |  | 0 | 135.33 | 33.25%
11.4 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UND | 17 |  | 0 | 100.49 | 33.25%
11.5 | 140709 IOPES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | UND | 11 |  | 0 | 99.26 | 33.25%
11.6 | 142104 IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | UND | 16 |  | 0 | 26.41 | 33.25%
11.7 | 142118 IOPES | Engate flexível de PVC para lavatório | UND | 10 |  | 0 | 18.92 | 33.25%
11.8 | 170546 IOPES | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | UND | 1 |  | 0 | 377.76 | 33.25%
11.9 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 13 |  | 0 | 176.69 | 33.25%
11.10 | 170306 IOPES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | UND | 2 |  | 0 | 217.98 | 33.25%
11.11 | 020711 IOPES | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | UND | 1 |  | 0 | 2403.33 | 33.25%
11.12 | 170502 IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | UND | 6 |  | 0 | 181.66 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
12 |  | DRENAGEM | [5 empty] | 33.25%
12.1 | 40420 (DER-es Rodovias) | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 211.37 |  | 0 | 187.96 | 33.25%
12.2 | 40423 (DER-es Rodovias) | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 43.2 |  | 0 | 122.82 | 33.25%
12.3 | 41115 (DER-es Rodovias) | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | UND | 4 |  | 0 | 2223.03 | 33.25%
12.4 | 41085 (DER-es Rodovias | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | UND | 9 |  | 0 | 2110.88 | 33.25%
12.5 | 40529 (DER-es Rodovias | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | UND | 3 |  | 0 | 515.99 | 33.25%
12.6 | 150616 IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | UND | 10 |  | 0 | 261.56 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
13 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 33.25%
13.1 | 200202 IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 214.27 |  | 0 | 62.08 | 33.25%
13.2 | 200237 IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 1637.9 |  | 0 | 85.67 | 33.25%
13.3 | 200326 IOPES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M2 | 2350.76 |  | 0 | 30.94 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 13 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
14 |  | COBERTURA DA ESCOLA | [5 empty] | 33.25%
14.1 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 191.3 |  | 0 | 219.75 | 33.25%
14.2 | 141909 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 84 |  | 0 | 74.98 | 33.25%
14.3 | 090103 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 310.71 |  | 0 | 100.86 | 33.25%
14.4 | 090203 IOPES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 310.71 |  | 0 | 84.72 | 33.25%
14.5 | 200738 IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 398.77 |  | 0 | 34.68 | 33.25%
14.6 | 200720 IOPES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 123.93 |  | 0 | 55.25 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 14 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
15 |  | COBERTURA PARA O PORTÃO (MURO) / GUARITA | [5 empty] | 33.25%
15.1 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | 33.25%
15.1.1 | 040237 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 1.01 |  | 0 | 714.8 | 33.25%
15.1.2 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 41.08 |  | 0 | 10.46 | 33.25%
15.1.3 | 040337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M2 | 13.48 |  | 0 | 98.94 | 33.25%
15.2 |  | SUPER-ESTRUTURA | [5 empty] | 33.25%
15.2.1 | 040324 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 0.45 |  | 0 | 621.88 | 33.25%
15.2.2 | 040333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 22.21 |  | 0 | 11.72 | 33.25%
15.2.3 | 040337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M2 | 7.8 |  | 0 | 98.94 | 33.25%
15.3 |  | TELHADO | [5 empty] | 33.25%
15.3.1 | 090101 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 15 |  | 0 | 222.17 | 33.25%
15.3.2 | 090212 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 15 |  | 0 | 128.31 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 15.0 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
16 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 33.25%
16.1 | 061902 IOPES | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | UND | 10 |  | 0 | 1452.04 | 33.25%
16.2 | 061304 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | UND | 2 |  | 0 | 1220.15 | 33.25%
16.3 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 4 |  | 0 | 1151.15 | 33.25%
16.4 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | UND | 2 |  | 0 | 1125.47 | 33.25%
16.5 | 062204 IOPES | Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares | UND | 2 |  | 0 | 79.17 | 33.25%
16.6 | 062211 IOPES | Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar | M | 10 |  | 0 | 3.06 | 33.25%
16.7 | 062212 IOPES | Recolocação de marco em madeira, excl. marco | M | 5 |  | 0 | 14.87 | 33.25%
16.8 | 071701 IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 26.24 |  | 0 | 588 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 16.0 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
17 |  | CAMPO DE BEACH SOCCER | [5 empty] | 33.25%
17.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 33.25%
17.1.1 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 7.67 |  | 0 | 54.86 | 33.25%
17.1.2 | 030201 IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 1.27 |  | 0 | 59.08 | 33.25%
17.2 |  | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | 33.25%
17.2.1 | 040206 IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma | m2 | 49.38 |  | 0 | 80.31 | 33.25%
17.2.2 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 110.09 |  | 0 | 10.53 | 33.25%
17.2.3 | 040246 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 57.52 |  | 0 | 11.72 | 33.25%
17.2.4 | 040235 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4.51 |  | 0 | 689.97 | 33.25%
17.3 |  | FECHAMENTO DA QUADRA |  | 0 |  |  |  | 33.25%
17.3.1 | 200728 IOPES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 161.98 |  | 0 | 195.2 | 33.25%
17.3.2 | 200715 IOPES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 37.38 |  | 0 | 179.12 | 33.25%
17.3.3 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 85.84 |  | 0 | 64.83 | 33.25%
17.4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | 33.25%
17.4.1 | CPU | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, com 3 (três) Refletores LED, fixados em cruzeta de madeira com mãos francesas metálicas. | und | 2 |  | 0 | 12965.34 | 33.25%
17.4.2 | 150302 IOPES | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | 1 |  | 0 | 227.45 | 33.25%
17.4.3 | 150610 IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 2 |  | 0 | 326.64 | 33.25%
17.4.4 | 150614 IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 |  | 0 | 146.91 | 33.25%
17.4.5 | 151138 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 40 |  | 0 | 21.67 | 33.25%
17.4.6 | 151323 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 |  | 0 | 72.31 | 33.25%
17.4.7 | 151405 IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 125 |  | 0 | 16.31 | 33.25%
17.4.8 | 151506 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 2 |  | 0 | 236.2 | 33.25%
17.4.9 | 91856 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 |  | 0 | 10.42 | 33.25%
17.4.10 | 160317 IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | M | 24 |  | 0 | 70.29 | 33.25%
17.4.11 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | 40 |  | 0 | 91.84 | 33.25%
17.5 |  | PINTURA |  | 0 |  |  |  | 33.25%
17.5.1 | 190106 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 84.1 |  | 0 | 27.17 | 33.25%
17.6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | 33.25%
17.6.1 | 200305 IOPES | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | M³ | 57.76 |  | 0 | 204.75 | 33.25%
17.6.2 | 200708 IOPES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1 |  | 0 | 1605.69 | 33.25%
17.6.3 | 200707 IOPES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 |  | 0 | 1739.17 | 33.25%
17.6.4 | 200705 IOPES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1 |  | 0 | 207.32 | 33.25%
17.6.5 | 200713 IOPES | Rede para futebol de salão | und | 2 |  | 0 | 153.71 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 17 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
18 |  | BRINQUEDO-PRAÇA | [5 empty] | 33.25%
18.1 | 200202 IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 59 |  | 0 | 62.08 | 33.25%
18.2 | 200305 IOPES | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m³ | 42 |  | 0 | 204.75 | 33.25%
18.3 | MERCADO | Balanço infantil de ferro com três assentos | und | 1 |  | 0 | 1899.67 | 33.25%
18.4 | MERCADO | Carrossel infantil 6 lugares de ferro e assentos de madeira | und | 1 |  | 0 | 2139.67 | 33.25%
18.5 | MERCADO | Gangorra infantil tripla de ferro | und | 2 |  | 0 | 1581.33 | 33.25%
18.6 | MERCADO | Playground de madeira com 12 brinquedo tamanho médio | und | 2 |  | 0 | 6702.33 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 18 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
19 |  | PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 33.25%
19.1 |  | PASSARELA METÁLICA | [5 empty] | 33.25%
19.1.1 | 200738 IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 804.44 |  | 0 | 34.68 | 33.25%
19.1.2 | 200728 IOPES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 28.2 |  | 0 | 195.2 | 33.25%
19.1.3 | CPU | Fornecimento e instalção de chapa piso xadrez 1/4" | KG | 753 |  | 0 | 18.51 | 33.25%
19.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 33.25%
19.2.1 | 040238 IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 2.94 |  | 0 | 83.02 | 33.25%
19.2.2 | 040240 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.5895 |  | 0 | 672.18 | 33.25%
19.2.3 | 040245 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm | kg | 15.46 |  | 0 | 11.46 | 33.25%
19.2.4 | 040246 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 2.71 |  | 0 | 11.72 | 33.25%
19.2.5 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5.07 |  | 0 | 10.53 | 33.25%
19.2.6 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 2.43 |  | 0 | 54.86 | 33.25%
19.2.7 | 030201 IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 1.84 |  | 0 | 59.08 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 19 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
20 |  | TELEFONIA E LÓGICA | [5 empty] | 33.25%
20.1 | 142201 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 152.58 |  | 0 | 12.23 | 33.25%
20.2 | 160813 IOPES | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 1 |  | 0 | 1773.83 | 33.25%
20.3 | 160840 IOPES | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 |  | 0 | 341.81 | 33.25%
20.4 | 160846 IOPES | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 18 |  | 0 | 44.71 | 33.25%
20.5 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 4,0 | m | 1533.68 |  | 0 | 3.98 | 33.25%
20.6 | 160864 IOPES | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 |  | 0 | 1015.81 | 33.25%
20.7 | 160871 IOPES | Espelho 4" x 4" com 2 conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 18 |  | 0 | 29.86 | 33.25%
20.8 | 151133 IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 157.58 |  | 0 | 9.65 | 33.25%
20.9 | 160108 IOPES | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 2 |  | 0 | 140.48 | 33.25%
20.10 | 160105 IOPES | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeira | und | 1 |  | 0 | 1640.22 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 20 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
21 |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 33.25%
21.1 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 16 |  | 0 | 55.19 | 33.25%
21.2 | 080201 IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | M2 | 18 |  | 0 | 631.47 | 33.25%
21.3 | 080102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 10 |  | 0 | 271.78 | 33.25%
21.4 | 61102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 33 |  | 0 | 140.18 | 33.25%
21.5 | MERCADO | Puxador Para Janelas de Correr Cromado de Ferro Zincado Com 1 Par | UND | 22 |  | 0 | 42.705 | 33.25%
21.6 | 95544 SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 12 |  | 0 | 41.64 | 33.25%
21.7 | 95545 SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 |  | 0 | 40.8 | 33.25%
21.8 | 200705 IOPES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | UND | 1 |  | 0 | 207.32 | 33.25%
21.9 | 200706 IOPES | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | UND | 2 |  | 0 | 3509.05 | 33.25%
21.10 | 200707 IOPES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | UND | 2 |  | 0 | 1739.17 | 33.25%
21.11 | 160604 IOPES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | UND | 3 |  | 0 | 219.52 | 33.25%
21.12 | 160605 IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UND | 3 |  | 0 | 218 | 33.25%
21.13 | 160608 IOPES | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública | UND | 8 |  | 0 | 337.51 | 33.25%
21.14 | 200511 IOPES | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | UND | 12 |  | 0 | 152.26 | 33.25%
21.15 | 200512 IOPES | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | UND | 3 |  | 0 | 452.22 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 21 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
22 |  | SERVIÇOS COMLEMENTARES | [5 empty] | 33.25%
22.1 | 062208 IOPES | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | UND | 15 |  | 0 | 72.17 | 33.25%
22.2 | 142103 IOPES | Reparo para válvula de descarga, completo | UND | 8 |  | 0 | 93.28 | 33.25%
22.3 | 160207 IOPES | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | UND | 1 |  | 0 | 8500.1 | 33.25%
22.4 | 210210 IOPES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | M2 | 8.33 |  | 0 | 408.65 | 33.25%
22.5 | 190109 IOPES | Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | UND | 23 |  | 0 | 100.37 | 33.25%
22.6 | 200576 IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 |  | 0 | 585.34 | 33.25%
22.7 | 210316 IOPES | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1 |  | 0 | 698.56 | 33.25%
22.8 | 200209 IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | und | 115.7 |  | 0 | 151.99 | 33.25%
22.9 | 090104 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | M2 | 24.94 |  | 0 | 403.68 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 22 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
23 |  | TRANSPORTE | [5 empty] | 33.25%
23.1 | 030304 IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 86.75 |  | 0 | 75.96 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 23 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
24 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [5 empty] | 33.25%
24.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 1304.97 |  | 0 | 11.82 | 33.25%
24.2 | 200402 IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M2 | 4500 |  | 0 | 1.18 | 33.25%
|  | SUBTOTAL ITEM 24 |  |  |  | 0 |  | 33.25%
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 33.25%
VARGEM ALTA, 26 DE JANEIRO DE 2024. | [7 empty] | 33.25%
NA CÉLULA "P. UNIT", UTILIZAR VALORES CONTENDO SOMENTE 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS. SE NECESSÁRIO, UTILIZAR A FÓRMULA "ARRED"
|  | Lorenço Fernandes Azeredo | ELIESER RABELLO
|  | CAU A35329-9 | PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
LOCAL: BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES.
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 8 | 2,00X4,00 = 8,00 m²
1.2 | 020703 IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 12 | Barracão 4,0 x3,0 = 12,00m²
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 010209 IOPES | Demolição de alvenaria | M3 | 86.75 | Parede cozinha: 4,05 x 3,00 x 0,15 = 1,82 m3 Parede secretaria: 4,10 x 3,00 x 0,15 = 1,84 m3 Abertura de portas: (0,80x2,10x2]x 0,15 = 0,50 m3 Aberura de nova saída na quadra: 3,55 x 4,00x0,15 = 2,13 m3 Muro: 97,80 + 111,35 + 41,80 = 250,95 m x 0,15 x 2,00 = 75,23 m3 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 lados x 3,00 x 0,15 = 5,26 m3 Abertura para acesso a ampliação: 3,30 x 6,00x0,15 = 2,97 m3 TOTAL: 1,82 + 1,84 + 0,50 + 2,13 + 75,23 + 5,26 +2,97 = 86,75m3
2.2 | 010203 IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica | M2 | 1131.96 | TÉRREO: 2,55 x 6,30 + 21,10 x 10,79 + 4,10 x 3,05 + 3,10 x 4,10 + 6,30 x 8,35+ 6,30 x 8,35 + 6,30 x 4,10 + 4,55 x 4,15 +1,60 x 2,00 +1,60 x 2,00 + 4,10 x 6,30 + 4,10 x 6,30 + 4,10 x 3,10 + 4,05 x 3,10 + 8,30 x 3,2+ 2,70 x 9,75 = subtotal: 555,08 m² 1º PAV: 8,35 x 6,30 X 8 + 3,30 x 31,40 + 1,20 x 1,50 x 2 = subtotal: 528,06 m² Escada: (3,80 + 3,80) x 1,60 + 3,30 x 1,40 = 16,30 + (16 x 0,20) espelhos = 19,98m² Rampa: 6,45 x 1,20 + 9,75 x 1,20 + 5,25 x 1,20 = 25,75 x 1,12 = 28,44 m² TOTAL: 1131,96 m²
2.3 | 010203 IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 185 | Reparos pontuais (escola e quadra): 185,00 m²
2.4 | 010214 IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M2 | 3.36 | Portas da sala que será divida: 0,80 X 2,10 x 2 portas = 3,36 m²
2.5 | 010221 IOPES | Retirada de bandeira de porta | und | 6 | Portas banheiros quadra: 3 feminino + 3 masculino = 6 unidades
2.6 | 010224 IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | M2 | 41.3 | Portao da frente: 8,00 x 1,80 = 14,40 m² Alambrado quadra: 20,00 m2 Grade cozinha: (4,05 + 1,90) x 1,50 = 6,90 m2 TOTAL: 14,40 + 20,00 + 6,90 = 41,30 m2
2.7 | 010323 IOPES | Retirada de torneiras e registros | UND | 14 | 08 unidades : térreo ¦ 02 uni tanque externo ¦ 02 unidades: pav superior 02 unidades quadra ¦ ¦ TOTAL: 14 uni
2.8 | 010230 IOPES | Retirada de pintura antiga a base de PVA | M2 | 150 | Nas áreas em que a pintura estiver mais danificada (forro e parede) = 150,00 m²
2.9 | 010259 IOPES | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | M | 528.19 | Térreo: 4,10 x 17 + 3,10 x 6 + 3,05 x 2 + 6,30 x 2 + 6,06 x 2 + 5,30 x 2 + 4,25 x 2 + 6,25 x 2 + 6,30 x 2 + 4,15 x 2 + 4,55 x 2 + 2,00 x 4 + 1,60 x 4 + 6,30 x 4 + 4,05 x 2 + 3,10 x 2 + 9,75 + 3,20 + 2,7 + 6,42 + 8,95 + 25,55 + 2,90 + 6,30 x 2 + 2,55 x 2 - (0,80 x 26 + 1,20 x2) = 288,59 PAV 01: 3,20 X 2 + 4,80 + 1,20 X 4 + 1,50 X 4 + 6,30 x 16 + 8,35 x 16 - ( 0,80 x 21) = 239,60 TOTAL: 239,60 + 288,59 = 528,19
2.10 | 010256 IOPES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 385.75 | 39,25 x 18,90 = 741,83 + inclinação = 964,37 ¦ 40% de 964,37 = 385,75 m²
2.11 | 010326 IOPES | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 964.37 | 39,25 x 18,90 = 741,83 + inclinação = 964,37
2.12 | 010210 IOPES | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 1.88 | Demolição da escada: 3,80x3,30x0,15 = 1,88 m3
3 |  | ESTRUTURA
3.1 |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | 30101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M3 | 35.32 | Escavação das sapatas: (1,50 x 1,70) x 1,50 x 08 sapatas = 30,60 m3 Escavação das vigas baldrames: (0,20 * 0,40 * 59,00) = 4,72 m3 TOTAL: 30,60 + 4,72 = 35,32 M3
3.1.2 | 40231 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 1.02 | Lastro de fundo das sapatas: (1,50 x 1,70) x 0,05 x 08 sapatas = 1,02 m3
3.1.3 | 40239 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 8.9 | Concretagem das sapatas: Conforme relatório do projeto estrutural = 8,90 m3
3.1.4 | 40253 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 5.9 | Concretagem do arranque dos pilares: Conforme relatório do projeto estrutural = 1,00 m3 Concretagem das vigas baldrames: Conforme relatório do projeto estrutural = 4,90 m3 TOTAL = 1,00 + 4,90 = 5,90m3
3.1.5 | 40206 IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 93.4 | Formas para fundações, pilares e vigas da infraestrutura: 93,40 m2
3.1.6 | 40243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 440.7 | Aço para as fundações = 440,70 kg
3.1.7 | 100203 IOPES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 59 | Impermeabilização das vigas baldrames - área lateral e superior : (0,40 + 0,40 + 0,20) x 59,00= 59,00 m2
3.2 |  | SUPERESTRUTURA
3.2.1 | 40331 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 36.1 | Concretagem da superestrutura: Vigas, pilares e lajes 1º pav.: 21,00 m³ 2º pav.: 15,10 m³ TOTAL: 36,10 m³
3.2.2 | 40328 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1472.7 | Conforme projeto estrutural: 1472,70 kg
3.2.3 | 40332 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1585.7 | Conforme projeto estrutural: 1585,70 kg
3.2.4 | 40333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 541.1 | Conforme projeto estrutural: 541,10 kg
3.2.5 | 40337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 394.5 | Conforme projeto estrutural: 394,50 m²
4 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
4.1 | 050606 IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 151.16 | Cozinha: (4,05 x 3,00 - 0,50 x 3,00) + (2,80 x 3,00 - 0,80 x 2,10) = 10,65 + 6,72 = 17,37 m2 Divisão das salas: 0,80 x 2,10 x 2 portas = 3,36 m2 Fechamento portão lateral quadra: 3,55 * 3,00 = 10,65 m2 Ampliação da escola: (5,70 x 3,00 x 4 paredes + 16,50 x 3,00 x 1 parede) x 2 pav + Escada: 1,70 + 2,40/2 = 120,80 m² - aberturas (4,10 x 1,60 x 2 + 0,80 x 2,10 x 2 = 16,48 x 2 andares = 32,96 m2) = 87,84m2 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 x 3,00 - 0,80x2,10 - 1,20x1,20 = 31,94 m2 TOTAL: 17,37 + 3,36 + 10,65 + 87,84 + 31,94 = 151,16 m2
5 |  | REVESTIMENTO
5.1 | 120101 IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 635.92 | Cozinha: (4,05 x 3,00 - 0,50 x 3,00) + (2,80 x 3,00 - 0,80 x 2,10) = 10,65 + 6,72 = 17,37 m2 Divisão das salas: 0,80 x 2,10 x 2 portas = 3,36 m2 Fechamento portão lateral quadra: 3,55 * 3,00 = 10,65 m2 Alvenaria lateral córrego: 136 x (0,20+0,20+0,15) = 74,80 m² Ampliação da escola: 184,00 + 87,84 = 271,84 m2 Teto= 92,00 x 2 pav. = 184 m² Paredes= (5,70 x 3,00 x 4 paredes + 16,50 x 3,00 x 1 parede) x 2 pav + Escada: 1,70 + 2,40/2 = 120,80 m² - aberturas (4,10 x 1,60 x 2 + 0,80 x 2,10 x 2 = 16,48 x 2 andares = 32,96 m2) = 87,84m2 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 x 3,00 - 0,80x2,10 - 1,20x1,20 = 31,94 m2 TOTAL: (17,37 + 3,36 + 10,65 + 74,80 + 31,94) x 2 lados + 271,84 = 635,92 m2
5.2 | 120301 IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 635.92 | Cozinha: (4,05 x 3,00 - 0,50 x 3,00) + (2,80 x 3,00 - 0,80 x 2,10) = 10,65 + 6,72 = 17,37 m2 Divisão das salas: 0,80 x 2,10 x 2 portas = 3,36 m2 Fechamento portão lateral quadra: 3,55 * 3,00 = 10,65 m2 Alvenaria lateral córrego: 136 x (0,20+0,20+0,15) = 74,80 m² Ampliação da escola: 184,00 + 87,84 = 271,84 m2 Teto= 92,00 x 2 pav. = 184 m² Paredes= (5,70 x 3,00 x 4 paredes + 16,50 x 3,00 x 1 parede) x 2 pav + Escada: 1,70 + 2,40/2 = 120,80 m² - aberturas (4,10 x 1,60 x 2 + 0,80 x 2,10 x 2 = 16,48 x 2 andares = 32,96 m2) = 87,84m2 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 x 3,00 - 0,80x2,10 - 1,20x1,20 = 31,94 m2 TOTAL: (17,37 + 3,36 + 10,65 + 74,80 + 31,94) x 2 lados + 271,84 = 635,92 m2
5.3 | 190103 IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M3 | 464.96 | Cozinha: (4,05 x 3,00 - 0,50 x 3,00) + (2,80 x 3,00 - 0,80 x 2,10) = 10,65 + 6,72 = 17,37 m2 Divisão das salas: 0,80 x 2,10 x 2 portas = 3,36 m2 Ampliação da escola: 184,00 + 87,84 = 271,84 m2 Teto= 92,00 x 2 pav. = 184 m² Paredes= (5,70 x 3,00 x 4 paredes + 16,50 x 3,00 x 1 parede) x 2 pav + Escada: 1,70 + 2,40/2 = 120,80 m² - aberturas (4,10 x 1,60 x 2 + 0,80 x 2,10 x 2 = 16,48 x 2 andares = 32,96 m2) = 87,84m2 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 x 3,00 - 0,80x2,10 - 1,20x1,20 = 31,94 m2 TOTAL: (17,37 + 3,36 + 87,84 + 31,91 ) x 2 lados + 184,00 = 464,96 M2
5.4 | 130103 IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 1299.44 | TÉRREO: Depósito: 2,55 x 6,30 = 16,06 ¦ Refeitório: 21,10 x 10,79 = 227,76 ¦ Diretoria: 4,10 x 3,05 = 12,50 ¦ Secretaria: 3,10 x 4,10 = 12,72 ¦ Sala de aula: 6,30 x 8,35 = 52,60 ¦ Sala de aula: 6,30 x 8,35 = 52,60 ¦ Biblioteca: 6,30 x 4,10 = 25,83 ¦ Sala dos prof: 4,55 x 4,15 = 18,88 ¦ wc1 : 1,60 x 2,00 = 3,20 ¦ wc2: 1,60 x 2,00 = 3,20 ¦ WC Masc: 4,10 x 6,30 = 25,83 ¦ WC Fem: 4,10 x 6,30 = 25,83 ¦ Despensa: 4,10 x 3,10 = 12,71 ¦ Cozinha: 4,05 x 3,10 = 12,56 ¦ Cantina: 8,30 x 3,20 = 26,56 ¦ RAMPA: 2,70 x 9,75 x 1,12 = 29,48 ¦ SUBTOTAL= 558,37 1º PAV: Sala de aula: 8,35 x 6,30 = 52,61 x 9 salas = 473,45 + (corredor) 3,30 x 31,40 = SUBTOTAL: 557,07 m² AMPLIAÇÃO: 92,00 x pav. = 184,00 m² TOTAL: 557,07 + 558,37 +184,00= 1299,44 m²
5.5 | 130230 IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | 1299.44 | TÉRREO: Depósito: 2,55 x 6,30 = 16,06 ¦ Refeitório: 21,10 x 10,79 = 227,76 ¦ Diretoria: 4,10 x 3,05 = 12,50 ¦ Secretaria: 3,10 x 4,10 = 12,72 ¦ Sala de aula: 6,30 x 8,35 = 52,60 ¦ Sala de aula: 6,30 x 8,35 = 52,60 ¦ Biblioteca: 6,30 x 4,10 = 25,83 ¦ Sala dos prof: 4,55 x 4,15 = 18,88 ¦ wc1 : 1,60 x 2,00 = 3,20 ¦ wc2: 1,60 x 2,00 = 3,20 ¦ WC Masc: 4,10 x 6,30 = 25,83 ¦ WC Fem: 4,10 x 6,30 = 25,83 ¦ Despensa: 4,10 x 3,10 = 12,71 ¦ Cozinha: 4,05 x 3,10 = 12,56 ¦ Cantina: 8,30 x 3,20 = 26,56 ¦ RAMPA: 2,70 x 9,75 x 1,12 = 29,48 ¦ SUBTOTAL= 558,37 1º PAV: Sala de aula: 8,35 x 6,30 = 52,61 x 9 salas = 473,45 + (corredor) 3,30 x 31,40 = SUBTOTAL: 557,07 m² AMPLIAÇÃO: 92,00 x pav. = 184,00 m² TOTAL: 557,07 + 558,37 +184,00= 1299,44 m131
5.6 | 120201 IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 386.02 | Paredes wc: 4,10 +4,10 + 6,30 +6,30 = 20,80 x 3,00 (pé direito) x 2 wc= 124,80 - esquadrias (0,80 x 2,10 x 2 + 4,10 x 0,70 x 2) = 115,70 m² Parede salas divididas: (6,30 x 5 + 12,60 x 2 - 0,80 x 2) x 1,00 m = 55,10 m² Paredes Cozinha (fechamento até o teto): (4,10 x 2 + 6,30 x 2) x 3,00 - (4,10 x 0,70 + 0,80 x 2,10 x 2 + 0,50 x 3,00) = 62,40 - 7,73 = 54,67 m² Despensa: (3,05x2 + 4,10x2) x 3,00 - (4,10 x 0,70 + 0,80 x 2,10) = 38,35 m² Ampliação: ((5,70 x 6 + 6,30x4 + 3,30 x 1 )- (0,80x2))x1,00 m = 61,10 x 2 pav. = 122,20 m² TOTAL: 115,70 + 55,10 + 54,67+ 38,35 + 122,20 = 386,02 m²
5.7 | 130315 IOPES | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | M | 650.39 | Térreo: 4,10 x 17 + 3,10 x 6 + 3,05 x 2 + 6,30 x 2 + 6,06 x 2 + 5,30 x 2 + 4,25 x 2 + 6,25 x 2 + 6,30 x 2 + 4,15 x 2 + 4,55 x 2 + 2,00 x 4 + 1,60 x 4 + 6,30 x 4 + 4,05 x 2 + 3,10 x 2 + 9,75 + 3,20 + 2,7 + 6,42 + 8,95 + 25,55 + 2,90 + 6,30 x 2 + 2,55 x 2 - (0,80 x 26 + 1,20 x2) = 288,59 PAV 01: 3,20 X 2 + 4,80 + 1,20 X 4 + 1,50 X 4 + 6,30 x 16 + 8,35 x 16 - ( 0,80 x 21) = 239,60 Ampliação: ((5,70 x 6 + 6,30x4 + 3,30 x 1 )- (0,80x2))x1,00 m = 61,10 x 2 pav. = 122,20 m² TOTAL: 239,60 + 288,59 + 122,20 = 650,39 m
5.8 | 120227 IOPES | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | M | 650.39 | Térreo: 4,10 x 17 + 3,10 x 6 + 3,05 x 2 + 6,30 x 2 + 6,06 x 2 + 5,30 x 2 + 4,25 x 2 + 6,25 x 2 + 6,30 x 2 + 4,15 x 2 + 4,55 x 2 + 2,00 x 4 + 1,60 x 4 + 6,30 x 4 + 4,05 x 2 + 3,10 x 2 + 9,75 + 3,20 + 2,7 + 6,42 + 8,95 + 25,55 + 2,90 + 6,30 x 2 + 2,55 x 2 - (0,80 x 26 + 1,20 x2) = 288,59 PAV 01: 3,20 X 2 + 4,80 + 1,20 X 4 + 1,50 X 4 + 6,30 x 16 + 8,35 x 16 - ( 0,80 x 21) = 239,60 Ampliação: ((5,70 x 6 + 6,30x4 + 3,30 x 1 )- (0,80x2))x1,00 m = 61,10 x 2 pav. = 122,20 m² TOTAL: 239,60 + 288,59 + 122,20 = 650,39 m
5.9 | 200726 IOPES | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | M2 | 175.39 | 30,37 x 19,25 = 30% de 584,62 = 175,39 m²
6 |  | PONTOS ELETRICOS
6.1 | 151801 IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | UND | 57 | TÉRREO: 14 unidades, conforme a necessidade. 1º PAV: : 14 unidades, conforme a necessidade. Considerar 3 unidades no corredor (rampa) Quadra: 6 unidades (cozinha, banheiros) Ampliação: 20unidades (4 unidades por sala x 4 salas + 2 und corredor + 2 guarita) TOTAL: 57
6.2 | 151811 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 27 | TÉRREO: 10 unidades, conforme a necessidade. 1º PAV: : 8 unidades, conforme a necessidade. Quadra: 4 unidades Ampliação: 5 (4 unidades nas salas + 1 na unidade guarita) TOTAL: 27
6.3 | 151809 IOPES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | UND | 4 | 4 unidades, conforme necessidade
6.4 | 151803 IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões | UND | 60 | TÉRREO: 18 unidades, conforme a necessidade. 1º PAV: : 14 unidades, conforme a necessidade. Quadra: 06 unidades Ampliação: 22 unidades (5 und por sala - Sendo 2 altas para ventilador) + 2 na guarita TOTAL: 60
6.5 | 151805 IOPES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 4 | 1 em cada banheiro do térreo: 02 uni 1 em cada banheiro da quadra: 02 uni
6.6 | 150307 IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | 2 | 2 unidades (escola e quadra)
6.7 | 151301 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 5 | Conforme necessidade
6.8 | 151338 IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 4 | Conforme necessidade
6.9 | 151323 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | Conforme necessidade
7 |  | SPDA
7.1 | 160319 IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND | 6 | 6 unidades (1 em cada descida)
7.2 | 160322 IOPES | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UND | 18 | 18 unidades
7.3 | 160333 IOPES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 115.8 | Todo entorno da quadra: 22,85 + 22,85 + 35,05 + 35,05 = 115,80 m
7.4 | 160316 IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | UND | 6 | 6 unidades (1 em cada descida)
7.5 | 160303 IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | UND | 6 | 6 unidades (1 em cada descida)
7.6 | 160311 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | UND | 6 | 6 unidades (1 em cada descida)
7.7 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | 48 | relação quantidade de descidas x pé direito: 6 x 8 = 48 m
8 |  | MUROS, GRADES E PORTÕES
8.1 | 040806 IOPES | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 315.94 | Grades térreo: 2,10 x 0,80 x 4 + 4,20 x 2,20 + 4,20 x 2,20 x 4 + 4,20 x 1,70 x 6 + 4,20 x 0,80 x 4 = subtotal: 109,20 m² ( considerando 10 cm a mais do que a esquadria) Grades pav 01: 2,10 x 0,80 x 2 + 4,20 x 1,70 x 16 + 3,00 x 1,70 = subtotal: 122,70 m² (considerando 10 cm a mais do que a esquadria) Corrimão escadas e rampas:2,40 + 2,30 + 3,80 + 3,80 + 3,30 + 8,55 + 9,75 + 2,55 + 6,45 + 5,25 + ,645 x 2 + 5,25 x 2 + 2,55= 62,49 x 0,15 = 9,37m² Janelas térreo: 2,00 x 0,70 x 4 + 4,10 x 2,10 + 4,10 x 2,10 x 4 + 4,10 x 1,60 x 6 + 4,10 x 0,70 x 4 = subtotal: 99,49 - vidros (65% em média) = 34,83 m² Janelas pav 01: 2,00 x 0,70 x 2 + 4,10 x 1,60 x 16 + 2,90 x 1,60 = subtotal: 112,40 m²- vidros (65% em média) = 39,84 m² TOTAL: 315,94 m²
8.2 | 071107 IOPES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | M2 | 432.9 | Quadra: laterais: 35,05 x 2 x 1,80 + frontal: 18,20 x 3,00 x 2 + arquibancadas: 34,18 x 1,80 = 158,94 = total: 296,90 m² Lateral do córrego: 68,00 m x 2 lados x 1,00 m altura = 136,00 m² TOTAL: 296,90 + 136,00 = 432,90 m²
8.3 | 071107 IOPES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento Cal e areia | M | 362.41 | Muro laterais: 178,00 ¦fundos: 68,00 ¦frente: 116,41 Total = 362,41 m
8.4 | 071107 IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 52.9 | Muro de contenção nos fundos da quadra: 2,30x23= 52,90 m³
8.5 | 071107 IOPES | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | M3 | 171.96 | Escavaçaõ para execuçaõ do muro de arrimo: Afastamento da quadra: 1,50 m; Base do muro: 1,23 Volume: (1,50 + 1,23) x 20,00 m x 3,00 m = 163,80 m³ Escavação muro lateral córrego: 136 x 0,30 x 0,20 = 8,16 m³ TOTAL: 163,80 + 8,16 = 171,96 M³
8.6 | 071107 IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | M2 | 54.4 | Muro de suporte ao alambrado nas laterais do córrego h: 0,40 m : (0,20 m abaixo do nível do solo). =136 x 0,40 = 54,40 m²
8.7 | 071107 IOPES | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos | M2 | 74.8 | Alvenaria lateral córrego: 136 x (0,20+0,20+0,15) = 74,80 m²
9 |  | PINTURA
9.1 | 190115 IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna) | M2 | 2855.35 | TÉRREO Depósito: 2,55 x 2 + 6,30 x 2 = 17,70 ¦ Refeitório: 21,10 x 2 + 10,79 x 2 = 63,78 ¦ Diretoria: 4,10 x 2 + 3,05 x 2 = 14,30¦ Secretaria: 3,10 x 2 + 4,10 x 2 = 14,40 ¦ Sala de aula: 6,30 x 2 + 8,35 x 2 = 29,30 ¦ Sala de aula: 6,30 x 2 + 8,35 x 2 = 29,30 ¦ Biblioteca: 6,30 x 2 + 4,10 x 2= 20,80 ¦ Sala dos prof: 4,55 x 2 + 4,15 x 2 = 17,40 ¦ wc1 : 1,60 x 2 + 2,00 x 2 = 7,20 ¦ wc2: 1,60 x 2 + 2,00 x 2 = 7,20 ¦ WC Masc: 4,10 x 2 + 6,30 x 2 = 20,80 ¦ WC Fem: 4,10 x 2 + 6,30 x 2 = 20,80¦ Despensa: 4,10 x 2 + 3,10 x 2 = 14,40¦ Cozinha: 4,05 x 2 + 3,10 x 2 = 14,3¦ Cantina: 8,30 x 2 + 3,20 x 2 = 23,00 = TOTAL = 314,68 x 2,00 (considerando que o restante da parede é em pastilha) = 629,36 m² - esquadrias (0,80 x 1,10 x 10 + 4,10 x 1,10 + 0,80 x 1,20 + 4,10 x 0,60 x 6 + 2,00 x 0,70 x 4 + 4,10 x 0,70 x 4 + 4,10 x 1,10 x 4 + 6,10 x 1,10) = 558,50m² 1º PAV Sala de aula: 8,35 x 2 + 6,30 x 2 = (29,30 x 9) + 3,30 x 2 + 31,40 x 2 = SUBTOTAL = 333,10 (considerando que o restante da parede é em pastilha) = 666,20 M² - esquadrias (4,10 x 0,60 x 16 + 0,80 x 1,10 x 10 + 2,00 x 0,70 x 2 + 2,90 x 0,60 x 2) = 611,76 m² Rampa: 6,45 x 3,00 + 2,55 x 3,00 + 9,75 x 6,00 + 2,70 x 3,00 - (0,80 x 2,10 + 2,00 x 0,70) = 90,52 m² Escada: (3,80 + 3,80 + 3,30) x 6,00 = 65,40 m² Banheiros quadra: 2,14 + 0,98 + 0,95 + 1,14 + 0,98 + 0,95 + 2,14 + 1,14 + 1,14 + 4,17 + 1,24 + 4,17 = 21,07 - (0,80 + 0,60 + 0,60 ) = 19,07 x 1,40 = 26,70 x 2 banheiros (fem e masc) = 53,40 m² TETO da área reformada: 16,50 x 36,55 x 2 (pavimentos) = 1206,15 m² Ampliação da escola: 184,00 + 87,84 x 2 - 122,00( Revestimento)= 237,68m2 Teto= 92,00 x 2 pav. = 184 m² Paredes= (5,70 x 3,00 x 4 paredes + 16,50 x 3,00 x 1 parede) x 2 pav + Escada: 1,70 + 2,40/2 = 120,80 m² - aberturas (4,10 x 1,60 x 2 + 0,80 x 2,10 x 2 = 16,48 x 2 andares = 32,96 m2) = 87,84m2 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 x 3,00 - 0,80x2,10 - 1,20x1,20 = 31,94 m2 TOTAL: 558,50 + 611,76 + 65,40 + 90,52+ 53,40 + 1206,15 +237,68 + 31,94= 2855,35 m²
9.2 | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa) | M2 | 1780.61 | Térreo: 16,50 + 36,85 + 16,50 + 36,85 = 106,70 x 3,20 = 341,44 - [(2,00 x 0,70 x 4) + (4,10 x 2,10) + (4,10 x 2,10 x 4) + (4,10 x 1,60 x 6) + (4,10 x 0,70 x 4) + (6,10 x 2,10)] = 229,14 Pav 01: 16,50 + 36,85 + 16,50 + 36,85 = 106,70 x 3,20 = 341,44 - [(2,00 x 0,70 x 2) + (4,10 x 1,60 x 16) + (2,90 x 1,60)] = 229,04 m² TOTAL: 229,14 + 229,04 = 458,18 m² QUADRA EXTERNO: (34,90 x 6,45) = 225,11 - (1,65 x 4,55 x 7+ 3,12 x 4,55 + 2,47 x 3,30) = 150,21 ¦ (34,90 x 6,45) = 225,11 - (1,65 x 4,55 x 7) = 172,56 m² ¦ 22,95 x 6 x 2 = 275,40 \ SUBTOTAL: 275,40 + 172,56 + 150,21 = 598,17 m² QUADRA INTERNO: 34,90 x 6,00 + 22,95 X 6 + 30,45 X 6 + 22,40 X 6 - (1,65 x 4,55 x 14) = 559,10 m² AMPLIAÇÃO EXTERNA: ((6,00 + 6,00 + 16,50) x 6,10 - 4,10x1,60x 4 janelas= 147,61 m² Guarita:(3,00 + 2,85)x 3,00 = 17,55 m2 TOTAL: 458,18 + 598,17 + 559,10 + 147,61 +17,55 = 1780,61
9.3 | 190302 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 122.76 | PORTAS ESCOLA TÉRREO : 0,80 x 2,10 x 12 = 20,16 x 2 lados: 40,32 m2 ¦ 0,60 x 2,10 x 2 = 2,52 m2 PAV 01: 0,80 x 2,10 x 12 = 20,16 x 2 lados = 40,32 m2 ALIZARES: 0,80 + 2,10 + 0,80 = 3,70 x 0,10 cm x 34 portas = 12,58m² PORTAS QUADRA 0,80 x 2,10 x 3 + 0,60 x 2,10 x 4 = 10,08 x 2 lados = 20,16 m² ALIZARES: 0,80 + 2,10 + 2,10 + 0,60 + 2,10 + 2,10 = 9,80 x 0,10 x 7 = 6,86 m² TOTAL = 40,32 + 2,52 + 40,32 + 12,58 + 20,16 + 6,86 = 122,76 m²
9.4 | 190417 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | M2 | 315.94 | Grades térreo: 2,10 x 0,80 x 4 + 4,20 x 2,20 + 4,20 x 2,20 x 4 + 4,20 x 1,70 x 6 + 4,20 x 0,80 x 4 = subtotal: 109,20 m² ( considerando 10 cm a mais do que a esquadria) Grades pav 01: 2,10 x 0,80 x 2 + 4,20 x 1,70 x 16 + 3,00 x 1,70 = subtotal: 122,70 m² (considerando 10 cm a mais do que a esquadria) Corrimão escadas e rampas:2,40 + 2,30 + 3,80 + 3,80 + 3,30 + 8,55 + 9,75 + 2,55 + 6,45 + 5,25 + ,645 x 2 + 5,25 x 2 + 2,55= 62,49 x 0,15 = 9,37m² Janelas térreo: 2,00 x 0,70 x 4 + 4,10 x 2,10 + 4,10 x 2,10 x 4 + 4,10 x 1,60 x 6 + 4,10 x 0,70 x 4 = subtotal: 99,49 - vidros (65% em média) = 34,83 m² Janelas pav 01: 2,00 x 0,70 x 2 + 4,10 x 1,60 x 16 + 2,90 x 1,60 = subtotal: 112,40 m²- vidros (65% em média) = 39,84 m² TOTAL: 315,94 m²
9.5 | 200703 IOPES | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | M | 225.54 | 6,28 + 6,28 + 3,00 + 6,17 + 6,17 + 3,14 + 3,14 + 26,50 + 26,50 + 15,00 X 3 + 18,53 + 2,83 = 153,54 M² 18,00 + 18,00 + 9,00 X 4 = 72,00 M² TOTAL: 153,54 + 72,00 = 225,54
9.6 | 200704 IOPES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | M2 | 667 | Toda a quadra: 22,50 X 29,60 = 667,00 m²
9.7 | 160718 IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | M2 | 702.29 | Telhas que não serão substituídas: 22,30 x 37,05 = 826,22 - 15% = 702,29 m²
10 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
10.1 | 181001 IOPES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 48 | TÉRREO: 14 unidades, conforme a necessidade. 1º PAV: : 14 unidades, conforme a necessidade. Considerar 3 unidades no corredor (rampa) Quadra: 6 unidades (cozinha, banheiros) Ampliação: 11 unidades (4 unidades por sala x 2 salas + 1 und corredor + 2 guarita) TOTAL: 48
10.2 | 180207 IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | UND | 25 | TÉRREO: 10 unidades, conforme a necessidade. 1º PAV: : 8 unidades, conforme a necessidade. Quadra: 04 unidades Ampliação: 3 (2 unidades nas salas + 1 na unidade guarita) TOTAL: 25
10.3 | 180205 IOPES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 4 | Para realização dos reparos, conforme a necessidade
10.4 | 180201 IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | UND | 50 | TÉRREO: 18 unidades, conforme a necessidade. 1º PAV: : 14 unidades, conforme a necessidade. Quadra: 06 unidades Ampliação: 12 unidades (5 und por sala - Sendo 2 altas para ventilador) + 2 na guarita TOTAL: 50
10.5 | 170354 IOPES | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 4 | 1 em cada banheiro do térreo: 02 uni 1 em cada banheiro da quadra: 02 uni
10.6 | 160613 IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | UND | 30 | 2 em cada corredor: 04 ¦ 1 em cada sala: 12 ¦ Sala dos prof; 01 ¦ Biblioteca: 01 ¦ ¦ Refeitório: 02 ¦ Cozinha: 01 ¦ Quadra: 6 ¦ Ampliação: 2 ¦ Guarita: 1 ¦TOTAL: 30 unidads
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | 140701 IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | 15 | Para realização dos reparos: Wc Sala dos prof: 02 ¦ Wc masc: 03 ¦ Wc fem: 03 ¦ Cozinha: 02 ¦ Wc superior: 02 ¦ Quiadra: wc: 04 ¦ cozinha: 01 ¦ TOTAL: 15
11.2 | 140702 IOPES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | UND | 14 | Para realização dos reparos: Wc Sala dos prof: 02 ¦ Wc masc: 03 ¦ Wc fem: 03 ¦ Wc superior: 02 ¦ Quadras: wc's: 04 ¦ TOTAL: 14
11.3 | 140705 IOPES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | UND | 14 | Para realização dos reparos: Wc Sala dos prof: 02 ¦ Wc masc: 03 ¦ Wc fem: 03 ¦ Wc superior: 02 ¦ Quadras: wc's: 04 ¦ TOTAL: 14
11.4 | 140706 IOPES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UND | 17 | Para realização dos reparos:Wc Sala dos prof: 02 ¦ Wc masc: 03 ¦ Wc fem: 03 ¦ Wc superior: 02 ¦ Cozinha: 02¦ Quadra: 05 ¦ TOTAL: 17
11.5 | 140709 IOPES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | UND | 11 | Para realização dos reparos: Wc Sala dos prof: 02 ¦ Wc masc: 01 ¦ Wc fem: 01 ¦ Wc superior: 02 ¦ Cozinha: 01 ¦ Quadra: 04 ¦ TOTAL: 11
11.6 | 142104 IOPES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | UND | 16 | Para realização dos reparos: Wc Sala dos prof: 02 ¦ Wc masc: 03 ¦ Wc fem: 03 ¦ Wc superior: 02 ¦ Cozinha: 02¦ Quadra: 04 ¦ TOTAL: 16
11.7 | 142118 IOPES | Engate flexível de PVC para lavatório | UND | 10 | Conforme necessidade (escola e quadra): 10
11.8 | 170546 IOPES | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | UND | 1 | 01 UNIDADE - tanque externo
11.9 | 170304 IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UND | 13 | 08 unidades : térreo ¦ 02 unidades: pav superior ¦ Quadra: 03 ¦ TOTAL: 13 uni
11.10 | 170306 IOPES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | UND | 2 | 02 unidades - tanque externo
11.11 | 020711 IOPES | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | UND | 1 | 01 UNIDADE - na quadra
11.12 | 170502 IOPES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | UND | 6 | 6 und
12 |  | DRENAGEM
12.1 | 40420 (DER-es Rodovias) | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 211.37 | 7,54+18,32+19,64+16,95+12,78+8,61+8,61+8,81+19,32+11,29+7,45+4,04+4,04+18,01+5,04+7,45+4,52+7,45+13,5+8,00 = 211,37 m
12.2 | 40423 (DER-es Rodovias) | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 43.2 | 16,88+5,7+20,62=43,20 m
12.3 | 41115 (DER-es Rodovias) | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | UND | 4 | 4 unidades, conforme indicado em projeto.
12.4 | 41085 (DER-es Rodovias | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | UND | 9 | 9 unidades, conforme indicado em projeto.
12.5 | 40529 (DER-es Rodovias | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | UND | 3 | 3 unidades, conforme indicado em projeto.
12.6 | 150616 IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | UND | 10 | 10 unidades, conforme indicado em projeto.
13 |  | PAVIMENTAÇÃO
13.1 | 200202 IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 214.27 | Somatório de elementos em planta: 6,5+5,98+47+19,04+2,25+3,23+52,27+28,8+49,2 = 214,27 m
13.2 | 200237 IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 1637.9 | Área ao lado da escola: 917,43 m2 Área entre córrego e muro frontal: 720,47 m2 TOTAL: 1637,90 m2
13.3 | 200326 IOPES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M2 | 2350.76 | Faixa de grama na parte frontal do pátio até o corrego: 2350,76m²
14 |  | COBERTURA DA ESCOLA
14.1 | 090312 IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 191.3 | Troca de todo o entorno da calha do telhado escola: 39,25 x2 + 18,90x2 = 116,30 m Instalação nas laterais do telhado quadra: 37,5 x 2 = 75,00 TOTAL: 191,30 M
14.2 | 141909 IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 84 | 10 descidas escola X 6,00 m = 60 m 4 descidas da quadra X 6,00 m = 24,00 m TOTAL: 84 m m
14.3 | 090103 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 310.71 | Cobertura tanque externo: 4,30 x 2,50 = 10,75 x 0,30 = 13,98 m² Escola: 39,25 x 18,90 = 741,83 ,² ¦ 40% de 741,83 = 296,73 m² (já incluso 101,94 m2 da ampliação) TOTAL: 310,71 m²
14.4 | 090203 IOPES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 310.71 | Cobertura tanque externo: 4,30 x 2,50 = 10,75 x 0,30 = 13,98 m² Escola: 39,25 x 18,90 = 741,83 ,² ¦ 40% de 741,83 = 296,73 m² (já incluso 101,94 m2 da ampliação) TOTAL: 310,71 m131
14.5 | 200738 IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 398.77 | 41 peças: 0,40 x 41 = 16,40 m ¦ 40 peças: 0,67 x 40 = 26,80 m 16,40 + 26,80 = 85,73 x 4,43 (kg/m) = 379,78 kg x 7 und = 2.658,46 kg x 15% = 398,77 kg
14.6 | 200720 IOPES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 123.93 | 22,30 x 37,05 = 826,22 ¦ 15% de 826,22 = 123,93 m²
15 |  | COBERTURA PARA O PORTÃO (MURO) / GUARITA
15.1 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
15.1.1 | 040237 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 1.01 | (6,05+10,80)x0,15x0,40 = 1,01 m³
15.1.2 | 40333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 41.08 | Conforme projeto estrutural
15.1.3 | 40206 IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 13.48 | (6,05+10,80 x 0,40) x 2 =13,48 m²
15.2 |  | SUPER-ESTRUTURA
15.2.1 | 040324 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 0.45 | 0,15 x 0,50 x 3,00 x 2 = 0,45 m³
15.2.2 | 040333 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 22.21 | Conforme projeto estrutural
15.2.3 | 040337 IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M2 | 7.8 | (0,15+0,15+0,50+0,50 x 3) x 2 = 7,80 m²
15.3 |  | TELHADO
15.3.1 | 090101 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 15 | Cobertura para o portão de entrada (no muro), em duas águas: 10,00 x 1,50 (0,75 m cada água) = 15,00 m²
15.3.2 | 090212 IOPES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 15 | Cobertura para o portão de entrada (no muro), em duas águas: 10,00 x 1,50 (0,75 m cada água) = 15,00 m²
16 |  | ESQUADRIAS
16.1 | 061902 IOPES | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | UND | 10 | Portas das salas que serão divididas: 02 Ampliação: 02 Cozinha: 1 Conforme necessidade de portas danificadas: 05 total: 10 und
16.2 | 061304 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | UND | 2 | Portas banheiro PNE : 02 unidades banheiro quadra
16.3 | 061303 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 4 | Portas banheiros quadra: 02 masc e 02 fem
16.4 | 061301 IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | UND | 2 | Portas reaproveitada das salas que serão divididas: 02
16.5 | 062204 IOPES | Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares | UND | 2 | Portas reaproveitada das salas que serão divididas: 02
16.6 | 062211 IOPES | Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar | M | 10 | (2,10 x 2 + 0,80 )X2 = 10,00 m (sala dividida)
16.7 | 062212 IOPES | Recolocação de marco em madeira, excl. marco | M | 5 | 2,10 x 2 + 0,80 = 5,00 m (sala dividida)
16.8 | 071701 IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 26.24 | Ampliação: 4,10 x 1,60 x 4 janelas = 26,24 M³
17 |  | CAMPO DE BEACH SOCCER
17.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
17.1.1 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 7.67 | Bloco de fundação = 0,50 x 0,50 x 1,00 = 0,25m³ 0,25 x 12 blocos = 3,00 m³ Mureta e viga baldrame = 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m 62,30 x 0,50 x 0,15 = 4,67 m³ Total = 3,00 + 4,67 = 7,67 m³
17.1.2 | 030201 IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 1.27 | (Escavação do bloco de fundação 3,00 m³) - (volume do bloco de fundação 1,72 m³) = 1,27m³
17.2 |  | INFRA-ESTRUTURA
17.2.1 | 040206 IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma | m2 | 49.38 | Bloco de fundação = (0,50 x 0,50) x 4 = 1,00m² 1,00 x 12 blocos = 12,00m² Viga baldrame = 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m (62,30 x 0,30) x 2 = 37,38 m² Total = 12,00 + 37,38 = 49,38 m³
17.2.2 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 110.09 | Viga baldrame = 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m (62,30 x 4) + 5% = 261,66 m 261,66 x 0,395kg/m peso da armação de 8mm = 103,35 kg Bloco de fundação = 1,70 x 4 x 0,395kg/m peso da armação de 8mm = 2,69kg 1,68 x 4 x 0,395kg/m peso da armação de 8mm = 2,65kg 0,90 x 2 x 0,395kg/m peso da armação de 8mm = 0,71kg 0,88 x 2 x 0,395kg/m peso da armação de 8mm = 0,69kg Total = 103,35 + 2,69 + 2,65 + 0,71 + 0,69 = 110,09 kg
17.2.3 | 040246 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 57.52 | Comprimento da Viga baldrame = 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m Quantidade de estribos = 62,30/ 0,15 espaçamento = 415 und Peso do estribo = 0,90 comprimento do estribo x 0,154kg/m peso da armação de 5mm = 0,1386kg/m Total = 831 x 0,1386 = 57,52 kg
17.2.4 | 040235 IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4.51 | Bloco de fundação = (0,50 x 0,50 x 0,50) + (0,25 x 0,25 x 0,30) = 0,144m³ 0,144 x 12 blocos = 1,728m³ Viga baldrame = 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m 62,20x 0,30 x 0,15 = 2,78 m³ Total = 1,728 + 2,78 = 4,51 m³
17.3 |  | FECHAMENTO DA QUADRA
17.3.1 | 200728 IOPES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 161.98 | 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m 62,30 x 2,60 = 161,98 m²
17.3.2 | 200715 IOPES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 37.38 | 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m 62,30 x 0,60 = 37,38 m²
17.3.3 | 110302 IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 85.84 | 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m 62,20 x 0,60 x 2 = 74,64 m² 74,64 x 0,15 = 11,20 m² Total = 74,64 + 11,20 = 85,84 m²
17.4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
17.4.1 | CPU | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, com 3 (três) Refletores LED, fixados em cruzeta de madeira com mãos francesas metálicas. | und | 2 | Total: 2,00 unidades.
17.4.2 | 150302 IOPES | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | 1 | Total: 1,00 unidade.
17.4.3 | 150610 IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 2 | Total: 2,00 unidades.
17.4.4 | 150614 IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | Total: 3,00 unidades.
17.4.5 | 151138 IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 40 | 40 m
17.4.6 | 151323 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | Total: 1,00 unidades.
17.4.7 | 151405 IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 125 | 125,00 m
17.4.8 | 151506 IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 2 | 2 und
17.4.9 | 91856 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 2 und
17.4.10 | 160317 IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | M | 24 | 24,00 m
17.4.11 | 160305 IOPES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | 40 | 40,00 m
17.5 |  | PINTURA
17.5.1 | 190106 IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 84.1 | 10,00 + 10,00 + 21,15 + 21,15 = 62,30 m 62,30 x 0,60 x 2 = 74,76 m² 62,3 x 0,15 = 9,345 m² Total = 74,76 + 9,345 = 84,10 m²
17.6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.6.1 | 200305 IOPES | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | M³ | 57.76 | 19,85 x 9,70 x 0,30 = 57,76 m³
17.6.2 | 200708 IOPES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1 | 1 und
17.6.3 | 200707 IOPES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 2 und
17.6.4 | 200705 IOPES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1 | 1 und
17.6.5 | 200713 IOPES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 2 und
18 |  | BRINQUEDO-PRAÇA
18.1 | 200202 IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 59 | (12,00 + 17,50) x 2 = 59,00 m
18.2 | 200305 IOPES | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m³ | 42 | 12,00 x 17,50 x 0,20 = 42,00 m³
18.3 | MERCADO | Balanço infantil de ferro com três assentos | und | 1 | 1 und
18.4 | MERCADO | Carrossel infantil 6 lugares de ferro e assentos de madeira | und | 1 | 1 und
18.5 | MERCADO | Gangorra infantil tripla de ferro | und | 2 | 2 und
18.6 | MERCADO | Playground de madeira com 12 brinquedo tamanho médio | und | 2 | 2 und
19 |  | PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA
19.1 |  | PASSARELA METÁLICA | 0
19.1.1 | 200738 IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 804.44 | Perfil U enrijecido Duplo 127x50x17 - 52,42m x 3,94kg/m = 206,53kg 100x50x17 - 44,54m x 3,42kg/m = 151,60kg 75x40x17 - 167,27m x 2,67kg/m = 446,61kg Total - 804,44kg
19.1.2 | 200728 IOPES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 28.2 | Conforme projeto - 28,20m²
19.1.3 | CPU | Fornecimento e instalção de chapa piso xadrez 1/4" | KG | 753 | Conforme projeto - 15,00m² x 50,20kg/m² = 753,00kg
19.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
19.2.1 | 040238 IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 2.94 | 0,18m² x 4 = 0,72m² 0,30m x 2,45m = 0,735m² x 4 = 2,94m² Total - 3,66m²
19.2.2 | 040240 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.5895 | 0,30m x 0,30m x 2,45m = 0,2205m³ 0,41m² x 0,90m = 0,369m³ Total - 0,5895m³
19.2.3 | 040245 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm | kg | 15.46 | 2,45m x 4 = 9,80m x 1,578kg/m = 15,46kg
19.2.4 | 040246 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 2.71 | 1,10m x 16 = 17,60m x 0,154kg/m = 2,71kg
19.2.5 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5.07 | 1,15m x 9 = 10,35m x 2 = 20,70m x 0,245kg/m = 5,07kg
19.2.6 | 030101 IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 2.43 | 3,00m x 0,90m x 0,90m = 2,43m³
19.2.7 | 030201 IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 1.84 | 2,43m³ - 0,59m³ = 1,84m³
20 |  | TELEFONIA E LÓGICA
20.1 | 142201 IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 152.58 | 1º PAV: 5,30 + 12,60 + 4,72 + 8,36 + 8,35 + 2,00 + 6,10 + 2,00 + 4,00 = 53,43 m 2º PAV: 40,00 x 2 + 1,00 x 10 + 9,15 = 99,15 m TOTAL: 53,43 + 99,15= 152,58 m
20.2 | 160813 IOPES | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 1 | 1 und
20.3 | 160840 IOPES | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1 und
20.4 | 160846 IOPES | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 18 | 16 und
20.5 | 160808 IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 4,0 | m | 1533.68 | (191,71 x 16) / 2 = 1533,68 m
20.6 | 160864 IOPES | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1 und
20.7 | 160871 IOPES | Espelho 4" x 4" com 2 conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 18 | 18 und
20.8 | 151133 IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 157.58 | 1º PAV: 5,30 + 12,60 + 4,72 + 8,36 + 8,35 + 2,00 + 6,10 + 2,00 + 4,00 = 53,43 m 2º PAV: 40,00 x 2 + 1,00 x 10 + 9,15 = 99,15 m Entrada: 5,00 m TOTAL: 53,43 + 99,15 + 5,00 = 157,58 m
20.9 | 160108 IOPES | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 2 | 2 und
20.10 | 160105 IOPES | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeira | und | 1 | 1 und
21 |  | ACESSÓRIOS
21.1 | 170537 IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | UND | 16 | Reposição de assentos novos em todas as bacias sanitárias (12 na escola e 04 na quadra)
21.2 | 080201 IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | M2 | 18 | Um espelho em cada banheiro = 1,50 x 1,50 x 8 wcs= 18,00 m²
21.3 | 080102 IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 10 | Reparos pontuais nas janelas = 10,00 m²
21.4 | 61102 IOPES | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | UND | 33 | Troca de todas as maçanetas existentes (20) + as portas a serem instaladas (5) + 8 (quadra)
21.5 | MERCADO | Puxador Para Janelas de Correr Cromado de Ferro Zincado Com 1 Par | UND | 22 | Conforme a necessidade
21.6 | 95544 SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 12 | Conforme a necessidade
21.7 | 95545 SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | Onde serão instalados os chuveiros
21.8 | 200705 IOPES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | UND | 1 | 1 unidade
21.9 | 200706 IOPES | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | UND | 2 | 2 unidades
21.10 | 200707 IOPES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | UND | 2 | 2 unidades
21.11 | 160604 IOPES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | UND | 3 | 3 unidades (1 na quadra, 1 no pavimento térreo e 1 no pavimento superior)
21.12 | 160605 IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UND | 3 | 3 unidades (1 na quadra, 1 no pavimento térreo e 1 no pavimento superior)
21.13 | 160608 IOPES | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública | UND | 8 | 8 unidades (conforme a melhor disposoção)
21.14 | 200511 IOPES | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | UND | 12 | 12 unidades (conforme a melhor disposoção)
21.15 | 200512 IOPES | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | UND | 3 | 3 unidades (conforme a melhor disposoção)
22 |  | SERVIÇOS COMLEMENTARES
22.1 | 062208 IOPES | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | UND | 15 | Nas portas com defeito, conforme necessidade: 15 uni
22.2 | 142103 IOPES | Reparo para válvula de descarga, completo | UND | 8 | Conforme necessidade
22.3 | 160207 IOPES | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | UND | 1 | Parte de trás da cozinha conforme projeto
22.4 | 210210 IOPES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | UND | 8.33 | Despensa cozinha: (2,75 + 2,80) x 0,50 = 1,38 X 3 prateleiras = 8,33 m²
22.5 | 190109 IOPES | Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | UND | 23 | Escrita de: EMEBTI "José Helvécio Altoé", totalizando 23 letras
22.6 | 200576 IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | Placa para a inauguração da obra
22.7 | 210316 IOPES | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | UND | 1 | No corredor teto do pavimento superior
22.8 | 200209 IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | UND | 115.7 | Perímetro da edificação: (43,95 x 2 + 16,50 + 11,30) x 1,00 m = 115,7 m²
22.9 | 090104 IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m2 | 24.94 | Pergolado: 24,94 m2
23 |  | TRANSPORTE
23.1 | 030304 IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 86.75 | Parede cozinha: 4,05 x 3,00 x 0,15 = 1,82 m3 Parede secretaria: 4,10 x 3,00 x 0,15 = 1,84 m3 Abertura de portas: (0,80x2,10x2]x 0,15 = 0,50 m3 Aberura de nova saída na quadra: 3,55 x 4,00x0,15 = 2,13 m3 Muro: 97,80 + 111,35 + 41,80 = 250,95 m x 0,15 x 2,00 = 75,23 m3 Guarita: (3,00 + 2,85)x 2 lados x 3,00 x 0,15 = 5,26 m3 Abertura para acesso a ampliação: 3,30 x 6,00x0,15 = 2,97 m3 TOTAL: 1,82 + 1,84 + 0,50 + 2,13 + 75,23 + 5,26 +2,97 = 86,75m3
24 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
24.1 | 200401 IOPES | Limpeza geral de obra (edificação) | M2 | 1304.97 | 36,65 x 16,50 = 604,73 x 2 pav = 1.209,45 m² Ampliação: 95,52 m² total: 1304,97 m²
24.2 | 200402 IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M2 | 4500 | 4500,00 m²
VARGEM ALTA, 26 DE JANEIRO DE 2024.
|  | Lorenço Fernandes Azeredo |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CAU A35329-9 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
LOCAL: BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
3.0 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 0 |  | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5.0 | REVESTIMENTO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 100%
6.0 | PONTOS ELETRICOS | 0 |  | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | #VALUE!
7.0 | SPDA | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
[7 empty] | 100% |  | 100%
8.0 | MUROS, GRADES E PORTÕES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
9.0 | PINTURA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[7 empty] | 50% | 50% | 100%
10.0 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
[8 empty] | 100% | 100%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
12.0 | DRENAGEM | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
13.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 35% | 35% | 30% |  |  | 100%
14.0 | COBERTURA DA ESCOLA | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
15.0 | COBERTURA PARA O PORTÃO (MURO) / GUARITA | 0 |  | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
16.0 | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[7 empty] | 50% | 50% | 100%
17.0 | CAMPO DE BEACH SOCCER | 0 |  | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  | 100%
18.0 | BRINQUEDO-PRAÇA | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
19.0 | PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50%
20.0 | TELEFONIA E LÓGICA | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 50% | 50%
21.0 | ACESSÓRIOS | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
22.0 | SERVIÇOS COMLEMENTARES | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
23.0 | TRANSPORTE | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
24.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VARGEM ALTA, 26 DE JANEIRO DE 2024.
| Lorenço Fernandes Azeredo |  |  |  | ELIESER RABELLO
| CAU A35329-9 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## DETALHAMENTO DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - A | 4.06 | % | 0.0406
| Administração Local - B | 8.19 | % | 0.0819
| Tributos - C |  |  | 0
| C1 - ISSQN | 4 | % | 0.04
| C2 - PIS | 0.65 | % | 0.0065
| C3 - COFINS | 3 | % | 0.03
| Custos financeiros - D | 0.61 | % | 0.0061
| Risco, Garantias e seguros - E | 1 | % | 0.01
| Lucro - F | 8 | % | 0.08
4 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+A+B+E ) (1+D) (1+F) - 1 | 33.25%
(1-C)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
#REF!
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | Lorenço Fernandes Azeredo
CREA/CAU: | CAU A35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C20: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C23: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C25: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | 25 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
312502 | ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | H | 1 | 20666.65 | 20666.65 | 3 | 61999.95
312522 | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 49,11%) | H | 1 | 3391.95 | 3391.95 | 6 | 20351.7
TOTAL A | [6 empty] | 82351.65
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 82351.65
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | -
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 106752.4439
SUBTOTAL |  |  |  |  | 106752.4439
TOTAL | [6 empty] | 106752.4439
#REF!
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A 35329-9

## CPU ITEM 20.1.3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
LOCAL: BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES 09/2023(LS=157,27%;BDI=0%)
Item 20.0 | PASSARELA METÁLICA |  |  |  |  | Unidade
20.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PISO XADREZ 1/4" |  |  |  |  | KG
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88240 SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0044 | 19.83 | 0.087252
88278 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 25.5 | 0.357
88317 SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOR COMPLEMENTARES | H | 0.0181 | 27.45 | 0.49684
TOTAL A | [5 empty] | 0.9411
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
1337 SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 1 | 11.92 | 11.92
00010997 SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0015 | 32.75 | 0.049125
TOTAL B | [5 empty] | 11.9691
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
100722 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.0358 | 23.75 | 0.85025
TOTAL C | [5 empty] | 0.85025
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 0.9411
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 11.9691
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0.85025
BDI (34,53%) |  |  |  |  | 4.7515
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 18.512
TOTAL | [5 empty] | 18.512
#REF!
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A 35329-9

## CPU ITEM 17.4.1 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEBTI JOSÉ HELVÉCIO ALTOÉ
LOCAL: BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMPOSIÇÃO)
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES 09/2023(LS=157,27%;BDI=0%)
CÓDIGO | CPU (ITEM 17.4.1)
DESCRIÇÃO | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, com 3 (três) Refletores LED, fixados em cruzeta de madeira com mãos francesas metálicas.
UNIDADE | UNIDADE
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 010101 | 113.4608 | 1 | 7.46 | 0 | 19.1923 | 2177.5775
ELETRICISTA | H | 010115 | 83.244 | 1 | 8.84 | 0 | 22.7427 | 1893.1907
PEDREIRO | H | 010139 | 30.612 | 1 | 8.84 | 0 | 22.7427 | 696.1986
SERVENTE | H | 010146 | 46.6234 | 1 | 6.56 | 0 | 16.8769 | 786.8599
[7 empty] | Sub-Total | 5553.8266
Materiais
AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 020503 | 0.33609 | 1 | 124.64 | 0 | 126.67 | 42.5728
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | KG | 020508 | 106.0087 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 63.6052
BRITA 2 | M3 | 020518 | 0.1246 | 1 | 136.45 | 0 | 160.8 | 20.0357
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA | UN | 040102 | 2 | 1 | 2206.58 | 0 | 2454.65 | 4909.3
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º (LABOR) | M | 043006 | 22.032 | 1 | 4.5 | 0 | 4.79 | 105.5333
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º (LABOR) | M | 043007 | 22 | 1 | 6.79 | 0 | 6.62 | 145.64
REFLETOR LED 400W | UN | MERCADO | 3 | 1 | 268.75 | 0 | 268.75 | 806.25
MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM | UN | 040211 | 4 | 1 | 45.56 | 0 | 36.56 | 146.24
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO200MM | UN | 049897 | 5 | 1 | 56.26 | 0 | 61.4 | 307
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM | UN | 049645 | 2 | 1 | 301.16 | 0 | 432.67 | 865.34
[7 empty] | Sub-Total | 7411.517
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.3% | 5553.8266
Materias (B) |  | 7411.517
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 5553.8266
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 5553.8266
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 12965.3435
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI |  | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 12965.3435
Custo Unitário (adotado) | 12965.3435
Observações:
1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais DER- ES EDIFICAÇÕES, de SET/2022.
2. Os coeficientes utilizados para mão-de-obra e insumos são os mesmos da composição do serviço 180408, acrescido dos valores referentes aos cabos do serviço 180405, do Referencial DER-ES EDIFICAÇÕES. Foram alterados apenas os insumos projetor, lâmpada e reator, para os quais adotou-se preço médio de mercado, de forma a compatibilizar com o novo tipo de projetor.
MÉDIA DE PREÇO (PROJETOR)
FORNECEDOR | VALOR
RC LAMPADAS | 244.99
VG SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO | 300.11
PJ ILUMINAÇÃO | 261.16
MÉDIA | 268.7533

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
#REF!
#REF!
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
#REF!
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
#REF!
#REF!
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 86.36 | 112.268 | 120 | 13472.16
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.92 | 65.84 | 250 | 16460
TOTAL A | [6 empty] | 29932.16
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 29932.16
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (31,96%) |  |  |  |  | 9566.3183
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 39498.4783 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!