## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO |  |  |  | PLANILHA REMANESCENTE
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES |  |  |  | DATA BASE ORIGINAL: JAN/2020 |  |  | DATA BASE ATUALIZADA: NOV/2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL |  | QUANT. | QUANT. | P. UNIT S/ BDI | P. UNIT C/ BDI | P. ITEM | P. TOTAL
[6 empty] | P. UNIT. C/ BDI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 CR 269,51 |  | m2 | 8 | 244.55 | 1956.4 | 8 | 0 |  |  |  |  | 269.51 | 29.63%
1.2 | 93208 SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | m2 | 12 | 492.63 | 5911.56 | 12 | 0 |  |  |  |  | 542.9 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7867.96 | [5 empty] | 0 | 392609.8083 | 0.05 | 19630.4904
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 100576 SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  | m2 | 4161.25 | 1.32 | 5492.85 | 2080.62 | 2080.63 | 2.36 |  | 0 |  | 1.42 | 29.63%
2.2 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | m | 1021.41 | 32.96 | 33665.6736 | 510.7 | 510.71 | 54.94 |  | 0 |  | 32.96 | 29.63%
2.3 | 83693 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  | m | 1021.41 | 1.485 | 1516.78 | 510.68 | 510.73 | 1.42 |  | 0 |  | 3.64 | 29.63%
2.4 | 92398 SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM |  | m2 | 3146.31 | 50.95 | 160304.4945 | 1573.15 | 1573.16 | 85.04 |  | 0 |  | 52.38 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 200979.7981 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 74224/001 SINAPI | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. |  | und | 11 | 1131.5 | 12446.5 | 11 | 0 |  |  |  |  | 1242.93 | 29.63%
3.2 | 98050 SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 |  | und | 11 | 167.02 | 1837.22 | 11 | 0 |  |  |  |  | 167.02 | 29.63%
3.3 | 83627 SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | und | 11 | 377.86 | 4156.46 | 11 | 0 |  |  |  |  | 387.11 | 29.63%
3.4 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 22 | 1074.47 | 23638.34 | 22 | 0 |  |  |  |  | 1404.54
3.5 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE |  | m3 | 451.3 | 1.86 | 839.418 | 451.3 | 0 |  |  |  |  | 2.05 | 29.63%
3.6 | 93381 SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EMLOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | m3 | 324.28 | 6.52 | 2114.3056 | 324.28 | 0 |  |  |  |  | 7.19 | 29.63%
3.7 | 92221 SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 430 | 161.63 | 69500.9 | 430 | 0 |  |  |  |  | 158.69 | 29.63%
3.8 | 95567 SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 77 | 61.6 | 4743.2 | 77 | 0 |  |  |  |  | 61.6 | 29.63%
3.9 | DER-ES 40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m |  | m | 1 | 1026.78 | 1026.78 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1174.9
3.10 | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - SARJETA |  | m3 | 32.69 | 299.71 | 9797.5199 | 0 | 32.69 | 451.24 |  | 0 |  | 259.15 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 130100.6435 | [5 empty] | 0
4 |  | CALÇADA/SINALIZAÇÃO
4.1 | 94992 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | m2 | 616.73 | 49.82 | 30725.4886 | 0 | 616.73 | 81.02 |  | 0 |  | 56.21 | 26.63%
4.2 | 40912 DER-ES | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento |  | m2 | 102.79 | 66.08 | 6792.3632 | 0 | 102.79 | 65.8181 |  | 0 |  | 94.34
4.3 | 41246 DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil |  | m | 21.2 | 45.53 | 965.236 | 0 | 21.2 | 65.8181 |  | 0 |  | 60.27
4.4 | 40146 DER-ES | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído |  | m2 | 202.99 | 12.03 | 2441.9697 | 0 | 202.99 | 18.8537 |  | 0 |  | 18.03
4.5 | 40145 DER - ES | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  | m2 | 1.86 | 469.47 | 873.2142 | 0 | 1.86 | 768.2558 |  | 0 |  | 670.2
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 41798.2717 | [5 empty] | 0
5 |  | LIMPEZA FINAL
5.1 | IOPES 200402 | Limpeza geral de obras |  | m2 | 4161.25 | 0.62 | 2579.975 | 0 | 4161.25 | 1.05 |  | 0 |  | 0.89 | 29.63%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2579.975 | [5 empty] | 0
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | CPA | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 17151.12 | 17151.12 | 0.2622 | 0.7378 | 28014.318 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 17151.12 | [5 empty] | 0 | 383326.6483 | 0.05 | 19166.3324
7 |  | ITEM NOVOS
7.1 | SINAP 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 44 | 26.23 |  | 0 |  | 56.21 | 26.63%
7.2 | CPU | Grelha articulada em FFA para caixa ralo em Vias Urbanas |  | und |  |  | 0 | 0 | 20 | 552.8867 |  | 0 |  | 94.34
7.3 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und |  |  | 0 | 0 | 2 | 1586.2763 |  | 0 |  | 60.27
7.4 | SINAPI 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 |  | m |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 1337.91 |  | 0 |  | 18.03
7.5 | DER-ES 40559 | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P. |  | Und |  |  | 0 | 0 | 11 | 903.6257 |  | 0 |  | 18.03
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 400477.7683 | [5 empty] | 0
Vargem Alta / ES, 05 de Fevereiro de 2024.
NA CÉLULA "P. UNIT C/ BDI" UTILIZAR VALORES CONTEDNO SOMENTE 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS. SE NECESSÁRIO, UTILIZAR A FÓRMULA "ARRED".
|  |  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS |  | ELIESER RABELLO |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA-ES 0048933/D |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | Prefeito Municipal

## MEM. CÁLCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO |  |  | SINAPI - JAN/2020
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES |  |  | BDI = 29,63 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 CR 269,51 |  | m2 | 8 | Já executado
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | m2 | 12 | Já executado
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  | m2 | 2080.63 | Quantitativo Total - Quantitativo já executado: 23,07m + 46,70m + 31,990m + 34,16m + 14,79m + 14,29m + 17,63m + 16,59m + 21,00m + 11,58m + 39,11m + 38,33m + 20,30m + 31,63m + 18,57m + 34,43m + 20,07m + 12,16m + 61,07m = 507,47m x 8,20m = 4.161,254m² - 2080,63 = 2.080,63 m²
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | m | 510.71 | Quantitativo Total - Quantitativo já executado: 23,07m + 46,70m + 31,990m + 34,16m + 14,79m + 14,29m + 17,63m + 16,59m + 21,00m + 11,58m + 39,11m + 38,33m + 20,30m + 31,63m + 18,57m + 34,43m + 20,07m + 12,16m + 61,07m + 61,30m + 12,99m + 29,87m + 35,28m + 19,06m + 32,77m + 21,06m + 34,99m + 39,76m + 12,76m + 22,13m + 16,35m + 11,20m + 14,08m + 18,21m + 33,88m + 30,95m + 46,42m + 20,88m = 1.021,41m - 510,10 = 510,71 m
2.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  | m | 510.73 | Quantitativo Total - Quantitativo já executado: 23,07m + 46,70m + 31,990m + 34,16m + 14,79m + 14,29m + 17,63m + 16,59m + 21,00m + 11,58m + 39,11m + 38,33m + 20,30m + 31,63m + 18,57m + 34,43m + 20,07m + 12,16m + 61,07m + 61,30m + 12,99m + 29,87m + 35,28m + 19,06m + 32,77m + 21,06m + 34,99m + 39,76m + 12,76m + 22,13m + 16,35m + 11,20m + 14,08m + 18,21m + 33,88m + 30,95m + 46,42m + 20,88m = 1.021,41m - (229,81 / 0,45) = 510,73 m
2.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 |  | m2 | 1573.16 | Quantitativo Total - Quantitativo já executado: 23,07m + 46,70m + 31,990m + 34,16m + 14,79m + 14,29m + 17,63m + 16,59m + 21,00m + 11,58m + 39,11m + 38,33m + 20,30m + 31,63m + 18,57m + 34,43m + 20,07m + 12,16m + 61,07m = 507,47m x 6,20m = 3.146,314m² - 1.573,15 = 1.573,16 m²
3 | DRENAGEM
3.1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. |  | und | 11 | Já executado
3.2 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 |  | und | 11 | Já executado
3.3 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | und | 11 | Já executado
3.4 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 22 | Já executado
3.5 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE |  | m3 | 451.3 | Já executado
3.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EMLOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04 |  | m3 | 324.28 | Já executado
3.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 430 | Já executado
3.8 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 77 | Já executado
3.9 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m |  | m | 1 | Já executado
3.10 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | m3 | 32.685 | Quantitativo Total: 1.021,41m x 0,40m x 0,08m = 32,69m³
4 | CALÇADA/SINALIZAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | m2 | 616.728 | Quantitativo Total: 61,30m + 12,99m + 29,87m + 35,28m + 19,06m + 32,77m + 21,06m + 34,99m + 39,76m + 12,76m + 22,13m + 16,35m + 11,20m + 14,08m + 18,21m + 33,88m + 30,95m + 46,42m + 20,88m = 513,94m x 1,20m = 616,728m²
4.2 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento |  | m2 | 102.788 | Quantitativo Total: 61,30m + 12,99m + 29,87m + 35,28m + 19,06m + 32,77m + 21,06m + 34,99m + 39,76m + 12,76m + 22,13m + 16,35m + 11,20m + 14,08m + 18,21m + 33,88m + 30,95m + 46,42m + 20,88m = 513,94m x 0,20m = 102,788m²
4.3 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil |  | m | 21.2 | Quantitativo Total: (1,90m + 1,50m + 1,90m) x 4 = 21,20m
4.4 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído |  | m2 | 202.988 | Quantitativo Total: 507,47m x 0,10m x 4 (faixas) = 202,988m²
4.5 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  | m2 | 1.858 | Quantitativo Total: Área das placas circulares: 0,196m² x 4,00 placas = 0,784m² Área das placas quadradas: 0,129m² x 6,00 placas = 0,774m² Área das placas octagonais: 0,30m² x 1,00 placas= 0,30m² Area total: 1,858m²
5 | LIMPEZA FINAL
5.1 | Limpeza geral de obras |  | m2 | 4161.254 | Quantitativo Total: 23,07m + 46,70m + 31,990m + 34,16m + 14,79m + 14,29m + 17,63m + 16,59m + 21,00m + 11,58m + 39,11m + 38,33m + 20,30m + 31,63m + 18,57m + 34,43m + 20,07m + 12,16m + 61,07m = 507,47m x 8,20m = 4.161,254m²
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | Administração do canteiro de obras |  | und | 1 | 1 unidade
7 | ITEM NOVOS
7.1 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 |  | m2 | 44 | Quantitativo para retiraca e colocação de material necessarios para "levantamento" das tampas dos pv's: 11 (PV's) x 2,00 (comp.) x 2,00 (larg.) = 44,00 m2
7.2 | Grelha articulada em FFA para caixa ralo em Vias Urbanas |  | und | 20 | Quantitativo total de grelhas faltando nas caixas ralo: 20,00 unidades
7.3 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 2 | Quantitativo total de caixas ralo faltando a executar: 2,00 unidades
7.4 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 |  | m | 2.2 | Elevação das tampas dos PV existentes:0,20 (Altura média de elevação) 11 (und.) = 2,20 m
7.5 | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P. |  | Und | 11 | Quantitativo total de tampas de PV a ser recuperados: 11 unidades
Vargem Alta / ES, 05 de Fevereiro de 2024.
|  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 0048933/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 35% | 25% | 40%
3 | DRENAGEM | 0 | 0
#DIV/0!
100%
4 | CALÇADA/SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
5 | LIMPEZA FINAL | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | ITEM NOVOS | 0 |  | 0
#DIV/0!
100%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vargem Alta / ES, 05 de Fevereiro de 2024.
| LUIS FERNANDO A. M. RAMOS |  |  | ELIESER RABELLO
| CREA-ES 0048933/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEM. DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:
A obra deverá ser devidamente identificada através de placa de obra com as seguintes inscrições: nome e logomarcas do Órgão Provedor do recurso financeiro, nome e logomarca do Órgão recebedor do recurso, valor do empreendimento, prazo de execução da obra, identificação da empresa executora da obra e do seu responsável técnico.
ALMOXARIFADO:
O barracão de obra para almoxarifado será construído nas dimensões de 3,00 x 4,00 m. com paredes em chapa de compensado 10 mm, piso de madeira em pinho de 3ª, coberto com telhas de fibrocimento 6.0 mm, com instalação elétrica (luz e tomada) e provido de porta e janela.
PAVIMENTAÇÃO
Deverá ser executado a regularização e compactação so sub-leito 100 % do P.I. com altura de 15 cm em todo o trecho da rua, empregando motoniveladora e rolo compactador.
O assentamento dos meio-fios do tipo guia reta de concreto pré-moldado nas dimensões de 12 x 15 x 30 x 100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento deverão ser rejuntados com argamassa ce cimento e areia no traço 1:4 incluindo escavação manual e reaterro compactado.
A pavimentação será executada empregando blocos de concreto tipo pavi-s com 8 cm de espessura assentados sobre areia na espessura de 5 cm.
DRENAGEM
Todas as escavações para abertura de cavas para a rede de drenagem deverá ser executada mecanicamente empregando retroescavadeira considerando o solo em material de 1a. Categoria, bem como todo aterro e/ou reaterro deverá ser compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material escavado.
Deverão ser executados berços em brita para as redes de BSTC com diâmetro 0,30 m a 1,00 m.
A rede de drenagem será composta por corpo BSTC diâmetro de 0,30 m de concreto simples para ligação da caixa ralo até ao poço de visita e por corpo BSTC diâmetro de 1,00m e 0,60m, em concreto armado CA-1 para ligação entre os poços de visita.
Todos os poços de visita (PV) serão confeccionados em blocos de concreto com enchimento de concreto simples sobre fundo e cinta de concreto armado nas dimensões conforme detalhe em projeto com tampão de ferro fundido articulado.
As caixas ralo serão em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA.
As sarjetas serão executadas com concreto fck 20MPa.
CALÇADA/SINALIZAÇÃO
Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², incluindo todos os equipamentos.
Sinalização vertical, executada e moldade in loco, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
As calçadas e rampas serão executadas com 1,20m e de largura, em concreto, incluido os pisos podotatil (0,40m), nas determinações do projeto
LIMPEZA FINAL
A limpeza será realizada após o término das atividades e conclusão da pavimentação, com a finalidade de remover todos os resíduos recorrentes da realização da obra
Vargem Alta / ES, 05 de Fevereiro de 2024.
LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA-ES 0048933/D

## CPA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Data base: JAN/2023
Item 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
6.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
20069 DER-ES | Engenheiro pleno | MÊS | 0.3 | 17487.02 | 5246.106 | 3 | 15738.318
20065 DER-ES | Encarregado de pavimentação | H | 132 | 31 | 4092 | 3 | 12276
TOTAL A | [6 empty] | 28014.318
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 28014.318
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | 28014.318
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  | 29.63% |  | 8300.6424
SUBTOTAL |  |  |  |  | 36314.9604
TOTAL | [6 empty] | 36314.9604
Vargem Alta / ES, 05 de Fevereiro de 2024.
LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA-ES 0048933/D

## CPU (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO
LOCAL: | BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: 41241 NOV/23 020305 | Grelha articulada em FFA para caixa ralo em Vias Urbanas |  |  |  | UNIDADE: | M2
7.2
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[6 empty] | (A) Total: | 0
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
20109 DER-ES | Pedreiro de O.A.C |  |  | 128.3% | 17.01 | 0.5 |  | 8.505
20060 DER-ES | Encarregado de O.A.C |  |  | 128.3% | 31 | 0.2 |  | 6.2
[6 empty] | (B) Total: | 14.705
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais |  |  |  | 5% |  |  |  | 2.05
[6 empty] | (C) Total: | 2.05
Produção (C) |  |  |  | 0.83
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 20.1867
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
10782 DER-ES | Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido |  | und | 532.7 |  | 1 |  | 532.7
[6 empty] | (D) Total: | 532.7
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[6 empty] | (E) Total: | 0
[5 empty] | Custo Direto |  | 552.8867
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 163.8203
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 716.7071
Vargem Alta / ES, 05 de Fevereiro de 2024.
LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA-ES 0048933/D

## BDI - 29,63%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA DE ACESSO AO CAMPO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4.59 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA/CAU: | CREA-ES 0048933/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.