## QUADRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM VARGEM GRANDE |  |  |  |  | DER-ES JANEIRO/2024 BDI = 33,25% ENCARGOS SOCIAIS = 157,27%
LOCAL: | VARGEM GRANDE - MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB TOTAL | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 329.94 | 33.25%
1.2 | 10501 DER-ES | Locação da obra com gabarito de madeira |  | m2 | 725.47 | 0 | 0 |  | 10.53 | 33.25%
1.3 | 20702 DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 611.98 | 33.25%
1.4 | 020801 DER-ES | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) |  | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 638.46 | 33.25%
1.5 | 020350 DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m2 | 112 | 0 | 0 |  | 143.18 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 33.25%
2.1 | 30101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m3 | 47.25 | 0 | 0 |  | 54.86 | 33.25%
2.2 | 30201 DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m3 | 31.33 | 0 | 0 |  | 59.08 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
3 |  | CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA) | [7 empty] | 33.25%
3.1 | 40206 DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m2 | 79.97 | 0 | 0 |  | 80.31 | 33.25%
3.2 | 40243 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 330.5 | 0 | 0 |  | 11.13 | 33.25%
3.3 | 40245 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |  | kg | 314.5 | 0 | 0 |  | 11.59 | 33.25%
3.4 | 40246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | kg | 78 | 0 | 0 |  | 11.72 | 33.25%
3.5 | 40231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m3 | 1.4 | 0 | 0 |  | 656.85 | 33.25%
3.6 | 40237 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m3 | 10.52 | 0 | 0 |  | 726.4 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
4 |  | CONCRETO ARMADO (SUPER-ESTRUTURA) | [7 empty] | 33.25%
4.1 | 40337 DER-ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  | m2 | 538.12 | 0 | 0 |  | 98.94 | 33.25%
4.2 | 40328 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 2827.5 | 0 | 0 |  | 11.13 | 33.25%
4.3 | 40332 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  | kg | 1853.4 | 0 | 0 |  | 11.59 | 33.25%
4.4 | 40333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | kg | 936 | 0 | 0 |  | 11.72 | 33.25%
4.5 | 40330 DER-ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) |  | m3 | 26.1 | 0 | 0 |  | 608.76 | 33.25%
4.6 | 40331 DER-ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) |  | m3 | 61.88 | 0 | 0 |  | 622.75 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
5 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 33.25%
5.1 | 200738 DER-ES | Estrututura metálica em arco para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura |  | kg | 6795.4 | 0 | 0 |  | 34.68 | 33.25%
5.3 | 200720 DER-ES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva |  | m2 | 705.85 | 0 | 0 |  | 55.25 | 33.25%
5.4 | 200720 DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação |  | m2 | 104.69 | 0 | 0 |  | 55.25 | 33.25%
5.5 | 90312 DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  | m | 75.18 | 0 | 0 |  | 219.75 | 33.25%
5.6 | 141909 DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | m | 56 | 0 | 0 |  | 79.04 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
6 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 33.25%
6.1 | 50605 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | m2 | 431.68 | 0 | 0 |  | 79.04 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
7 |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 33.25%
7.1 | 110101 DER-ES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 616.09 | 0 | 0 |  | 13.63 | 33.25%
7.2 | 110302 DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m2 | 713.52 | 0 | 0 |  | 65.15 | 33.25%
7.3 | 110301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m2 | 149.84 | 0 | 0 |  | 38.01 | 33.25%
7.4 | 120220 DER-ES | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  | m2 | 149.84 | 0 | 0 |  | 90.83 | 33.25%
7.5 | 110201 DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m2 | 164 | 0 | 0 |  | 53.33 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
8 |  | PISOS | [7 empty] | 33.25%
8.1 | 200702 DER-ES | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur |  | m2 | 546 | 0 | 0 |  | 136.07 | 33.25%
8.2 | 130104 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm |  | m2 | 115.02 | 0 | 0 |  | 39.28 | 33.25%
8.3 | 130113 DER-ES | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm |  | m2 | 82.17 | 0 | 0 |  | 81.86 | 33.25%
8.4 | 130236 DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m2 | 115.02 | 0 | 0 |  | 78.87 | 33.25%
8.5 | 130202 DER-ES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  | m | 50.96 | 0 | 0 |  | 59.03 | 33.25%
8.6 | 130321 DER-ES | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco |  | m | 124.3 | 0 | 0 |  | 44.67 | 33.25%
8.6 | 130311 DER-ES | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto |  | m | 6.1 | 0 | 0 |  | 25.78 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
9 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 33.25%
9.1 | 61301 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 1125.47 | 33.25%
9.2 | 61303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 6 | 0 | 0 |  | 1151.15 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
10 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 33.25%
10.1 | 71701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m2 | 4 | 0 | 0 |  | 588.05 | 33.25%
10.2 | 71702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m2 | 5.16 | 0 | 0 |  | 696.73 | 33.25%
10.3 | 71104 DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  | m2 | 4 | 0 | 0 |  | 569.06 | 33.25%
10.4 | 071704 DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | und | 7.56 | 0 | 0 |  | 1162.61 | 33.25%
10.5 | 37518/001 SINAPI ES | JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " |  | m2 | 5.4 | 0 | 0 |  | 632.9 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
11 |  | VIDRO | [7 empty] | 33.25%
11.1 | 80102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m2 | 13.1 | 0 | 0 |  | 271.78 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | [7 empty] | 33.25%
12.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 395.12 | 33.25%
12.2 | 170550 DER-ES | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 1682.14 | 33.25%
12.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 20 | 0 | 0 |  | 109.12 | 33.25%
12.4 | 140702 DER-ES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 234.64 | 33.25%
12.5 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 7 | 0 | 0 |  | 135.33 | 33.25%
12.6 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 12 | 0 | 0 |  | 100.49 | 33.25%
12.7 | 140707 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | und | 4 | 0 | 0 |  | 179.19 | 33.25%
12.8 | 140708 DER-ES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 101.21 | 33.25%
12.9 | 170129 DER-ES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | und | 7 | 0 | 0 |  | 640.48 | 33.25%
12.10 | 170107 DER-ES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |  | und | 3 | 0 | 0 |  | 604.23 | 33.25%
12.11 | 170133 DER-ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | und | 7 | 0 | 0 |  | 352.83 | 33.25%
12.12 | 170536 DER-ES | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 2624.35 | 33.25%
12.13 | 170304 DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | 0 | 0 |  | 176.69 | 33.25%
12.14 | 170315 DER-ES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 228.44 | 33.25%
12.15 | 170538 DER-ES | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 27.74 | 33.25%
12.16 | 170317 DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 127.13 | 33.25%
12.17 | 170322 DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") |  | und | 5 | 0 | 0 |  | 123.83 | 33.25%
12.18 | 170220 DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m2 | 6.86 | 0 | 0 |  | 383.15 | 33.25%
12.19 | 170110 DER-ES | Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | und | 3 | 0 | 0 |  | 77.66 | 33.25%
12.20 | 141101 DER-ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 5 | 0 | 0 |  | 577.2 | 33.25%
12.21 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 615.41 | 33.25%
12.22 | 140903 DER-ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 26.92 | 0 | 0 |  | 69.99 | 33.25%
12.23 | 141410 DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 45 | 0 | 0 |  | 23.17 | 33.25%
12.24 | 14011 DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  | m | 24 | 0 | 0 |  | 36.4 | 33.25%
12.25 | 14015 DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões |  | m | 23.5 | 0 | 0 |  | 123.42 | 33.25%
12.26 | 140102 DER-ES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 2499.13 | 33.25%
12.27 | 140103 DER-ES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 3279.2 | 33.25%
12.28 | 98062 SINAPI ES | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 2854.79 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 33.25%
13.1 | 151702 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 2868.08 | 33.25%
13.2 | 150306 DER-ES | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 232.54 | 33.25%
13.3 | 151801 DER-ES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) |  | pt | 18 | 0 | 0 |  | 206.12 | 33.25%
13.4 | 151820 DER-ES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | pt | 6 | 0 | 0 |  | 175.92 | 33.25%
13.5 | 151809 DER-ES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | pt | 2 | 0 | 0 |  | 185.41 | 33.25%
13.6 | 151803 DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | pt | 16 | 0 | 0 |  | 209.22 | 33.25%
13.7 | 181003 DER-ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  | und | 18 | 0 | 0 |  | 155.91 | 33.25%
13.8 | 180204 DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 6 | 0 | 0 |  | 33.22 | 33.25%
13.9 | 180205 DER-ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 55.45 | 33.25%
13.10 | 180210 DER-ES | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 18 | 0 | 0 |  | 42.62 | 33.25%
13.11 | 101666 SINAPI ES | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  | und | 12 | 0 | 0 |  | 406.76 | 33.25%
13.12 | 151302 DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 0 | 0 |  | 21.96 | 33.25%
13.13 | 151310 DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 0 | 0 |  | 98.84 | 33.25%
13.14 | 151403 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 |  | m | 420 | 0 | 0 |  | 8.72 | 33.25%
13.15 | 151127 DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | m | 90 | 0 | 0 |  | 18.19 | 33.25%
13.16 | 151421 DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 |  | m | 80 | 0 | 0 |  | 21.52 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
14 |  | PINTURA | [7 empty] | 33.25%
14.1 | 200703 DER-ES | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes |  | m2 | 313.9 | 0 | 0 |  | 35.61 | 33.25%
14.2 | 200704 DER-ES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos |  | m2 | 510 | 0 | 0 |  | 38.26 | 33.25%
14.3 | 190117 DER-ES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m2 | 713.52 | 0 | 0 |  | 21.78 | 33.25%
14.4 | 190306 DER-ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente |  | m2 | 11.34 | 0 | 0 |  | 24.79 | 33.25%
14.5 | 190417 DER-ES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  | m2 | 7.6 | 0 | 0 |  | 46.48 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
15 |  | COMPLEMENTARES INTERNOS | [7 empty] | 33.25%
15.1 | 200709 DER-ES | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 990.56 | 33.25%
15.2 | 200707 DER-ES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 1739.17 | 33.25%
15.3 | 200708 DER-ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 1605.69 | 33.25%
15.4 | 200705 DER-ES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior |  | und | 1 | 0 | 0 |  | 207.32 | 33.25%
15.5 | 200713 DER-ES | Rede para futebol de salão |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 153.71 | 33.25%
15.4 | 170603 DER-ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  | und | 4 | 0 | 0 |  | 169.95 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
16 |  | ALAMBRADO | [7 empty] | 33.25%
16.1 | 200101 DER-ES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo |  | m2 | 486.98 | 0 | 0 |  | 217.07 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
17 |  | SPDA | [7 empty] | 33.25%
17.1 | 160311 DER-ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | unid. | 8 | 0 | 0 |  | 236.2 | 33.25%
17.2 | 160318 DER-ES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 57.65 | 0 | 0 |  | 43.77 | 33.25%
17.3 | 160317 DER-ES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 97.3 | 0 | 0 |  | 70.29 | 33.25%
17.4 | 160316 DER-ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  | unid. | 8 | 0 | 0 |  | 92.94 | 33.25%
17.5 | 160321 DER-ES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | unid. | 8 | 0 | 0 |  | 146.37 | 33.25%
17.6 | 160310 DER-ES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente |  | unid. | 8 | 0 | 0 |  | 66.22 | 33.25%
17.7 | 160312 DER-ES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | unid. | 8 | 0 | 0 |  | 50.67 | 33.25%
17.8 | 160328 DER-ES | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | unid. | 8 | 0 | 0 |  | 26.78 | 33.25%
17.9 | 151127 DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | m | 24 | 0 | 0 |  | 18.19 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0 |  | 33.25%
18 |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 33.25%
18.1 | 200402 DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | m2 | 725.47 | 0 | 0 |  | 1.18 | 33.25%
|  | SUB-TOTAL ITEM | [5 empty] | 0
|  | TOTAL COM BDI INCLUSO | [5 empty] | 0
VARGEM ALTA/ ES, 19 de abril de 2024.
|  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CAU A 35329-9 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
Insira aqui os valores unitários

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM VARGEM GRANDE
LOCAL: | VARGEM GRANDE - MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | mai/24 a ago/24 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | LICITAÇÃO | 2024-09-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2024-09-01: 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  | 2024-09-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2024-09-01: 100%
3 | CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA) | 0 |  | 2024-09-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2024-09-01: 100%
4 | CONCRETO ARMADO (SUPER-ESTRUTURA) | 0 |  | 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2024-09-01: 20%; 2024-10-01: 70%; 2024-11-01: 10%
5 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 |  | 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2024-11-01: 30%; 2024-12-01: 35%; 2025-01-01: 35%
6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 0 |  | 2025-02-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-02-01: 100%
7 | REVESTIMENTOS | 0 |  | 2025-02-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-02-01: 100%
8 | PISOS | 0 |  | 2025-03-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-03-01: 100%
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  | 2025-04-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-04-01: 100%
10 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  | 2025-04-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-04-01: 100%
11 | VIDRO | 0 |  | 2025-04-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-04-01: 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | 0 |  | 2025-04-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-04-01: 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 2025-04-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-04-01: 100%
14 | PINTURA | 0 | LICITAÇÃO | 2025-05-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-05-01: 100%
15 | COMPLEMENTARES INTERNOS | 0 |  | 2025-05-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-05-01: 100%
16 | ALAMBRADO | 0 |  | 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-05-01: 40%; 2025-06-01: 60%
17 | SPDA | 0 |  | 2025-06-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-06-01: 100%
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 2025-06-01: 0
|  | #DIV/0! |  | 2025-06-01: 100%
| TOTAL SIMPLES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VARGEM ALTA/ ES, 19 de abril de 2024.
| LORENÇO FERNANDES AZEREDO |  |  | 2024-10-01: ELIESER RABELLO
| CAU A 35329-9 |  |  | 2024-10-01: PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM VARGEM GRANDE
LOCAL: | VARGEM GRANDE - MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  | m2 | 8 | 2,00 x 4,00 m = 8,00 m2
1.2 | 10501 DER-ES | Locação da obra com gabarito de madeira |  | m2 | 725.47 | Área total da quadra: 725,47 m2
1.3 | 20702 DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m2 | 10 | 2,50 x 4,00 m = 10,00 m2
1.4 | 020801 DER-ES | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) |  | m2 | 10 | 2,50 x 4,00 m = 10,00 m2
1.5 | 020350 DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m2 | 112 | 20,00 + 20,00 + 36,00 + 36,00 = 112,00 m
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 30101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m3 | 47.25 | Área média das sapatas: 0,90 x 1,00 = 0,90 m2 x 31 (quantidade de sapatas) = 27,9 m2 x 1,50 m (profundidade) = 41,85 m3 + 5,40 m3 (escavação para arquibancada) = 47,25 m3
2.2 | 30201 DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m3 | 31.33 | (Volume da escavação = 47,25 m3) - (Volume do concreto = 15,92 m3 = 31,33 m3
3 |  | CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)
3.1 | 40206 DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m2 | 79.97 | Formas para fundação: 79,97 m2
3.2 | 40243 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 330.5 | 157,6 + 82,9 + 90 = 330,50 kg
3.3 | 40245 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |  | kg | 314.5 | 314,50 kg
3.4 | 40246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | kg | 78 | 78,00 kg
3.5 | 40231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m3 | 1.4 | Área média das sapatas: 0,90 x 1,00 = 0,90 m2 x 31 (quantidade de sapatas) = 27,9 m2 x 0,05 (espessura do concreto) = 1,40 m3
3.6 | 40237 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m3 | 10.52 | Concreto das sapatas: 10,52 m3
4 |  | CONCRETO ARMADO (SUPER-ESTRUTURA)
4.1 | 40337 DER-ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  | m2 | 538.12 | Pilares: 203,41 m2 Vigas: 183,79 m2 Lajes: 82,91 m2 Escada: 10,51 m2 Arquibancada: 57,50 m2 (287,50/5 (5 reapr.) Total: 538,12 m2
4.2 | 40333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 2827.5 | Pilares: 243,90 kg Vigas: 74,50 + 226,90 + 0,30 + 70,60 + 282,90 + 34,00 + 62,6 = 751,80 kg Lajes: 36,70 + 211,40 + 187,00 + 169,40 + 115,00 + 137,70 = 857,2 kg Escada: 20,80 kg Arquibancada: 953,8 kg Total: 2.827,5 kg
4.3 | 40332 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  | kg | 1853.4 | Pilares: 991,20 kg Vigas: 230,70 + 101,30 + 160,60 + 56,00 + 68,10 + 21,60 = 638,30 kg Lajes: 126,80 kg Escada: 97,10 kg Total: 1.853,40 kg
4.4 | 40333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | kg | 1865.3 | Pilares: 305,20 kg Vigas: 200,80 + 187,10 + 58,80 = 446,70 kg Lajes: 113,60 + 95,20 = 208,80 kg Arquibancada: 904,60 kg Total: 1.865,30 kg
4.5 | 40330 DER-ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) |  | m3 | 11.7 | Arquibancada: 26,10 m3
4.6 | 40331 DER-ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) |  | m3 | 61.88 | Pilares: 13,72 m3 Vigas: 13,12 + 12,72 + 3,75 = 29,59 m3 Lajes: 9,34 + 8,29 = 17,63 m3 Escada: 0,94 m3 Total: 61,88 m3
5 |  | ESTRUTURA METÁLICA
5.1 | 200738 DER-ES | Estrututura metálica em arco para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura |  | kg | 6795.4 | Cobertura da Quadra + Arquibancada (conforme projeto de estrutura metálica): 6.795,40 kg
5.2 | 200720 DER-ES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva |  | m2 | 705.85 | Área da cobertura da quadra: 705,85 m2
5.3 | 200720 DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação |  | m2 | 104.69 | Área da cobertura da arquibancada: 104,69 m2
5.4 | 90312 DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  | m | 105.55 | 37,15 + 37,15 + 31,25 = 105,55 m
5.5 | 141909 DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | m | 56 | 7,00 (Quantidade por descida) x 8 (quantidade de descidas) = 56,00 m
6 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | 50605 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | m2 | 431.68 | Palco/Dep./Camarim e Banheiro:
5,15 x 2,60 m (4x) = 53,56 m2
17,30 x 2,60 m (1x) = 44,98 m2
3,65 x 2,60 m (2x) = 18,98 m2
(2,81 + 1,30) x 2,60 m (1x) = 10,69 m2
Cozinha/Vestiários:
5,15 x 2,60 m (4x) = 53,56 m2
17,30 x 2,60 m (2x) = 89,96 m2
3,80 x 2,60 m (1x) = 9,88 m2
(5,00) x 2,60 m (1x) = 13,00 m2
2,20 x 2,60 m (1x) = 5,25 m2
Quadra:
30,10 x 1,00 m (2x) = 60,20 m2
17,00 x 1,00 m (1x) = 17,00 m2
(30,25 + 3,20 + 3,20) x 2,50 m (1x) = 91,62 m2
Área total bruta = 468,68 m2 - (área de vãos livres e esquadrias: 37,00 m2)
Área total de alvenaria = 468,68 m2 - 37,00 m2 = 431,68 m2
7 |  | REVESTIMENTOS
7.1 | 110101 DER-ES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m2 | 863.36 | Área conforme item 6.1 x 2 (interno e externo): 863,36 m2
7.2 | 110302 DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m2 | 713.52 | (Área total do chapisco = 863,36 m2) - (área total do emboço = 149,84 m2) = 713,52 m2
7.3 | 110301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m2 | 149.84 | Cozinha:
21,60 m x 1,80 m = 38,88 m2
Banheiro do camarim:
8,10 m x 1,80 m = 14,58 m2
Vestiários:
14,90 m x 1,80 m = 26,82 m2 (2x) = 53,64 m2
12,15 m x 1,80 m = 21,87 m2 (2x) = 43,74 m2
Total de área de emboço = (38,88m2 + 14,58,2 + 53,64m2 + 43,74m2) = 149,84 m2
7.4 | 120220 DER-ES | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  | m2 | 149.84 | Cozinha:
21,60 m x 1,80 m = 38,88 m2
Banheiro do camarim:
8,10 m x 1,80 m = 14,58 m2
Vestiários:
14,90 m x 1,80 m = 26,82 m2 (2x) = 53,64 m2
12,15 m x 1,80 m = 21,87 m2 (2x) = 43,74 m2
Total de área de emboço = (38,88m2 + 14,58,2 + 53,64m2 + 43,74m2) = 149,84 m2
7.5 | 110201 DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m2 | 164 | Palco/Dep./Camarim e Banheiro:
85,00 m2
Cozinha/Vestiários:
85,00 m2
Total de área: 85,00 + 85,00 - 6,00 (vão da escada) = 164,00 m2
8 |  | PISOS
8.1 | 200702 DER-ES | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur |  | m2 | 546 | Área interna da Quadra: 510,00 m2
Área até o inicio da arquibancada: 36,00 m2
Total: 510,00 + 36,00 = 546,00 m2
8.2 | 130104 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm |  | m2 | 115.02 | WC masc.: 16,75 m2
Cozinha: 18,25 m2
Área de atendimento: 30,42 m2
WC fem.: 16,75 m2
WC camarim: 3,64 m2
Camarim: 12,46 m2
Depósito: 16,75m2
Total: 115,02 m2
8.3 | 130113 DER-ES | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm |  | m2 | 82.17 | WC masc.: 16,75 m2
Cozinha: 18,25 m2
Área de atendimento: 30,42 m2
WC fem.: 16,75 m2
Total: 82,17 m2
8.4 | 130236 DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m2 | 115.02 | WC masc.: 16,75 m2
Cozinha: 18,25 m2
Área de atendimento: 30,42 m2
WC fem.: 16,75 m2
WC camarim: 3,64 m2
Camarim: 12,46 m2
Depósito: 16,75m2
Total: 115,02 m2
8.5 | 130202 DER-ES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  | m2 | 50.96 | Palco: 47,26 m2
Escada: 3,70 m2
Total: 50,96 m2
8.6 | 130311 DER-ES | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto |  | m | 124.3 | WC masc.: (5,15 + 3,39) x 2 = 17,08 m
Cozinha: (5,00 + 3,80) x 2 = 17,60 m
Área de atendimento: (10,00 + 5,20) x 2 = 30,40 m
WC fem.: (5,15 + 3,35) x 2 = 17,00 m
WC camarim: (1,30 + 2,81) x 2 = 8,22 m
Camarim: (5,15 + 3,35) x 2 = 17,00 m
Depósito: (5,15 + 3,35) x 2 = 17,00 m
Total: 124,30 m
8.7 | 130311 DER-ES | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto |  | m | 6.1 | 6 portas de 0,80 m de largura: 6 x 0,90 m = 5,40
1 portas de 0,60 m de largura: 1 x 0,70 m = 0,70
Total: 6,10 m
9 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | 61301 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m |  | und | 1 | 01 unidade
9.2 | 61303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 6 | 06 unidades
10 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
10.1 | 71701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m2 | 4 | 1,00 x 1,00 m 4x) = 4,00 m2 Total: 4,00 m2
10.2 | 71702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m2 | 5.16 | 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 1,00 x 0,60 m (8x) = 4,80 m2 Total = 5,16 m2
10.3 | 71104 DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  | m2 | 4 | 1,60 x 2,50 m = 4,00 m2
10.4 | 071704 DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | und | 7.56 | 0,90 x 1,80 m (2x) = 3,24 m2 0,60 x 1,80 m (4x) = 4,32 m2 Total: 7,56 m2
10.5 | 37518/001 SINAPI ES | JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " |  | m2 | 5.4 | Janelas da área de atendimento: 1,50 x 1,20 m (3x) = 5,40 m2 Total: 5,40 m2
11 |  | VIDRO
11.1 | 80102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m2 | 13.1 | (Item 10.1 + item 10.2) x 90% da área: (9,40 + 5,16) x 0,90 = 13,10 m2
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
12.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. |  | und | 1 | 01 unidade
12.2 | 170550 DER-ES | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 1 | 01 unidade
12.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 20 | 20 unidades
12.4 | 140702 DER-ES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 1 | 01 unidade
12.5 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 7 | 07 unidades
12.6 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 12 | 12 unidades
12.7 | 140707 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | und | 4 | 04 unidades
12.8 | 140708 DER-ES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | und | 1 | 01 unidade
12.9 | 170129 DER-ES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | und | 7 | 07 unidades
12.10 | 170107 DER-ES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |  | und | 3 | 03 unidades
12.11 | 170133 DER-ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | und | 7 | 07 unidades
12.12 | 170536 DER-ES | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão |  | und | 1 | 01 unidade
12.13 | 170304 DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | 07 unidades
12.14 | 170315 DER-ES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 2 | 02 unidades
12.15 | 170538 DER-ES | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros |  | und | 1 | 01 unidade
12.16 | 170317 DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco |  | und | 1 | 01 unidade
12.17 | 170322 DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") |  | und | 5 | 05 unidades
12.18 | 170220 DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m2 | 6.86 | WC Camarim: 0,50 x 0,80 m = 0,40 m2 WC Masc.: 0,60 x 2,50 m = 1,50 m2 WC Fem.: 0,60 x 2,50 m = 1,50 m2 Cozinha: (1,80 + 4,00) x 0,60 m = 3,48 m2 Total: 6,86 m2
12.19 | 170110 DER-ES | Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | und | 3 | 03 unidades
12.20 | 141101 DER-ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 4 | 04 unidades
12.21 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 1 | 01 unidade
12.22 | 140903 DER-ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 26.92 | 4,72 + 5,81 + 13,92 + 2,47 m = 26,92 m
12.23 | 141410 DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 45 | Recalque: 32,00 + 5,00 + 8,00 = 45,00 m
12.24 | 14011 DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  | m | 24 | Colunas d'água: 6,00 m (x4) = 24,00 m
12.25 | 14015 DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões |  | m | 23.5 | 15,00 + 1,50 + 7,00 = 23,50 m
12.26 | 140102 DER-ES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  | und | 1 | 01 unidade
12.27 | 140103 DER-ES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  | und | 1 | 01 unidade
12.28 | 98062 SINAPI ES | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA |  | und | 1 | 01 unidade
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 151702 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V |  | und | 1 | 01 unidade
13.2 | 150306 DER-ES | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  | und | 1 | 01 unidade
13.3 | 151801 DER-ES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) |  | pt | 18 | 18 unidades
13.4 | 151820 DER-ES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | pt | 6 | 06 unidades
13.5 | 151809 DER-ES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | pt | 2 | 02 unidade
13.6 | 151803 DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | pt | 16 | 16 unidades
13.7 | 181003 DER-ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  | und | 18 | 18 unidades
13.8 | 180204 DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 6 | 06 unidades
13.9 | 180205 DER-ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 2 | 02 unidade
13.10 | 180210 DER-ES | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 18 | 18 unidades
13.11 | 101666 SINAPI ES | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  | pt | 12 | 12 unidades
13.12 | 151302 DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 04 unidades
13.13 | 151310 DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 04 unidades
13.14 | 151403 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 |  | m | 420 | Quantitativo para os circuitos 01, 02, 03 e 04: (45,00 x 3) + (25,00 x 3) + (45,00 x 3) + (25,00 x 3) = 420,00
13.15 | 151127 DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | m | 90 | Quantitativo para os circuitos 01, 02, 03 e 04: 45 x 2 = 90,00m
13.16 | 151421 DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 |  | m | 80 | Quantitativo para o quadro de distribuição: 4 x 20,00 = 80,00 m
14 |  | PINTURA
14.1 | 200703 DER-ES | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes |  | m | 313.9 | Futsal:
28,00+28,00+15,00+15,00+15,00+11,00+ 15,65 +15,65 m = 143,30 m
Voleibol:
18,00+18,00+9,00+9,00+9,00+9,00 m = 72,00 m
Basquetebol:
22,70 + 22,70 + (5,85 x 4) + 11,20 + 11,20 + 3,70 + 3,70 = 98,60 m
Total = 143,30 m + 72,00 m + 98,60 m) = 313,90 m
14.2 | 200704 DER-ES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos |  | m2 | 510 | 30,00 m x 17,00 m = 510,00 m2
14.3 | 190117 DER-ES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m2 | 713.52 | Área do reboco = 713,52 m2
14.4 | 190306 DER-ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente |  | m2 | 11.34 | Portas: 0,80 x 2,10 m (x6) = 1,68 m2 x 6 = 10,08 m2
Porta: 0,60 x 2,10 m = 1,26 m2
Total de área de pintura = 10,08 + 1,26 = 11,34 m2
14.5 | 190417 DER-ES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  | m2 | 7.6 | Portão:
1,60 x 2,50 m = 4,00 m2
Janela de aço de enrrolar:
1,50 x 1,20 m (x2) = 3,60 m2
área total de píntura = 4,00 + 3,60 = 7,60 m2
15 |  | COMPLEMENTARES INTERNOS
15.1 | 200709 DER-ES | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação |  | und | 2 | 02 conjuntos
15.2 | 200707 DER-ES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m |  | und | 2 | 02 conjuntos
15.3 | 200708 DER-ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo |  | und | 2 | 02 conjuntos
15.4 | 200705 DER-ES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior |  | und | 1 | 01 unidade
15.5 | 200713 DER-ES | Rede para futebol de salão |  | und | 2 | 02 unidades
15.6 | 170603 DER-ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  | und | 4 | 04 unidades
16 |  | ALAMBRADO
16.1 | 200101 DER-ES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo |  | m2 | 486.98 | Quadra: (30,00 + 30,00 + 17,00 + 17,00) x 4,50 m = 423,00 m2 Arquibancada: (30,25 + 3,20 + 3,20) x 1,50 m = 54,98 m2 Palco: 9,00 x 1,00 m = 9,00 m2 Total: 423,00 + 54,98 + 9,00 = 486,98 m2
17 |  | SPDA
17.1 | 160311 DER-ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | und | 8 | 08 unidades
17.2 | 160318 DER-ES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 57.65 | Por cima do telhado: 17,65 m Descidas: 8 x (3,00 + 2,00) = 40,00 m Total: 17,65 + 40,00 m = 57,65 m
17.3 | 160317 DER-ES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 97.3 | Malha de aterramento: 97,30 m
17.4 | 160316 DER-ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  | und | 8 | 08 unidades
17.5 | 160321 DER-ES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 8 | 08 unidades
17.6 | 160310 DER-ES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente |  | und | 8 | 08 unidades
17.7 | 160312 DER-ES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 8 | 08 unidades
17.8 | 160328 DER-ES | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | und | 8 | 08 unidades
17.9 | 151127 DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | m | 24 | Descidas: 8 x 3,00 m = 24,00 m
18 |  | SERVIÇOS FINAIS
18.1 | 200402 DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | m2 | 725.47 | Área total da quadra: 725,47 m2
VARGEM ALTA/ ES, 19 de abril de 2024.
|  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CAU A 35329-9 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM VARGEM GRANDE
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.06 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G | 1 | %
| Administração Local - AL | 8.19 | %
| Custos Financeiros - CF | 0.61 | %
| Lucro - L | 8 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 33.25%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
VARGEM ALTA/ ES, 19 de abril de 2024.
Eng./Arq. | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: | CAU A 35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | PREFEITO MUNICIPAL
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM VARGEM GRANDE
LOCAL: VARGEM GRANDE - MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
Locação da obra com gabarito de madeira
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
CONCRETO ARMADO (SUPER-ESTRUTURA)
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
ESTRUTURA METÁLICA
Estrututura metálica em arco para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura
Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva
Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação
Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)
REVESTIMENTOS
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante
Forro de gesso acabamento tipo liso
PISOS
Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm
Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m
Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco
Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 "
VIDRO
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc
Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios
Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira
Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco
Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")
Bancada de granito com espessura de 2 cm
Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento
Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões
Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro
Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)
Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2
PINTURA
Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos
Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente
Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo
COMPLEMENTARES INTERNOS
Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação
Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m
Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo
Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior
Rede para futebol de salão
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm
ALAMBRADO
Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
SPDA
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
SERVIÇOS FINAIS
Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
VARGEM ALTA/ ES, 19 de abril de 2024.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A 35329-9
ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL