## PLANILHA orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS |  |  | SINAPI-ES E SICRO-ES ABRIL 2024.
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 128,33% BDI = 29,63 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
1.1 | SINAPI-ES 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 308.51 | 36.59% | 112.8838 | 421.3938
1.2 | SICRO 6817847 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 55 | 0 | 0 | 2383.5 | 36.59% | 872.1227 | 3255.6226
1.3 | SICRO 2003868 | Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual | M3 | 12.65 | 0 | 0 | 141.19 | 36.59% | 51.6614 | 192.8514
1.4 | SINAPI-ES 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 367.5 | 0 | 0 | 11.33 | 36.59% | 4.1456 | 15.4756
1.5 | SINAPI-ES 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 147.5 | 0 | 0 | 23.61 | 36.59% | 8.6389 | 32.2489
1.6 | SINAPI-ES 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5M. AF_08/2020 | M2 | 75 | 0 | 0 | 90.9 | 36.59% | 33.2603 | 124.1603
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0
VARGEM ALTA - ES, 07 DE AGOSTO DE 2024.
|  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 0048933/D | PREFEITO MUNICIPAL
Insira aqui os valores unitários

## PLANILHA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO NOVOS E REPAROS DIVERSAS LOCALIDADES. |  |  | SINAPI- Data Base: MARÇO / 2021
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 91,50% BDI = 29,53 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃOES RUAS DE PROSPERIDADE
1.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 549.4 | 19.15 | 10521.01
1.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 1347.65 | 15.27 | 20578.6155
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 31099.6255
2 |  | PAVIMENTAÇÃO PROSPERIDADE X PEDRA BRANCA
2.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1212 | 19.15 | 23209.8
2.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 3600 | 15.27 | 54972
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 78181.8
3 |  | PAVIMENTAÇÃO CORREGO DO OURO X MORRO DO SAL
3.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1608 | 19.15 | 30793.2
3.3 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 4320 | 15.27 | 65966.4
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 96759.6
4 |  | REPAROS RUA PRINCIPAL DE PEDRA BRANCA
4.1 | SINAPI 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 (codigo 101820) | m2 | 500 | 27.85 | 13925
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 13925
5 |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - NIVELAMENTO DE ÁREAS, RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS DANIFICADOS, CONSTRUÇÃO DE LIMPAS RODAS.
5.1 | SINAPI 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 (codigo 101820) | m2 | 1184.9 | 27.85 | 32999.465
32999.465
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 252965.4905
VARGEM ALTA - ES, 10 DE JUNHO DE 2021.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D | PREFEITO MUNICIPAL

## memoria de calculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS |  |  | SINAPI-ES E SICRO-ES ABRIL 2024.
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 128,33% BDI = 29,63 %
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
1 |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
1.1 | SINAPI-ES 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 4.5 | 1,50 x 3,00 = 4,50 m2
1.2 | SICRO 6817847 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 55 | 04 GALERIAS DUPLAS DE 5 METROS 01 GALERIA TRIPLA DE 05 METROS TOTAL 55,00 M
1.3 | SICRO 2003868 | Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual | M3 | 12.65 | 2,30 X 0,10 X 1,00 X 55 UNIDADES = 12,65 M³
1.4 | SINAPI-ES 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 367.5 | (4,50(L) x 3,00(H) x 5,00(C) x 4 UNID.) + (6,50(L) x 3,00(H) x 5,00(C) x 1 UNID) = 367,50 M3
1.5 | SINAPI-ES 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 147.5 | 367,50 - (4,00(L) x 2,00(H) x 5,00(C) x 4 UNID.) - (6,00(L) x 2,00(H) x 5,00(C) x 1 UNID.) = 140,00 M3
1.6 | SINAPI-ES 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5M. AF_08/2020 | M2 | 75 | (3,00(H) x 5,00(C) x 4 UNID.) + (3,00(H) x 5,00(C) x 1 UNID.) = 75,00M2
VARGEM ALTA - ES, 07 DE AGOSTO DE 2024.
|  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 0048933/D | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VARGEM ALTA - ES, 07 DE AGOSTO DE 2024.
|  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 0048933/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEM. CÁLCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS |  |  | SINAPI- Data Base: MARÇO / 2021
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES |  |  | Leis Sociais= 91,50% BDI = 29,53 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
1.2 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2114 | conforme projeto
1.2 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 6000 | conforme projeto
1.3 | DER-ES 40108 | Compactação de subleito | m2 | 6000 | conforme projeto
2 |  | #REF!
2.1 | CPU | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 549.4 | conforme projeto
2.2 | CPU | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | m2 | 1347.65 | conforme projeto
2.3 | DER-ES 40108 | Compactação de subleito | m2 | 1347.65 | conforme projeto
VARGEM ALTA - ES, 07 DE AGOSTO DE 2024.
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA-ES 033738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPU (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 2 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Unidade
1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [6 empty] | M
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) |  |  | H | 0.394 | 19.12 | 7.5333
SERVENTE (LABOR) |  |  | H | 0.394 | 14.05 | 5.5357
TOTAL A | [6 empty] | 13.069
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) |  |  | M3 | 0.007 | 45 | 0.315
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | M3 | 0.002 | 464.66 | 0.92932
TOTAL B | [6 empty] | 1.2443
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
0
0
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 13.069
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 1.2443
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | JÁ INCLUSO |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.3133
0
TOTAL | [5 empty] | 14.3133
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 29.53% |  | 4.2267
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 18.54
Item | 2 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Unidade
1.3 | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (Exclusive PAVI-S) | [6 empty] | M2
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) |  |  | H | 0.23 | 19.12 | 4.3976
SERVENTE (LABOR) |  |  | H | 0.46 | 14.05 | 6.463
TOTAL A | [6 empty] | 10.8606
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) |  |  | M3 | 0.1 | 45 | 4.5
TOTAL B | [6 empty] | 4.5
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
0
0
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 10.8606
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 4.5
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 91.5% |  | 9.9374
SUBTOTAL | [5 empty] | 25.298
0
TOTAL | [5 empty] | 25.298
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 29.53% |  | 7.4705
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 32.7686
VARGEM ALTA - ES, 07 DE AGOSTO DE 2024.
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## BDI 36,59%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.99 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G | 0.5 | %
| Administração Local - AL | 8.53 | %
| Custos Financeiros - CF | 0.61 | %
| Lucro - L | 9 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 36.59%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA/CAU: | CREA ES 0048933/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | PREFEITO MUNICIPAL
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA DE POÇO DANTAS
LOCAL: LOCALIDADE DE POÇO DANTAS - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:
A obra deverá ser devidamente identificada através de placa no Padrão IOPES com As seguintes inscrições: nome e logomarcas do Órgão Provedor do recurso financeiro, nome e logomarca do Órgão recebedor do recurso, valor do empreendimento, prazo de execução da obra, identificação da empresa executora da obra e do seu responsável técnico.
ALMOXARIFADO:
O barracão de obra para almoxarifado será construído nas dimensões de 3,00 x 3,00 m. com paredes em chapa de compensado 10 mm, piso de madeira em pinho de 3ª, coberto com telhas de fibrocimento 6.0 mm, com instalação elétrica (luz e tomada) e provido de porta e janela.
PAVIMENTAÇÃO
Deverá ser executado a regularização e compactação so sub-leito 100 % do P.I. com altura de 15 cm em todo o trecho da rua, empregando motoniveladora e rolo compactador.
O assentamento dos meio-fios do tipo guia reta de concreto pré-moldado nas dimensões de 12 x 15 x 30 x 100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento deverão ser rejuntados com argamassa ce cimento e areia no traço 1:4 incluindo escavação manual e reaterro compactado.
A pavimentação será executada empregando blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.
#REF!
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D