## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: DER ES / SINAPI ES: AGO/2024 BDI = 36,59%
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 DER ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 4.5 | 0 | 0 | 245.28 | 36.59%
1.2 | 020703 DER ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 7 | 0 | 0 | 507.79 | 36.59% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 36.59%
2.1 | 010501 DER ES | Locação de obra com gabarito de madeira | M2 | 49.5 | 0 | 0 | 10.86 | 36.59% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 36.59%
3.1 | 030101 DER ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 10.17 | 0 | 0 | 57.59 | 36.59%
3.2 | 030201 DER ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 6.45 | 0 | 0 | 62.02 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
4 |  | ESTRUTURA (INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA) | [5 empty] | 36.59%
4.1 | 040231 DER ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 0.49 | 0 | 0 | 671.48 | 36.59%
4.2 | 040253 DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 3.72 | 0 | 0 | 742.35 | 36.59%
4.3 | 040206 DER ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 46.62 | 0 | 0 | 84.31 | 36.59%
4.4 | 040243 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 189.2 | 0 | 0 | 11.12 | 36.59%
4.5 | 040245 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 60.5 | 0 | 0 | 11.87 | 36.59%
4.7 | 040337 DER ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 102.51 | 0 | 0 | 103.41 | 36.59%
4.8 | 040331 DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 7.8 | 0 | 0 | 684.63 | 36.59%
4.9 | 040328 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 469 | 0 | 0 | 11.12 | 36.59%
4.10 | 040332 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 153 | 0 | 0 | 11.87 | 36.59%
4.11 | 040333 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 13.6 | 0 | 0 | 11.87 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
5 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 36.59%
5.1 | 050605 DER ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 75.54 | 0 | 0 | 78.48 | 36.59%
5.2 | 050301 DER ES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 23.6 | 0 | 0 | 9.68 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 36.59%
6.1 | 062503 DER ES | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 0 | 0 | 1856.05 | 36.59%
6.2 | 060103 DER ES | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 2 | 0 | 0 | 389.42 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
7 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 36.59%
7.1 | 071701 DER ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 10.8 | 0 | 0 | 555.25 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
8 |  | VIDROS | [5 empty] | 36.59%
8.1 | 080102 DER ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 9.48 | 0 | 0 | 211.94 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
9 |  | COBERTURA | [5 empty] | 36.59%
9.1 | 090101 DER ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 65 | 0 | 0 | 238.68 | 36.59%
9.2 | 090211 DER ES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 65 | 0 | 0 | 171.51 | 36.59%
9.3 | 141909 DER ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 14 | 0 | 0 | 76.39 | 36.59%
9.4 | 94227 SINAPI ES | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 33 | 0 | 0 | 55.59 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 9 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
10 |  | TETOS E FORROS | [5 empty] | 36.59%
10.1 | 110201 DER ES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 44.46 | 0 | 0 | 63.13 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
11 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 36.59%
11.1 | 120101 DER ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 151.08 | 0 | 0 | 7.23 | 36.59%
11.2 | 120303 DER ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 151.08 | 0 | 0 | 60.05 | 36.59% | 0
|  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
12 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 36.59%
12.1 | 130112 DER ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 44.46 | 0 | 0 | 52.99 | 36.59%
12.2 | 021543 DER ES | TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA | m2 | 44.46 | 0 | 0 | 18.84 | 36.59%
12.3 | 130103 DER ES | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | m2 | 44.46 | 0 | 0 | 25.63 | 36.59%
12.4 | 130233 DER ES | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato | m2 | 44.46 | 0 | 0 | 144.15 | 36.59%
12.5 | 94992 SINAPI ES | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m2 | 33 | 0 | 0 | 78.13 | 36.59%
12.6 | 130308 DER ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 1.8 | 0 | 0 | 53.18 | 36.59%
12.7 | 130317 DER ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 9 | 0 | 0 | 79.46 | 36.59%
12.8 | 130315 DER ES | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 36.3 | 0 | 0 | 45.99 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 36.59%
13.1 | 150313 SINAPI | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A | und | 1 | 0 | 0 | 149.21 | 36.59%
13.2 | 151301 DER ES | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 0 | 0 | 22.64 | 36.59%
13.3 | 151322 DER ES | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 0 | 0 | 65.63 | 36.59%
13.4 | 151801 DER ES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4 | 0 | 0 | 215.12 | 36.59%
13.5 | 151809 DER ES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 0 | 0 | 193.66 | 36.59%
13.6 | 151803 DER ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 6 | 0 | 0 | 218.29 | 36.59%
13.7 | 151807 DER ES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 2 | 0 | 0 | 253.44 | 36.59%
13.8 | 151420 DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 10,0mm2 | m | 45 | 0 | 0 | 17.63 | 36.59%
13.9 | 150806 DER ES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 5 | 0 | 0 | 27.08 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 13.1 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
14 |  | SPDA | [5 empty] | 36.59%
14.1 | 160305 DER ES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 6 | 0 | 0 | 92.71 | 36.59%
14.2 | 160333 DER ES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 35 | 0 | 0 | 77.8 | 36.59%
14.3 | 160311 DER ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 5 | 0 | 0 | 239.66 | 36.59%
14.4 | 160312 DER ES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 5 | 0 | 0 | 55.97 | 36.59%
14.5 | 160316 DER ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 5 | 0 | 0 | 87.78 | 36.59%
14.6 | 160319 DER ES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 8 | 0 | 0 | 11.31 | 36.59%
14.7 | 160310 DER ES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 5 | 0 | 0 | 66.19 | 36.59%
14.8 | 151127 DER ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 6 | 0 | 0 | 18.95 | 36.59%
14.9 | 160309 DER ES | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 0 | 0 | 139.85 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 14 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
15 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | [5 empty] | 36.59%
15.1 | 160604 DER ES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 1 | 0 | 0 | 208.6 | 36.59%
15.2 | 160605 DER ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 1 | 0 | 0 | 213.23 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 15 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
16 |  | APARELHOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 36.59% |  | 75800
16.1 | 180201 DER ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 0 | 0 | 39.03 | 36.59%
16.2 | 180205 DER ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 0 | 0 | 56.83 | 36.59%
16.3 | 180702 DER ES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 2 | 0 | 0 | 278.43 | 36.59%
16.4 | 181004 DER ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 4 | 0 | 0 | 172.98 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 16 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
17 |  | PINTURA | [5 empty] | 36.59%
17.1 | 190101 DER ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área interna) | M2 | 128.84 | 0 | 0 | 18.5 | 36.59%
17.2 | 190103 DER ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área externa) | M2 | 72.84 | 0 | 0 | 21.92 | 36.59%
17.3 | 190115 DER ES | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área interna) | M2 | 128.84 | 0 | 0 | 22.95 | 36.59%
17.4 | 190117 DER ES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex (área externa) | M2 | 72.84 | 0 | 0 | 22.77 | 36.59%
17.5 | 190301 DER ES | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | M2 | 6.72 | 0 | 0 | 50.59 | 36.59%
17.6 | 190302 DER ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | M2 | 6.72 | 0 | 0 | 45.99 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 17 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 36.59%
18.1 | 010209 DER ES | Demolição de alvenaria | M3 | 0.32 | 0 | 0 | 60.32 | 36.59%
18.2 | 071704 DER ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 1.68 | 0 | 0 | 977.18 | 36.59%
18.3 | 090101 DER ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 7.5 | 0 | 0 | 238.68 | 36.59%
18.4 | 090212 DER ES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | M2 | 7.5 | 0 | 0 | 134.97 | 36.59%
|  | SUBTOTAL ITEM 18 |  |  |  | 0 |  | 36.59%
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
|  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS | ELIESER RABELLO
|  | CREA ES 0048933/D | PREFEITO MUNICIPAL
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## Mem. Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
ITEM | COD IOPES | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 020305 DER ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 4.5 | 1,50 x 3,00 = 4,50 m²
1.2 | 020703 DER ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 7 | Barracão: 2,00 x 3,50 = 7,00 m²
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 010203 IOPES | Locação de obra com gabarito de madeira | M2 | 49.5 | 5,50 x 9,00 = 49,50 m2
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 030101 DER ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 10.17 | Sapatas 1,00 x 1,00: (1,00 x 0,90 x 1,50) x 6 und = 8,10 m³ Viga baldrame: ((5,50 + 5,50 + 5,50 + 9,00 + 9,00) x 0,15 x 0,40 = 2,07 m³ Total 8,10 + 2,07 = 10,17 m³
3.2 | 030201 DER ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 6.45 | (Escavação 10,17 m³) - (volume das sapatas 1,65 m³) - (volume das vigas baldrames 2,07 m³) = 6,45m³
4 |  | ESTRUTURA (INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA)
4.1 | 040231 DER ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 0.49 | Lastro de fundo das sapatas: Sapatas 1,00 x 0,80: (1,00 x 0,80) x 5 und = 4,00 m² Sapatas 1,05 x 0,85: (1,05 x 0,85) x 1 und = 0,89 m² Total: 4,00 + 0,89 = 4,89 m² x 0,10 m = 0,49 m³
4.2 | 040253 DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 3.72 | Concretagem das sapatas e vigas baldrames:1,65 + 2,07 = 3,72 m3
4.3 | 040206 DER ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 46.62 | Formas para sapatas e vigas baldrames: 13,85 + 32,77 = 46,62 m2
4.4 | 040243 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 189.2 | Aço para as sapatas e vigas baldrames: 57,60 + 24,50 + 40,90 + 38,50 + 27,70 = 189,20 kg
4.5 | 040245 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 60.5 | Aço para as sapatas e vigas baldrames: 48,70 + 11,80 = 60,50 kg
4.7 | 040337 DER ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 102.51 | Formas para os pilares, vigas e lajes: 25,20 + 32,77 + 44,54 = 102,51 m2
4.8 | 040331 DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 7.8 | Concretagem dos pilares, vigas e lajes: 4,45 + 2,07 + 1,28 = 7,80m3
4.9 | 040328 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 469 | Aço para os pilares, vigas e lajes: 44,40 + 60,80 + 41,20 + 15,80 + 56,60 + 205,90 + 44,30 = 469,00 kg
4.10 | 040332 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 153 | Aço para os pilares, vigas e lajes: 118,00 + 35,00 = 153,00 kg
4.11 | 040333 DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 13.6 | Aço para os pilares, vigas e lajes: 13,60 kg
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 050605 DER ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 75.54 | Quantitativo de alvenaria: (5,50 + 5,50 + 9,00 + 9,00 + 5,50) x 2,60 = 89,70 m2 Desconto de portas e janelas: (2 x 0,80 x 2,10) + (1,50 x 1,20 x 6) = 14,16 m2 Total: 89,70 - 14,16 = 75,54 m2
5.2 | 050301 DER ES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 23.6 | Portas e janelas: (2 x 1,00) + (1,80 x 6 x 2) = 23,6 m
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | 062503 DER ES | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | Quantidade de portas conforme projeto arquitetônico: 2,00 unidades
6.2 | 060103 DER ES | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 2 | Quantidade de portas conforme projeto arquitetônico: 2,00 unidades
7 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | 071701 DER ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 10.8 | Quantidade de janelas conforme projeto arquitetônico: 1,50 x 1,20 x 6 = 10,80 m2
8 |  | VIDROS
8.1 | 080102 DER ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 9.48 | Quantidade de janelas conforme projeto arquitetônico: 1,50 x 1,20 x 6 = 10,80 m2 x 0,85 (descréscimo referente aos elementos de alumínio da janela) = 9,18m2 Quantidade para visor das portas: 1,00 x 0,15 x 2 = 0,30 Total: 9,18 + 0,30 = 9,48 m2
9 |  | COBERTURA
9.1 | 090101 DER ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 65 | Área total da cobertura: 6,50 x 10,00 = 65,00 m2
9.2 | 090211 DER ES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 65 | Área total da cobertura: 6,50 x 10,00 = 65,00 m2
9.3 | 141909 DER ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 14 | Tubos de queda: 4 x 3,50 = 14,00 m
9.4 | 94227 SINAPI ES | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 33 | Total de calha: (6,50 + 10,00) X 2 = 33,00 m
10 |  | TETOS E FORROS
10.1 | 110201 DER ES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 44.46 | Somatório das salas para instalação do forro: 22,23 + 22,23 = 44,46 m2
11 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 | 120101 DER ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 151.08 | Quantitativo do item 5.1 x 2 (interno e externo): 75,54 x 2 = 151,08 m2
11.2 | 120303 DER ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 151.08 | Quantitativo do item 11.1: 151,08 m2
12 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 | 130112 DER ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 44.46 | Somatório das salas para execução do piso: 22,23 + 22,23 = 44,46 m2
12.2 | 021543 DER ES | TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA | m2 | 44.46 | Somatório das salas para execução do piso: 22,23 + 22,23 = 44,46 m2
12.3 | 130103 DER ES | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | m2 | 44.46 | Somatório das salas para execução do piso: 22,23 + 22,23 = 44,46 m2
12.4 | 130233 DER ES | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato | m2 | 44.46 | Somatório das salas para execução do piso: 22,23 + 22,23 = 44,46 m2
12.5 | 94992 SINAPI ES | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m2 | 33 | Calçada: 33,00 m2
12.6 | 130308 DER ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 1.8 | 2 (portas) x 0,90 = 1,80 m
12.7 | 130317 DER ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 9 | 6 (janelas) x 1,50 = 9,00 m
12.8 | 130315 DER ES | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 36.3 | 18,95 (perimetro interno da sala) - 0,80 (porta) = 18,15 m x 2 (duas salas) = 36,30 m
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 150313 SINAPI | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A | und | 1 | Total: 1,00 unidade.
13.2 | 151301 DER ES | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | Total: 3,00 unidades - Iluminação, tomadas e ventiladores.
13.3 | 151322 DER ES | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | Total: 1,00 unidade - Disjuntor geral.
13.4 | 151801 DER ES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4 | Dois pontos por sala: 2,00 x 2 = 4,00 unidades
13.5 | 151809 DER ES | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | Total: 2,00 unidades - 1 para cada dois pontos de luz no teto.
13.6 | 151803 DER ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 6 | Três pontos por sala: 3,00 x 2 = 6,00 unidades
13.7 | 151807 DER ES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 2 | Total: 2,00 unidades - 1 ventilador para cada sala.
13.8 | 151420 DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 10,0mm2 | m | 45 | Ligação de energia no quadro de distribuição: 2 fases + 1 neutro: 3 x 15,00 = 45,00 m
13.9 | 150806 DER ES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 5 | Ligação de energia no quadro de distribuição:5,00 m
14 |  | SPDA
14.1 | 160305 DER ES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 6 | Descidas: 2 descidas x 3,00 m = 6,00 m
14.2 | 160333 DER ES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 35 | Quantidade entorno da edificação: 35,00 m
14.3 | 160311 DER ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 5 | Quantidade de caixas para spda + uma caixa aterramento elétrico: 4,00 + 1,00 = 5,00 unidades
14.4 | 160312 DER ES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 5 | 5,00 unidades
14.5 | 160316 DER ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 5 | 5,00 unidades
14.6 | 160319 DER ES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 8 | Quantidade para fixação nas telhas metálicas no projeto SPDA: 8,00 unidades
14.7 | 160310 DER ES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 5 | 5,00 unidades
14.8 | 151127 DER ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 6 | Descidas: 2 descidas x 3,00 m = 6,00 m
14.9 | 160309 DER ES | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 2 | Descidas: 2 descidas
15 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
15.1 | 160604 DER ES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 1 | Total: 1,00 unidade.
15.2 | 160605 DER ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 1 | Total: 1,00 unidade.
16 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
16.1 | 180201 DER ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | Quantitativo conforme item 13.6: 6,00 unidades
16.2 | 180205 DER ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | Quantitativo conforme item 13.5: 2,00 unidades
16.3 | 180702 DER ES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 2 | Quantitativo conforme item 13.7: 2,00 unidades
16.4 | 181004 DER ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 4 | Quantitativo conforme item 13.4: 4,00 unidades
17 |  | PINTURA
17.1 | 190101 DER ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área interna) | M2 | 128.84 | Salas (2x): 2 x 18,95 x 2,60 = 98,54 m2 Forro: 22,23 x 2 (salas) = 44,46 m2 Janelas e Portas: (6 x 1,50 x 1,20) + (2 x 0,80 x 2,10) = 10,80 + 3,36 = 14,16 m2 TOTAL: 98,54 m2 + 44,46 m2 - 14,16 m2 = 128,84 m2
17.2 | 190103 DER ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área externa) | M2 | 72.84 | Área externa: (5,50 + 9,00) x 2 x 3,00 = 87,00 m2 Janelas e Portas: (6 x 1,50 x 1,20) + (2 x 0,80 x 2,10) = 10,80 + 3,36 = 14,16 m2 TOTAL: 87,00 m2 - 14,16 m2 = 72,84 m2
17.3 | 190115 DER ES | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área interna) | M2 | 128.84 | Salas (2x): 2 x 18,95 x 2,60 = 98,54 m2 Forro: 22,23 x 2 (salas) = 44,46 m2 Janelas e Portas: (6 x 1,50 x 1,20) + (2 x 0,80 x 2,10) = 10,80 + 3,36 = 14,16 m2 TOTAL: 98,54 m2 + 44,46 m2 - 14,16 m2 = 128,84 m2
17.4 | 190117 DER ES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex (área externa) | M2 | 72.84 | Área externa: (5,50 + 9,00) x 2 x 3,00 = 87,00 m2 Janelas e Portas: (6 x 1,50 x 1,20) + (2 x 0,80 x 2,10) = 10,80 + 3,36 = 14,16 m2 TOTAL: 87,00 m2 - 14,16 m2 = 72,84 m2
17.5 | 190301 DER ES | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | M2 | 6.72 | PORTAS DAS NOVAS SALAS 0,80 x 2,10 x 2 (portas) x 2 (lados) = 6,72 m2
17.6 | 190302 DER ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | M2 | 6.72 | PORTAS DAS NOVAS SALAS 0,80 x 2,10 x 2 (portas) x 2 (lados) = 6,72 m2
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | 010209 DER ES | Demolição de alvenaria | M3 | 0.32 | Abertura de vão na cozinha para o pátio para instalação de porta: 1,00 x 2,10 x 0,15 = 0,32 m3
18.2 | 071704 DER ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 1.68 | Instalação de porta no vão da cozinha para o pátio: 0,80 x 2,10 = 2,10 m2
18.3 | 090101 DER ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M2 | 7.5 | Cobertura para área de serviço na escola conforme orientação da diretora: 2,50 x 3,00 = 7,50 m2
18.4 | 090212 DER ES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | M2 | 7.5 | Cobertura para área de serviço na escola conforme orientação da diretora: 2,50 x 3,00 = 7,50 m2
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
|  | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA ES 0048933/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | 20 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
20.1 | Administração local da obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
10801 | Engenheiro Junior | mês | 0.00625 | 20263.93 | 126.6496 | 20 | 2532.9913
10811 | Mestre de Obras Senior | mês | 0.00625 | 5712.39 | 35.7024 | 100 | 3570.2438
TOTAL A | [6 empty] | 6103.235
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 6103.235
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%)
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 7911.6235
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7911.6235
TOTAL | [6 empty] | 7911.6235
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A 35329-9

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 100% |  |  |  |  | #VALUE!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 100% |  |  |  |  | #VALUE!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 40% | 45% | 15% |  |  | #VALUE!
4 | ESTRUTURA (INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA) | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 70% | 30% |  | #VALUE!
5 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 100% |  |  |  | #VALUE!
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 100% |  | #VALUE!
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 40% | 60% | #VALUE!
8 | VIDROS | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
[7 empty] | 100% | 100%
9 | COBERTURA | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
10 | TETOS E FORROS | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 100% |  | 100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 30% | 70% |  |  | #VALUE!
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 50% | 50% | #VALUE!
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 100% |  | #VALUE!
14 | SPDA | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 100% |  | #VALUE!
15 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
16 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
17 | PINTURA | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
| LUIS FERNANDO A. M. RAMOS |  |  | ELIESER RABELLO
| CREA ES 0048933/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI - 36,59%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: | VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.99 | %
| ADM Local - AL | 8.53 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.61 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - RSG | 0.5 | %
| Lucro - L | 9 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
| ISS | 4 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+AL+RSG))(1+DF)(1+L)) -1 = | 36.59%
( 1- I )
do ISS para Edificações é de 4 %, com a respectiva alíquota de 3 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA/CAU: | CREA ES 0048933/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | PREFEITO MUNICIPAL
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## Memorial descritivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de ferro galvanizada nas dimensões de 2,00 x 4,00 m, em local que não atrapalhe e não cause risco a execução da obra.
Deverá ser feito a execução de barracão de obra para almoxarifado com 12,00m², de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, emlocal de facil acesso a obra.
SERVIÇOS PRELIMINARES
A locação da obra será com gabarito de madeira de tábuas de 25.0x2.5 cm e pontaletes 8x8 cm, utilizando arame recozido.
MOVIMENTO DE TERRA
Para a fundação das edificação deverá ser executado escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
ESTRUTURA (INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
PAREDES E PAINÉIS
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m
VIDROS
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
COBERTURA
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TETOS E FORROS
Forro de gesso acabamento tipo liso
REVESTIMENTO DE PAREDES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA
Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm
Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)
Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 10,0mm2
Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização
APARELHOS ELÉTRICOS
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade
Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE
PINTURA
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área interna)
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área externa)
Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (área interna)
Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex (área externa)
Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Demolição de alvenaria
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA ES 0048933/D

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU
I – Incidências sobre o custo
Administração central | 5 | % | 0.05
Riscos | 1.23 | % | 0.0123
Garantia contratual | 1 | % | 0.01
Encargos financeiros | 1.2 | % | 0.012
TOTAL (A) | 8.43 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 13.15 | % | 0.1315
ISS | 5 | % | 0.05
COFINS | 3 | % | 0.03
PIS | 0.65 | % | 0.0065
INSS | 4.5 | % | 0.045
Lucro | 3.75 | % | 0.0375
TOTAL (B) | 16.9 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D
Note on B13: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B14: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B15: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B16: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B22: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## CPA-ADM LOCAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB "SANTA MARIA" - BLOCO COM 2 SALAS
LOCAL: VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
ITEM | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 86.36 | 112.268 | 120 | 13472.16
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.92 | 65.84 | 250 | 16460
TOTAL A | [6 empty] | 29932.16
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 29932.16
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (31,96%) |  |  |  |  | 9566.3183
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 39498.4783 | #REF! | #REF!
VARGEM ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA ES 0048933/D