## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA |  |  |  | SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA / ES |  |  |  | Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERENCIAL | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. SEM BDI | P. UNIT. COM BDI | P. TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1.3325
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 458.92 | 0 | 0 | 458.92
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 |  |  | PAREDES
2.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 623.55 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5
2.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M | 1599.36 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71
2.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 241.62 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9
2.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1357.74 | 53.66 | 0 | 0 | 53.66
2.5 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 713.33 | 12.38 | 0 | 0 | 12.38
2.6 | SINAPI | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 208.56 | 24.24 | 0 | 0 | 24.24
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
3.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 46.01 | 544.59 | 0 | 0 | 544.59
3.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 20 | 642.19 | 0 | 0 | 642.19
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS.
PISO
4.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 617.46 | 44.7 | 0 | 0 | 44.7
4.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 617.46 | 54.62 | 0 | 0 | 54.62
4.3 | SINAPI | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 322.2 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9
4.4 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 78.8 | 74.26 | 0 | 0 | 74.26
4.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 17.8 | 79.99 | 0 | 0 | 79.99
|  |  | PAREDE |  |  |  |  | 0
4.6 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 433.86 | 72.21 | 0 | 0 | 72.21
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5 |  |  | PINTURA
5.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1599.36 | 12.08 | 0 | 0 | 12.08
5.2 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 82.2 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
MADEIRA
6.1 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 | 1069.77 | 0 | 0 | 1069.77
METÁLICAS
6.2 | DER-ES | 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador | M2 | 80.8 | 555.22 | 0 | 0 | 555.22
6.3 | DER-ES | 71702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, | M2 | 3.2 | 794.33 | 0 | 0 | 794.33
6.4 | DER-ES | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 3.78 | 977.15 | 0 | 0 | 977.15
6.5 | SINAPI | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 86.18 | 166.61 | 0 | 0 | 166.61
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
7 |  |  | TETOS E FORROS
7.1 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 617.46 | 47.23 | 0 | 0 | 47.23
7.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 617.46 | 14.42 | 0 | 0 | 14.42
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UN | 36 | 109.74 | 0 | 0 | 109.74
8.2 | DER-ES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | UN | 8 | 224.52 | 0 | 0 | 224.52
8.3 | DER-ES | 140704 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | UN | 15 | 419.44 | 0 | 0 | 419.44
8.4 | DER-ES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | UN | 15 | 135.04 | 0 | 0 | 135.04
8.5 | DER-ES | 140711 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox | UN | 6 | 129.06 | 0 | 0 | 129.06
8.6 | DER-ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UN | 23 | 99.21 | 0 | 0 | 99.21
8.7 | DER-ES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm c/ grelha em pvc | UN | 8 | 184.9 | 0 | 0 | 184.9
8.8 | DER-ES | 140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | UN | 1 | 1204.51 | 0 | 0 | 1204.51
8.9 | DER-ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões (Agua Fria) | m | 77 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6
8.10 | DER-ES | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 55 | 27.86 | 0 | 0 | 27.86
8.11 | DER-ES | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 60 | 49.63 | 0 | 0 | 49.63
8.12 | DER-ES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 29.54 | 0 | 0 | 29.54
8.13 | DER-ES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | 40.95 | 0 | 0 | 40.95
8.14 | DER-ES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 150 | 75.34 | 0 | 0 | 75.34
8.15 | DER-ES | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | UN | 1 | 22.28 | 0 | 0 | 22.28
8.16 | DER-ES | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | UN | 13 | 29.24 | 0 | 0 | 29.24
8.18 | DER-ES | 142118 | Engate flexível de PVC para lavatório | UN | 13 | 18.49 | 0 | 0 | 18.49
8.19 | DER-ES | 170114 | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | UN | 10 | 958.87 | 0 | 0 | 958.87
8.20 | DER-ES | 170134 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | UN | 3 | 733.84 | 0 | 0 | 733.84
8.21 | DER-ES | 170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca ref. Deca incl. Válvula/sifão, excl torneira | UN | 10 | 368.33 | 0 | 0 | 368.33
8.22 | DER-ES | 170107 | Mictório louça branca, marcas referên Deca, Celite ou Ideal Standard, inc.engates cromados | UN | 1 | 670.69 | 0 | 0 | 670.69
8.23 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 78.91 | 0 | 0 | 78.91
8.24 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61
8.25 | DER-ES | 170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais Vogue, Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | unid | 2 | 3422.66 | 0 | 0 | 3422.66
8.26 | DER-ES | 170132 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | unid | 2 | 2080.42 | 0 | 0 | 2080.42
8.27 | DER-ES | 170130 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | unid | 1 | 749.16 | 0 | 0 | 749.16
8.29 | DER-ES | 170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | unid | 13 | 218.5 | 0 | 0 | 218.5
8.31 | DER-ES | 170317 | Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 8 | 115.98 | 0 | 0 | 115.98
8.32 | DER-ES | 170324 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | unid | 8 | 260.35 | 0 | 0 | 260.35
8.33 | DER-ES | 170350 | Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação | unid | 30 | 22.54 | 0 | 0 | 22.54
8.34 | DER-ES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | unid | 8 | 110.41 | 0 | 0 | 110.41
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 487.76 | 0 | 0 | 487.76
9.2 | SINAPI | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 106.1 | 0 | 0 | 106.1
9.3 | DER-ES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | unid | 39 | 211.89 | 0 | 0 | 211.89
9.4 | DER-ES | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | unid | 3 | 190.76 | 0 | 0 | 190.76
9.5 | DER-ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | unid | 55 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93
9.6 | DER-ES | 150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | unid | 35 | 14.69 | 0 | 0 | 14.69
9.7 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 200 | 17.71 | 0 | 0 | 17.71
9.8 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 145 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17
9.9 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7
9.10 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 58.78 | 0 | 0 | 58.78
9.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25
9.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.64 | 0 | 0 | 13.64
9.13 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56 | 0 | 0 | 56
9.14 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 62.21 | 0 | 0 | 62.21
9.15 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 98.35 | 0 | 0 | 98.35
9.16 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 34.14 | 0 | 0 | 34.14
9.17 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 52.11 | 0 | 0 | 52.11
9.18 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 40.16 | 0 | 0 | 40.16
9.19 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 42.76 | 0 | 0 | 42.76
9.20 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 340 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21
9.21 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65
9.22 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19
9.23 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 25.94 | 0 | 0 | 25.94
9.24 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 29.58 | 0 | 0 | 29.58
9.25 | DER-ES | 180701 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | unid | 8 | 277.48 | 0 | 0 | 277.48
9.26 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES,1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | unid | 29 | 143.71 | 0 | 0 | 143.71
9.27 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES,2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | unid | 16 | 181.76 | 0 | 0 | 181.76
9.28 | DER-ES | 142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 20 | 28.35 | 0 | 0 | 28.35
9.29 | DER-ES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 345 | 12.57 | 0 | 0 | 12.57
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
10 |  |  | DIVERSOS
10.1 |  | COTAÇÃO | Plataforma elevatória com capacidade mínima de 275 kg, para um cadeirante ou dois passageiros, com área mínima de 1,26 m2, uma abertura de acesso, percurso de 3,00 m e acabamento em aço inox. | unid | 1 | 70208.2567 | 0 | 0 | 70208.2567
10.2 | DER-ES | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | M2 | 617.46 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024
0
__________________________________
|  |  | RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA-ES 053732/D |  | PREFEITO MUNICIPAL
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA |  |  |  |  | SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA / ES |  |  |  |  | Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERENCIAL | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 |  | 2,00 X 4,00 = 8,00 M2
SUBTOTAL
2 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO
2.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 623.55 | Sala 35,00m2: (5,00+5,00+7,30)= 17,30x2,70= 46,71m2 Desconto:(2,10x0,80)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00)= 8,48m2 Total: 46,71-8,48=38,23x9,00= 344,07+(7,30x2,70)= 363,78 m2 Sala Pedagógica: (8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70= 82,62m2 Desconto: (2,10x0,80)+(1,20x2,00x2)+(1,00x2,00x2)= 10,48m2 Total: 82,62-10,48= 72,14m2 Banheiros Alunos Fem e Masc: (7,30+3,50+3,50+1,13 +0,87 +3,50+3,50+7,30 +1,13+0,87)= 32,60m2 Desconto: (2,10x0,80x2)+(1,00x2,00x2)= 7,36m2 Total: 39,90-7,36=25,24m2 Sanitário Masc.:(4,20+2,50+2,50)= 9,20x2,70= 24,84m2 Desconto: (0,80x2,10x2)+(1,40x1,10x2)= 6,44m2 Total: 24,84-6,44= 18,40m2 Sanitário Fem.: (5,30+5,15+2,35+2,35)= 15,15x2,70= 40,90m2 Desconto: (0,80x2,10x2)+(1,40x1,10x2)= 6,44m2 Total: 40,90-6,44= 34,46m2 Lavanderia:(3,19+3,50+2,90+5,30+5,35)= 14,94x2,70= 30,51 m2 Desconto:(2,00 x 1,20) +(2,10x0,80x1) = 4,08 m2 Total: 30,51-4,08 = 26,43 m2 Despensa: (6,15 + 6,15)= 12,30 x2,70= 33,21m2 Desconto: (1,20x2,00 x 2)+(2,10x0,80)= 6,48 m2 Total: 33,21 - 6,48 = 26,73 m2 Platibanda varanda: (10,65 + 20,30 +20,30) x 1,10 = 56,38 m2 Total Alvenaria: 363,78+72,14+25,24+18,40+34,46+ 26,43+26,73 + 56,38 = 623,55 m2
2.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M | 1599.36 | Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85 +0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50 +2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36= 4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Lavanderia:(5,04+3,50+2,90+5,00)= 16,44x3,00= 49,32m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+ (1,00x0,80x2)+(1,40x1,10x2)= 3,36+1,60+3,08=8,04m2 Total: 49,32-8,04= 41,28m2 Almoxarifado:(3,00+3,00+5,00+5,00)= 16,00x3,00= 48,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 2,00+1,68= 3,68m2 Total:48,00-3,68=44,32m2 Despensa:(3,00+3,00+5,00+5,00)= 16,00x3,00= 48,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 2,00+1,68= 3,68m2 Total:48,00-3,68=44,32m2 Cozinha:(7,00+7,00+5,00+5,00)= 24,00x3,00= 72,00m2 Desc.:(2,00x1,00x4)+(0,80x2,10)= 8,00+1,68= 9,68m2 Total:72,00-9,68= 62,32m2 Circ.Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+ 22,75+5,15)= 75,75x3,00= 227,25m2 Desc.:(1,80x2,10)+(0,80x2,10x18)+(2,00x1,00x8) +(0,80x1,00x2)= 3,78+30,24+16,00+1,60= 51,62m2 Total:227,25-51,62= 175,63m2 Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68x3= 2,04m2 Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+(1,20x2,00x2)+ (2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 x 7 salas= 405,58m2 Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+ (1,20x2,00x2)+(2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70=82,62m2 Desc.:(0,80x2,10)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00x2)= 10,48m2 Total:82,62-10,48= 72,14m2 Externo:(31,05+31,05)= 62,10x3,00= 186,30 m2 (7,30+7,30+3,00+3,00+10,49+3,50+5,04 +2,90+13,45)= 55,98x3,10= 173,54m2 Desc.:(2,00x1,00x10)+(2,00x1,20x18)+ (1,40x1,10x2)+(1,80x2,10)= 20,00+43,20+3,08+3,78= 70,06m2 Total:=235,98+173,54-70,06= 339,46m2 Platibanda varanda: (10,65 + 20,30 +20,30) x 1,10 = 56,38 x 2 lados = 112,76 m2 Total: 70,42+71,32+52,34+47,54+51,28+44,32+44,32+62,32+175,63+2,04+405,58+57,94+72,14+ 339,46+ 112,76= 1.599,36 m2
2.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 241.62 | Área de parede com revestimento cerãmico: Idem item 4.6: 241,62 m2 Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85 +0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50 +2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36= 4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Total: 70,42+71,32+52,34+47,54 = 241,62 m2
2.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1357.74 | Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85 +0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50 +2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36= 4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Lavanderia:(5,04+3,50+2,90+5,00)= 16,44x3,00= 49,32m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+ (1,00x0,80x2)+(1,40x1,10x2)= 3,36+1,60+3,08=8,04m2 Total: 49,32-8,04= 41,28m2 Almoxarifado:(3,00+3,00+5,00+5,00)= 16,00x3,00= 48,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 2,00+1,68= 3,68m2 Total:48,00-3,68=44,32m2 Despensa:(3,00+3,00+5,00+5,00)= 16,00x3,00= 48,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 2,00+1,68= 3,68m2 Total:48,00-3,68=44,32m2 Cozinha:(7,00+7,00+5,00+5,00)= 24,00x3,00= 72,00m2 Desc.:(2,00x1,00x4)+(0,80x2,10)= 8,00+1,68= 9,68m2 Total:72,00-9,68= 62,32m2 Circ.Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+ 22,75+5,15)= 75,75x3,00= 227,25m2 Desc.:(1,80x2,10)+(0,80x2,10x18)+(2,00x1,00x8) +(0,80x1,00x2)= 3,78+30,24+16,00+1,60= 51,62m2 Total:227,25-51,62= 175,63m2 Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68x3= 2,04m2 Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+(1,20x2,00x2)+ (2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 x 7 salas= 405,58m2 Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+ (1,20x2,00x2)+(2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70=82,62m2 Desc.:(0,80x2,10)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00x2)= 10,48m2 Total:82,62-10,48= 72,14m2 Externo:(31,05+31,05)= 62,10x3,00= 186,30 m2 (7,30+7,30+3,00+3,00+10,49+3,50+5,04 +2,90+13,45)= 55,98x3,10= 173,54m2 Desc.:(2,00x1,00x10)+(2,00x1,20x18)+ (1,40x1,10x2)+(1,80x2,10)= 20,00+43,20+3,08+3,78= 70,06m2 Total:=235,98+173,54-70,06= 339,46m2 Platibanda varanda: (10,65 + 20,30 +20,30) x 1,10 = 56,38 x 2 lados = 112,76 m2 Total: 51,28+44,32+44,32+62,32+175,63+2,04+405,58+57,94+72,14+ 339,46+ 112,76= 1.357,74 m2
2.5 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 713.33 | Circ.Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+ 22,75+5,15)= 75,75x3,00= 227,25m2 Desc.:(1,80x2,10)+(0,80x2,10x18)+(2,00x1,00x8) +(0,80x1,00x2)= 3,78+30,24+16,00+1,60= 51,62m2 Total:227,25-51,62= 175,63m2 Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68x3= 2,04m2 Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+(1,20x2,00x2)+ (2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 x 7 salas= 405,58m2 Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+ (1,20x2,00x2)+(2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70=82,62m2 Desc.:(0,80x2,10)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00x2)= 10,48m2 Total:82,62-10,48= 72,14m2 Total: 175,63+2,04+405,58+57,94+72,14= 713,33m2
2.6 | SINAPI | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 208.56 | Porta P1:(0,96x20) Janela J1 e J2:(2,40x36x2) Báscula B1:(1,20x6x2) Porta P2:(2,16x1)= 19,20+172,80 +14,40+2,16= 208,56m
SUBTOTAL
3 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
3.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 46.01 | Divisória Banheiro Coletivos: (0,83x2,10)x6= 10,46m2 Sanitário Mascul.: (1,35+0,10+0,26)x2,10= 3,59m2 Sanitário Feminino: (0,74+0,57+0,10+1,01)x2,10= 5,08m2 WC Coletivo: Fechamento de vasos: ((0,95x4undx2wcs)x2,10)+((0,20x5undx2wcs)x2,10)= 20,16m2 Fechamento chuveiros: (0,40x4undx2wc)x2,10= 6,72m2 Total: 10,46+3,59+5,08+20,16+6,72 = 46,01 m2
3.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 21 | Sanitário feminino: 02 und Sanitário masculino: 01 und Aditivo: WC Masc: Chuveiros:4,00unds + Bacia Sanitária: 5,00 unidades= 9,00und WC Fem.: Chuveiros:4,00unds + Bacia Sanitária: 5,00 unidades= 9,00und Total Geral: 3,00+9,00+9,00= 21,00unds
SUBTOTAL
4 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS.
PISO
4.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 617.46 | Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário masc. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m2
4.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 617.46 | Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário masc. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m3
4.3 | SINAPI | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 322.2 | Circ.Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+22,75+5,15)= 75,75m Desc.:1,80+(0,80x18)= 1,80+14,40=16,20m Total:75,75-16,20= 59,55m Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68m Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60m Desc.:0,80m Total:24,60-0,80= 23,80mx7 salas= 166,60m Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60m Desc.:0,80m Total: 24,60-0,80= 23,80m Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60m Desc.:0,80m Total:30,60-0,80= 29,80m Área sem Laje c/ cobert. Metálica: 6,88+0,90+3,53+8,40+(0,30x8)+(0,175x8)= 23,51m Desc.:0,80m Total: 23,51-0,80= 22,71m Área Descoberta:2,90+13,45+0,39+(0,30x8)+0,175x8)=20,54m Desc.: 0,80m Total: 20,54-0,80= 19,74m Total: 59,55+166,60+23,80+29,80+22,71+19,74=322,20m
4.4 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 78.8 | J1:(2,00x18)+ J2:(2,00x18)+1,40+1,40+1,00+1,00+1,00+1,00= 78,80m
4.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 17.8 | (0,80x20)=16,00+1,80= 17,80m | 101965
PAREDE
4.6 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 241.62 | Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85 +0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50 +2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36= 4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Total: 70,42+71,32+52,34+47,54 = 241,62 m2
SUBTOTAL
5 |  |  | PINTURA
5.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1599.36 | Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85 +0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50 +2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36= 4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Lavanderia:(5,04+3,50+2,90+5,00)= 16,44x3,00= 49,32m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+ (1,00x0,80x2)+(1,40x1,10x2)= 3,36+1,60+3,08=8,04m2 Total: 49,32-8,04= 41,28m2 Almoxarifado:(3,00+3,00+5,00+5,00)= 16,00x3,00= 48,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 2,00+1,68= 3,68m2 Total:48,00-3,68=44,32m2 Despensa:(3,00+3,00+5,00+5,00)= 16,00x3,00= 48,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 2,00+1,68= 3,68m2 Total:48,00-3,68=44,32m2 Cozinha:(7,00+7,00+5,00+5,00)= 24,00x3,00= 72,00m2 Desc.:(2,00x1,00x4)+(0,80x2,10)= 8,00+1,68= 9,68m2 Total:72,00-9,68= 62,32m2 Circ.Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+ 22,75+5,15)= 75,75x3,00= 227,25m2 Desc.:(1,80x2,10)+(0,80x2,10x18)+(2,00x1,00x8) +(0,80x1,00x2)= 3,78+30,24+16,00+1,60= 51,62m2 Total:227,25-51,62= 175,63m2 Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68x3= 2,04m2 Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+(1,20x2,00x2)+ (2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 x 7 salas= 405,58m2 Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+ (1,20x2,00x2)+(2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70=82,62m2 Desc.:(0,80x2,10)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00x2)= 10,48m2 Total:82,62-10,48= 72,14m2 Externo:(31,05+31,05)= 62,10x3,00= 186,30 m2 (7,30+7,30+3,00+3,00+10,49+3,50+5,04 +2,90+13,45)= 55,98x3,10= 173,54m2 Desc.:(2,00x1,00x10)+(2,00x1,20x18)+ (1,40x1,10x2)+(1,80x2,10)= 20,00+43,20+3,08+3,78= 70,06m2 Total:=235,98+173,54-70,06= 339,46m2 Platibanda varanda: (10,65 + 20,30 +20,30) x 1,10 = 56,38 x 2 lados = 112,76 m2 Total: 70,42+71,32+52,34+47,54+51,28+44,32+44,32+62,32+175,63+2,04+405,58+57,94+72,14+ 339,46+ 112,76= 1.599,36 m2
5.2 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 82.2 | Portas: (0,80x2,10)= 1,68m2x 40 lados= 67,20m2 Marco: (2,10+2,10+0,80)= 5,00x0,15=0,75m2 x20= 15,00m2 Total: 67,20+15,00= 82,20m2
SUBTOTAL
6 |  |  | ESQUADRIAS
MADEIRA
6.1 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 | 18 unidades
METÁLICAS
6.2 | DER-ES | 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador | M2 | 80.8 | Janela J1: (2,00x1,20x22)= 52,80 m2 Janela J2: (2,00x1,00x14)= 28,00 m2 Total: 52,80 + 28,00 = 80,80 m2
6.3 | DER-ES | 71702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, | M2 | 3.2 | Báscula Sanitário Masc e Fem.: (1,00x0,80x4)= 3,20m2
6.5 | DER-ES | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 3.78 | Porta P2:(1,80x2,10)= 3,78m2
6.6 | SINAPI | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 86.18 | Janela J1: (2,00x1,20x22)= 52,80m2 Janela J2: (2,00x1,00x14)= 28,00m2 Báscula Sanitário Masc e Fem.: (1,00x0,80x4)= 3,20m2 Porta P2:(1,80x2,10)= 3,78m2 Total: 43,20+36,00+3,20+3,78= 86,18 m2
SUBTOTAL
7 |  |  | TETOS E FORROS
7.1 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 617.46 | Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário masc. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m3
7.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 617.46 | Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário masc. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m4
SUBTOTAL
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UN | 36 | Banheiro Inf. Masc.: 9 und Banheiro Inf. Fem.: 9 und Sanitário fem. PCD: 3 und Sanitário masc. PCD: 3 und Sanitário fem.: 6 und Sanitário masc.: 4 und Total: 36 und
| DER-ES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | UN | 8 | Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 08 und
| DER-ES | 140704 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | UN | 15 | Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 15 und
| DER-ES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | UN | 15 | Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 15 und
| DER-ES | 140711 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox | UN | 6 | Banheiro Inf. Masc.: 1 und Banheiro Inf. Fem.: 1 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 1 und Sanitário masc.: 1 und Total: 6 und
| DER-ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UN | 23 | Banheiro Inf. Masc.: 9 und Banheiro Inf. Fem.: 9 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 23 und
| DER-ES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm c/ grelha em pvc | UN | 8 | Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und
| DER-ES | 140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | UN | 1 | Sanitário masc.: 01 und
| DER-ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões (Agua Fria) | m | 77 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 55 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 60 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 150 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | UN | 1 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | UN | 13 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 142118 | Engate flexível de PVC para lavatório | UN | 13 | Conforme projeto hidrossanitário.
| DER-ES | 170114 | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | UN | 10 | Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Total: 10 und
| DER-ES | 170134 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | UN | 3 | Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 3 und
| DER-ES | 170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca ref. Deca incl. Válvula/sifão, excl torneira | UN | 10 | Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Total: 10 und
| DER-ES | 170107 | Mictório louça branca, marcas referên Deca, Celite ou Ideal Standard, inc.engates cromados | UN | 1 | Sanitário masc.: 1 und
| SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | Banheiro Inf. Masc.: 1 und Banheiro Inf. Fem.: 1 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 1 und Sanitário masc.: 1 und Total: 6 und
| SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | Banheiro Inf. Masc.: 1 und Banheiro Inf. Fem.: 1 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 1 und Sanitário masc.: 1 und Total: 6 und
| DER-ES | 170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais Vogue, Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | unid | 2 | Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Total: 2 und
| DER-ES | 170132 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | unid | 2 | Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Total: 2 und
| DER-ES | 170130 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | unid | 1 | Sanitário masc.: 1 und
| DER-ES | 170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | unid | 13 | Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 13 und
| DER-ES | 170317 | Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid | 8 | Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und
| DER-ES | 170324 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | unid | 8 | Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und
| DER-ES | 170350 | Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação | unid | 30 | 15 vasos x 2 parafusos = 30 und
| DER-ES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | unid | 8 | Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und
SUBTOTAL
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | Conforme projeto elétrico.
9.2 | SINAPI | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | Conforme projeto elétrico.
9.3 | DER-ES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | unid | 39 | Conforme projeto elétrico.
9.4 | DER-ES | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | unid | 3 | Conforme projeto elétrico.
9.5 | DER-ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | unid | 55 | Conforme projeto elétrico.
9.6 | DER-ES | 150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | unid | 35 | Conforme projeto elétrico.
9.7 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 200 | Conforme projeto elétrico.
9.8 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 145 | Conforme projeto elétrico.
9.9 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | Conforme projeto elétrico.
9.10 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Conforme projeto elétrico.
9.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | Conforme projeto elétrico.
9.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Conforme projeto elétrico.
9.13 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | Conforme projeto elétrico.
9.14 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | Conforme projeto elétrico.
9.15 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | Conforme projeto elétrico.
9.16 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | Conforme projeto elétrico.
9.17 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | Conforme projeto elétrico.
9.18 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | Conforme projeto elétrico.
9.19 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | Conforme projeto elétrico.
9.20 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 340 | Conforme projeto elétrico.
9.21 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620 | Conforme projeto elétrico.
9.22 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | Conforme projeto elétrico.
9.23 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | Conforme projeto elétrico.
9.24 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | Conforme projeto elétrico.
9.25 | DER-ES | 180701 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | unid | 8 | Conforme projeto elétrico.
9.26 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES,1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | unid | 29 | Conforme projeto elétrico.
9.27 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES,2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | unid | 16 | Conforme projeto elétrico.
9.28 | DER-ES | 142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 20 | Conforme projeto elétrico.
9.29 | DER-ES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 345 | Conforme projeto elétrico.
SUBTOTAL
10 |  |  | DIVERSOS
10.1 | COTAÇÃO | - | Plataforma elevatória com capacidade mínima de 275 kg, para um cadeirante ou dois passageiros, com área mínima de 1,26 m2, uma abertura de acesso, percurso de 3,00 m e acabamento em aço inox. | unid | 1 | 01 unidade
10.1 | DER-ES | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | M2 | 617.46 | Área total de piso: 617,46 m2
Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024
|  |  | __________________________________ |  |  | __________________________________
|  |  | RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  | CREA-ES 053732/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
LOCAL: | CENTRO - VARGEM ALTA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 100% | 1 | 1
2 | PAREDES | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 20%; ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 40%; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 40% | 1 | 1
3 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 50%; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 50% | 1 | 1
4 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS. | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 50%; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 50% | 1 | 1
5 | PINTURA | 0 | ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 30%; ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 30%; ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 40% | 1 | 1
6 | ESQUADRIAS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS: 50%; ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 50% | 1 | 1
7 | TETOS E FORROS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 25% | 1 | 1
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 50%; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 25% | 1 | 1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 25%; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 25% | 1 | 1
10 | DIVERSOS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | bar: ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS
|  |  | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 50%; ANDAMENTO EM MESES 9º MÊS: 50% | 1
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024
__________________________________
RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR
CREA-ES 053732/D

## DETALHAMENTO DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - A | 4.06 | % | 0.0406
| Administração Local - B | 8.19 | % | 0.0819
| Tributos - C |  |  | 0
| C1 - ISSQN | 4 | % | 0.04
| C2 - PIS | 0.65 | % | 0.0065
| C3 - COFINS | 3 | % | 0.03
| Custos financeiros - D | 0.61 | % | 0.0061
| Risco, Garantias e seguros - E | 1 | % | 0.01
| Lucro - F | 8 | % | 0.08
4 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+A+B+E ) (1+D) (1+F) - 1 | 33.25%
(1-C)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
#REF!
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR
CREA/CAU: | CREA-ES 053732/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C20: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C23: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C25: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES
COTAÇÕES
FORNECEDOR | PREÇO | MÉDIA
MONTELE ELEVADORES | 100724.77
LAUDOMEC | 75000 | 70208.2567
MOBILITÀ ELEVADORES | 34900
Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024
__________________________________
RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR |  | ELIESER RABELLO
CREA-ES 053732/D |  | PREFEITO MUNICIPAL