## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPIRITO SANTO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA |  |  | BDI: 33,25% e Leis Sociais: 157,27%
LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES |  |  | Data Base: SINAPI JANEIRO/2025 DER ES EDIF. JANEIRO/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ÍTEM | CÓDIGO SINAP
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 6 | 0 | 0 | 463.36 | 33.25%
1.1.2 | DER - ES 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização | m | 15 | 0 | 0 | 454.43 | 33.25%
1.1.3 | DER - ES 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 15 | 0 | 0 | 55.94 | 33.25%
1.1.4 | DER - ES 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 0 | 0 | 582.82 | 33.25%
1.1.5 | DER - ES 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 115.85 | 0 | 0 | 10.95 | 33.25%
1.1.6 | DER - ES 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 57.3 | 0 | 0 | 144.53 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÕES
2.1.1 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 38.47 | 0 | 0 | 102.81 | 33.25%
2.1.2 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 29.74 | 0 | 0 | 29.18 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
3 | ESTRUTURAS
3.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME)
3.1.1 | SINAPI 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 13.62 | 0 | 0 | 472.41 | 33.25%
3.1.2 | SINAPI 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 48.81 | 0 | 0 | 266.95 | 33.25%
3.1.3 | SINAPI 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 77.52 | 0 | 0 | 140.28 | 33.25%
3.1.4 | SINAPI 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 14.4 | 0 | 0 | 18.16 | 33.25%
3.1.5 | SINAPI 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 284.5 | 0 | 0 | 18.16 | 33.25%
3.1.6 | SINAPI 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 245.7 | 0 | 0 | 15.21 | 33.25%
3.1.7 | SINAPI 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 87.9 | 0 | 0 | 12.95 | 33.25%
3.1.8 | SINAPI 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 99.5 | 0 | 0 | 19.4 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
3.2 | SUPER-ESTRUTURA (PILARES)
3.2.1 | SINPI 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.22 | 0 | 0 | 761.3 | 33.25%
3.2.2 | SINAPI 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 51.8 | 0 | 0 | 13.37 | 33.25%
3.2.3 | SINAPI 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 84.75 | 0 | 0 | 11.29 | 33.25%
3.2.4 | SINAPI 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 30.52 | 0 | 0 | 16.52 | 33.25%
3.2.5 | SINAPI 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 26.73 | 0 | 0 | 152.25 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
3.3 | LAJES E VIGAS
3.3.1 | SINAPI 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m3 | 7.6 | 0 | 0 | 761.94 | 33.25%
3.3.2 | SINAPI 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.1 | 0 | 0 | 15.12 | 33.25%
3.3.3 | SINAPI 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 120.9 | 0 | 0 | 14.35 | 33.25%
3.3.4 | SINAPI 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202 | kg | 23.75 | 0 | 0 | 12.88 | 33.25%
3.3.5 | SINAPI 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 108.85 | 0 | 0 | 15.88 | 33.25%
3.3.6 | SINAPI 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 41.45 | 0 | 0 | 247 | 33.25%
3.3.7 | SINAPI 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 62.61 | 0 | 0 | 223.4 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
4.1.1 | SINAPI 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | m2 | 195.35 | 0 | 0 | 91.95 | 33.25%
4.1.2 | SINAPI 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 19.2 | 0 | 0 | 86.87 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
5 | ESQUADRIAS
5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1.1 | SINAPI 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 0 | 0 | 848.91 | 33.25%
5.1.2 | SINAPI 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 0 | 0 | 807.87 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.2.1 | SINAPI 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.96 | 0 | 0 | 614.3 | 33.25%
5.2.2 | SINAPI 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.44 | 0 | 0 | 323.54 | 33.25%
5.2.3 | SINAPI 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 0 | 0 | 2442.54 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PARA TELHADO
6.1.1 | DER - ES 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 1125.9 | 0 | 0 | 34.36 | 33.25%
6.1.2 | SINAPI 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 12 | 0 | 0 | 19.25 | 133.2%
6.1.3 | SINAPI 94213 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTUIRA AMADEIRADA NA FANCE LISA E FACE TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | m² | 132.58 | 0 | 0 | 182.62 | 33.25%
6.1.4 | SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 12.55 | 0 | 0 | 59.25 | 33.25%
6.1.5 | SINAPI 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 5 | 0 | 0 | 41.51 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
7.1.1 | SINAPI 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 | 446.94 | 0 | 0 | 8.35 | 33.25%
7.1.2 | SINAPI 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m2 | 446.94 | 0 | 0 | 57.66 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
8.1.1 | SINAPI 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 137.42 | 0 | 0 | 36.36 | 33.25%
8.1.2 | SINAPI 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m2 | 137.42 | 0 | 0 | 29.8 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
9 | ACABAMENTOS
9.1 | SINAPI 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m2 | 106.75 | 0 | 0 | 88.88 | 33.25%
9.2 | CPU | Pedra São Tomé filetada, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII e rejunte 1mm. | m2 | 36.64 | 0 | 0 | 134.0002 | 33.25%
9.3 | SINAPI 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m2 | 62.47 | 0 | 0 | 59.85 | 33.25%
9.2 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
9.2.1 | SINAPI 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 32.8 | 0 | 0 | 24.98 | 33.25%
9.2.2 | SINAPI 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 13.25 | 0 | 0 | 82.29 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | DER - ES 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 0 | 0 | 110.75 | 33.25%
10.2 | DER - ES 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 4 | 0 | 0 | 240.39 | 33.25%
10.3 | DER - ES 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 2 | 0 | 0 | 129.03 | 33.25%
10.4 | DER - ES 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 0 | 0 | 99.94 | 33.25%
10.5 | DER - ES 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 3 | 0 | 0 | 186 | 33.25%
10.6 | SINAPI 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 172.08 | 33.25%
10.7 | SINAPI 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/20223 | und | 5 | 0 | 0 | 22.37 | 33.25%
10.8 | SINAPI 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | und | 1 | 0 | 0 | 3012.93 | 33.25%
10.9 | SINAPI 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | und | 1 | 0 | 0 | 2032.05 | 33.25%
10.10 | SINAPI 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 1 | 0 | 0 | 296.04 | 33.25%
10.11 | SINAPI 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | und | 1 | 0 | 0 | 189.13 | 33.25%
10.12 | SINAPI 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | und | 1 | 0 | 0 | 152.1 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
11.1.1 | SINAPI 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 368.7 | 33.25%
11.1.2 | IOPES 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | und | 1 | 0 | 0 | 2908.68 | 33.25%
11.2 | CAIXAS DE PASSAGEM
11.2.1 | SINAPI 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 13 | 0 | 0 | 13.09 | 33.25%
11.2.2 | SINAPI 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 12 | 0 | 0 | 15.04 | 33.25%
11.2.3 | DER - ES 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 0 | 0 | 126.56 | 33.25%
11.3 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
11.3.1 | SINAPI 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 91.95 | 0 | 0 | 8.13 | 33.25%
11.3.2 | SINAPI 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.95 | 0 | 0 | 22.31 | 33.25%
11.3.3 | SINAPI 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1.5 | 0 | 0 | 13.44 | 33.25%
11.3.4 | SINAPI 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202 | m | 4 | 0 | 0 | 17.38 | 33.25%
11.3.5 | DER - ES 160322 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 33.25%
11.4 | FIOS E CABOS
11.4.1 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 142.1 | 0 | 0 | 3.33 | 33.25%
11.4.2 | SINAPI 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 23.2 | 0 | 0 | 18.39 | 33.25%
11.4.3 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 193.5 | 0 | 0 | 4.81 | 33.25%
11.4.4 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 35.8 | 0 | 0 | 7.41 | 33.25%
11.4.5 | DER - ES 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4 | 0 | 0 | 255.51 | 33.25%
11.4.6 | DER - ES 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 1 | 0 | 0 | 221.19 | 33.25%
11.4.6 | DER - ES 151815 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 4 | 0 | 0 | 158.53 | 33.25%
11.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS
11.5.1 | SINAPI 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 7 | 0 | 0 | 13.38 | 33.25%
11.5.2 | SINAPI 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 7 | 0 | 0 | 22.84 | 33.25%
11.5.3 | SINAPI 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 2 | 0 | 0 | 29.27 | 33.25%
11.5.4 | SINAPI 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 6 | 0 | 0 | 40.72 | 33.25%
11.6 | CHAVES E DISJUNTORES
11.6.1 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 11.78 | 33.25%
11.6.2 | SINAPI 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 75.79 | 33.25%
11.6.3 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 12.55 | 33.25%
11.6.4 | SINAPI 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 55.25 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
12 | APARELHOS ELÉTRICOS
12.1 | SINAPI 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | und | 5 | 0 | 0 | 34.34 | 33.25%
12.2 | SINAPI 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 7 | 0 | 0 | 181.69 | 33.25%
12.3 | DER - ES 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 4 | 0 | 0 | 282.72 | 33.25%
12.4 | DER - ES 170562 | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 1 | 0 | 0 | 3611.04 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
13 | SPDA
13.1 | DER - ES 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 4 | 0 | 0 | 36.14 | 33.25%
13.2 | DER - ES 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 80.65 | 0 | 0 | 90.92 | 33.25%
13.3 | SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | und | 4 | 0 | 0 | 84.94 | 33.25%
13.4 | DER - ES 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 4 | 0 | 0 | 92.42 | 33.25%
13.5 | DER - ES 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 4 | 0 | 0 | 60.18 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 | LOUÇAS E BANCADAS
14.1.1 | SINAPI 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 339.67 | 33.25%
14.1.2 | SINAPI 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 | 0 | 0 | 591.14 | 33.25%
14.1.3 | SINAPI 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 | 0 | 0 | 923.32 | 33.25%
14.2 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.2.1 | SINAPI 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 4 | 0 | 0 | 98.88 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
15 | PINTURA
15.1 | SOBRE PAREDES, FORROS E ESQUADRIAS
15.1.1 | SINAPI 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 428.62 | 0 | 0 | 4.78 | 33.25%
15.1.2 | SINAPI 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 446.94 | 0 | 0 | 12.98 | 33.25%
15.1.3 | SINAPI 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 40 | 0 | 0 | 15.52 | 33.25%
15.1.4 | SINAPI 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 320.8 | 0 | 0 | 27.22 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
16.1 | SINAPI 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | und | 2 | 0 | 0 | 261.89 | 33.25%
16.2 | DER - ES 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 3 | 0 | 0 | 26.9 | 33.25%
16.3 | DER - ES 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 4 | 0 | 0 | 255.17 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
18.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1.1 | DER - ES 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 4 | 0 | 0 | 228.95 | 33.25%
18.2 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
18.2.1 | DER - ES 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 106.75 | 0 | 0 | 12.51 | 33.25%
| Subtotal |  |  |  |  | 0
| Valor Total: |  |  |  |  | 0
Vargem Alta, 05 de maio de 2025
_________________________________________
|  | ELIESER RABELLO | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
|  | Prefeito Municipal | Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## MEMORIAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPIRITO SANTO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES
REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA | UNID. | QUANT.
ÍTEM | CÓDIGO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2m x 3m = 6 m² | m2 | 6
1.1.2 | DER - ES 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização | 15 metros | m | 15
1.1.3 | DER - ES 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 15 metros | m | 15
1.1.4 | DER - ES 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | 2,80 x 3,90 = 10,90m² | m2 | 10.9
1.1.5 | DER - ES 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | Conforme projeto arquitetônico = 115,85m2 | m2 | 115.85
1.1.6 | DER - ES 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 14,50 + 14,15 + 14,50 + 14,15 = 57,30m | m | 57.3
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÕES
2.1.1 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SAPATAS: S1/S4/S11/S12 - 1,15x1,00x1,50=1,72x4= 6,90m³ S2/S3/S6/S13/S15 - 1,15X1,30X1,50= 2,24x5= 11,21m³ S5/S10 - 1,00x0,85x1,50=1,27x2= 6,37m³ S7/S8/S14/S16/S17 - 1,20x1,35x1,50=2,43x5= 12,15m³ S9 - 1,05x1,20x1,50=1,84m³ TOTAL= 38,47m³ - os valores constam no projeto estrutural - PRANCHA 01/04 | m³ | 38.47
2.1.2 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 38,47m² (escavação das sapatas) - 8,78m³ (total de concreto das sapatas e pilaretes) = 29,74m³ para reaterro | m3 | 29.74
3 | ESTRUTURAS
3.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1.1 | SINAPI 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Valores conforme projeto estrutural - | m3 | 13.57
3.1.2 | SINAPI 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural - | m2 | 48.81
3.1.3 | SINAPI 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural - | m² | 77.52
3.1.4 | SINAPI 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural | Kg | 14.4
3.1.5 | SINAPI 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 283.2
3.1.6 | SINAPI 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 245.7
3.1.7 | SINAPI 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 87.9
3.1.8 | SINAPI 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 98
3.2 | SUPER-ESTRUTURA (PILARES)
3.2.1 | SINPI 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Valores conforme projeto estrutural - | m³ | 2.22
3.2.2 | SINAPI 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 94.96
3.2.3 | SINAPI 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 98.61
3.2.4 | SINAPI 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 48.89
3.2.5 | SINAPI 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Valores conforme projeto estrutural - | m² | 44.55
3.3 | LAJES E VIGAS
3.3.1 | SINAPI 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Valor conforme projeto estrutural | m² | 7.6
3.3.2 | SINAPI 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Valores conforme projeto estrutural | kg | 10.1
3.3.3 | SINAPI 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Valores conforme projeto estrutural - | kg | 120.9
3.3.4 | SINAPI 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202 | Valores conforme projeto estrutural - | kg | 23.75
3.3.5 | SINAPI 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Valores conforme projeto estrutural - | Kg | 108.85
3.3.6 | SINAPI 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Valor conforme projeto estrutural - PRANCHA 04/04 | m2 | 41.45
3.3.7 | SINAPI 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Valor conforme projeto estrutural - PRANCHA 04/04 | m2 | 62.61
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
4.1.1 | SINAPI 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | (45,98 + 45,98 + 29,44+ 29,44 + 9,50 + 9,50+9,50 +16,00+ TOTAL: 195,35m² | m2 | 195.35
4.1.2 | SINAPI 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | (1,60*7,00) + (0,80*2) + 6,40 =19,20 m | m | 19.2
5 | ESQUADRIAS
5.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1.1 | SINAPI 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 UNIDADES, CONFORME O PRJETO ARQUITETÔNICO. | und | 2
5.1.2 | SINAPI 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 UNIDADES, CONFORME O PRJETO ARQUITETÔNICO. | und | 2
5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.2.1 | SINAPI 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | BÁSCULAS: 0,60x0,80=0,48x2 unidades= 0,96m² TOTAL: 0,96M² | m2 | 0.96
5.2.2 | SINAPI 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | JANELAS: 1,60x1,20=1,92x7 undades= 13,44m² TOTAL: 13,44M² | m2 | 13.44
5.2.3 | SINAPI 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 UNIDADE, CONFORME O PRJETO ARQUITETÔNICO. | und | 1
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PARA TELHADO
6.1.1 | DER - ES 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | 11 PORTICOS DE 14,60M = 160,00M + 3 PORTICOS DE 6,40M = 19,20M = 179,20M * 6,28KG/M = 1.125,90KG | und | 1125.9
6.1.2 | SINAPI 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Extensao da cobertura:2,00 + 10,00 = 10,00m | m | 12
6.1.3 | SINAPI 94213 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTUIRA AMADEIRADA NA FANCE LISA E FACE TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | ÀREA TOTAL DA COBERTURA, CONFORME O PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA | m2 | 132.58
6.1.4 | SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Extensão da cobertura - 24m, conforme o projeto de estrutura metálica | m | 12.55
6.1.5 | SINAPI 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 5,65m + 0,58m + 0,21m = 6,44m | m | 5
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
7.1.1 | SINAPI 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | FACHADA DECORADA: 2,00x4,58=9,16x2= 18,32m² / LADO A: 11,35x3,00=34,05 - (3,84 (2 janelas) + 4,60(porta de entrada do hall))= 34,05-8,44= 25,61m² / LADO B: 9,20x3,00=27,60-(1,68 (porta cozinha)+1,92 (janela quarto))=27,60-3,60= 24m£ / LADO C: 11,35x3,00=34,05-(0,96 (2 básculas) + 3,84 (2 janelas do salão))=34,05-4,80= 29,25m² / LADO D: 9,20x3,00=27,60-3,84 (2 jnaelas do salão)= 23,76m² / PAREDES INTERNAS: 8,90x3,00=26,70-(1,32 (vão do balcão) + 2,40 (vão de entrada da cozinha) + 3,30 (circulação))=26,70-7,02= 19,68m² / 2,90x3,00=8,70x3=26,10-(1,68 (porta do quarto) + 2,94 (portas dos banheiros))=26,10-4,62= 21,48m² / IMB. DO TELHADO: (11,35x2=22,70) + (9,20x2=18,40) + 4,00 + (2,00x2=4,00) = 49,10x1,25= 61,37m² TOTAL: 223,47x2= 446,94m² | m2 | 446.94
7.1.2 | SINAPI 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | FACHADA DECORADA: 2,00x4,58=9,16x2= 18,32m² / LADO A: 11,35x3,00=34,05 - (3,84 (2 janelas) + 4,60(porta de entrada do hall))= 34,05-8,44= 25,61m² / LADO B: 9,20x3,00=27,60-(1,68 (porta cozinha)+1,92 (janela quarto))=27,60-3,60= 24m£ / LADO C: 11,35x3,00=34,05-(0,96 (2 básculas) + 3,84 (2 janelas do salão))=34,05-4,80= 29,25m² / LADO D: 9,20x3,00=27,60-3,84 (2 jnaelas do salão)= 23,76m² / PAREDES INTERNAS: 8,90x3,00=26,70-(1,32 (vão do balcão) + 2,40 (vão de entrada da cozinha) + 3,30 (circulação))=26,70-7,02= 19,68m² / 2,90x3,00=8,70x3=26,10-(1,68 (porta do quarto) + 2,94 (portas dos banheiros))=26,10-4,62= 21,48m² / IMB. DO TELHADO: (11,35x2=22,70) + (9,20x2=18,40) + 4,00 + (2,00x2=4,00) = 49,10x1,25= 61,37m² TOTAL: 223,47x2= 446,94m² | m2 | 446.94
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
8.1.1 | SINAPI 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | ÁREA INTERNA: 7,54+10+3,35+71,29+1,75+1,82=95,75m² HALL DE ENTRADA: 11m² CALÇADAS: (1,45x2,69=3,90) + (1,45x2,66=3,85) + (2,65x7,00=18,55) + (0,50x9,20x2=9,20) + (0,50x12,35=6,17) = 41,67m² TOTAL: 137,42m² | m2 | 137.42
8.1.2 | SINAPI 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | ÁREA INTERNA: 7,54+10+3,35+71,29+1,75+1,82=95,75m² HALL DE ENTRADA: 11m² CALÇADAS: (1,45x2,69=3,90) + (1,45x2,66=3,85) + (2,65x7,00=18,55) + (0,50x9,20x2=9,20) + (0,50x12,35=6,17) = 41,67m² TOTAL: 137,42m² | m2 | 137.42
9 | ACABAMENTOS
9.1 | SINAPI 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | ÁREA INTERNA: 7,54+10+3,35+71,29+1,75+1,82=95,75m² HALL DE ENTRADA: 11m² TOTAL:106,75m² | m2 | 106.75
9.2 | CPU | Pedra São Tomé filetada, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII e rejunte 1mm. | PEDRA SÃO TOMÉ EM FILETE PARA DECORAÇÃO: 2,00x4,58=9,16x4 lados= 36,64m² | m2 | 36.64
9.3 | SINAPI 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | COZINHA: (2,57x2,85=7,32) + (2,57x2,85=7,32-1,68(porta)=5,64) + (3,05x2,85=8,69) + (2,90x2,85=8,26)= 29,91m² CIRCULAÇÃO: (0,50x2,85=1,42x2=2,85) + (1,10x2,85=3,13)= 5,98m² BANHEIROS: (1,30x2,85=3,70x4=14,82) + (1,35x2,85=3,84-0,48(báscula)=3,36) + (1,40x2,85=3,99-0,48(báscula)=3,51) + (1,35x2,85=3,84-1,47(porta)=2,37) + (1,40x2,85=3,99-1,47=2,52)= 26,58m² TOTAL: 62,47m² | m2 | 62.47
9.2 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
9.2.1 | SINAPI 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | (8,90x2=17,80-(0,80+1,10)=17,80-1,90=15,90m) + (2,55x2=5,10-2,90=2,20) + (8,00x2=16-2=14)= 32,80m | m | 32.8
9.2.2 | SINAPI 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Em todas as janelas e básculas; (1,65 m x 7 und) = 11,55 m (0,85 m x 02 und) = 1,70 m Total = 13,25 m | m | 13.25
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | DER - ES 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | Conforme projeto hidro-sanitário + 1,00 (ponto de bebedouro) Total 3,00 unidades | pt | 3
10.2 | DER - ES 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | Conforme projeto hidro-sanitário | pt | 4
10.3 | DER - ES 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Conforme projeto hidro-sanitário | pt | 2
10.4 | DER - ES 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | Conforme projeto hidro-sanitário + 1,00 (ponto de bebedouro) Total 3,00 unidades | pt | 3
10.5 | DER - ES 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | Conforme projeto hidro-sanitário | pt | 3
10.6 | SINAPI 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 1
10.7 | SINAPI 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/20223 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 5
10.8 | SINAPI 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 1
10.9 | SINAPI 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 1
10.10 | SINAPI 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 1
10.11 | SINAPI 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 1
10.12 | SINAPI 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 1
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
11.1.1 | SINAPI 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 unidade, conforme projeto elétrico. | und | 1
11.1.2 | IOPES 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | 1 unidade, conforme projeto elétrico | und | 1
11.2 | CAIXAS DE PASSAGEM
11.2.1 | SINAPI 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 13 unidades, conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 13
11.2.2 | SINAPI 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12 unidades, conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 12
11.2.3 | DER - ES 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | 1 unidade, conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 1
11.3 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
11.3.1 | SINAPI 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | m | 91.95
11.3.2 | SINAPI 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | m | 12.95
11.3.3 | SINAPI 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | m | 1.5
11.3.4 | SINAPI 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | m | 4
11.3.5 | DER - ES 160322 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | Conforme quantitativo do projeto elétrico | m | 2
11.4 | FIOS E CABOS
11.4.1 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | m | 142.1
11.4.2 | SINAPI 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | m | 23.2
11.4.3 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | m | 193.5
11.4.4 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | m | 35.8
11.4.5 | DER - ES 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | Para 04 ventiladores de teto: 04 unidades | und | 4
11.4.6 | DER - ES 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Para bebedouro: 1,00 unidade | und | 1
11.4.6 | DER - ES 151815 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | Para 04 ventiladores de teto: 04 unidades | und | 4
11.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS
11.5.1 | SINAPI 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | UND | 7
11.5.2 | SINAPI 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | UND | 7
11.5.3 | SINAPI 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | UND | 2
11.5.4 | SINAPI 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | und | 6
11.6 | CHAVES E DISJUNTORES
11.6.1 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 4
11.6.2 | SINAPI 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 1
11.6.3 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 1
11.6.4 | SINAPI 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Conforme quantitativo do projeto elétrico | und | 1
12 | APARELHOS ELÉTRICOS
12.1 | SINAPI 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | und | 5
12.2 | SINAPI 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | Conforme quantitativo do projeto elétrico - | und | 7
12.3 | DER - ES 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | Para 04 ventiladores de teto: 04 unidades | und | 4
12.4 | DER - ES 170562 | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | Para bebedouro: 1,00 unidade | und | 1
13 | SPDA
13.1 | DER - ES 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 4 UNIDADES | und | 4
13.2 | DER - ES 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | DESCIDA: 4,40+3,00.0,50=7,90X 4= 31,60m MALHA: 12,55+10,40+10,40+3,43+1,60+1,60+5,60+3,47= 49,05M TOTAL: 80,65m | M | 80.65
13.3 | SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 4 UNIDADES | und | 4
13.4 | DER - ES 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | 4 UNIDADES | und | 4
13.5 | DER - ES 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | 4 UNIDADES | und | 4
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 | LOUÇAS E BANCADAS
14.1.1 | SINAPI 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 2
14.1.2 | SINAPI 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 3
14.1.3 | SINAPI 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 3
14.2 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.2.1 | SINAPI 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Conforme projeto hidro-sanitário | und | 4
15 | PINTURA
15.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
15.1.1 | SINAPI 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | LADO A: 11,35x3,00=34,05 - (3,84 (2 janelas) + 4,60(porta de entrada do hall))= 34,05-8,44= 25,61m² / LADO B: 9,20x3,00=27,60-(1,68 (porta cozinha)+1,92 (janela quarto))=27,60-3,60= 24m£ / LADO C: 11,35x3,00=34,05-(0,96 (2 básculas) + 3,84 (2 janelas do salão))=34,05-4,80= 29,25m² / LADO D: 9,20x3,00=27,60-3,84 (2 jnaelas do salão)= 23,76m² / PAREDES INTERNAS: 8,90x3,00=26,70-(1,32 (vão do balcão) + 2,40 (vão de entrada da cozinha) + 3,30 (circulação))=26,70-7,02= 19,68m² / 2,90x3,00=8,70x3=26,10-(1,68 (porta do quarto) + 2,94 (portas dos banheiros))=26,10-4,62= 21,48m² / IMB. DO TELHADO: (11,35x2=22,70) + (9,20x2=18,40) + 4,00 + (2,00x2=4,00) = 49,10x1,25= 61,37m² TOTAL: 223,47x2= 446,94-18,32= 428,62m² | m2 | 428.62
15.1.2 | SINAPI 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | FACHADA DECORADA: 2,00x4,58=9,16x2= 18,32m² / LADO A: 11,35x3,00=34,05 - (3,84 (2 janelas) + 4,60(porta de entrada do hall))= 34,05-8,44= 25,61m² / LADO B: 9,20x3,00=27,60-(1,68 (porta cozinha)+1,92 (janela quarto))=27,60-3,60= 24m£ / LADO C: 11,35x3,00=34,05-(0,96 (2 básculas) + 3,84 (2 janelas do salão))=34,05-4,80= 29,25m² / LADO D: 9,20x3,00=27,60-3,84 (2 jnaelas do salão)= 23,76m² / PAREDES INTERNAS: 8,90x3,00=26,70-(1,32 (vão do balcão) + 2,40 (vão de entrada da cozinha) + 3,30 (circulação))=26,70-7,02= 19,68m² / 2,90x3,00=8,70x3=26,10-(1,68 (porta do quarto) + 2,94 (portas dos banheiros))=26,10-4,62= 21,48m² / IMB. DO TELHADO: (11,35x2=22,70) + (9,20x2=18,40) + 4,00 + (2,00x2=4,00) = 49,10x1,25= 61,37m² TOTAL: 223,47x2= 446,94m² | m² | 446.94
15.1.3 | SINAPI 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | ÁREA INTERNA + HALL DE ENTRADA: 40,00m² | m² | 40
15.1.4 | SINAPI 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Telhado 01: (3,20x2)*2,00 = 14,40m² > TOTAL: 28,80M² (2 DEMÃO) Telhado 02: (10,00x7,30)*2,00 = 146,00m² > TOTAL: 192,00M² (2 DEMÃO) SUB TOTAL: 28,80 +192,00 = 320,80m²(2 DEMÃO) | m² | 320.8
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
16.1 | SINAPI 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 unidades conforme projeto | und | 2
16.2 | DER - ES 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | 3 unidades conforme projeto | und | 3
16.3 | DER - ES 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | 4 unidades conforme projeto | und | 4
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1.1 | DER - ES 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | Quantativo total de banco de concreto para área externa na fachada da edificação: 2,00 und x 2,00m cada = 4,00 m | m | 4
18.1 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
18.1.1 | DER - ES 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | ÁREA INTERNA: 7,54+10+3,35+71,29+1,75+1,82=95,75m² HALL DE ENTRADA: 11m² TOTAL:106,75m² | m2 | 106.75
Vargem Alta, 05 de maio de 2025
|  | ____________________________________ | _________________________________
|  | ELIESER RABELLO | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
|  | Prefeito Municipal | Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
#DIV/0!
100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0
#DIV/0!
100%
3 | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 30% | 40% | 30%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 60% | 40%
5 | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 30% | 70%
6 | COBERTURA | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 50% | 50%
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[5 empty] | 40% | 60%
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 30% | 70%
9 | ACABAMENTOS | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 50% | 50%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 50% | 50%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[7 empty] | 25% | 75%
12 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
13 | SPDA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
[7 empty] | 50% | 50%
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 0 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
15 | PINTURA | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
[6 empty] | 25% | 25% | 50%
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS | 0 | [5 empty] | 0
#DIV/0!
100%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Vargem Alta, 05 de maio de 2025
| ELIESER RABELLO |  |  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
| Prefeito Municipal |  |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9
| GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  |  |  | JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
| CREA-ES 033738/D |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CPU (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 9 - ACABAMENTOS | [6 empty] | Unidade
6.1.3 | CPU | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTUIRA AMADEIRADA NA FANCE LISA E FACE TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | [5 empty] | UND
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 0.056 | 29.05 | 1.62 |  |  | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0620000 21,72 1,34
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 0.062 | 21.72 | 1.34
TOTAL A | [6 empty] | 2.96
2 - MATERIAL |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTUIRA AMADEIRADA NA FANCE LISA E FACE TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM |  |  | M² | 1 | 175 | 175
TOTAL B | [6 empty] | 175
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 2.96
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 175
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 157.3% |  | 4.6552
SUBTOTAL | [5 empty] | 182.6152
TOTAL | [5 empty] | 182.6152
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 0% |  | 0
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 182.6152
Vargem Alta, 05 de maio de 2025
|  | ELIESER RABELLO |  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
|  | Prefeito Municipal |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9

## CPU (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 9 - ACABAMENTOS | [6 empty] | Unidade
9.2 | DER - ES 130233 | Pedra São Tomé filetada, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII e rejunte 1mm. | [5 empty] | UND
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 0.9 | 9.37 | 8.433
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 0.9 | 6.95 | 6.255
TOTAL A | [6 empty] | 14.688
2 - MATERIAL |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR) |  |  | KG | 8 | 2.59 | 20.72
PEDRA SÃO TOMÉ |  |  | M2 | 1.02 | 70.83 | 72.2466
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR) |  |  | KG | 0.224 | 14.49 | 3.2458
TOTAL B | [6 empty] | 96.2124
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 14.688
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 96.2124
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 157.3% |  | 23.0998
SUBTOTAL | [5 empty] | 134.0002
TOTAL | [5 empty] | 134.0002
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 0% |  | 0
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 134.0002
Vargem Alta, 05 de maio de 2025
|  | ELIESER RABELLO |  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
|  | Prefeito Municipal |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A placa da obra nas dimensões de 2,00 x 2,00 m (4,00 m2) será confeccionada em chapa galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, o valor do empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis pela obra, bem como o prazo de execução da mesma.
A rede de luz, será instalada incluindo padrão entrega de energia trifásica com cabo de ligação até barracões, quadro distribuição, disjuntores, sendo a chave de força com consumo 20m entre padrão entre QDG.
Rede de água será com padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conforme CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas. e limpeza, consumo de 25m do padrão até entrega.
No entorno de toda área da obra será confeccionado tapume de chapa de madeira compensada de 6 mm, com altura de 2,20 m, fixado em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm com pintura externa a cal com aditivo fixador.
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras, pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz.
Locação de obra com gabarito de madeira
MOVIMENTO DE TERRA
A movimentação de terra consiste na escavação das cavas de fundação para blocos e sapatas até a profundidade conforme seu dimensionamento em projeto.
O reaterro das valas será manual com compactação mecânizada.
ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
As fundações deverão ser executadas obedecendo o projeto estrutural
As sapatas a serem empregadas nas fundações com bloco de concreto será do tipo trapezoidal, com concreto FCK de 25 Mpa com preparação mecânica com betoneira de 600l.
As formas serão de tábuas de madeira 2.5x30.0 cm.
Serão empregados nas peças da infra-estrutra Aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm até Aço CA-50 diâmetro 12,5 mm e Aço CA-60 com diâmetro de 5,00 mm nas dimensões e características conforme especificados no projeto estrutural.
SUPERESTRUTURA
As fundações deverão ser executadas obedecendo o projeto estrutural
As sapatas a serem empregadas nas fundações com bloco de concreto será do tipo trapezoidal, com concreto FCK de 25 Mpa com preparação mecânica com betoneira de 600l.
As formas serão de tábuas de madeira 2.5x30.0 cm.
Serão empregados nas peças da infra-estrutra Aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm até Aço CA-50 diâmetro 12,5 mm e Aço CA-60 com diâmetro de 5,00 mm nas dimensões e características conforme especificados no projeto estrutural.
LAJES E VIGAS
As fundações deverão ser executadas obedecendo o projeto estrutural
As sapatas a serem empregadas nas fundações com bloco de concreto será do tipo trapezoidal, com concreto FCK de 25 Mpa com preparação mecânica com betoneira de 600l.
As formas serão de tábuas de madeira 2.5x30.0 cm.
Serão empregados nas peças da infra-estrutra Aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm até Aço CA-50 diâmetro 12,5 mm e Aço CA-60 com diâmetro de 5,00 mm nas dimensões e características conforme especificados no projeto estrutural.
PAREDES E PAINÉIS
A alvenaria de vedação será executada de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm com espessura da parede 9 cm, assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratada no traço 1:4:6.
ESQUADRIAS
As portas serão de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular com dimensões de 0,80x2,10m e 0,70x2,10m, sendo a espessura de 3,5cm contendo itens inclusos: Dobradiças, fechadura com execução de furo, montagem e instalação do batente- fornecimento e instalação.
O caixilho fixo será de alumínio para colocação de vidro.
COBERTURA
A cobertura será em estrutura de metálica tubular quadrada, com vão livre de 12 m, sendo executado o fechamento metálico, as colunas e os serviços diversos. O cobrimento do telhado de duas águas será feito com telha forro com fundo liso amadeirado
A trama de aço será composta por terças para telhados de até 2 águas para telha forro com fundo liso amadeirado, incluso transporte vertical.
O telhamento será com telha de aço/alumínio com espessura de 5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.
As calhas serão de chapa metálica de aço galvanizado nº 24 com desenvolvimento de 33 cm, incluindo a tubulação de drenagem.
O tubo será de pvc com diâmetro de 100mm para drenagem- fornecimento e instalação.
REVESTIMENTO DE PAREDES
Todas as paredes internas e externas como os tetos serão chapiscados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com espessura de 5.0 mm e reboco tipo emboço com argamassa de cimento, areia e cal hidratada no traço 1:2:8 com 25 mm de espessura.
PISO INTERNO E EXTERNO
O lastro de piso será de concreto não estrutural impermeabilizado com 5 cm de espessura. A regulariação para assentamento de piso cerâmico e do granilite será realizado pelo contrapiso de concreto com 2 cm de espessura.
O piso será em granilite, marmorite ou granitina com espessura de 8mm, incluso as juntas de dilatação plásticas.
O piso cimentado de traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso e espessura de 2,5cm, será executado no pavimento superior.
O piso em pedra São Tomé será assentado sobre argamassa para a fachada da construção.
O revestimento será cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m2.
O rodapé será em marmorite com altura de 10cm.
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
As instalações hidro-sanitárias e de águas pluviais serão completas conforme projeto hidro-sanitário.
As tubulações de instalação hidráulica bem como das instalações sanitária e de águas pluviais serão do tipo PVC soldável com os diâmetros conforme indicados nos projetos de instalação.
As caixas sanitárias internas, caixa sifonada de descarga e ramais serão de PVC nas dimensões de 150x150x75mm e os ralos de PVC nas dimensões de 100x100 m.
A caixa de gordura simples será em concreto pré-moldado com diâmetro de 40cm com tampa sendo fornecimento e instalação.
O ralo sifonado será em pvc com diâmetro de 100x40mm, com junta soldável, fornecido e instalação em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
O sumidouro será em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro de 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura de 10 cm.
A fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm.
A caixa d'água será em polietileno de 500 litros com acessórios para instalação.
O kit de cavalete para medição de água com entrada individualizada em pvc com diâmetro de 25, para 1 medidor fornecimento e instalação.
O hidrômetro será de 25 (3/4), com 5,00m³/h sendo fornecimento e instalação.
APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS E METAIS
Os vasos sanitários serão do tipo sifonado com caixa acoplada de louça branca. O lavatório será do tipode louça branca com coluna 44x35,5 cm, de padrão popular, com válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC.
Sá instaladas bancadas de granito cinza polido de dimnsões de 150 x 60 cm com cuba integrada completo com sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede.
As cubas para pia serão de aço inoxidável com válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC.
Os registros externos serão de gaveta 1 1/2" e 1" em metal bruto. Os registro internos de pressão (chuveiros e ramais) serão de latão roscável de 1/2" com acabamento e canopla cromados
Os registros dos ramais internos serão de gaveta com acabamento cromado simples nos diâmetros 1" e 11/2" com canopla acabamento cromado.
Aa torneiras das pias serão de metal cromado de parede com tubo móvel 1/2" e 3/4" e as dos lavatórios serão do tipo cromado tipo para mesa de 1/2" (bancada).
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
O quadro de distribuição de energia será para 8 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica sendo fornecimento e instalação.
A entrada de energia elétrica aérea monofásico 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.
Os disjuntores monopolares e tripolares serão do tipo NEMA (americano) de 10 a 30 A e 35 a 50 A e os disjuntores tripolares serão do tipo NEMA (americano) de 10 a 50 A e 60 A 100 A e o disjuntor termomagnético será do tipo TED, 3 polos de 175A (GE ou SIMILAR)
As caixas de passagem para instalações elétricas serão instaladas conforme seus dimensionamentos em projeto.
Os eletrodutos serão do tipo rígido roscável de DN 25 mm, 32mm, 40mm, 85mm e os demais serão do tipo flexível corrugado em PVC com diâmetro de 25 mm. Támbem, será utilizado curvas de 90° de DN 32 mm.
Os cabos e fios serão de cobre flexível isolados, tipo anti chama 450/750 V com bitola de 1,5 / 2,5 / 4.0 / 10.0 / 16.0 e 25,0 mm2
As caixas de pontos de luz nos tetos serão do tipo sextavadal 3x3" e as dos pontos de interruptores e tomadas serão do tipo retangular.
Os aparelhos elétricos compreende a instalação de:
Arandela com difussor em vidro de 25 cm.
Os interruptores serão de uma seção simples de 10A/250V com suportes e placas.
As tomadas de embutir serão de 2P + T com suportes e placas.
Os disjuntores monopolares e bipolares serão do tipo NEMA (americano) de 10 a 30 A e 35 a 50 A e os disjuntores tripolares serão do tipo NEMA (americano) de 10 a 50 A e 60 A 100 A e o disjuntor termomagnético será do tipo TED, 3 polos de 175A (GE ou SI
APARELHOS ELÉTRICOS
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade
Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente
SPDA
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
O vaso sanitário será sifonado convencional com louça branca- fornecimento e instalação.
A bancada será em granito cinza polido com dimensão 0,50x0,60, incluso cuba de embutir oval louça branca 35x50cm, válvula de metal cromado, sifão flexível em pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular sendo fornecimento e instalação.
A bancada será de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, com válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível de 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para piza de cozinha, padrão popular sendo fornecimento e instalação.
O registro de gaveta bruto será em latão, roscável de 1 1/4, instalado em reservatório, sendo fornecimento e instalação.
PINTURA
As pinturas serão aplicadas com fundo selador látex e pintura com tinta latex no interior. Nas paredes externas serão aplicados fundo selador e pintura com tinta latex acrílica.
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
O extintor de incêndio será de pó químico de 4kg sendo fornecimento e colocação.
A placa de sinalização de segurança será com o CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) que é descrita com a frase Saída de Emergência e com indicação de seta.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm
LIMPEZA GERAL DA OBRA
Concluída a obra deverá ser realizado os serviços de limpeza da mesma com retirada de todo entulho e da sobra de materiais, bem como da limpeza dos revestimentos do piso e paredes, limpeza dos aparelhos sanitários de louça e limpeza dos vidros, revisão das instalações hidro-sanitárias além de retoques e correções que se fizerem necessárias.
Vargem Alta, 05 de maio de 2025
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9

## BDI (33,25%)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA EM CASTELINHO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - A | 4.06 | % | 0.0406
| Administração Local - B | 8.19 | % | 0.0819
| Tributos - C |  |  | 0
| C1 - ISSQN | 4 | % | 0.04
| C2 - PIS | 0.65 | % | 0.0065
| C3 - COFINS | 3 | % | 0.03
| Custos financeiros - D | 0.61 | % | 0.0061
| Risco, Garantias e seguros - E | 1 | % | 0.01
| Lucro - F | 8 | % | 0.08
4 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+A+B+E ) (1+D) (1+F) - 1 | 33.25%
(1-C)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: | Arquiteto e Urbanista - CAU A 35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C20: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C23: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C25: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.