## PLANILHA ETAPA 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL MONTANHÊS 2ª ETAPA
LOCAL: | RUA WILLIAM ROSE - CENTRO - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SINAPI - REF MARÇO 2025 DER ES - REF MARÇO 2025 BDI: 36,59% / LS=157,27
|  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[5 empty] | P. UNIT | P.TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 244.44 | 36.59%
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
2 |  | INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 | 100651 SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 167.7 | 0 | 0 |  | 162.33 | 36.59% | OK
2.2 | 95601 SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UND | 39 | 0 | 0 |  | 20.42 | 36.59% | OK
2.3 | 104920 SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 1818.82 | 0 | 0 |  | 12.7 | 36.59% | ok
2.4 | 040253 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 56.2 | 0 | 0 |  | 740.33 | 36.59%
2.5 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 410 | 0 | 0 |  | 11.26 | 36.59%
2.6 | 040245 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | Kg | 1695.56 | 0 | 0 |  | 11.83 | 36.59%
2.7 | 040206 SINAPI | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 129.5 | 0 | 0 |  | 84.56 | 36.59% | ok |  |  | 100
[10 empty] | 31.63 | 4096.085 | 100 | 100
[10 empty] | 2.65 | 0 | 0 | 100
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 410 | 0 | 0
3 |  | LIMPEZA GERAL | [7 empty] | 1695.56 | 0 | 0
3.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 150 | 0 | 0 |  |  | 36.59% |  | 4096.085 | 155.4491
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
[8 empty] | 9.03 | 36.59%
|  | TOTAL |  |  |  | 0
Vargem Alta / ES, 21 de julho de 2025
FERNANDO AGRIZZI FABRES
CREA ES 045340/D
|  |  |  | VIGA BALDRAME | 1 M LINEAR
|  |  |  | CONCRETO | 0.1 | 465
|  |  |  | AÇO 12.5 | 5.778 | 465
|  |  |  | AÇO 5.0 | 1.4 | 465 | 46.5 |  |  | 740.33 | 34425.345
|  |  |  | FOMA | 1.2 | 465 | 2686.77 |  |  | 15.71 | 42209.1567
[7 empty] | 651 |  |  | 15.66 | 10194.66
[7 empty] | 558 |  |  | 84.56
[11 empty] | 86829.1617 | 100
[11 empty] | 50000 | 57.5843
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## MEM DE CALCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL MONTANHÊS 2ª ETAPA
LOCAL: | RUA WILLIAM ROSE - CENTRO - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | SINAPI - REF MARÇO 2025 ¦ DER ES - REF MARÇO 2025 BDI: 39,56% / LEIS SOCIAIS: 157,57%
[6 empty] | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  |  | m2 | 8 | 2,00 x 4,00 = 8,00 m²
2 |  | INFRA E SUPERESTRUTURA
2.1 | 100651 SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | m2 | 278.12 | 8,40 x 4,55 + 5,75 x 1,50 + 22,55 x 9,60 + 1,85 x 8,0 = 278,12 m² | M | 167.7 | 4,3 M X 39 UNID = 167,70 M
2.2 | 95601 SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | m2 | 111.24 | 8,40 x 4,55 + 5,75 x 1,50 + 22,55 x 9,60 + 1,85 x 8,0 = 278,12 m² - 60% = 111,24 m² | UND | 39 | Quantidade Total = 39 Unid.
2.3 | 104920 SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | m2 | 278.12 | 8,40 x 4,55 + 5,75 x 1,50 + 22,55 x 9,60 + 1,85 x 8,0 = 278,12 m² | Kg | 1818.82 | Gaiolas + arranques = 1.818,82kg
2.4 | 040253 IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m2 | 111.24 | 8,40 x 4,55 + 5,75 x 1,50 + 22,55 x 9,60 + 1,85 x 8,0 = 278,12 m² - 60% = 111,24 m² | M3 | 56.2 | Bloco de coroamento: 20,10m³ Pilares: 6,00 m3 Vigas: Vigamento: 30,10 m3 Lajes: 0,00 m3 TOTAL: 20,10+ 6,00+ 30,10= 56,20 m3
2.5 | 040253 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  |  | Kg | 410 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
2.6 | 040243 IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |  |  |  | Kg | 1695.56 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
2.7 | 040206 SINAPI | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  |  |  | M2 | 129.5 | Bloco de coroamento =37,5m² Pilares: 0,00 m3 Vigas: 92,00 m² Lajes: 0,00 m3 TOTAL:37,5 +92,00 =129,50m²
3 |  | LIMPEZA GERAL
3.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) |  |  |  | m2 | 150 | Área: 150,00 m2
Vargem Alta / ES, 21 de julho de 2025
FERNANDO AGRIZZI FABRES
CREA ES 045340/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL MONTANHÊS 2ª ETAPA
LOCAL: | RUA WILLIAM ROSE - CENTRO - VARGEM ALTA - ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0
#DIV/0!
100%
2 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  |  |  | 0
#DIV/0!
100%
| TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vargem Alta / ES, 21 de julho de 2025
FERNANDO AGRIZZI FABRES
CREA ES 045340/D

## BDI - 36,59%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL MONTANHÊS 2ª ETAPA
CONTRATO: | RUA WILLIAM ROSE - CENTRO - VARGEM ALTA - ES
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.99 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G | 0.5 | %
| Administração Local - S+G | 8.53 | %
| Custos Financeiros - CF | 0.61 | %
| Lucro - L | 9 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 7.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 36.59% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | FERNANDO AGRIZZI FABRES
CREA/CAU: | CREA ES 045340/D
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL MONTANHÊS 2ª ETAPA
Local: | RUA WILLIAM ROSE - CENTRO - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Obra da segunda etapa de construção do Teatro Montanhês, localizado na rua William Rose, s/n, Centro, município de Vargem Alta, trata-se de uma continuidade da estrutura da obra com execução da fundação e todo seu vigamento térreo.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
2 | INFRA E SUPERESTRUTURA
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
3 | LIMPEZA GERAL
Limpeza geral da obra (edificação)
Vargem Alta / ES, 21 de julho de 2025
FERNANDO AGRIZZI FABRES
CREA ES 045340/D