## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE |  | SINAPI ES - ABRIL/2025
Local: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA |  | LEIS SOCIAIS: 157,27% BDI : 29,63%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALORES EM REAL
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 463.36 | 29.63% | 137.2936 | 600.6536
1.2 | SINAPI 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | m2 | 35.1 | 0 | 0 | 119.23 | 29.63% | 35.3278 | 154.5578
1.3 | SINAPI 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | m2 | 10 | 0 | 0 | 69.51 | 29.63% | 20.5958 | 90.1058
1.4 | SINAPI 100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 10 | 0 | 0 | 28.53 | 29.63% | 8.4534 | 36.9834
1.5 | SINAPI 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 10 | 0 | 0 | 49.65 | 29.63% | 14.7113 | 64.3613
1.6 | SINAPI 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 1 | 0 | 0 | 774.45 | 29.63% | 229.4695 | 1003.9195
1.7 | SINAPI 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 84 | 0 | 0 | 68.32 | 29.63% | 20.24 | 88.56
|  | Subtotal |  |  |  | 0 |  | 29.63% |  | 94.4
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m3 | 1.76 | 0 | 0 | 93.23 | 29.63% | 27.624 | 120.854
|  | Subtotal |  |  |  | 0
3 |  | COBERTURA - ARQUIBANCADA | [5 empty] | 29.63%
3.1 | SINAPI 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3646.2 | 0 | 0 | 12.85 | 29.63%
3.2 | SINAPI 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 291.2 | 0 | 0 | 75.12 | 29.63% | 6.94 | 2.0563 | 3.234
3.3 | SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.4 | 0 | 0 | 58.62 | 29.63% | 6.94 | 2.0563 | 3.234
3.4 | SINAPI 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32.4 | 0 | 0 | 42.15 | 29.63% | 5.1 | 1.5111 | 2.3766
3.5 | SINAPI 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 20 | 0 | 0 | 50.83 | 29.63%
3.6 | SINAPI 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 291.2 | 0 | 0 | 27.08 | 29.63% | 0.38786
3.7 | SINAPI 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 5 | 0 | 0 | 448.02 | 29.63%
3.8 | SINAPI 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 55 | 0 | 0 | 135.65 | 29.63%
|  | SubTotal |  |  |  | 0 |  | 29.63%
4 |  | SPDA - ARQUIBANCADA | [5 empty] | 29.63%
4.1 | 96973 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 13.76 | 0 | 0 | 77.37 | 29.63%
4.2 | 96985 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 4 | 0 | 0 | 78.96 | 29.63%
4.3 | 91173 SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | unid. | 8 | 0 | 0 | 4 | 29.63% | 4.2963
4.4 | 98111 SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | unid. | 4 | 0 | 0 | 55.29 | 29.63%
4.5 | 91872 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8 | 0 | 0 | 19.08 | 29.63%
4.6 | 96977 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 44.32 | 0 | 0 | 63.36 | 29.63%
4.7 | 104751 SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 4 | 0 | 0 | 23.88 | 29.63% | 24.1763
|  | SubTotal |  |  |  | 0
CONSTRUÇÃO DO GALPÃO
5 |  | GALPÃO
5.1 | MERCADO | Fabricação e montagem de galpão pré-moldado em concreto armado, com as seguintes dimensões 11,00mx20,00m cada unidade, distância entre pilares de 5,38m com pé direito de 4,00m. constituidos de: pilares simples em concreto, pilares duplos em concreto, braços em concreto, terças, telhas e acessórios para fixação, chapas, parafusos,porcas, arruelas,cabos de aço, tirantes e todo o material necessário a segura e eficaz utilização do objeto. Fabricação, transporte e montagem das peças conforme projeto. Mão de obra para escavação até 1,50m de altura e concretagem das fundações. Fornecimento de mão de obra, equipamentos e todas as ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Fornecimento colocação de telhas de aço galvalume sobre a estrutura. Fornecimento de projeto de montagem e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem da estrutura pré-moldada, elaborado por profissional devidamente cadastrado no CREA. | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | SubTotal |  |  |  | 0
INSTALAÇÕES DO GALPÃO
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 101875 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 0 | 0 | 362.74 | 29.63% | 107.48 | 470.22
6.2 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 0 | 0 | 11.78 | 29.63% | 3.49 | 15.27
6.3 | 93660 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 3 | 0 | 0 | 55.25 | 29.63% | 16.37 | 71.62
6.4 | 93661 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 2 | 0 | 0 | 56.79 | 29.63% | 16.83 | 73.62
6.5 | 93671 SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 0 | 0 | 81.77 | 29.63% | 24.23 | 106
6.6 | 93672 SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 0 | 0 | 90.4 | 29.63% | 26.79 | 117.19
6.7 | 91873 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 115 | 0 | 0 | 22.74 | 29.63% | 6.74 | 29.48
6.8 | 93011 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 20 | 0 | 0 | 43.33 | 29.63% | 12.84 | 56.17
6.9 | 91924 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 190 | 0 | 0 | 3.38 | 29.63% | 1 | 4.38
6.10 | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 300 | 0 | 0 | 4.9 | 29.63% | 1.45 | 6.35
6.11 | 91932 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100 | 0 | 0 | 18.76 | 29.63% | 5.56 | 24.32
6.12 | 92000 SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid. | 3 | 0 | 0 | 37.88 | 29.63% | 11.22 | 49.1
6.13 | 96985 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 1 | 0 | 0 | 78.96 | 29.63% | 23.4 | 102.36
6.14 | CPU | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | unid. | 9 | 0 | 0
6.15 | 101506 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | unid. | 1 | 0 | 0 | 2269.41 | 29.63% | 672.43 | 2941.84
6.16 | CPU | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO, PADRÃO EDP, DE SECAO DUPLO T, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. AF_11/2019 | unid. | 1 | 0 | 0
|  | SubTotal |  |  |  | 0
7 |  | SPDA - GALPÃO
7.1 | 96973 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 60 | 0 | 0 | 77.37 | 29.63% | 22.92 | 100.29
7.2 | 96985 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 10 | 0 | 0 | 78.96 | 29.63% | 23.4 | 102.36
7.3 | 91180 SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | unid. | 40 | 0 | 0 | 23.75 | 29.63% | 7.04 | 30.79
7.4 | 98111 SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | unid. | 10 | 0 | 0 | 55.29 | 29.63% | 16.38 | 71.67
7.5 | 91872 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40 | 0 | 0 | 19.08 | 29.63% | 5.65 | 24.73
7.6 | CPU | Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente | unid. | 10 | 0 | 0 | 11.55
7.7 | 104746 SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 10 | 0 | 0 | 28.17 | 29.63% | 8.35 | 36.52
7.8 | CPU | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | unid. | 40 | 0 | 0
7.9 | 96977 SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 96 | 0 | 0 | 63.36 | 29.63% | 18.77 | 82.13
7.10 | 104403 SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | unid. | 10 | 0 | 0 | 35.65 | 29.63% | 10.56 | 46.21
7.11 | 104751 SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 10 | 0 | 0 | 23.88 | 29.63% | 7.08 | 30.96
|  | SubTotal |  |  | 0 | 0
8 |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0
8.1 | 101905 SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | unid. | 1 | 0 | 0 | 236.7 | 29.63% | 70.13 | 306.83
8.2 | 101909 SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | unid. | 3 | 0 | 0 | 266.83 | 29.63% | 79.06 | 345.89
8.3 | CPU | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | unid. | 4 | 0 | 0
8.4 | 97599 SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 8 | 0 | 0 | 20.69 | 29.63% | 6.13 | 26.82
|  | SubTotal |  |  |  | 0
9 |  | DRENAGEM PLUVIAL
9.1 | 90694 SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 30 | 0 | 0 | 59.23 | 29.63% | 17.55 | 76.78
9.2 | 101619 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m3 | 3.76 | 0 | 0 | 348.55 | 29.63% | 103.28 | 451.83
9.3 | 101233 SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m3 | 50.87 | 0 | 0 | 9.2 | 29.63% | 2.73 | 11.93
9.4 | 93368 SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 39.63 | 0 | 0 | 22.58 | 29.63% | 6.69 | 29.27
9.5 | 95565 SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 44 | 0 | 0 | 132.96 | 29.63% | 39.4 | 172.36
9.6 | 92210 SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 40 | 0 | 0 | 156.97 | 29.63% | 46.51 | 203.48
9.7 | 97897 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | unid | 5 | 0 | 0 | 435.82 | 29.63% | 129.13 | 564.95
9.8 | 99264 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | unid | 2 | 0 | 0 | 740.02 | 29.63% | 219.27 | 959.29
9.9 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 48 | 0 | 0 | 58.62 | 29.63% | 17.37 | 75.99
|  | SubTotal |  |  |  | 0
10 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
10.1 | 100576 SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m2 | 440 | 0 | 0 | 2.15 | 29.63% | 0.64 | 2.79
10.2 | 105727 SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m3 | 22 | 0 | 0 | 239.88 | 29.63% | 71.08 | 310.96
10.3 | 101767 SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m3 | 450 | 0 | 0 | 31.04 | 29.63% | 9.2 | 40.24
10.4 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 84 | 0 | 0 | 56.19 | 29.63% | 16.65 | 72.84
10.5 | CPU | Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 | m2 | 440 | 0 | 0
10.6 | CPU | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, inclusive transporte da massa. | ton | 42.24 | 0 | 0
|  | SubTotal |  |  |  | 0
11 |  | LIMPEZA GERAL
11.1 | CPU | Limpeza geral de obras | m2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 29.63% | 0 | 0
|  | SubTotal |  |  |  | 0
12 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.1 | CPA | Administração local da obra | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | SubTotal |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (29,63%) INCLUSO |  |  |  | 0
Nota: item 3.1 reajustado pelo INCC.
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
|  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO | ELIESER RABELLO
|  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9 | PREFEITO MUNICIPAL
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## Mem. Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
Local: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 4.5 | 3,00 x 1,50 m = 4,50 m2 | 2.88
1.2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | m2 | 35.1 | Barracão: ((4,00 + 2,50) x 2) x 2,70m) = 35,10 m2
1.3 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | m2 | 10 | Barracão: (4,00 x 2,50 m) = 10,00 m2
1.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 10 | Barracão: (4,00 x 2,50 m) = 10,00 m2
1.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 10 | Barracão: (4,00 x 2,50 m) = 10,00 m2
1.6 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 1 | Barracão: 1,00 unidade
1.7 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 84 | Locação para o galpão: 20,00 + 22,00 + 20,00 + 22,00 = 84,00m
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m3 | 1.76 | Caixa de Passagem Drenagem: (0,50x0,50x0,50) x 5und = 0,625m3 Aterramento: π x (0,15^2) x 0,30m = 0,02 x 4unds=0,08m3 Rede Malha: 35,00m x 0,10 x 0,30 = 1,05m3 Total: 0,625m³ + 0,08m³ + 1,05m³ = 1,755m3
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | kg | 3646.2 | 543,93 kg por pilar/viga x 7 = 3.807,52 kg - 210,42kg (desconto de um vão em terças) = 3.597,10kg (prolongamento das teças) 49,10kg + 3.597,10kg = 3.646,20kg
3.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 291.2 | 36,40m x 8,00 m = 291,20m2 | 624
3.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.4 | 35,00m + 1,40m = 36,40m
3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32.4 | Descidas das calhas: (8,10m x 4) = 32,40m | 72.9
3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 20 | Quantidade conforme descidas: 4 x 5 = 20,00 und
3.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 291.2 | Pintura de toda a estrutura metálica= 8,00 x 36,40m= 291,20m2
3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 5 | Quantidade de caixas para rede de drenagem: 5,00 unidades
3.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 55 | Ligação entre as caixas: 12,00m + 12,00m + 12,00m = 36,00 Encaminhamento de água pluvial: 5,00m + 14,00m = 19,00m Total - 36,00m + 19,00m = 55,00m
4 | SPDA
4.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 13.76 | 1,65 + 0,37 + 1,07 + 0,08 + 0,27= 3,44m x 4 descidas= 13,76m
4.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 4 | 4 unidades
4.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | unid. | 8 | 2,00 x 4 = 8,00 |  | 3.44 | 27.52 | 6.21 | 49.68
4.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | unid. | 4 | 4 unidades |  | 2.33 | 18.64 | 99.14
4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8 | Descidas até as caixas: 2,00 x 4 = 8,00 m
4.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 44.32 | Cordoalha para interligar as hastes de terra: 35,00m Condutor enterrado que liga a descida do pilar com a haste: 1,40 + 0,39 + 0,54 = 2,33m x 4 descidas= 9,32m Total: 44,32m
4.7 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 4 | 4 unidades |  | 2.33 | 18.64 | 99.14
CONSTRUÇÃO DO GALPÃO
5 | GALPÃO
5.1 | Fabricação e montagem de galpão pré-moldado em concreto armado, com as seguintes dimensões 11,00mx20,00m cada unidade, distância entre pilares de 5,38m com pé direito de 4,00m. constituidos de: pilares simples em concreto, pilares duplos em concreto, braços em concreto, terças, telhas e acessórios para fixação, chapas, parafusos,porcas, arruelas,cabos de aço, tirantes e todo o material necessário a segura e eficaz utilização do objeto. Fabricação, transporte e montagem das peças conforme projeto. Mão de obra para escavação até 1,50m de altura e concretagem das fundações. Fornecimento de mão de obra, equipamentos e todas as ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Fornecimento colocação de telhas de aço galvalume sobre a estrutura. Fornecimento de projeto de montagem e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem da estrutura pré-moldada, elaborado por profissional devidamente cadastrado no CREA. | unid. | 2 | 02 unidade
INSTALAÇÕES DO GALPÃO
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 3 | Conforme projetro elétrico = 3 unidades
6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 2 | Conforme projetro elétrico = 2 unidades
6.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
6.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
6.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 115 | Conforme projeto elétrico = 115,00m
6.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 20 | Conforme projeto elétrico = 20,00m
6.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 190 | Conforme projeto elétrico = 190,00m
6.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 300 | Conforme projeto elétrico = 300,00m
6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100 | Conforme projeto elétrico = 100,00m
6.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid. | 3 | Conforme projeto elétrico = 3 unidades
6.13 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
6.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | unid. | 9 | Conforme projeto elétrico = 9 unidades
6.15 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
6.16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO, PADRÃO EDP, DE SECAO DUPLO T, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. AF_11/2019 | unid. | 1 | Conforme projeto elétrico = 1 unidade
7 | SPDA
7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 60 | Conforme projeto SPDA = 60,00m
7.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 10 | Conforme projeto SPDA = 10 unidades
7.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | unid. | 40 | Conforme projeto SPDA = 40 unidade
7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | unid. | 10 | Conforme projeto SPDA = 10 unidades
7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40 | Conforme projeto SPDA = 40,00m
7.6 | Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente | unid. | 10 | Conforme projeto SPDA = 10 unidades
7.7 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 10 | Conforme projeto SPDA = 10 unidades
7.8 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | unid. | 40 | Conforme projeto SPDA = 40 unidade
7.9 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 96 | Conforme projeto SPDA = 96,00m
7.10 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | unid. | 10 | Conforme projeto SPDA = 10 unidades
7.11 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid. | 10 | Conforme projeto SPDA = 10 unidades
8 | COMBATE A INCÊNDIO
8.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | unid. | 1 | Conforme projeto Combate a Incêndio = 1 unidade
8.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | unid. | 3 | Conforme projeto Combate a Incêndio = 3 unidades
8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | unid. | 4 | Conforme projeto Combate a Incêndio = 4 unidades
8.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 8 | Conforme projeto Combate a Incêndio = 8 unidades
9 | DRENAGEM PLUVIAL
9.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 30 | 5,00m x 6 descidas = 30,00m
9.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m3 | 3.76 | Manilha 30cm: 44,00 x 0,40m = 17,60m² Manilha 40cm: 40,00 x 0,50m = 20,0m² Total: 17,60m² + 20,00m² = 37,60m² x 0,10m = 3,76m³
9.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m3 | 50.87 | Manilha 30cm: 44,00m x 0,50 x 1,00 = 22,00m³ Manilha 40cm: 40,00m x 0,60 x 1,00 = 24,00m³ Caixa: 0,70 x 0,70 x 5und = 2,45m² x 1,00 = 2,45m³ Caixa: 1,10 x 1,10 x 2und = 2,42m² x 1,00 = 2,42m³ total = 22,00 + 24,00 + 2,45 + 2,42 = 50,87m³
9.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 39.63 | Manilha 30cm: 44,00m x 0,50 x 1,00 = 22,00m³ Manilha 40cm: 40,00m x 0,60 x 1,00 = 24,00m³ Caixa: 0,70 x 0,70 x 5und = 2,45m² x 1,00 = 2,45m³ Caixa: 1,10 x 1,10 x 2und = 2,42m² x 1,00 = 2,42m³ total = 22,00 + 24,00 + 2,45 + 2,42 = 50,87m³ Manilha de 30cm: (44,00 x 0,07) = 3,08m³ Manilha de 40cm: (40,00 x 0,13) = 5,20m³ Caixa: 0,60 x 0,60 x 0,70 x 5und = 1,26m³ Caixa: 1,10 x 1,10 x 0,70 x 2und = 1,70m³ total = 3,08 + 5,20 + 1,26 + 1,70 = 11,24m³ total geral = 50,87 - 11,24 = 39,63m³
9.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 44 | 11,00 + 11,00 + 11,00 + 11,00 = 44,00m
9.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 40 | 20,00 + 20,00 = 40,00m
9.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | unid | 5 | 5 unidades
9.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | unid | 2 | 2 unidades
9.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 48 | 24,00m + 24,00m = 48,00m
10 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
10.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m2 | 440 | Área total = 20,00m x 11,00m x 2 galpões = 440,00m²
10.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m3 | 22 | 440,00m² x 0,05m = 22,00m³
10.3 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m3 | 450 | 7,50m² (área da seção) x 60,00m (comprimento) = 450,00m³
10.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 84 | 20,00m + 20,00m + 22,00m +22,00m = 84,00m
10.5 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 | m2 | 440 | Área total = 20,00m x 11,00m x 2 galpões = 440,00m²
10.6 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, inclusive transporte da massa. | ton | 42.24 | 440,00m² x 0,04 = 17,60m³ x 2,40 t/m³ = 42,24 toneladas
11 | LIMPEZA GERAL
11.1 | Limpeza geral de obras | m2 | 440 | 11,00m x 20,00m x 2 galpões = 440,00m²
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.1 | Administração local da obra | und | 1 | 1,00 unidade
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
| LORENÇO FERNANDES AZEREDO | ELIESER RABELLO
| ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9 | PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
LOCAL: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS
100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 0
100%
3 | COBERTURA - ARQUIBANCADA | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 2º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 3º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 1º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS
|  |  | 25% | 35% | 35% | 5%
4 | SPDA - ARQUIBANCADA | 0 | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS
100%
5 | GALPÃO | 0 | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 5º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 6º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS
[6 empty] | 20% | 27% | 27% | 26%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS
100%
7 | SPDA - GALPÃO | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS
100%
8 | COMBATE A INCÊNDIO | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS
100%
9 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 7º MÊS to ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS
[9 empty] | 80% | 20%
10 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0
100%
11 | LIMPEZA GERAL | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 8º MÊS
100%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
|  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: ELIESER RABELLO
|  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9 | ANDAMENTO EM MESES 4º MÊS: PREFEITO MUNICIPAL

## Mem. Descr. (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:
A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de ferro galvanizada nas dimensões de 2,00 x 1,25 m, fixada em requadro de madeira de lei 7x2.5 cm e pontaletes de madeira de lei 8x8 cm, instalada com altura útil de 3,50 m. Na placa deverá constar as seguintes inscriçoes: Nome do orgão provedor do recurso financeiro, nome do orgão gestor, nome da empresa e responsável técnico pela execução da obra, descrição, valor e prazo de execução do empreendimento.
BARRACÃO DE OBRA:
O barracão de obra para almoxarifado e/ou depósito de material será nas dimensões de 2,50 x 4,00 m, piso de madeira em pinho de 3ª com paredes em chapa compensada de 10 mmm e cobertura em telha ondulado de fibrocimento de 6 mm, completo com instalações elétricas e esquadrias.
LOCAÇÃO DA OBRA:
Locação convencional da obra, mais precisamente locação dos galpões serão por meio de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m (2 utilizações)
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO:
As escavações serão executadas manualmente em solo considerado de 1ª categoria com profundidade de até 1,50 m.
COBERTURA - ARQUIBANCADA
ESTRUTURA:
A estrutura de cobertura será do modelo treliçada, tipo fink, sendo suas ligações executadas por solda inclusos perfis metálicos apresentados em projeto estrutural com a devida mão-de-obra e transporte , sendo seu total fornecimento e instalação no local, sendo a estrututura metálica coberta plana, constituída por perfis formados a frio, aço estrutural com o sistema de tratamento e pintura.
COBERTURA:
A cobertura será com telhas de aço galvalume trapezoidal 40, com espessura de 0.5 mm.
CALHA:
A calha será confeccionada em chapa de aço galvanizado com desenvolvimento de 33 cm e deverão ser fixadas nos perfis metálicos.
LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS:
As descidas de calha e ligação entre as caixas serão feitas com tubos de PVC para esgoto com diâmetro de 100 mm.
O encaminhamento da águas pluviais será encaminhado em uma ligação entre as caixas de areia existente até a rede com tubo de concreto de 300mm.
PINTURA
Toda a estrutura metálica será pintada com fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético grafite pulverizada sobre o perfil metálico para maior durabilidade dos serviços.
Será executado caixa de passagem em concreto com as dimensões de 0,50x0,50x0,50 para a execução da passagem dos tubos da drenagem.
INSTALAÇÕES SPDA - ARQUIBANCADA
Será executado caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, tendo os serviços de escavação e reaterro inclusos para a instalação das hastes copperweld conforme projeto SPDA.
A haste terra será do tipo copperweld de 5/8'' com o comprimento de 2,40 metros
O condutor será de cobre nú com seção de 35 mm2 incluindo suportes isoladores e acessórios de fixação.
Os condutores que interligam as hastes serão de cobre nú com seção de 50 mm2.
GALPÃO
Galpão pré-moldado em concreto, com as seguintes dimensões 20,00mx30,00m cada unidade, inclusive toda montagem e instalação, cobertura metálica, fundações do tipo direta e calhas
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Será instalado quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico para 12 disjuntores.
Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos padrão NEMA (Americano) monopolar de 10 a 30 A, o bipólar de 10 a 50 A e o tripolar de 60 a 100 A.
Os eletrodutos serão de PVC rígido roscavel de diâmetro de 20mm (1/2"), 25mm (3/4"), 40mm (1 1/4) e 50mm (1 1/2") instalado na estrutura dos galpões. Já o elétroduto de PVC rígido de 85mm (3") será para rede enterrada e deverá ser protegido contra danos mecânicos.
Os cabos e fios serão de cobre flexível isolado resistente a chama 450/750 V com seção de 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2 e 10.0 mm2.
As Instalações de pontos de tomadas serão completos com caixa, suporte e placas.
Será instalado luminárias de led retangular bivolt, luz branca 50w, na estrutura pré-moldado do telhado de acordo com projeto elétrico.
SPDA
O sistema de SPDA será do tipo Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, abraçadeira, tubos e demais acessórios. Foi adotado cabo de cobre encordoado nú de seção transversal de 35mm² para o sistema de captação e descidas, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal, inclusive vedação dos furos com poliuretano termotécnica ou equivalente. Para a malha de aterramento, foi adotado cabo de cobre encordoado nú de seção transversal de 50mm², e o aterramento deverá ser com haste terra 5/8" com 3,00 metros, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa circular em polietileno diametro interno de 30 cm. Conforme projeto.
COMBATE A INCÊNDIO
Serão instalados seis extintores em cada galpão, três de água pressurizada e três de pó químico, inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente.
Placas indicando saídas de emergência, localização de extintores e outras informações seram instaladas ao longo dos galpões conforme projeto.
Serão instalados 16 pontos de iluminação de emergência completo, com tomada universal, distriuidos pelos dois galpões
DRENAGEM PLUVIAL
As descidas d'agua serão executadas com tubos de PVC 100mm, incluindo conexões.
Todas as escavações para abertura de cavas para a rede de drenagem deverá ser executada mecanicamente empregando retroescavadeira considerando o solo em material de 1a. Categoria, bem como todo aterro e/ou reaterro deverá ser compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material escavado.
Deverão ser executados berços em brita 01 para as redes de BSTC com diâmetro 0,30m , 0,40m e 0,60m.
As ligações entre as caixas serão feitas por tubos de concreto de 300mm, 400mm e 600mm.
Serão executadas caixas de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante em cada descida d'agua, inclusive escavação e reaterro, interligadas com os tubos de concreto de 300mm e 400m até a caixa de passagem que será executada em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm para os tubos de concreto de 0,60m, inclusive escavação e reaterro.
As bocas serão executadas de concreto ciclópico e deverão seguir as dimensões conforme o projeto.
Serão instaladas calhas em chapa de aço galvanizado ao longo das bordas do telhado para captar a água da chuva.
PAVIMENTO ASFÁLTICO
A camada da pavimentação destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, a base do pavimento, será obtida mediante a utilização de solo melhorado devidamente compactada, respeitando os percentuais de 70% de argila 27% de brita nº 2 e 3% de cascalho, respeitando os limites da Faixa C para peneira de 9,5mm da Tabela de Granulometria do DNIT.
A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre a superfície do paralelepípedo ou camada de asfalto anterior à execução da camada de asfalto a ser aplicada, objetivando promover condições de aderência entre as mesmas. Deverá ser feita com emulsão asfáltica elastomérica CM-30, de caráter catiônico, fabricada com emulsificantes aminados para caracterizar a ruptura rápida da emulsão e ligante contendo asfalto e borracha. Deverá obedecer às características da resolução ANP-32 preservando estado físico líquido, coloração marrom escuro e densidade relativa igual a 1,00.
A aceitação do serviço executado está condicionada ao preenchimento das exigências desta Especificação e à uniformidade da superfície imprimada, que não deve apresentar falhas de aplicação ou manchas decorrentes de excesso de asfalto. A pintura de ligação será medida através da área executada, em metros quadrados, obedecidas as larguras do projeto.
Os serviços seguirão as normas de execução de CBUQ convencional, com faixa granulométrica “C”, respeitando-se o consumo de materiais por volume de CBUQ, de acordo com o exposto a seguir:
Controle de qualidade dos Materiais: Agregado Graúdo: Deve estar livre de torrões de argila e substâncias nocivas e apresentar as seguintes características: Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% Índice de forma Superior a 0,5 Durabilidade, perda inferior a 12% Granulometria de acordo com as faixas da norma DNIT ME- 083/98
Agregado miúdo (Areia): Deverá estar livre de impurezas a atender a norma DNIT-ME-054/97 Cimento Portland: Deverá atender as exigências da norma DNER-ME-083/98 Emulsão Asfáltica: Deverá atender as exigências da ES- DNIT 153/2010
O Equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de Pavimentadoras Automotrizes, capazes de espalhar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos-sem-fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir sistemas rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. Preferencialmente, deverão possuir equipamento eletrônico para o controle de espessuras. O equipamento para compressão será constituído por rolo vibratório liso ou rolo pneumático, tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela Fiscalização e que comprovadamente atenda às exigências de compactação. O rolo vibratório deverá possuir amplitude e frequência de vibração compatíveis com o serviço a ser executado. Importante observar que sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da pintura de ligação e a capa, ou no caso de ter havido tráfego, a pintura de ligação deverá ser rejuvenescida com uma nova aplicação. O material produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação, através de caminhões basculantes apropriados. Quando necessário, para que a mistura não sofra ação de intempéries, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a massa.
Os meios fios serão do tipo concreto pré-moldado com dimensões de (12 x 30 x 15) cm , e deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
LIMPEZA GERAL
Concluída a obra deverá ser realizado os serviços de limpeza geral da mesma com retirada de todo entulho e da sobra de materiais.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A obra deverá contar com um engenheiro civil e um encarregado de obras em todo o período de execução conforme o cronograma físico e financeiro da referida obra.
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9

## BDI (29,63%)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
LOCAL: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4.59 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CPU (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
LOCAL: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES FEVEREIRO/25 181004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W |  |  |  | UNIDADE: | unid.
6.14
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
(A) Total:
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010101 DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 7.9 | 1 |  | 18.0381
010115 DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 9.37 | 1 |  | 21.4
[6 empty] | (B) Total: | 39.4381
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 39.4381
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
39391 SINAPI INSUMOS | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W |  | UND | 30.21 |  | 1 |  | 30.21
[6 empty] | (D) Total: | 30.21
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
(E) Total:
[5 empty] | Custo Direto |  | 69.6481
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 20.6367
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 90.2848
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: SINAPI ABRIL/25 100578 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO, PADRÃO EDP, DE SECAO DUPLO T, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. AF_11/2019 |  |  |  | UNIDADE: | unid.
6.16
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo Horario
5928 SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 283.31 |  | 0.07316 |  | 20.727
[6 empty] | (A) Total: | 20.727
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010101 DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 7.9 | 1.3 |  | 23.4495
010115 DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 9.37 | 3.3 |  | 70.6019
[6 empty] | (B) Total: | 94.0514
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 114.7784
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
000863 SINAPI INSUMOS | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO |  | M | 41 |  | 9 |  | 369
005033 SINAPI INSUMOS | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B / D |  | UND | 1000 |  | 1 |  | 1000
[6 empty] | (D) Total: | 1369
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
(E) Total:
[5 empty] | Custo Direto |  | 1483.7784
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 439.6435
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 1923.4219
SERVIÇO: | ITENS | Referencial: DER-ES JUNHO/24 160323 | Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  | UNIDADE: | unid.
7.6
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[6 empty] | (A) Total: | 0
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010101 DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 7.9 | 0.18 |  | 3.2469
[6 empty] | (B) Total: | 3.2469
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 3.2469
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
048145 DER-ES | TAMPAO PARA ELETRODUTO 1", REF. TEL-5533 (LABOR) |  | UND | 8.42 |  | 1 |  | 8.42
[6 empty] | (D) Total: | 8.42
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[6 empty] | (E) Total: | 0
[5 empty] | Custo Direto |  | 11.6669
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 3.4569
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 15.1237
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES JUNHO/24 160330 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  |  |  | UNIDADE: | unid.
7.8
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
(A) Total:
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010101 DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 7.9 | 0.2 |  | 3.61
010115 DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 9.37 | 0.2 |  | 4.28
[6 empty] | (B) Total: | 7.89
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 7.89
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
026894 DER-ES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) |  | UND | 0.15 |  | 2 |  | 0.3
048067 DER-ES | FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA CABOS 35 MM² FURO DE 5MM (LABOR) |  | UND | 2.98 |  | 1 |  | 2.98
026877 DER-ES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) |  | UND | 0.67 |  | 2 |  | 1.34
024184 DER-ES | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) |  | UND | 31.29 |  | 0.013 |  | 0.40677
[6 empty] | (D) Total: | 5.0268
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
(E) Total:
[5 empty] | Custo Direto |  | 12.9168
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 3.8272
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 16.744
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES JUNHO/24 160612 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  | UNIDADE: | unid.
8.3
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
(A) Total:
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010101 DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 7.9 | 0.3 |  | 5.4114
010139 DER-ES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 9.37 | 0.3 |  | 6.4184
[6 empty] | (B) Total: | 11.8298
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 11.8298
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
010139 DER-ES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) |  | UND | 0.29 |  | 2 |  | 0.58
37556 SINAPI INSUMOS | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  | UND | 23.11 |  | 1 |  | 23.11
[6 empty] | (D) Total: | 23.69
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
(E) Total:
[5 empty] | Custo Direto |  | 35.5198
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 10.5245
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 46.0443
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES ROD. OUTUBRO/24 40111 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 |  |  |  | UNIDADE: | m2
10.5
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
30009 DER-ES | Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente |  | 1 | 1 | 0 | 257.54 | 76 | 257.54
30084 DER-ES | Tanque estacionário 20.000 L |  | 1 | 1 | 0 | 10.97 | 7.84 | 10.97
30030 DER-ES | Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 198.68 | 52.32 | 125.5
30051 DER-ES | Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 14.59 | 9.14 | 11.86
[6 empty] | (A) Total: | 405.87
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
20063 DER-ES | Encarregado de pista |  |  | 128.3% | 34.34 | 1 |  | 34.34
20002 DER-ES | Servente |  |  | 128.3% | 15.19 | 6 |  | 91.14
[6 empty] | (B) Total: | 125.48
CÓDIGO | (C) Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
CUSTO DE EXECUÇÃO = (A) +(B) + (C) | [5 empty] | 531.35
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [5 empty] | 400
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) / (D) | [5 empty] | 1.32
CÓDIGO | (F) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
10006 DER-ES | CM 30 |  | t | 6434.19 |  | 0.0012 |  | 7.72
[6 empty] | (F) Total: | 7.72
CÓDIGO | (G) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
(G) Total:
CÓDIGO | (H) Transporte |  | Unidade | Fórmula | X1 | Coeficiente | Custo | Custo Unit.
1022 DER-ES | Transp. de CM - 30 (CR - 250) |  | t | (110,00 x 0,653XP) + 0,00XR + 69,630 | 141.46 | 0.0012 | 0 | 0.16
[6 empty] | (H) Total: | 0.16
[5 empty] | Custo Direto |  | 9.2
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 2.72
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 11.92
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES ROD. OUTUBRO/24 40844 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, inclusive transporte da massa. |  |  |  | UNIDADE: | ton
10.6
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
30041 DER-ES | Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  | 1 | 0.84 | 0.16 | 397.86 | 198.68 | 365.99
30032 DER-ES | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 318.08 | 113.19 | 309.88
30035 DER-ES | Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 181.43 | 91.59 | 118.54
30030 DER-ES | Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  | 1 | 0.59 | 0.41 | 198.68 | 52.32 | 138.67
30051 DER-ES | Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente |  | 1 | 0.59 | 0.41 | 14.59 | 9.14 | 12.35
[6 empty] | (A) Total: | 945.43
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
20063 DER-ES | Encarregado de pista |  |  | 128.3% | 34.34 | 1 |  | 34.34
20156 DER-ES | Rasteleiro |  |  | 128.3% | 18.84 | 4 |  | 75.36
20002 DER-ES | Servente |  |  | 128.3% | 15.19 | 8 |  | 121.52
[6 empty] | (B) Total: | 231.22
CÓDIGO | (C) Itens de Incidência |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
2000 DER-ES | Ferramentas manuais |  |  | 5 | X |  |  | 11.56
[6 empty] | (C) Total: | 11.56
CUSTO DE EXECUÇÃO = (A) +(B) + (C) | [5 empty] | 1188.21
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [5 empty] | 36
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) / (D) | [5 empty] | 33
CÓDIGO | (F) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
10119 DER-ES | Brita graduada, especificada sem pó, sem frete |  | m³ | 106.13 |  | 0.3996 |  | 42.4
10001 DER-ES | CAP 50/70 |  | t | 4640.83 |  | 0.06 |  | 278.44
10029 DER-ES | Dope |  | kg | 80.45 |  | 0.325 |  | 26.14
10098 DER-ES | Filler |  | t | 154.8 |  | 0.03 |  | 4.64
10120 DER-ES | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | m³ | 68.33 |  | 0.2071 |  | 14.15
[6 empty] | (F) Total: | 365.77
CÓDIGO | (G) Serviços |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
40840 DER-ES | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível |  | t | 64.58 |  | 1 |  | 64.58
[6 empty] | (G) Total: | 64.58
CÓDIGO | (H) Transporte |  | Unidade | Fórmula | X1 | Coeficiente | Custo | Custo Unit.
1028 DER-ES | Transp. de Brita graduada |  | t | (37,00 x 1,270XP) + 0,00XR + 5,294 | 52.284 | 0.5995 | 0 | 31.34
1035 DER-ES | Transp. de CAP 50/70 |  | t | (110,00 x 0,653XP) + 0,00XR + 69,630 | 141.46 | 0.06 | 0 | 8.48
1507 DER-ES | Transp. de Dope (tambor c/ 100kg) |  | t | (110,00 x 1,248XP) + 0,00XR | 137.28 | 0.0003 | 0 | 0.04
1032 DER-ES | Transp. de Filler |  | t | (110,00 x 1,248XP) + 0,00XR | 137.28 | 0.03 | 0 | 4.11
1029 DER-ES | Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | t | (37,00 x 1,270XP) + 0,00XR + 5,294 | 52.284 | 0.3106 | 0 | 16.23
[6 empty] | (H) Total: | 60.2
[5 empty] | Custo Direto |  | 523.55
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 155.12
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 678.67
SERVIÇO: | ITEM | Referencial: DER-ES JUNHO/24 200402 | Limpeza geral de obras |  |  |  | UNIDADE: | m2
11.1
CÓDIGO | (A) Equipamento |  | Quantidade | Coef. Prod. | Coef. Improd. | Custo H. Prod. | Custo H Improd. | Custo Horario
[6 empty] | (A) Total: | 0
CÓDIGO | (B) Mão de Obra |  |  | Encargos Sociais | Sal. Hora | Coeficiente |  | Custo Horario
010146 DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | 128.3% | 6.95 | 0.07 |  | 1.1108
[6 empty] | (B) Total: | 1.1108
Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | [7 empty] | 0
Produção (C) |  |  |  | 1
CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C | [5 empty] | 1.1108
CÓDIGO | (D) Materiais |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
(D) Total:
(E) Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário |  | Coeficiente |  | Custo
[6 empty] | (E) Total: | 0
[5 empty] | Custo Direto |  | 1.1108
[5 empty] | BDI = | 29.63% | 0.32914
[5 empty] | Valor Total do Serviço |  | 1.44
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9

## CPA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
LOCAL: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Item | 10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Unidade
10.1 | Administração local da obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1 | 126.36 | 126.36 | 60 | 7581.6
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.28 | 35.28 | 240 | 8467.2
TOTAL A | [6 empty] | 16048.8
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 16048.8
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
BDI (29,63%) |  |  |  |  | -
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 20804.0594
SUBTOTAL |  |  |  |  | 20804.0594
TOTAL | [6 empty] | 20804.0594
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9

## Orçamento Galpões (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE PROSPERIDADE
Local: | LOCALIDADE DE PROSPERIDADE - VARGEM ALTA
ORÇAMENTO PREÇO MÉDIO GALPÕES
1
Fabricação e montagem de galpão pré-moldado em concreto armado, com as seguintes dimensões 11,00mx20,00m cada unidade, distância entre pilares de 5,38m com pé direito de 4,00m. constituidos de: pilares simples em concreto, pilares duplos em concreto, braços em concreto, terças, telhas e acessórios para fixação, chapas, parafusos,porcas, arruelas,cabos de aço, tirantes e todo o material necessário a segura e eficaz utilização do objeto. Fabricação, transporte e montagem das peças conforme projeto. Mão de obra para escavação até 1,50m de altura e concretagem das fundações. Fornecimento de mão de obra, equipamentos e todas as ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Fornecimento colocação de telhas de aço galvalume sobre a estrutura. Fornecimento de projeto de montagem e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem da estrutura pré-moldada, elaborado por profissional devidamente cadastrado no CREA.
ITEM | EMPRESA | PREÇO POR GALPÃO
MERCADO | PREMOLDADOS CACHOEIRO CNPJ: 27.023.276/0001-41 | 106603 | 940500
MERCADO | ESTUFAS E GALPÕES FARDIN EIRELI CNPJ: 02.347.663/0001-02 | 94600 | 918000
MERCADO | LIL CONSTRUÇÕES CNPJ: 29.178.633/0001-76 | 113520 | 970400
| PREÇO FINAL ADOTADO (PREÇO MÉDIO) | 104907.6667
Vargem Alta/ES, 29 de maio de 2025.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9