## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO |  |  | DER-ES MAR/2025 DESONERADO SINAPI MAR/2025 DESONERADO
LOCAL: | LOCALIDADE DE POMBAL - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES |  |  | BDI = 33,25 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT. | PREÇOS EM REAL
[6 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m2 | 8 | 0 | 0 | 244.44 | 33.25% | 325.7163
1.2 | DER-ES 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m2 | 12 | 0 | 0 | 579.35 | 33.25% | 771.9839
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 33.25%
2 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 33.25%
2.1 | SINAPI 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  | m | 1611 | 0 | 0 | 204.27 | 33.25% | 272.1898
2.2 | DER -ES 150616 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 6 | 0 | 0 | 277.38 | 33.25% | 369.6089
2.3 | DER-ES 140902 | Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. |  | m | 30 | 0 | 0 | 182.2 | 33.25% | 242.7815
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 33.25% | 0
3 |  | PREPARO DO SOLO | [6 empty] | 33.25% | 0
3.1 | DER-ES 200305 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada |  | m3 | 308.75 | 0 | 0 | 227.4 | 33.25% | 303.0105
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 33.25% | 0
4 |  | PLANTIO DE GRAMA | [6 empty] | 33.25% | 0
4.1 | DER-ES 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | m2 | 6175 | 0 | 0 | 32.02 | 33.25% | 42.6667
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 33.25%
5 |  | ALAMBRADO | [6 empty] | 33.25%
5.1 | DER-ES 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo |  | m2 | 960 | 0 | 0 | 276.42 | 33.25% | 368.3297
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 33.25%
6 |  | DIVERSOS | [6 empty] | 33.25%
6.1 | composição | Traves em tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético aplicada sobre fundo anticorrosivo. |  | und | 2 | 0 | 0 |  | 33.25%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DA PLANILHA COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 0
Vargem Alta / ES, 02 de junho 2025.
|  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO | ELIESER RABELLO
|  |  | CAU A35329-9 | PREFEITO MUNICIPAL
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO |  |  |  |  | BDI = 33,25 % |  | DER-ES MAR/2025 DESONERADO SINAPI MAR/2025 DESONERADO
LOCAL: | LOCALIDADE DE POMBAL - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS | 11 MÊS | 12 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ANDAMENTO EM MESES 1 MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 1 MÊS
100%
3 | DRENAGEM | 0 | ANDAMENTO EM MESES 2 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 3 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 4 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 5 MÊS: 0
#DIV/0! | bar: ANDAMENTO EM MESES 2 MÊS to ANDAMENTO EM MESES 4 MÊS
|  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10%
4 | PREPARO DO SOLO | 0 | ANDAMENTO EM MESES 5 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 6 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 7 MÊS: 0
#DIV/0!
[7 empty] | 20% | 40% | 40%
5 | PLANTIO DE GRAMA | 0 | ANDAMENTO EM MESES 8 MÊS: 0
#DIV/0!
100%
6 | ALAMBRADO | 0 | ANDAMENTO EM MESES 9 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 10 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 11 MÊS: 0; ANDAMENTO EM MESES 12 MÊS: 0
#DIV/0!
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | DIVERSOS | 0 | ANDAMENTO EM MESES 12 MÊS: 0
#DIV/0!
100%
| TOTAL SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vargem Alta / ES, 02 de junho 2025.
|  |  |  | LORENÇO FERNANDES AZEREDO |  |  |  |  | ELIESER RABELLO
|  |  |  | CAU A35329-9 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Memória Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO
LOCAL: | LOCALIDADE DE POMBAL - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 2,00 X 4,00 m = 8,00 m2
1.2 | DER-ES 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 12 | 4,00 x 3,00 m = 12,00 m2
SUBTOTAL
2 |  | DRENAGEM
2.1 | SINAPI 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | m | 1611 | (64,00 m x 21) = 1.344,00 m (89,00 m x 3) = 267,00 m TOTAL = 1.611,00 m
2.2 | DER-ES 150616 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 6 | 06 unidades
2.3 | DER-ES 140902 | Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m | 30 | 10,00 m x 3 = 30,00 m
SUBTOTAL
3 |  | PREPARO DO SOLO
3.1 | DER-ES 200305 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m3 | 308.75 | 65,00 x 95,00 m = 6.175,00 m2 x 0,05 m = 617,50m3
SUBTOTAL
4 |  | PLANTIO DE GRAMA
4.1 | DER-ES 200336 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 6175 | 65,00 x 95,00 m = 6.175,00 m2
SUBTOTAL
5 |  | ALAMBRADO
5.1 | DER-ES 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 960 | (65,00 +65,00 + 95,00 + 95,00 m) = 320,00 m x 3,00 m = 960,00 m2
6 |  | DIVERSOS
6.1 | composição | Traves em tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético aplicada sobre fundo anticorrosivo, inclusive com rede de malha grossa de nylon, nas dimensões de 7,32 m de largura e 2,44 m de altura. | und | 2 | 02 unidades
Vargem Alta / ES 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

## CPA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO
LOCAL: | LOCALIDADE DE CASTELINHO - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR
Leis Sociais: 91,50% BDI: 29,53%
Item | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Unidade
2.1 | Administração do canteiro de obra | [5 empty] | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | QUANTIDADE
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 69.85 | 65.52 | 96 | 6289.92
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 34.22 | 31.12 | 1920 | 59750.4
TOTAL A | [6 empty] | 66040.32
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 66040.32
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (91,50%)
SUBTOTAL |  |  |  |  | 66040.32
TOTAL |  |  |  |  | 66040.32
BDI SOBRE O TOTAL |  |  | 29.53% |  | 19501.7065
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO |  |  |  |  | 85542.0265
Vargem Alta/ES, 16 DE NOVEMBRO DE 2017
GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

## CPU (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO
LOCAL: | LOCALIDADE DE POMBAL - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
PLANILHA DETALHADA DA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | 7 - DIVERSOS | [6 empty] | Unidade
6.1 | Traves em tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético aplicada sobre fundo anticorrosivo. | [6 empty] | M3
1 - MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
AJUDANTE (IOPES 010101) |  |  | H | 6 | 7.9 | 47.4
SERRALHEIRO (IOPES 010144) |  |  | H | 3 | 9.37 | 28.11
SOLDADOR (IOPES010147) |  |  | H | 3 | 9.37 | 28.11
TOTAL A | [6 empty] | 103.62
2 - MATERIAIS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
TUBO FG 4" (100MM) (IOPES 060509) |  |  | M | 15 | 189.65 | 2844.75
TINTA ESMALTE SINTÉTICO (IOPES 037502) |  |  | L | 3.6 | 41.03 | 147.708
REDE DE NYLON GROSSA P/ FUTSAL (IOPES 039113) |  |  | UND | 1 | 203 | 203
TOTAL B | [6 empty] | 3195.458
3 - EQUIPAMENTOS |  |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL (SINAPI 00003346) |  |  | H | 1.2 | 20.35 | 24.42
TOTAL C | [6 empty] | 24.42
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) | [5 empty] | 103.62
MATERIAIS (TOTAL B) | [5 empty] | 3195.458
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) | [5 empty] | 24.42
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  |  | 91.5% |  | 94.8123
SUBTOTAL | [5 empty] | 3418.3103
0
TOTAL | [5 empty] | 3418.3103
BDI SOBRE O TOTAL |  |  |  | 29.53% |  | 1009.427
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO | [5 empty] | 4427.7373
Vargem Alta / ES, 02 de junho 2025.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

## BDI 33,25%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - A | 4.06 | % | 0.0406
| Administração Local - B | 8.19 | % | 0.0819
| Tributos - C |  |  | 0
| C1 - ISSQN | 4 | % | 0.04
| C2 - PIS | 0.65 | % | 0.0065
| C3 - COFINS | 3 | % | 0.03
| Custos financeiros - D | 0.61 | % | 0.0061
| Risco, Garantias e seguros - E | 1 | % | 0.01
| Lucro - F | 8 | % | 0.08
4 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+A+B+E ) (1+D) (1+F) - 1 | 33.25%
(1-C)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: | CAU A35329-9
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C20: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C23: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C25: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | CAMPO E ALAMBRADO
LOCAL: | LOCALIDADE DE POMBAL - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Inicialmente deverá ser instalado a placa da obra nas dimensões de 2,00 x 1,50 m (3,00 m2) confeccionada em chapa galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.
Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, ovalor do empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis pela obra, bem como o prazo de execução da mesma.
Deverá ser construído barracão de obra para depósito de materiais e ferramentas, nas dimensões de 4,00 x 3,00 m (12,00 m2).
O barracão deverá ser confecionado com tábuas de madeira 30.0 x 2.5 cm fixadas em pontaletes de madeira 8x8 cm, com cobertura de telhas de fibrocimento de 4 mm (uma água) e piso cimentado (argamassa de cimento e areia no traço 1:6), provido de uma porta 0,80 x 2,10 m com fechadura ou cadeado e um ponto de luz com interruptor de sobrepor.
MOVIMENTO DE TERRA
Deverá ser executado os serviços de corte e aterro, regularização e compactação do terreno.
DRENAGEM
A drenagem será executada conforme detalhe em projeto empregando tubos de PVC rigido diâmetro de 100 mm com furos (crivos) na geratriz superior, envolto por manta geotextil e camada drenante de brita nº 01 e 02.
A declividade para escoamento da água drenada nos tubos será de 2 % a partir do eixo do campo no sentido longitudinal, com saida para as laterais com escoamento livre para valetas in natura.
A rede de drenos do campo será ligada em duas caixas de passagem localizadas nas extremidades, a caixa será confeccionada em alvenaria com fundo e tampa de concreto armado e deverá ser nas dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 1,50 m.
A tubulação de escoamento e destinação final das águas das caixas de passagem, serão do tipo PVC rígido soldável com diâmetro nominal de 100 mm.
PREPARO DO SOLO
O Topsoil (mistura adequada de areia com matéria orgânica) será numa camada com espessura adequada, onde se dará o desenvolvimento das raízes. A mistura correta da areia com matéria orgânica, vai permitir uma boa drenagem através do perfil do solo devido a areia e reter água e nutrientes para a grama devido a matéria orgânica. A composição ideal para a elaboração do Topsoil é a seguinte: 80 a 90% de areia média e 10 a 20% de matéria orgânica. A procedência destes materiais é muito importante pois eles podem trazer sementes de ervas daninhas, pedras, entulhos e até produtos tóxicos para a grama. A espessura ideal da camada do Topsoil está entre 20 e 30 cm .
PLANTIO DE GRAMA
A grama a ser plantada deverá será do tipo grama bermudas e/ou esmeralda, fornecidas em placas ou rolo.
DEMARCAÇÃO DO CAMPO
O campo de jogo será marcado com linhas. Estas pertencerão às zonas que demarcam. As duas linhas de marcação mais compridas são denominadas linhas laterais. As duas linhas de menor comprimento são denominadas linhas de fundo. Todas as linhas terão uma largura de no máximo 12cm, O campo do jogo estará dividido em duas metades por uma linha central. O centro do campo será marcado com um ponto na metade da linha central, ao redor do qual será traçado um círculo com 9,15m de raio. A área de meta, situada em ambos extremos do campo de jogo, será demarcada da seguinte maneira: Serão traçadas duas linhas perpendiculares a linha de fundo a 5,5m da parte interior de cada poste de meta. As ditas linhas se adentrarão 5,5m desde a parte interior de cada poste de meta. As ditas linhas se adentrarão 5,5m no campo de jogo e se unirão com uma linha paralela à linha de fundo. A área delimitada por essas linhas mais a linha de meta será a área de meta. A área penal, situada em ambos extremos do campo de jogo, será demarcada da seguinte maneira: Serão traçadas duas linhas perpendiculares a linha de fundo a 16,5m, da parte interior de cada poste de meta. Essas linhas se adentrarão 16,5m no campo de jogo e se unirão com uma linha paralela à linha de fundo. A área delimitada por essas linhas e a linha de meta será a área penal. Em cada área penal será marcada uma marca penal, a 11m de distância do ponto médio da linha entre os postes e eqüidistantes dos mesmos. No exterior de cada área penal se traçará, também, um semicírculo com um raio de 9,15m desde cada marca penal. Em cada canto será colocado um poste não pontiagudo com uma bandeirinha. A altura mínima do poste será de 1,5m de altura. Também se poderão colocar bandeirinhas em cada extremo da linha central, a uma distância mínima de 1m do exterior da linha lateral. A área de canto Traçar-se-á um quadrante com um raio de 1m desde cada bandeirinha de canto ao interior do campo de jogo.
As traves a serem instaladas serão confeccionadas com tubos de aço galvanizado diâmetro de 4" (100mm) pintada com tinta esmalte sintético a duas demãos aplicada sobre fundo anticorrosivo, inclusive com rede de malha grossa de nylon. As traves terão as seguintes medidas 7,32 m de largura e 2,44 m de altura.
Vargem Alta / ES, 02 de junho 2025.
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9