## PLANILHA (3) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES EM VÁRIAS LOCALIDADES |  |  |  | Data Base: SINAPI E DER-ES SETEMBRO/2021
LOCAL: | VARGEM ALTA - ES. |  |  |  | BDI DE 31,96% |  | L.S. = 157,27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | 1.3196
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL |  |  | 1.3196
[5 empty] | P. UNIT SEM BDI | P. UNIT COM BDI | P.TOTAL | 1.3196
1 |  | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES | [5 empty] | 1.3196
1.1 | DER-ES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 395.9012 | 45.66 | 60.2529 | 23854.2126 | 1.3196
1.2 | DER-ES 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 81.92 | 52.81 | 69.6881 | 5708.8472 | 1.3196
1.3 | DER-ES 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento (caixa de lodo) | und | 358.4 | 474.71 | 626.4273 | 224511.5501 | 1.3196
1.4 | DER-ES 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 2304 | 53.35 | 70.4007 | 162203.1206 | 1.3196
1.5 | DER-ES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | #REF! | 69.35 | 91.5143 | #REF! | 1.3196
1.6 | DER-ES 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | #REF! | 579.5 | 764.7082 | #REF! | 1.3196
1.7 | DER-ES 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | #REF! | 13.56 | 17.8938 | #REF! | 1.3196
1.8 | DER-ES 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 92.6828 | 28.81 | 38.0177 | 3523.5828 | 1.3196 | 270
|  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | #REF!
Vargem Alta - ES, 21 de dezembro de 2021.
|  | _________________________________________ |  |  |  | __________________________
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
Note on L28: Usuario: composição ocultada

## PLANILHA (SEM BDI) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES EM VÁRIAS LOCALIDADES |  |  |  | Data Base: SINAPI E DER-ES SETEMBRO/2021
LOCAL: | VARGEM ALTA - ES. |  |  |  | BDI DE 31,96% |  | L.S. = 157,27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | 1.3196
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL |  |  | 1.3196
[5 empty] | P. UNIT SEM BDI | P. UNIT COM BDI | P.TOTAL | 1.3196
1 |  | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES | [5 empty] | 1.3196
1.1 | DER-ES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 395.9012 | 45.66 | 60.2529 | 23854.2126 | 1.3196
1.2 | DER-ES 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 81.92 | 52.81 | 69.6881 | 5708.8472 | 1.3196
1.3 | DER-ES 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento (caixa de lodo) | und | 358.4 | 474.71 | 626.4273 | 224511.5501 | 1.3196
1.4 | DER-ES 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 2304 | 53.35 | 70.4007 | 162203.1206 | 1.3196
1.5 | DER-ES 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | #REF! | 69.35 | 91.5143 | #REF! | 1.3196
1.6 | DER-ES 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | #REF! | 579.5 | 764.7082 | #REF! | 1.3196
1.7 | DER-ES 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | #REF! | 13.56 | 17.8938 | #REF! | 1.3196
1.8 | DER-ES 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 92.6828 | 28.81 | 38.0177 | 3523.5828 | 1.3196 | 270
1.9 | MERCADO | Biodigestor de 500 litros/dia | und | 270 |  | 1740.45 | 469921.5 | 1.3196
|  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | #REF!
Vargem Alta - ES, 21 de dezembro de 2021.
|  | _________________________________________ |  |  |  | __________________________
|  | GERALDO BRUNORO ESTEVES |  |  | ELIESER RABELLO
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 33738/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
Note on L29: Usuario: composição ocultada

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 07-2025
LOCAL: | VARGEM ALTA - ES. |  |  |  | BDI DE 29,63% BDI DIF: 20,13% |  | L.S. = 86,32%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | 1.2963
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS EM REAL |  |  | 1.2963
[5 empty] | P. UNIT SEM BDI | P. UNIT COM BDI | P.TOTAL | 1.2963
1 |  | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES | [5 empty] | 1.2963
1.1 | SINAPI 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m3 | 395.9012 | 10.3 | 0 | 0 | 1.2963
1.2 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 48.2806 | 98.73 | 0 | 0 | 1.2963
1.3 | SINAPI 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 32.3323 | 1120.12 | 0 | 0 | 1.2963
1.4 | SINAPI 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | kg | 756.71 | 11.14 | 0 | 0 | 1.2963
1.5 | SINAPI 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 81.92 | 59.84 | 0 | 0 | 1.2963
1.6 | SINAPI 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 358.4 | 81.61 | 0 | 0 | 1.2963
1.7 | SINAPI 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.192 | 223.66 | 0 | 0 | 1.2963
1.8 | SINAPI 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 2304 | 25.24 | 0 | 0 | 1.2963
1.9 | SINAPI 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1536 | 40.79 | 0 | 0 | 1.2963
1.10 | SINAPI 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 96 | 37.51 | 0 | 0 | 1.2963
1.11 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 92.6828 | 30.22 | 0 | 0 | 1.2963
1.12 | MERCADO | Biodigestor para tratamento de esgoto domiciliar com a capacidade de 700 litros/dia, marca fortlev. (BDI DIF. 20,13%) | und | 128 | 2275.585 | 0 | 0 | 1.2013
|  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | 0
Vargem Alta - ES, 25 de novembro de 2025.
|  | _________________________________________ |  |  |  | __________________________
|  | IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON |  |  | ELIESER RABELLO
|  | CREA ES-059785/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | 0
INSIRA AQUI OS VALORES UNITÁRIOS

## MEMÓRIA CÁLCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | [8 empty] | 29
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | [8 empty] | 56.5
OBRA: | INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO | [7 empty] | 54
LOCAL: | VARGEM ALTA - ES. | [7 empty] | 11
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [8 empty] | 8
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULO |  | 128 |  |  | 8
1 | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES | [7 empty] | 22
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 395.9012 | Pi x 0,775^2 x 1,64= 3,09m3 x 128 biodigestores= 395,90m3 | 3.093 | 395.9012 |  |  | 10
1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 48.2806 | Pi x 0,775^2 x 0,1 x 128 biodigestores= 48,28m3 | 0.37719 | 48.2806
1.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 32.3323 | FUNDO 128 BIODIGESTORES, LAJE COM D = 1,55m; e = 0,1m; V = 26,03m³ TAMPA CAIXA LODO, 0,8 X 0,8 X 0,1 = 0,064m³ X 138 = 8,83 | 24.1403 | 8.192
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | kg | 756.71 | FUNDO 128 BIODIGESTORES, LAJE COM D = 1,55m; e = 0,1m; VERGALHÃO 6.3mm ESPAÇADO A CADA 10CM = 15,25m DE VERGALHÃO PARA CADA X 128 = 1.952m X 0,245Kg/m = 478,24Kg; TAMPA CAIXA LODO, 0,8 X 0,8 =12 BARRAS COM 74cm = 8,88m X 128 = 1.136,64m X 0,245Kg/m = 278,47Kg.
1.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m2 | 81.92 | TAMPA CAIXA LODO 0,8 X 0,8 = 0,64m² X 128 = 81,92 | 81.92 |  |  |  | 23
1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 358.4 | CAIXA DE LODO = 0,7 m² x 4 = 2,80m³x128 biodigestores=358,40m²
1.7 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.192 | FUNDO CAIXA LODO = 0,8x0,8*0,1=0,064*128biodigestores=8,19m³
1.8 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 2304 | 18,00 m x 128 biodigestores= 2.304,00m
1.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1536 | 12,00 m x 128 biodigestores= 1.536,00m
1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 96 | 0,750 m x 128 biodigestores= 96,00m
1.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M2 | 92.6828 | (Pi x 0,70^2 x 1,64)- (Pi x 0,475^2 x 1,64)= 1,54- 1,16= 0,38m3 x 128 biodigestores= 92,68m2 | 1.886 | 1.1619 | 92.6828
1.12 | Biodigestor para tratamento de esgoto domiciliar com a capacidade de 700 litros/dia, marca fortlev. (BDI DIF. 20,13%) | und | 128 | 128 unidades
Vargem Alta - ES, 25 de novembro de 2025. | [7 empty] | #REF!
| IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON |  |  | ELIESER RABELLO
| CREA ES-059785/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
10.57
12.93
23.74
23.53
29.03
29.05
20.18
19.92
22.73
22.31
20.07
20.26
16.56
16.28
68.5
76.75
40.64
40.36
39.16
39.16
63.01
62.94
17.18
16.4
64.63
62.12
12.49
14.45
39.83
14.39
13.12
51.31
2.57
1.87
9.35
50.85
43.9
44.29
7.95
8.09
61.36
34.22
17.19
18.1
17.89
15.12
161.56
154.57
85.99
84.38
22.23
22.55
17.65
17.91
11.07
11.66
23.76
29.82
9.62
10.18
33.37
38.87
5.95
9.99
5.1
13.63
4.73
8.69
9.62
11.81
87.89
11.41
7.8
7.84
5.09
8.59
3.45
22.29
21.14
17.51
17.63
13.33
13.44
88.25
83.88
4.99
4.99
38.53
40.59
25.42
34.15
9.98
27.25
20.27
74.8
71.53
14.7
9.79
21.79
11.23
2980.61

## DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO
LOCAL: VARGEM ALTA - ES.
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES
Será executado escavação mecanizada para a instalação dos biodigestores
A escavação será manual em solo de 1ª categoria no fundo para acerto do fundo da vala com a profundidade de aproximadamente 10 cm pré estabelecida via manual de instalação.
Será executado piso de concreto armado com espessura de 10 cm na base dos biodigestores a serem instalados.
Será executado caixas de lodo de alvenaria de blocos concreto 9x19x39cm, com as dimensões de 70x70cm e altura máxima de 1metro, com tampa de concreto armado com espessura de 10cm, revestimento interno com chapisco e reboco impermeabilizado, inclusive escavação, reaterro e enchimento (caixa de lodo) e no fundo camada de brita 3 com esp. 10cm. Não devendo ser concretado, permitindo a infiltração no solo.
Todos os tubos adicionados deverão ter mão de obra específica para realizar o serviço de assentamento.
Será utilizado fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para execução das tampas em concreto armado das caixa lodo, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma).
Será executado o fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) para a execução de lajes nos locais onde existe a passagem de transeuntes.
Será executado o fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm para a execução de lajes nos locais onde existe a passagem de transeuntes.
Será instalado biodigestor para o tratamento de esgoto das residências contempladas pelo programa.
Após o assentamento dos biodigestores será realizado o reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm para a total compactação e término dos serviços de instalação dos biodigestores.
Vargem Alta - ES, 25 de novembro de 2025.
IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON
CREA ES-059785/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO | [5 empty] | 180 dias
VARGEM ALTA
Item | Serviços | Valor |  | Prazo em dias | [5 empty] | Valor Total dos Serviços
|  |  | Inc. | Alto Pombal |  | Alto Ouro |  | Sumidouro
|  |  | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor das Parcelas |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico: |  |  | Data: 25/11/2025 |  |  | Administração:
IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON | [5 empty] | ELIESER RABELLO
CREA ES-059785/D | [5 empty] | Prefeito Municipal

## COMP. PREÇO UNITÁRIO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO
LOCAL: | VARGEM ALTA - ES.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item 1 | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES |  |  |  |  | Unidade
1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | UND
CÓDIGO | 1 - MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
88241 SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3192 | 23.93 | 7.6385
88245 SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1372 | 29.97 | 4.1119
88261 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.182 | 31.41 | 5.7166
88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.236 | 30.17 | 157.9701
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.192 | 23.57 | 334.5054
TOTAL A | [5 empty] | 509.9425
CÓDIGO | 2 - MATERIAIS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
043053 SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.9723 | 9.49 | 18.7167
00003312 SINAPI | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | 0.0343 | 29.62 | 1.016
020503 IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 0.17558 | 143.33 | 25.1655
000650 SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UND | 46.764 | 3.1 | 144.9684
020517 IOPES | BRITA 1 (LABOR) | M3 | 0.019462 | 156.71 | 3.0499
020518 IOPES | BRITA 2 (LABOR) | M3 | 0.04551 | 156.71 | 7.1319
00001106 SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 5.1344 | 1.44 | 7.3935
00013284 SINAPI | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 47.0315 | 0.64 | 30.1002
028008 IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | L | 0.056 | 17.49 | 0.97944
00005061 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.021 | 20 | 0.42
006212 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.07 | 4.07 | 0.2849
00003992 SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.14 | 32.25 | 4.515
TOTAL B | [5 empty] | 243.7413
CÓDIGO | 3 - SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
081115 IOPES | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR | UND | 0.00039 | 4703.85 | 1.8345
TOTAL C | [5 empty] | 1.8345
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 509.9425
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 243.7413
SERVIÇOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 1.8345
BDI |  |  | 0% |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 755.5183
TOTAL | [5 empty] | 755.5183
Vargem Alta - ES, 25 de novembro de 2025.
IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON
CREA ES-059785/D

## MERCADO BIODIGESTORES (hidden)
VALOR DE MERCADO DE BIODIGESTORES
EFIZI AZU COMÉRCIO LTDA ¦ CNPJ 34.229.157/0001-05 | 2139.17
Bremenkamp Material de Construção LTDA / CPF: 05.551.396/0001-89 | 2052.17
LF Comercial de Bens LTDA / CNPJ: 91.845.735/0004-14 | 2499
PREÇO MÉDIO | 2275.585

## BDI 29,63%
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4.59 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON
CREA/CAU: | CREA ES-059785/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## BDI 20,13%
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO
PROPONENTE: | Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: | INSTALAÇÃO DE 128 UNIDADES DE BIODIGESTORES EM ALTO POMBAL, ALTO OURO E SUMIDOURO
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3.45 | %
| Riscos - R | 0.85 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.48 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.19 | %
| Lucro - L | 5.11 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 8.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): |  | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 20.13% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Fornecimento de Materiais e Equipamentos é de 100 %, com a respectiva alíquota de %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | IGOR GAVA SARTÓRIO SCARTON
CREA/CAU: | CREA ES-059785/D
Nome | ELIESER RABELLO
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.